## Dashboard
📊 DASHBOARD TỔNG QUAN DỰ ÁN
KPI CHỦ YẾU
💰 TỔNG DỰ TOÁN | 2051650000 | 💸 ĐÃ CHI | 1226050000 | 📦 CÒN LẠI | 825600000 | 🔴 CÔNG NỢ | 649400000 | % Đã Chi | 59.76%
NGÂN SÁCH VS THỰC TẾ THEO LOẠI
Loại | Dự Toán (VNĐ) | Thực Tế (VNĐ) | Biến Động (VNĐ) | % Biến Động
Giao vật liệu | 1374350000 | 1374350000 | 0 | 0%
Nhân công | 316100000 | 324100000 | 8000000 | 2.531%
Máy móc | 177000000 | 177000000 | 0 | 0%
TOP NHÀ CUNG CẤP (Theo Chi Tiêu)
Nhà CC / Nhà Thầu | Tổng Chi | % Tổng
Công ty VLXD Phúc Thịnh | 491250000 | 30.59%
NCC Thép Đông Nam | 435300000 | 27.11%
Đội thi công Minh Long | 261100000 | 16.26%
Đội cốp pha Quang Huy | 237000000 | 14.76%
NCC Gạch Ý Việt | 181200000 | 11.28%
⚠️ HẠNG MỤC VƯỢT ĐỊNH MỨC / GẦN GIỚI HẠN
Hạng Mục | Mã Item | Tên Hạng Mục / Vật Tư | ĐVT | % Đã Dùng | DT Điều Chỉnh (VNĐ) | Chi Phí TT (VNĐ) | Biến Động (VNĐ) | Cờ Cảnh Báo
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-001 | Phá dỡ công trình cũ | m² | 100% | 10200000 | 20400000 | 10200000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-002 | San lấp mặt bằng | m³ | 100% | 24000000 | 48000000 | 24000000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-004 | Nhân công chuẩn bị | công | 100% | 10500000 | 21000000 | 10500000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
2. Móng | MON-001 | Xi măng PC40 | tấn | 633.3% | 27000000 | 78000000 | 51000000 | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
2. Móng | MON-002 | Cát vàng | m³ | 237.5% | 11200000 | 53200000 | 42000000 | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
2. Móng | MON-003 | Đá 1x2 | m³ | 242.9% | 12250000 | 59500000 | 47250000 | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
2. Móng | MON-004 | Thép D10 | tấn | 233.3% | 52500000 | 245000000 | 192500000 | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
2. Móng | MON-005 | Thép D16 | tấn | 220% | 89000000 | 391600000 | 302600000 | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
2. Móng | MON-006 | Nhân công đào móng | công | 100% | 30400000 | 60800000 | 30400000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
2. Móng | MON-007 | Cốp pha móng | m² | 100% | 27000000 | 54000000 | 27000000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
2. Móng | MON-008 | Máy đào đất | ca | 100% | 25000000 | 50000000 | 25000000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
3. Kết Cấu | KC-001 | Xi măng PC50 | tấn | 105% | 76000000 | 159600000 | 83600000 | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
3. Kết Cấu | KC-006 | Thép D20 | tấn | 108.3% | 108000000 | 234000000 | 126000000 | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
3. Kết Cấu | KC-008 | Cốp pha cột dầm | m² | 105% | 200000000 | 210000000 | 10000000 | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
3. Kết Cấu | KC-009 | Nhân công kết cấu | công | 103.3% | 120000000 | 224000000 | 104000000 | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
3. Kết Cấu | KC-010 | Máy bơm bê tông | ca | 100% | 28000000 | 56000000 | 28000000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
3. Kết Cấu | KC-011 | Cẩu tháp | ca | 100% | 100000000 | 150000000 | 50000000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
4. MEP | MEP-001 | Ống điện PVC | m | 100% | 12500000 | 25000000 | 12500000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
4. MEP | MEP-002 | Dây điện CVV | m | 100% | 21600000 | 43200000 | 21600000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
4. MEP | MEP-003 | Tủ điện | bộ | 100% | 22500000 | 45000000 | 22500000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
4. MEP | MEP-004 | Ống nước PPR | m | 100% | 10500000 | 21000000 | 10500000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
4. MEP | MEP-005 | Thiết bị vệ sinh | bộ | 100% | 35000000 | 55000000 | 20000000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
4. MEP | MEP-006 | Nhân công MEP | công | 125% | 50400000 | 63000000 | 12600000 | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
5. Hoàn Thiện | HT-001 | Sơn nội thất | lít | 100% | 17000000 | 34000000 | 17000000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
5. Hoàn Thiện | HT-002 | Sơn ngoại thất | lít | 105% | 12000000 | 20600000 | 8600000 | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
5. Hoàn Thiện | HT-003 | Gạch lát nền | m² | 105% | 88000000 | 184800000 | 96800000 | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
5. Hoàn Thiện | HT-004 | Gạch ốp tường | m² | 105% | 56000000 | 58800000 | 2800000 | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
5. Hoàn Thiện | HT-005 | Cửa đi gỗ công nghiệp | cái | 100% | 76000000 | 152000000 | 76000000 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
5. Hoàn Thiện | HT-006 | Cửa sổ nhôm | cái | 100% | 75000000 | 75000000 | 0 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
5. Hoàn Thiện | HT-007 | Nhân công hoàn thiện | công | 100% | 76000000 | 76000000 | 0 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
5. Hoàn Thiện | HT-008 | Trần thạch cao | m² | 100% | 63000000 | 63000000 | 0 | 🟡 GẦN GIỚI HẠN

## Tiến Độ
📅 TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hạng Mục | Công Việc | Ngày BĐ KH | Ngày HT KH | Ngày BĐ TT | Ngày HT TT | Thời Lượng KH (ngày) | Thời Lượng TT (ngày) | % Hoàn Thành | Trễ (ngày) | Trạng Thái | Ghi Chú
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | Phá dỡ & san lấp | 2024-01-02 | 2024-01-10 | 2024-01-02 | 2024-01-10 | 8 | 8 | 100% |  | ✅ Hoàn thành
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | Rào chắn & chuẩn bị | 2024-01-08 | 2024-01-20 | 2024-01-08 | 2024-01-20 | 12 | 12 | 100% |  | ✅ Hoàn thành
2. Móng | Đào móng | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-01-22 | 2024-02-08 | 14 | 17 | 100% |  | ✅ Hoàn thành
2. Móng | Đổ bê tông móng | 2024-02-06 | 2024-02-25 | 2024-02-09 | 2024-03-01 | 19 | 21 | 100% |  | ✅ Hoàn thành
3. Kết Cấu | Tầng 1 – Cột dầm sàn | 2024-03-01 | 2024-03-25 | 2024-03-05 | 2024-03-28 | 24 | 23 | 100% |  | ✅ Hoàn thành
3. Kết Cấu | Tầng 2 – Cột dầm sàn | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 2024-03-29 | 2024-04-20 | 20 | 22 | 100% |  | ✅ Hoàn thành
3. Kết Cấu | Tầng 3 & 4 | 2024-04-16 | 2024-05-20 | 2024-04-21 | 2024-05-25 | 34 | 34 | 100% |  | ✅ Hoàn thành
3. Kết Cấu | Tầng 5 & Mái | 2024-05-21 | 2024-06-15 | 2024-05-26 |  | 25 |  | 65% |  | 🟡 Đang thi công
4. MEP | Đi dây điện & ống nước | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 2024-05-05 |  | 60 |  | 70% |  | 🟡 Đang thi công
4. MEP | Lắp đặt thiết bị | 2024-07-01 | 2024-07-31 |  |  | 30 |  | 0% |  | ⚪ Chưa bắt đầu
5. Hoàn Thiện | Trát, ốp lát | 2024-07-01 | 2024-09-15 |  |  | 76 |  | 0% |  | ⚪ Chưa bắt đầu
5. Hoàn Thiện | Sơn & hoàn thiện | 2024-09-16 | 2024-10-31 |  |  | 45 |  | 0% |  | ⚪ Chưa bắt đầu
5. Hoàn Thiện | Cửa & trang trí | 2024-11-01 | 2024-11-30 |  |  | 29 |  | 0% |  | ⚪ Chưa bắt đầu
5. Hoàn Thiện | Vệ sinh & nghiệm thu | 2024-12-01 | 2024-12-31 |  |  | 30 |  | 0% |  | ⚪ Chưa bắt đầu

## Nghiệm Thu
✅ NGHIỆM THU & KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
Hạng Mục | Hạng Mục Kiểm Tra | Ngày HT Kế Hoạch | Ngày HT Thực Tế | Cán Bộ Kiểm Tra | Kết Quả | Điểm Lỗi | Yêu Cầu Sửa Chữa | Ngày Nghiệm Thu OK | Ghi Chú | SL NT CĐT (VNĐ) | SL NT Nội Bộ (VNĐ) | Đợt NT
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | Kiểm tra cao độ mặt bằng | 2024-01-18 | 2024-01-18 | KS. Nguyễn Hùng | ✅ Đạt | 0 | — | 2024-01-18 | Đạt yêu cầu | 150000000 | 140000000 | Đợt 1
2. Móng | Kiểm tra cốt thép trước khi đổ BT | 2024-02-12 | 2024-02-13 | KS. Trần Minh | ✅ Đạt | 0 | — | 2024-02-13 | OK | 400000000 | 380000000 | Đợt 2
2. Móng | Nghiệm thu bê tông móng | 2024-03-01 | 2024-03-03 | KS. Trần Minh | ⚠️ Sửa | 2 | Vá lỗ rỗ tại C-02 | 2024-03-08 | Đạt sau sửa | 350000000 | 330000000 | Đợt 2
3. Kết Cấu | KT cốt thép tầng 1 trước đổ BT | 2024-03-22 | 2024-03-25 | KS. Trần Minh | ✅ Đạt | 0 | — | 2024-03-25 | OK
3. Kết Cấu | Nghiệm thu sàn tầng 1 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | KS. Trần Minh | ✅ Đạt | 1 | Nhỏ giọt tại vị trí A-03 | 2024-04-05 | Đạt sau kiểm tra lại
3. Kết Cấu | KT cốt thép tầng 2-3 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | KS. Nguyễn Hùng | ✅ Đạt | 0 | — | 2024-04-20 | OK
3. Kết Cấu | Nghiệm thu kết cấu tầng 4-5 | 2024-05-28 | 2024-06-02 | KS. Trần Minh | ⏳ Đang KT |  |  |  | Đang tiến hành
4. MEP | Kiểm tra hệ thống điện | 2024-07-10 |  | KS. Điện Phúc | ⏳ Chưa tiến hành |  |  |  | Chờ hoàn thành thi công
4. MEP | Kiểm tra hệ thống nước | 2024-07-15 |  | KS. Cơ điện | ⏳ Chưa tiến hành
5. Hoàn Thiện | Nghiệm thu hoàn thiện tổng thể | 2024-12-15 |  | CĐT + TVGS | ⏳ Chưa tiến hành
5. Hoàn Thiện | Nghiệm thu PCCC | 2024-12-20 |  | Cơ quan PCCC | ⏳ Chưa tiến hành |  |  |  | Yêu cầu giấy phép
5. Hoàn Thiện | Bàn giao công trình | 2024-12-31 |  | CĐT Nguyễn Văn An | ⏳ Chưa tiến hành

## Dự Toán
📋 DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
Hạng Mục | Mã Item | Tên Hạng Mục / Vật Tư | ĐVT | Khối Lượng DT | Đơn Giá (VNĐ) | Thành Tiền DT (VNĐ) | Ghi Chú
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-001 | Phá dỡ công trình cũ | m² | 120 | 85000 | 10200000
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-002 | San lấp mặt bằng | m³ | 200 | 120000 | 24000000
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-003 | Rào chắn công trình | m | 80 | 150000 | 12000000
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-004 | Nhân công chuẩn bị | công | 30 | 350000 | 10500000
Cộng 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | [5 empty] | 56700000
2. Móng
2. Móng | MON-001 | Xi măng PC40 | tấn | 15 | 1800000 | 27000000
2. Móng | MON-002 | Cát vàng | m³ | 40 | 280000 | 11200000
2. Móng | MON-003 | Đá 1x2 | m³ | 35 | 350000 | 12250000
2. Móng | MON-004 | Thép D10 | tấn | 3 | 17500000 | 52500000
2. Móng | MON-005 | Thép D16 | tấn | 5 | 17800000 | 89000000
2. Móng | MON-006 | Nhân công đào móng | công | 80 | 380000 | 30400000
2. Móng | MON-007 | Cốp pha móng | m² | 60 | 450000 | 27000000
2. Móng | MON-008 | Máy đào đất | ca | 10 | 2500000 | 25000000
Cộng 2. Móng | [5 empty] | 274350000
3. Kết Cấu
3. Kết Cấu | KC-001 | Xi măng PC50 | tấn | 40 | 1900000 | 76000000
3. Kết Cấu | KC-002 | Cát vàng | m³ | 100 | 280000 | 28000000
3. Kết Cấu | KC-003 | Đá 1x2 | m³ | 90 | 350000 | 31500000
3. Kết Cấu | KC-004 | Thép D10 | tấn | 8 | 17500000 | 140000000
3. Kết Cấu | KC-005 | Thép D16 | tấn | 12 | 17800000 | 213600000
3. Kết Cấu | KC-006 | Thép D20 | tấn | 6 | 18000000 | 108000000
3. Kết Cấu | KC-007 | Gạch xây tường | viên | 50000 | 1200 | 60000000
3. Kết Cấu | KC-008 | Cốp pha cột dầm | m² | 400 | 500000 | 200000000
3. Kết Cấu | KC-009 | Nhân công kết cấu | công | 300 | 400000 | 120000000
3. Kết Cấu | KC-010 | Máy bơm bê tông | ca | 8 | 3500000 | 28000000
3. Kết Cấu | KC-011 | Cẩu tháp | ca | 20 | 5000000 | 100000000
Cộng 3. Kết Cấu | [5 empty] | 1105100000
4. MEP
4. MEP | MEP-001 | Ống điện PVC | m | 500 | 25000 | 12500000
4. MEP | MEP-002 | Dây điện CVV | m | 1200 | 18000 | 21600000
4. MEP | MEP-003 | Tủ điện | bộ | 5 | 4500000 | 22500000
4. MEP | MEP-004 | Ống nước PPR | m | 300 | 35000 | 10500000
4. MEP | MEP-005 | Thiết bị vệ sinh | bộ | 10 | 3500000 | 35000000
4. MEP | MEP-006 | Nhân công MEP | công | 120 | 420000 | 50400000
Cộng 4. MEP | [5 empty] | 152500000
5. Hoàn Thiện
5. Hoàn Thiện | HT-001 | Sơn nội thất | lít | 200 | 85000 | 17000000
5. Hoàn Thiện | HT-002 | Sơn ngoại thất | lít | 100 | 120000 | 12000000
5. Hoàn Thiện | HT-003 | Gạch lát nền | m² | 400 | 220000 | 88000000
5. Hoàn Thiện | HT-004 | Gạch ốp tường | m² | 200 | 280000 | 56000000
5. Hoàn Thiện | HT-005 | Cửa đi gỗ công nghiệp | cái | 20 | 3800000 | 76000000
5. Hoàn Thiện | HT-006 | Cửa sổ nhôm | cái | 30 | 2500000 | 75000000
5. Hoàn Thiện | HT-007 | Nhân công hoàn thiện | công | 200 | 380000 | 76000000
5. Hoàn Thiện | HT-008 | Trần thạch cao | m² | 350 | 180000 | 63000000
Cộng 5. Hoàn Thiện | [5 empty] | 463000000
TỔNG DỰ TOÁN TOÀN DỰ ÁN | [5 empty] | 2051650000

## Dự Toán Điều Chỉnh
📋 DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH
💡 Tab này tự động tổng hợp: DuToan (gốc) + Phát Sinh đã được duyệt (PhatSinh tab). Thay đổi trạng thái phát sinh → bảng này tự cập nhật.
Hạng Mục | Mã Item | Tên Hạng Mục / Vật Tư | ĐVT | Khối Lượng DT | Đơn Giá (VNĐ) | Thành Tiền DT (VNĐ) | Điều Chỉnh CO (VNĐ) | Sau Điều Chỉnh (VNĐ) | Biến Động (VNĐ) | Biến Động (%) | Mã CO
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-001 | Phá dỡ công trình cũ | m² | 120 | 85000 | 10200000 | 0 | 10200000 | 0 | 0% | —
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-002 | San lấp mặt bằng | m³ | 200 | 120000 | 24000000 | 0 | 24000000 | 0 | 0% | —
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-003 | Rào chắn công trình | m | 80 | 150000 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0% | —
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-004 | Nhân công chuẩn bị | công | 30 | 350000 | 10500000 | 0 | 10500000 | 0 | 0% | —
2. Móng | MON-001 | Xi măng PC40 | tấn | 15 | 1800000 | 27000000 | 0 | 27000000 | 0 | 0% | —
2. Móng | MON-002 | Cát vàng | m³ | 40 | 280000 | 11200000 | 0 | 11200000 | 0 | 0% | —
2. Móng | MON-003 | Đá 1x2 | m³ | 35 | 350000 | 12250000 | 0 | 12250000 | 0 | 0% | —
2. Móng | MON-004 | Thép D10 | tấn | 3 | 17500000 | 52500000 | 0 | 52500000 | 0 | 0% | —
2. Móng | MON-005 | Thép D16 | tấn | 5 | 17800000 | 89000000 | 0 | 89000000 | 0 | 0% | —
2. Móng | MON-006 | Nhân công đào móng | công | 80 | 380000 | 30400000 | 0 | 30400000 | 0 | 0% | —
2. Móng | MON-007 | Cốp pha móng | m² | 60 | 450000 | 27000000 | 0 | 27000000 | 0 | 0% | —
2. Móng | MON-008 | Máy đào đất | ca | 10 | 2500000 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 0% | —
3. Kết Cấu | KC-001 | Xi măng PC50 | tấn | 40 | 1900000 | 76000000 | 0 | 76000000 | 0 | 0% | —
3. Kết Cấu | KC-002 | Cát vàng | m³ | 100 | 280000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 0 | 0% | —
3. Kết Cấu | KC-003 | Đá 1x2 | m³ | 90 | 350000 | 31500000 | 0 | 31500000 | 0 | 0% | —
3. Kết Cấu | KC-004 | Thép D10 | tấn | 8 | 17500000 | 140000000 | 0 | 140000000 | 0 | 0% | —
3. Kết Cấu | KC-005 | Thép D16 | tấn | 12 | 17800000 | 213600000 | 0 | 213600000 | 0 | 0% | —
3. Kết Cấu | KC-006 | Thép D20 | tấn | 6 | 18000000 | 108000000 | 5000000 | 113000000 | 5000000 | 4.63% | Có CO đã duyệt
3. Kết Cấu | KC-007 | Gạch xây tường | viên | 50000 | 1200 | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0% | —
3. Kết Cấu | KC-008 | Cốp pha cột dầm | m² | 400 | 500000 | 200000000 | 10000000 | 210000000 | 10000000 | 5% | Có CO đã duyệt
3. Kết Cấu | KC-009 | Nhân công kết cấu | công | 300 | 400000 | 120000000 | 0 | 120000000 | 0 | 0% | —
3. Kết Cấu | KC-010 | Máy bơm bê tông | ca | 8 | 3500000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 0 | 0% | —
3. Kết Cấu | KC-011 | Cẩu tháp | ca | 20 | 5000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0% | —
4. MEP | MEP-001 | Ống điện PVC | m | 500 | 25000 | 12500000 | 0 | 12500000 | 0 | 0% | —
4. MEP | MEP-002 | Dây điện CVV | m | 1200 | 18000 | 21600000 | 0 | 21600000 | 0 | 0% | —
4. MEP | MEP-003 | Tủ điện | bộ | 5 | 4500000 | 22500000 | 0 | 22500000 | 0 | 0% | —
4. MEP | MEP-004 | Ống nước PPR | m | 300 | 35000 | 10500000 | 0 | 10500000 | 0 | 0% | —
4. MEP | MEP-005 | Thiết bị vệ sinh | bộ | 10 | 3500000 | 35000000 | 0 | 35000000 | 0 | 0% | —
4. MEP | MEP-006 | Nhân công MEP | công | 120 | 420000 | 50400000 | 12600000 | 63000000 | 12600000 | 25% | Có CO đã duyệt
5. Hoàn Thiện | HT-001 | Sơn nội thất | lít | 200 | 85000 | 17000000 | 4500000 | 21500000 | 4500000 | 26.47% | Có CO đã duyệt
5. Hoàn Thiện | HT-002 | Sơn ngoại thất | lít | 100 | 120000 | 12000000 | 4500000 | 16500000 | 4500000 | 37.5% | Có CO đã duyệt
5. Hoàn Thiện | HT-003 | Gạch lát nền | m² | 400 | 220000 | 88000000 | 0 | 88000000 | 0 | 0% | —
5. Hoàn Thiện | HT-004 | Gạch ốp tường | m² | 200 | 280000 | 56000000 | 0 | 56000000 | 0 | 0% | —
5. Hoàn Thiện | HT-005 | Cửa đi gỗ công nghiệp | cái | 20 | 3800000 | 76000000 | 0 | 76000000 | 0 | 0% | —
5. Hoàn Thiện | HT-006 | Cửa sổ nhôm | cái | 30 | 2500000 | 75000000 | 0 | 75000000 | 0 | 0% | —
5. Hoàn Thiện | HT-007 | Nhân công hoàn thiện | công | 200 | 380000 | 76000000 | 0 | 76000000 | 0 | 0% | —
5. Hoàn Thiện | HT-008 | Trần thạch cao | m² | 350 | 180000 | 63000000 | 0 | 63000000 | 0 | 0% | —
TỔNG HỢP THEO HẠNG MỤC
Cộng 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | [5 empty] | 56700000 | 0 | 56700000 | 0 | 0%
Cộng 2. Móng | [5 empty] | 274350000 | 0 | 274350000 | 0 | 0%
Cộng 3. Kết Cấu | [5 empty] | 1105100000 | 15000000 | 1120100000 | 15000000 | 1.357%
Cộng 4. MEP | [5 empty] | 152500000 | 12600000 | 165100000 | 12600000 | 8.262%
Cộng 5. Hoàn Thiện | [5 empty] | 463000000 | 4500000 | 467500000 | 4500000 | 0.9719%
TỔNG DỰ TOÁN GỐC | [5 empty] | 2051650000 | 32100000 | 2083750000 | 32100000 | 1.565%
➕ HẠNG MỤC PHÁT SINH MỚI
Hạng Mục LQ | Mã CO | Tên Hạng Mục Phát Sinh | ĐVT | Khối Lượng | Đơn Giá | Chi Phí (VNĐ) | Trạng Thái
5. Hoàn Thiện | CO-006 | Lắp đặt hệ thống camera quan sát | bộ | 1 | 22000000 | 22000000 | ✅ Đã duyệt
5. Hoàn Thiện | CO-007 | Lắp cổng tự động và hàng rào | bộ | 1 | 35000000 | 35000000 | ✅ Đã duyệt
4. MEP | CO-008 | Bổ sung hệ thống chống sét | bộ | 1 | 12000000 | 12000000 | ✅ Đã duyệt
Cộng Phát Sinh Mới (Đã Duyệt) | [5 empty] | 69000000
TỔNG DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH (BAO GỒM PHÁT SINH) | [5 empty] | 2051650000 | 32100000 | 2152750000 | 101100000 | 4.928%

## Tổng Hợp Vật Tư
📦 TỔNG HỢP THEO VẬT TƯ
💡 Tổng hợp khối lượng và chi phí từng loại vật tư xuất hiện trên nhiều hạng mục. Dữ liệu lấy từ tab Dự Toán Điều Chỉnh.
Tên Vật Tư | ĐVT | Xuất Hiện Tại | KL Tổng Hợp | Đơn Giá BQ (VNĐ) | Chi Phí DT Gốc (VNĐ) | Chi Phí Phát Sinh (VNĐ) | Tổng Sau Điều Chỉnh (VNĐ) | Tỷ Trọng (%)
🏆 TỔNG CỘNG |  | 36 loại vật tư |  |  | 2120650000 | 36600000 | 2157250000 | 100%
Phá dỡ công trình cũ | m² | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | 120 | 85000 | 10200000 | 0 | 10200000 | 0.4728%
San lấp mặt bằng | m³ | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | 200 | 120000 | 24000000 | 0 | 24000000 | 1.113%
Rào chắn công trình | m | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | 80 | 150000 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0.5563%
Nhân công chuẩn bị | công | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | 30 | 350000 | 10500000 | 0 | 10500000 | 0.4867%
Xi măng PC40 | tấn | 2. Móng | 15 | 1800000 | 27000000 | 0 | 27000000 | 1.252%
Cát vàng | m³ | 2. Móng, 3. Kết Cấu | 140 | 280000 | 39200000 | 0 | 39200000 | 1.817%
Đá 1x2 | m³ | 2. Móng, 3. Kết Cấu | 125 | 350000 | 43750000 | 0 | 43750000 | 2.028%
Thép D10 | tấn | 2. Móng, 3. Kết Cấu | 11 | 17500000 | 192500000 | 0 | 192500000 | 8.923%
Thép D16 | tấn | 2. Móng, 3. Kết Cấu | 17 | 17800000 | 302600000 | 0 | 302600000 | 14.03%
Nhân công đào móng | công | 2. Móng | 80 | 380000 | 30400000 | 0 | 30400000 | 1.409%
Cốp pha móng | m² | 2. Móng | 60 | 450000 | 27000000 | 0 | 27000000 | 1.252%
Máy đào đất | ca | 2. Móng | 10 | 2500000 | 25000000 | 0 | 25000000 | 1.159%
Xi măng PC50 | tấn | 3. Kết Cấu | 40 | 1900000 | 76000000 | 0 | 76000000 | 3.523%
Thép D20 | tấn | 3. Kết Cấu | 6 | 18000000 | 108000000 | 5000000 | 113000000 | 5.238%
Gạch xây tường | viên | 3. Kết Cấu | 50000 | 1200 | 60000000 | 0 | 60000000 | 2.781%
Cốp pha cột dầm | m² | 3. Kết Cấu | 400 | 500000 | 200000000 | 10000000 | 210000000 | 9.735%
Nhân công kết cấu | công | 3. Kết Cấu | 300 | 400000 | 120000000 | 0 | 120000000 | 5.563%
Máy bơm bê tông | ca | 3. Kết Cấu | 8 | 3500000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 1.298%
Cẩu tháp | ca | 3. Kết Cấu | 20 | 5000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 4.636%
Ống điện PVC | m | 4. MEP | 500 | 25000 | 12500000 | 0 | 12500000 | 0.5794%
Dây điện CVV | m | 4. MEP | 1200 | 18000 | 21600000 | 0 | 21600000 | 1.001%
Tủ điện | bộ | 4. MEP | 5 | 4500000 | 22500000 | 0 | 22500000 | 1.043%
Ống nước PPR | m | 4. MEP | 300 | 35000 | 10500000 | 0 | 10500000 | 0.4867%
Thiết bị vệ sinh | bộ | 4. MEP | 10 | 3500000 | 35000000 | 0 | 35000000 | 1.622%
Nhân công MEP | công | 4. MEP | 120 | 420000 | 50400000 | 12600000 | 63000000 | 2.92%
Sơn nội thất | lít | 5. Hoàn Thiện | 200 | 85000 | 17000000 | 4500000 | 21500000 | 0.9966%
Sơn ngoại thất | lít | 5. Hoàn Thiện | 100 | 120000 | 12000000 | 4500000 | 16500000 | 0.7649%
Gạch lát nền | m² | 5. Hoàn Thiện | 400 | 220000 | 88000000 | 0 | 88000000 | 4.079%
Gạch ốp tường | m² | 5. Hoàn Thiện | 200 | 280000 | 56000000 | 0 | 56000000 | 2.596%
Cửa đi gỗ công nghiệp | cái | 5. Hoàn Thiện | 20 | 3800000 | 76000000 | 0 | 76000000 | 3.523%
Cửa sổ nhôm | cái | 5. Hoàn Thiện | 30 | 2500000 | 75000000 | 0 | 75000000 | 3.477%
Nhân công hoàn thiện | công | 5. Hoàn Thiện | 200 | 380000 | 76000000 | 0 | 76000000 | 3.523%
Trần thạch cao | m² | 5. Hoàn Thiện | 350 | 180000 | 63000000 | 0 | 63000000 | 2.92%
Lắp đặt hệ thống camera quan sát | bộ | 5. Hoàn Thiện (PS-) | 1 | 22000000 | 22000000 | 0 | 22000000 | 1.02%
Lắp cổng tự động và hàng rào | bộ | 5. Hoàn Thiện (PS-) | 1 | 35000000 | 35000000 | 0 | 35000000 | 1.622%
Bổ sung hệ thống chống sét | bộ | 4. MEP (PS-) | 1 | 12000000 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0.5563%

## Giao Dịch
📝 GIAO DỊCH THỰC TẾ
Ngày | Tháng (Tự động) | Phân Loại GD | Loại Giao Dịch | Hạng Mục | Mã Item | Tên Hàng Hóa / Dịch Vụ | Nhà CC / Nhà Thầu | Số Lượng | ĐVT | Đơn Giá HĐ (VNĐ) | Đơn Giá Thực Tế (VNĐ) | Chênh Lệch Giá | Thanh Toán HĐ (VNĐ) | Thanh Toán Thực Tế (VNĐ) | Số Hóa Đơn | Số HĐ Liên Quan | Trạng Thái | Ghi Chú
2024-01-05 | Tháng 1/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-001 | Xi măng PC40 | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 80 | m | 150000 | 150000 | 0 | 12000000 | 12000000 | INV-001 |  | Đã giao
2024-01-08 | Tháng 1/2024 | 📦 Lấy Hàng | Nhân công | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-004 | Nhân công chuẩn bị | Đội thi công Minh Long | 30 | công | 350000 | 350000 | 0 | 10500000 | 10500000 | INV-002 |  | Đã giao
2024-01-12 | Tháng 1/2024 | 📦 Lấy Hàng | Máy móc | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-002 | San lấp mặt bằng | Công ty máy móc Tiến Đạt | 200 | m³ | 120000 | 120000 | 0 | 24000000 | 24000000 | INV-003 |  | Đã giao
2024-01-15 | Tháng 1/2024 | 📦 Lấy Hàng | Nhân công | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-001 | Phá dỡ công trình cũ | Đội thi công Minh Long | 120 | m² | 85000 | 85000 | 0 | 10200000 | 10200000 | INV-004 |  | Đã giao
2024-02-03 | Tháng 2/2024 | 📦 Lấy Hàng | Máy móc | 2. Móng | MON-008 | Máy đào đất | Công ty máy móc Tiến Đạt | 10 | ca | 2500000 | 2500000 | 0 | 25000000 | 25000000 | INV-005 |  | Đã giao
2024-02-08 | Tháng 2/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-001 | Xi măng PC40 | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 15 | tấn | 1800000 | 1800000 | 0 | 27000000 | 27000000 | INV-006 |  | Đã giao
2024-02-10 | Tháng 2/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-002 | Cát vàng | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 40 | m³ | 280000 | 280000 | 0 | 11200000 | 11200000 | INV-007 |  | Đã giao
2024-02-12 | Tháng 2/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-003 | Đá 1x2 | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 35 | m³ | 350000 | 350000 | 0 | 12250000 | 12250000 | INV-008 |  | Đã giao
2024-02-15 | Tháng 2/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-004 | Thép D10 | NCC Thép Đông Nam | 3 | tấn | 17500000 | 17500000 | 0 | 52500000 | 52500000 | INV-009 |  | Đã giao
2024-02-18 | Tháng 2/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-005 | Thép D16 | NCC Thép Đông Nam | 5 | tấn | 17800000 | 17800000 | 0 | 89000000 | 89000000 | INV-010 |  | Đã giao
2024-02-20 | Tháng 2/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-007 | Cốp pha móng | Đội cốp pha Quang Huy | 60 | m² | 450000 | 450000 | 0 | 27000000 | 27000000 | INV-011 |  | Đã giao
2024-02-22 | Tháng 2/2024 | 📦 Lấy Hàng | Nhân công | 2. Móng | MON-006 | Nhân công đào móng | Đội thi công Minh Long | 80 | công | 380000 | 380000 | 0 | 30400000 | 30400000 | INV-012 |  | Đã giao
2024-03-05 | Tháng 3/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 3. Kết Cấu | KC-001 | Xi măng PC50 | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 20 | tấn | 1900000 | 1900000 | 0 | 38000000 | 38000000 | INV-013 |  | Đã giao
2024-03-08 | Tháng 3/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-004 | Thép D10 | NCC Thép Đông Nam | 4 | tấn | 17500000 | 17500000 | 0 | 70000000 | 70000000 | INV-014 |  | Đã giao
2024-03-10 | Tháng 3/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-005 | Thép D16 | NCC Thép Đông Nam | 6 | tấn | 17800000 | 17800000 | 0 | 106800000 | 106800000 | INV-015 |  | Đã giao
2024-03-12 | Tháng 3/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 3. Kết Cấu | KC-007 | Gạch xây tường | NCC Gạch Ý Việt | 25000 | viên | 1200 | 1200 | 0 | 30000000 | 30000000 | INV-016 |  | Đã giao
2024-03-15 | Tháng 3/2024 | 📦 Lấy Hàng | Nhân công | 3. Kết Cấu | KC-009 | Nhân công kết cấu | Đội thi công Minh Long | 150 | công | 400000 | 400000 | 0 | 60000000 | 60000000 | INV-017 |  | Đã giao
2024-03-18 | Tháng 3/2024 | 📦 Lấy Hàng | Máy móc | 3. Kết Cấu | KC-011 | Cẩu tháp | Công ty cẩu trục An Bình | 10 | ca | 5000000 | 5000000 | 0 | 50000000 | 50000000 | INV-018 |  | Đã giao
2024-04-05 | Tháng 4/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 3. Kết Cấu | KC-001 | Xi măng PC50 | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 22 | tấn | 1900000 | 1900000 | 0 | 41800000 | 41800000 | INV-019 |  | Đã giao
2024-04-08 | Tháng 4/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-002 | Cát vàng | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 55 | m³ | 280000 | 280000 | 0 | 15400000 | 15400000 | INV-020 |  | Đã giao
2024-04-10 | Tháng 4/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-003 | Đá 1x2 | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 50 | m³ | 350000 | 350000 | 0 | 17500000 | 17500000 | INV-021 |  | Đã giao
2024-04-12 | Tháng 4/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 3. Kết Cấu | KC-006 | Thép D20 | NCC Thép Đông Nam | 6.5 | tấn | 18000000 | 18000000 | 0 | 117000000 | 117000000 | INV-022 |  | Đã giao
2024-04-15 | Tháng 4/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 3. Kết Cấu | KC-008 | Cốp pha cột dầm | Đội cốp pha Quang Huy | 420 | m² | 500000 | 500000 | 0 | 210000000 | 210000000 | INV-023 |  | Đã giao
2024-04-18 | Tháng 4/2024 | 📦 Lấy Hàng | Nhân công | 3. Kết Cấu | KC-009 | Nhân công kết cấu | Đội thi công Minh Long | 160 | công | 400000 | 400000 | 0 | 64000000 | 64000000 | INV-024 |  | Đã giao
2024-04-20 | Tháng 4/2024 | 📦 Lấy Hàng | Máy móc | 3. Kết Cấu | KC-010 | Máy bơm bê tông | Công ty máy móc Tiến Đạt | 8 | ca | 3500000 | 3500000 | 0 | 28000000 | 28000000 | INV-025 |  | Đã giao
2024-04-22 | Tháng 4/2024 | 📦 Lấy Hàng | Máy móc | 3. Kết Cấu | KC-011 | Cẩu tháp | Công ty cẩu trục An Bình | 10 | ca | 5000000 | 5000000 | 0 | 50000000 | 50000000 | INV-026 |  | Đã giao
2024-05-05 | Tháng 5/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 4. MEP | MEP-001 | Ống điện PVC | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 500 | m | 25000 | 25000 | 0 | 12500000 | 12500000 | INV-027 |  | Đã giao
2024-05-08 | Tháng 5/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 4. MEP | MEP-002 | Dây điện CVV | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 1200 | m | 18000 | 18000 | 0 | 21600000 | 21600000 | INV-028 |  | Đã giao
2024-05-10 | Tháng 5/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 4. MEP | MEP-003 | Tủ điện | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 5 | bộ | 4500000 | 4500000 | 0 | 22500000 | 22500000 | INV-029 |  | Đã giao
2024-05-12 | Tháng 5/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 4. MEP | MEP-004 | Ống nước PPR | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 300 | m | 35000 | 35000 | 0 | 10500000 | 10500000 | INV-030 |  | Đã giao
2024-05-15 | Tháng 5/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 4. MEP | MEP-005 | Thiết bị vệ sinh | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 10 | bộ | 3500000 | 3500000 | 0 | 35000000 | 35000000 | INV-031 |  | Đã giao
2024-05-18 | Tháng 5/2024 | 📦 Lấy Hàng | Nhân công | 4. MEP | MEP-006 | Nhân công MEP | Đội thợ điện Sáng Tạo | 120 | công | 420000 | 420000 | 0 | 50400000 | 50400000 | INV-032 |  | Đã giao
2024-05-20 | Tháng 5/2024 | 📦 Lấy Hàng | Nhân công | 4. MEP | MEP-006 | Nhân công MEP | Đội MEP Hoàn Cầu | 30 | công | 420000 | 420000 | 0 | 12600000 | 12600000 | INV-033 |  | Đã giao
2024-06-03 | Tháng 6/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 5. Hoàn Thiện | HT-003 | Gạch lát nền | NCC Gạch Ý Việt | 420 | m² | 220000 | 220000 | 0 | 92400000 | 92400000 | INV-034 |  | Đã giao
2024-06-05 | Tháng 6/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 5. Hoàn Thiện | HT-004 | Gạch ốp tường | NCC Gạch Ý Việt | 210 | m² | 280000 | 280000 | 0 | 58800000 | 58800000 | INV-035 |  | Đã giao
2024-06-08 | Tháng 6/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 5. Hoàn Thiện | HT-001 | Sơn nội thất | NCC Sơn Nippon | 200 | lít | 85000 | 85000 | 0 | 17000000 | 17000000 | INV-036 |  | Đã giao
2024-06-10 | Tháng 6/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 5. Hoàn Thiện | HT-002 | Sơn ngoại thất | NCC Sơn Nippon | 105 | lít | 120000 | 120000 | 0 | 12600000 | 12600000 | INV-037 |  | Đã giao
2024-06-12 | Tháng 6/2024 | 📦 Lấy Hàng | Nhân công | 5. Hoàn Thiện | HT-007 | Nhân công hoàn thiện | Đội thi công Minh Long | 200 | công | 380000 | 380000 | 0 | 76000000 | 76000000 | INV-038 |  | Đã giao
2024-06-15 | Tháng 6/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 5. Hoàn Thiện | HT-005 | Cửa đi gỗ công nghiệp | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 20 | cái | 3800000 | 3800000 | 0 | 76000000 | 76000000 | INV-039 |  | Đã giao
2024-06-18 | Tháng 6/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 5. Hoàn Thiện | HT-006 | Cửa sổ nhôm | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 30 | cái | 2500000 | 2500000 | 0 | 75000000 | 75000000 | INV-040 |  | Đã giao
2024-06-20 | Tháng 6/2024 | 📦 Lấy Hàng | Giao vật liệu | 5. Hoàn Thiện | HT-008 | Trần thạch cao | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 350 | m² | 180000 | 180000 | 0 | 63000000 | 63000000 | INV-041 |  | Đã giao
2024-01-10 | Tháng 1/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-001 | Xi măng PC40 | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 12000000 |  | INV-001 | Đã thanh toán
2024-01-15 | Tháng 1/2024 | 💰 Trả Tiền | Nhân công | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-004 | Nhân công chuẩn bị | Đội thi công Minh Long | [6 empty] | 10500000 |  | INV-002 | Đã thanh toán
2024-01-18 | Tháng 1/2024 | 💰 Trả Tiền | Máy móc | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-002 | San lấp mặt bằng | Công ty máy móc Tiến Đạt | [6 empty] | 24000000 |  | INV-003 | Đã thanh toán
2024-01-20 | Tháng 1/2024 | 💰 Trả Tiền | Nhân công | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-001 | Phá dỡ công trình cũ | Đội thi công Minh Long | [6 empty] | 10200000 |  | INV-004 | Đã thanh toán
2024-02-10 | Tháng 2/2024 | 💰 Trả Tiền | Máy móc | 2. Móng | MON-008 | Máy đào đất | Công ty máy móc Tiến Đạt | [6 empty] | 25000000 |  | INV-005 | Đã thanh toán
2024-02-15 | Tháng 2/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-001 | Xi măng PC40 | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 27000000 |  | INV-006 | Đã thanh toán
2024-02-18 | Tháng 2/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-002 | Cát vàng | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 11200000 |  | INV-007 | Đã thanh toán
2024-02-20 | Tháng 2/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-003 | Đá 1x2 | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 12250000 |  | INV-008 | Đã thanh toán
2024-02-22 | Tháng 2/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-004 | Thép D10 | NCC Thép Đông Nam | [6 empty] | 52500000 |  | INV-009 | Đã thanh toán
2024-02-25 | Tháng 2/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-005 | Thép D16 | NCC Thép Đông Nam | [6 empty] | 89000000 |  | INV-010 | Đã thanh toán
2024-02-28 | Tháng 2/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-007 | Cốp pha móng | Đội cốp pha Quang Huy | [6 empty] | 27000000 |  | INV-011 | Đã thanh toán
2024-03-01 | Tháng 3/2024 | 💰 Trả Tiền | Nhân công | 2. Móng | MON-006 | Nhân công đào móng | Đội thi công Minh Long | [6 empty] | 30400000 |  | INV-012 | Đã thanh toán
2024-03-12 | Tháng 3/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 3. Kết Cấu | KC-001 | Xi măng PC50 | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 38000000 |  | INV-013 | Đã thanh toán
2024-03-15 | Tháng 3/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-004 | Thép D10 | NCC Thép Đông Nam | [6 empty] | 70000000 |  | INV-014 | Đã thanh toán
2024-03-18 | Tháng 3/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-005 | Thép D16 | NCC Thép Đông Nam | [6 empty] | 106800000 |  | INV-015 | Đã thanh toán
2024-03-20 | Tháng 3/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 3. Kết Cấu | KC-007 | Gạch xây tường | NCC Gạch Ý Việt | [6 empty] | 30000000 |  | INV-016 | Đã thanh toán
2024-03-22 | Tháng 3/2024 | 💰 Trả Tiền | Nhân công | 3. Kết Cấu | KC-009 | Nhân công kết cấu | Đội thi công Minh Long | [6 empty] | 60000000 |  | INV-017 | Đã thanh toán
2024-03-25 | Tháng 3/2024 | 💰 Trả Tiền | Máy móc | 3. Kết Cấu | KC-011 | Cẩu tháp | Công ty cẩu trục An Bình | [6 empty] | 50000000 |  | INV-018 | Đã thanh toán
2024-04-12 | Tháng 4/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 3. Kết Cấu | KC-001 | Xi măng PC50 | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 41800000 |  | INV-019 | Đã thanh toán
2024-04-15 | Tháng 4/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-002 | Cát vàng | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 15400000 |  | INV-020 | Đã thanh toán
2024-04-18 | Tháng 4/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 2. Móng | MON-003 | Đá 1x2 | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 17500000 |  | INV-021 | Đã thanh toán
2024-04-20 | Tháng 4/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 3. Kết Cấu | KC-006 | Thép D20 | NCC Thép Đông Nam | [6 empty] | 117000000 |  | INV-022 | Đã thanh toán
2024-04-25 | Tháng 4/2024 | 💰 Trả Tiền | Nhân công | 3. Kết Cấu | KC-009 | Nhân công kết cấu | Đội thi công Minh Long | [6 empty] | 40000000 |  | INV-024 | Đã thanh toán
2024-04-28 | Tháng 4/2024 | 💰 Trả Tiền | Máy móc | 3. Kết Cấu | KC-010 | Máy bơm bê tông | Công ty máy móc Tiến Đạt | [6 empty] | 28000000 |  | INV-025 | Đã thanh toán
2024-05-12 | Tháng 5/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 4. MEP | MEP-001 | Ống điện PVC | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 12500000 |  | INV-027 | Đã thanh toán
2024-05-15 | Tháng 5/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 4. MEP | MEP-002 | Dây điện CVV | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 21600000 |  | INV-028 | Đã thanh toán
2024-05-18 | Tháng 5/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 4. MEP | MEP-003 | Tủ điện | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 22500000 |  | INV-029 | Đã thanh toán
2024-05-20 | Tháng 5/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 4. MEP | MEP-004 | Ống nước PPR | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 10500000 |  | INV-030 | Đã thanh toán
2024-05-22 | Tháng 5/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 4. MEP | MEP-005 | Thiết bị vệ sinh | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 20000000 |  | INV-031 | Đã thanh toán
2024-06-10 | Tháng 6/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 5. Hoàn Thiện | HT-003 | Gạch lát nền | NCC Gạch Ý Việt | [6 empty] | 92400000 |  | INV-034 | Đã thanh toán
2024-06-15 | Tháng 6/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 5. Hoàn Thiện | HT-001 | Sơn nội thất | NCC Sơn Nippon | [6 empty] | 17000000 |  | INV-036 | Đã thanh toán
2024-06-18 | Tháng 6/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 5. Hoàn Thiện | HT-002 | Sơn ngoại thất | NCC Sơn Nippon | [6 empty] | 8000000 |  | INV-037 | Đã thanh toán
2024-06-22 | Tháng 6/2024 | 💰 Trả Tiền | Giao vật liệu | 5. Hoàn Thiện | HT-005 | Cửa đi gỗ công nghiệp | Công ty VLXD Phúc Thịnh | [6 empty] | 76000000 |  | INV-039 | Đã thanh toán
|  | 📦 Lấy Hàng | Nhân công | 3. Kết Cấu | T-001 | test | Đội thi công Minh Long | 2 | công | 1000000 | 5000000 | 4000000 | 2000000 | 10000000

## Theo Dõi Định Mức
⚖️ THEO DÕI ĐỊNH MỨC & BIẾN ĐỘNG
Hạng Mục | Mã Item | Tên Hạng Mục / Vật Tư | ĐVT | KL DT | KL Thực Tế | KL Còn Lại | % Đã Dùng | Chi Phí DT (VNĐ) | Chi Phí Thực Tế (VNĐ) | Biến Động (VNĐ) | Biến Động (%) | Cờ Cảnh Báo
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-001 | Phá dỡ công trình cũ | m² | 120 | 120 | 0 | 100% | 10200000 | 20400000 | 10200000 | 100% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-002 | San lấp mặt bằng | m³ | 200 | 200 | 0 | 100% | 24000000 | 48000000 | 24000000 | 100% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-003 | Rào chắn công trình | m | 80 | 0 | 80 | 0% | 12000000 | 0 | -12000000 | -100% | ✅ Bình thường
1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | CKMB-004 | Nhân công chuẩn bị | công | 30 | 30 | 0 | 100% | 10500000 | 21000000 | 10500000 | 100% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
2. Móng | MON-001 | Xi măng PC40 | tấn | 15 | 95 | -80 | 633.3% | 27000000 | 78000000 | 51000000 | 188.9% | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
2. Móng | MON-002 | Cát vàng | m³ | 40 | 95 | -55 | 237.5% | 11200000 | 53200000 | 42000000 | 375% | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
2. Móng | MON-003 | Đá 1x2 | m³ | 35 | 85 | -50 | 242.9% | 12250000 | 59500000 | 47250000 | 385.7% | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
2. Móng | MON-004 | Thép D10 | tấn | 3 | 7 | -4 | 233.3% | 52500000 | 245000000 | 192500000 | 366.7% | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
2. Móng | MON-005 | Thép D16 | tấn | 5 | 11 | -6 | 220% | 89000000 | 391600000 | 302600000 | 340% | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
2. Móng | MON-006 | Nhân công đào móng | công | 80 | 80 | 0 | 100% | 30400000 | 60800000 | 30400000 | 100% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
2. Móng | MON-007 | Cốp pha móng | m² | 60 | 60 | 0 | 100% | 27000000 | 54000000 | 27000000 | 100% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
2. Móng | MON-008 | Máy đào đất | ca | 10 | 10 | 0 | 100% | 25000000 | 50000000 | 25000000 | 100% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
3. Kết Cấu | KC-001 | Xi măng PC50 | tấn | 40 | 42 | -2 | 105% | 76000000 | 159600000 | 83600000 | 110% | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
3. Kết Cấu | KC-002 | Cát vàng | m³ | 100 | 0 | 100 | 0% | 28000000 | 0 | -28000000 | -100% | ✅ Bình thường
3. Kết Cấu | KC-003 | Đá 1x2 | m³ | 90 | 0 | 90 | 0% | 31500000 | 0 | -31500000 | -100% | ✅ Bình thường
3. Kết Cấu | KC-004 | Thép D10 | tấn | 8 | 0 | 8 | 0% | 140000000 | 0 | -140000000 | -100% | ✅ Bình thường
3. Kết Cấu | KC-005 | Thép D16 | tấn | 12 | 0 | 12 | 0% | 213600000 | 0 | -213600000 | -100% | ✅ Bình thường
3. Kết Cấu | KC-006 | Thép D20 | tấn | 6 | 6.5 | -0.5 | 108.3% | 108000000 | 234000000 | 126000000 | 116.7% | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
3. Kết Cấu | KC-007 | Gạch xây tường | viên | 50000 | 25000 | 25000 | 50% | 60000000 | 60000000 | 0 | 0% | ✅ Bình thường
3. Kết Cấu | KC-008 | Cốp pha cột dầm | m² | 400 | 420 | -20 | 105% | 200000000 | 210000000 | 10000000 | 5% | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
3. Kết Cấu | KC-009 | Nhân công kết cấu | công | 300 | 310 | -10 | 103.3% | 120000000 | 224000000 | 104000000 | 86.67% | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
3. Kết Cấu | KC-010 | Máy bơm bê tông | ca | 8 | 8 | 0 | 100% | 28000000 | 56000000 | 28000000 | 100% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
3. Kết Cấu | KC-011 | Cẩu tháp | ca | 20 | 20 | 0 | 100% | 100000000 | 150000000 | 50000000 | 50% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
4. MEP | MEP-001 | Ống điện PVC | m | 500 | 500 | 0 | 100% | 12500000 | 25000000 | 12500000 | 100% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
4. MEP | MEP-002 | Dây điện CVV | m | 1200 | 1200 | 0 | 100% | 21600000 | 43200000 | 21600000 | 100% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
4. MEP | MEP-003 | Tủ điện | bộ | 5 | 5 | 0 | 100% | 22500000 | 45000000 | 22500000 | 100% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
4. MEP | MEP-004 | Ống nước PPR | m | 300 | 300 | 0 | 100% | 10500000 | 21000000 | 10500000 | 100% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
4. MEP | MEP-005 | Thiết bị vệ sinh | bộ | 10 | 10 | 0 | 100% | 35000000 | 55000000 | 20000000 | 57.14% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
4. MEP | MEP-006 | Nhân công MEP | công | 120 | 150 | -30 | 125% | 50400000 | 63000000 | 12600000 | 25% | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
5. Hoàn Thiện | HT-001 | Sơn nội thất | lít | 200 | 200 | 0 | 100% | 17000000 | 34000000 | 17000000 | 100% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
5. Hoàn Thiện | HT-002 | Sơn ngoại thất | lít | 100 | 105 | -5 | 105% | 12000000 | 20600000 | 8600000 | 71.67% | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
5. Hoàn Thiện | HT-003 | Gạch lát nền | m² | 400 | 420 | -20 | 105% | 88000000 | 184800000 | 96800000 | 110% | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
5. Hoàn Thiện | HT-004 | Gạch ốp tường | m² | 200 | 210 | -10 | 105% | 56000000 | 58800000 | 2800000 | 5% | 🔴 VƯỢT ĐỊNH MỨC
5. Hoàn Thiện | HT-005 | Cửa đi gỗ công nghiệp | cái | 20 | 20 | 0 | 100% | 76000000 | 152000000 | 76000000 | 100% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
5. Hoàn Thiện | HT-006 | Cửa sổ nhôm | cái | 30 | 30 | 0 | 100% | 75000000 | 75000000 | 0 | 0% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
5. Hoàn Thiện | HT-007 | Nhân công hoàn thiện | công | 200 | 200 | 0 | 100% | 76000000 | 76000000 | 0 | 0% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
5. Hoàn Thiện | HT-008 | Trần thạch cao | m² | 350 | 350 | 0 | 100% | 63000000 | 63000000 | 0 | 0% | 🟡 GẦN GIỚI HẠN
5. Hoàn Thiện | CO-006 | Hệ thống camera quan sát (8 camera) | bộ | 1 | 0 | 1 | 0% | 22000000 | 0 | -22000000 | -100% | ✅ Bình thường
5. Hoàn Thiện | CO-007 | Cổng tự động + hàng rào bảo vệ | bộ | 1 | 0 | 1 | 0% | 35000000 | 0 | -35000000 | -100% | ✅ Bình thường
4. MEP | CO-008 | Hệ thống thu lôi chống sét | bộ | 1 | 0 | 1 | 0% | 12000000 | 0 | -12000000 | -100% | ✅ Bình thường

## Công Nợ
💳 CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP
THÔNG TIN VẬT TƯ / DỊCH VỤ | [5 empty] | THEO HÓA ĐƠN |  |  |  | THEO THỰC TẾ
Nhà CC / Nhà Thầu | Hạng Mục | Tên Hàng / DV | Mã | SL | ĐVT | Lấy Hàng | Đã TT | Còn Nợ | Tỷ Lệ | Lấy Hàng | Đã TT | Còn Nợ | Tỷ Lệ
🏆 TỔNG CỘNG | [5 empty] | 1867450000 | 1226050000 | 641400000 | 65.65% | 1875450000 | 1226050000 | 649400000 | 65.37%
34
Công ty cẩu trục An Bình | 3. Kết Cấu | Cẩu tháp | KC-011 | 20 | ca | 100000000 | 50000000 | 50000000 | 50% | 100000000 | 50000000 | 50000000 | 50% | Công ty cẩu trục An Bình¦KC-011 | Công ty cẩu trục An Bình | 1 | 2
🔹 Công ty cẩu trục An Bình | [5 empty] | 100000000 | 50000000 | 50000000 | 50% | 100000000 | 50000000 | 50000000 | 50% | Công ty máy móc Tiến Đạt¦CKMB-002 | Công ty máy móc Tiến Đạt | 3 | 6
Công ty máy móc Tiến Đạt | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | San lấp mặt bằng | CKMB-002 | 200 | m³ | 24000000 | 24000000 | 0 | 100% | 24000000 | 24000000 | 0 | 100% | Công ty máy móc Tiến Đạt¦KC-010 | Công ty VLXD Phúc Thịnh | 12 | 19
Công ty máy móc Tiến Đạt | 3. Kết Cấu | Máy bơm bê tông | KC-010 | 8 | ca | 28000000 | 28000000 | 0 | 100% | 28000000 | 28000000 | 0 | 100% | Công ty máy móc Tiến Đạt¦MON-008 | Đội cốp pha Quang Huy | 2 | 22
Công ty máy móc Tiến Đạt | 2. Móng | Máy đào đất | MON-008 | 10 | ca | 25000000 | 25000000 | 0 | 100% | 25000000 | 25000000 | 0 | 100% | Công ty VLXD Phúc Thịnh¦HT-005 | Đội MEP Hoàn Cầu | 1 | 24
🔹 Công ty máy móc Tiến Đạt | [5 empty] | 77000000 | 77000000 | 0 | 100% | 77000000 | 77000000 | 0 | 100% | Công ty VLXD Phúc Thịnh¦HT-006 | Đội thi công Minh Long | 6 | 31
Công ty VLXD Phúc Thịnh | 5. Hoàn Thiện | Cửa đi gỗ công nghiệp | HT-005 | 20 | cái | 76000000 | 76000000 | 0 | 100% | 76000000 | 76000000 | 0 | 100% | Công ty VLXD Phúc Thịnh¦HT-008 | Đội thợ điện Sáng Tạo | 1 | 33
Công ty VLXD Phúc Thịnh | 5. Hoàn Thiện | Cửa sổ nhôm | HT-006 | 30 | cái | 75000000 | 0 | 75000000 | 0% | 75000000 | 0 | 75000000 | 0% | Công ty VLXD Phúc Thịnh¦KC-001 | NCC Gạch Ý Việt | 3 | 37
Công ty VLXD Phúc Thịnh | 5. Hoàn Thiện | Trần thạch cao | HT-008 | 350 | m² | 63000000 | 0 | 63000000 | 0% | 63000000 | 0 | 63000000 | 0% | Công ty VLXD Phúc Thịnh¦MEP-001 | NCC Sơn Nippon | 2 | 40
Công ty VLXD Phúc Thịnh | 3. Kết Cấu | Xi măng PC50 | KC-001 | 42 | tấn | 79800000 | 79800000 | 0 | 100% | 79800000 | 79800000 | 0 | 100% | Công ty VLXD Phúc Thịnh¦MEP-002 | NCC Thép Đông Nam | 3 | 44
Công ty VLXD Phúc Thịnh | 4. MEP | Ống điện PVC | MEP-001 | 500 | m | 12500000 | 12500000 | 0 | 100% | 12500000 | 12500000 | 0 | 100% | Công ty VLXD Phúc Thịnh¦MEP-003
Công ty VLXD Phúc Thịnh | 4. MEP | Dây điện CVV | MEP-002 | 1200 | m | 21600000 | 21600000 | 0 | 100% | 21600000 | 21600000 | 0 | 100% | Công ty VLXD Phúc Thịnh¦MEP-004
Công ty VLXD Phúc Thịnh | 4. MEP | Tủ điện | MEP-003 | 5 | bộ | 22500000 | 22500000 | 0 | 100% | 22500000 | 22500000 | 0 | 100% | Công ty VLXD Phúc Thịnh¦MEP-005
Công ty VLXD Phúc Thịnh | 4. MEP | Ống nước PPR | MEP-004 | 300 | m | 10500000 | 10500000 | 0 | 100% | 10500000 | 10500000 | 0 | 100% | Công ty VLXD Phúc Thịnh¦MON-001
Công ty VLXD Phúc Thịnh | 4. MEP | Thiết bị vệ sinh | MEP-005 | 10 | bộ | 35000000 | 20000000 | 15000000 | 57.14% | 35000000 | 20000000 | 15000000 | 57.14% | Công ty VLXD Phúc Thịnh¦MON-002
Công ty VLXD Phúc Thịnh | 2. Móng | Xi măng PC40 | MON-001 | 95 | m | 39000000 | 39000000 | 0 | 100% | 39000000 | 39000000 | 0 | 100% | Công ty VLXD Phúc Thịnh¦MON-003
Công ty VLXD Phúc Thịnh | 2. Móng | Cát vàng | MON-002 | 95 | m³ | 26600000 | 26600000 | 0 | 100% | 26600000 | 26600000 | 0 | 100% | Đội cốp pha Quang Huy¦KC-008
Công ty VLXD Phúc Thịnh | 2. Móng | Đá 1x2 | MON-003 | 85 | m³ | 29750000 | 29750000 | 0 | 100% | 29750000 | 29750000 | 0 | 100% | Đội cốp pha Quang Huy¦MON-007
🔹 Công ty VLXD Phúc Thịnh | [5 empty] | 491250000 | 338250000 | 153000000 | 68.85% | 491250000 | 338250000 | 153000000 | 68.85% | Đội MEP Hoàn Cầu¦MEP-006
Đội cốp pha Quang Huy | 3. Kết Cấu | Cốp pha cột dầm | KC-008 | 420 | m² | 210000000 | 0 | 210000000 | 0% | 210000000 | 0 | 210000000 | 0% | Đội thi công Minh Long¦CKMB-001
Đội cốp pha Quang Huy | 2. Móng | Cốp pha móng | MON-007 | 60 | m² | 27000000 | 27000000 | 0 | 100% | 27000000 | 27000000 | 0 | 100% | Đội thi công Minh Long¦CKMB-004
🔹 Đội cốp pha Quang Huy | [5 empty] | 237000000 | 27000000 | 210000000 | 11.39% | 237000000 | 27000000 | 210000000 | 11.39% | Đội thi công Minh Long¦HT-007
Đội MEP Hoàn Cầu | 4. MEP | Nhân công MEP | MEP-006 | 30 | công | 12600000 | 0 | 12600000 | 0% | 12600000 | 0 | 12600000 | 0% | Đội thi công Minh Long¦KC-009
🔹 Đội MEP Hoàn Cầu | [5 empty] | 12600000 | 0 | 12600000 | 0% | 12600000 | 0 | 12600000 | 0% | Đội thi công Minh Long¦MON-006
Đội thi công Minh Long | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | Phá dỡ công trình cũ | CKMB-001 | 120 | m² | 10200000 | 10200000 | 0 | 100% | 10200000 | 10200000 | 0 | 100% | Đội thi công Minh Long¦T-001
Đội thi công Minh Long | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | Nhân công chuẩn bị | CKMB-004 | 30 | công | 10500000 | 10500000 | 0 | 100% | 10500000 | 10500000 | 0 | 100% | Đội thợ điện Sáng Tạo¦MEP-006
Đội thi công Minh Long | 5. Hoàn Thiện | Nhân công hoàn thiện | HT-007 | 200 | công | 76000000 | 0 | 76000000 | 0% | 76000000 | 0 | 76000000 | 0% | NCC Gạch Ý Việt¦HT-003
Đội thi công Minh Long | 3. Kết Cấu | Nhân công kết cấu | KC-009 | 310 | công | 124000000 | 100000000 | 24000000 | 80.65% | 124000000 | 100000000 | 24000000 | 80.65% | NCC Gạch Ý Việt¦HT-004
Đội thi công Minh Long | 2. Móng | Nhân công đào móng | MON-006 | 80 | công | 30400000 | 30400000 | 0 | 100% | 30400000 | 30400000 | 0 | 100% | NCC Gạch Ý Việt¦KC-007
Đội thi công Minh Long | 3. Kết Cấu | test | T-001 | 2 | công | 2000000 | 0 | 2000000 | 0% | 10000000 | 0 | 10000000 | 0% | NCC Sơn Nippon¦HT-001
🔹 Đội thi công Minh Long | [5 empty] | 253100000 | 151100000 | 102000000 | 59.7% | 261100000 | 151100000 | 110000000 | 57.87% | NCC Sơn Nippon¦HT-002
Đội thợ điện Sáng Tạo | 4. MEP | Nhân công MEP | MEP-006 | 120 | công | 50400000 | 0 | 50400000 | 0% | 50400000 | 0 | 50400000 | 0% | NCC Thép Đông Nam¦KC-006
🔹 Đội thợ điện Sáng Tạo | [5 empty] | 50400000 | 0 | 50400000 | 0% | 50400000 | 0 | 50400000 | 0% | NCC Thép Đông Nam¦MON-004
NCC Gạch Ý Việt | 5. Hoàn Thiện | Gạch lát nền | HT-003 | 420 | m² | 92400000 | 92400000 | 0 | 100% | 92400000 | 92400000 | 0 | 100% | NCC Thép Đông Nam¦MON-005
NCC Gạch Ý Việt | 5. Hoàn Thiện | Gạch ốp tường | HT-004 | 210 | m² | 58800000 | 0 | 58800000 | 0% | 58800000 | 0 | 58800000 | 0%
NCC Gạch Ý Việt | 3. Kết Cấu | Gạch xây tường | KC-007 | 25000 | viên | 30000000 | 30000000 | 0 | 100% | 30000000 | 30000000 | 0 | 100%
🔹 NCC Gạch Ý Việt | [5 empty] | 181200000 | 122400000 | 58800000 | 67.55% | 181200000 | 122400000 | 58800000 | 67.55%
NCC Sơn Nippon | 5. Hoàn Thiện | Sơn nội thất | HT-001 | 200 | lít | 17000000 | 17000000 | 0 | 100% | 17000000 | 17000000 | 0 | 100%
NCC Sơn Nippon | 5. Hoàn Thiện | Sơn ngoại thất | HT-002 | 105 | lít | 12600000 | 8000000 | 4600000 | 63.49% | 12600000 | 8000000 | 4600000 | 63.49%
🔹 NCC Sơn Nippon | [5 empty] | 29600000 | 25000000 | 4600000 | 84.46% | 29600000 | 25000000 | 4600000 | 84.46%
NCC Thép Đông Nam | 3. Kết Cấu | Thép D20 | KC-006 | 6.5 | tấn | 117000000 | 117000000 | 0 | 100% | 117000000 | 117000000 | 0 | 100%
NCC Thép Đông Nam | 2. Móng | Thép D10 | MON-004 | 7 | tấn | 122500000 | 122500000 | 0 | 100% | 122500000 | 122500000 | 0 | 100%
NCC Thép Đông Nam | 2. Móng | Thép D16 | MON-005 | 11 | tấn | 195800000 | 195800000 | 0 | 100% | 195800000 | 195800000 | 0 | 100%
🔹 NCC Thép Đông Nam | [5 empty] | 435300000 | 435300000 | 0 | 100% | 435300000 | 435300000 | 0 | 100%

## Dòng Tiền 3 Bên
💸 DÒNG TIỀN 3 BÊN: CHỦ ĐẦU TƯ ↔ CÔNG TY ↔ ĐỘI GIAO KHOÁN
Dự án: | Nhà ở 5 Tầng – Số 25 Nguyễn Trãi |  | Chủ đầu tư: | Ông Nguyễn Văn An | Nhà thầu chính (Công ty): | Công ty XD Minh Phát |  | % Phí QL giao khoán: | 6% | % Đội nhận: | 94%
📖 SỔ GIAO DỊCH DÒNG TIỀN (nhập tay) | [9 empty] | 📊 BẢNG TỔNG HỢP (tự động)
Ngày | Chiều GD | Phân Loại | Bên Chi | Bên Nhận | Số Tiền (VNĐ) | Đợt / Số CT | Tham Chiếu | Ghi Chú |  | 1️⃣ CHỦ ĐẦU TƯ ↔ CÔNG TY
2024-01-02 | CĐT → Công ty | Tạm ứng theo đợt | Ông Nguyễn Văn An | Công ty XD Minh Phát | 500000000 | Đợt 1 | UNC-001 | Tạm ứng khởi công 20% HĐ |  | Chỉ tiêu | Số Tiền (VNĐ) | % / Ghi Chú
2024-01-04 | Công ty → Đội | Ứng cho đội (đội giữ tự chi) | Công ty XD Minh Phát | Đội thi công Minh Long | 300000000 | Đợt 1 | UNC-002 | Đội giữ để chi nhân công, vật tư lẻ |  | Giá trị HĐ chính | 2500000000 | Link từ sheet Hợp Đồng
2024-01-09 | Đội → Công ty | Đội nộp lại để CT thanh toán vật tư | Đội thi công Minh Long | Công ty XD Minh Phát | 100000000 | Đợt 1 | PC-001 | Nộp lại để CT thanh toán NCC Thép Đông Nam |  | CĐT đã thanh toán cho CT | 500000000 | 20%
[10 empty] | CĐT còn phải thanh toán | 2000000000 | 80%
2️⃣ CÔNG TY ↔ ĐỘI GIAO KHOÁN
[10 empty] | Chỉ tiêu | Số Tiền (VNĐ) | % / Ghi Chú
[10 empty] | Công ty đã ứng cho đội | 300000000 | Tổng tiền CT chi ra
[10 empty] | Đội đã nộp lại cho CT | 100000000 | Tiền đội nộp về
[10 empty] | Số dư đội đang giữ (CT ứng – Đội nộp) | 200000000 | Tiền đội đang cầm
[10 empty] | Tỷ lệ / tiền CĐT đã về CT | 60% | % tiền CĐT về đã ứng tiếp cho đội
3️⃣ PHÂN LOẠI KHOẢN CT CHI CHO ĐỘI (theo bản chất)
[10 empty] | Nhóm | Số Tiền (VNĐ) | % tệ / Chức năng
[10 empty] | (A) Đội nộp lại để CT TT vật tư → CT chi ra thay | 100000000 | 33.33%
[10 empty] | (B) CT ứng thẳng cho đội (đội giữ tự chi) | 300000000 | 100%
[10 empty] | (C) Quyết toán cuối (sau khi trừ phí QL) | 0 | 0%
[10 empty] | Tổng CT ứng cho Đội (B+C) | 300000000 | 100%
[10 empty] | Kiểm tra: (B+C) phải = L12 (Tổng CT→Đội) | ✅ Khớp
4️⃣ QUYẾT TOÁN GIAO KHOÁN (bản chất)
[10 empty] | Chỉ tiêu | Số Tiền (VNĐ) | Diễn giải
[10 empty] | Giá trị HĐ chính (đã gồm VAT) | 2500000000 | VAT 10% từ Cài Đặt
[10 empty] | Doanh thu trước VAT | 2272727272.7273 | = 2,500,000,000 / (1 + 10%)
[10 empty] | Phí QL giao khoán CT giữ | 136363636.3636 | = DT trước VAT × 6.0%
[10 empty] | Doanh thu Đội được nhận | 2136363636.3636 | = DT trước VAT × 94.0%
[10 empty] | CT đã ứng/cho đội vay (lũy kế) | 300000000 | Khoản CT thay mặt CĐT ứng đoạn (bản chất là cho vay)
[10 empty] | Đội còn được nhận | 1836363636.3636 | = Doanh thu đội nhận – CT đã ứng
[10 empty] | % tiến độ ứng / doanh thu đội | 14.04% | Bao nhiêu % doanh thu đội đã ứng
5️⃣ ĐỐI CHIẾU TIỀN TT ↔ SẢN LƯỢNG NGHIỆM THU
[10 empty] | Chỉ tiêu | Sản Lượng NT | Tiền Đã TT | Chênh Lệch
[10 empty] | CĐT ↔ Công ty | 900000000 | 500000000 | -400000000
[10 empty] | Diễn giải | Tổng NT CĐT | CĐT đã TT cho CT | 🔴 CĐT nợ NT 400,000,000
[10 empty] | Công ty ↔ Đội | 850000000 | 300000000 | -550000000
[10 empty] | Diễn giải | Tổng NT nội bộ | CT đã ứng/chi cho đội | 🔴 CT nợ đội 550,000,000
[10 empty] | Lưu ý bản chất | CT ứng vượt NT = CT đang cho đội vay; NT vượt ứng = CT đang nợ đội sản lượng

## Phát Sinh
🔄 PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG | [10 empty] | 💡 Chỉ điền khi Mã Item LQ là mã MỚI (bắt đầu bằng PS-). Hạng mục hiện có thì để trống.
Ngày | Mã Thay Đổi | Mô Tả Thay Đổi | Lý Do | Hạng Mục LQ | Mã Item LQ | Tác Động Chi Phí (VNĐ) | Tác Động TĐ (ngày) | Người Duyệt | Trạng Thái | Ghi Chú | Tên Hạng Mục Phát Sinh Mới | ĐVT | Khối Lượng PS | Đơn Giá PS (VNĐ) | 🔖 Phát Sinh Mới? | ⚙️ PS#1: 1. Chuẩn Bị ... | ⚙️ PS#2: 2. Móng... | ⚙️ PS#3: 3. Kết Cấu... | ⚙️ PS#4: 4. MEP... | ⚙️ PS#5: 5. Hoàn Thiệ...
2024-03-20 | CO-001 | Tăng số lượng thép D20 do thay đổi thiết kế | Thiết kế điều chỉnh tăng tải | 3. Kết Cấu | KC-006 | 5000000 | 0 | KS. Trần Minh | ✅ Đã duyệt | Không ảnh hưởng TĐ |  |  |  |  | 0
2024-04-10 | CO-002 | Tăng diện tích cốp pha 5% (từ 400 lên 420 m²) | Sai số thi công thực tế | 3. Kết Cấu | KC-008 | 10000000 | 2 | KS. Trần Minh | ✅ Đã duyệt | TĐ +2 ngày |  |  |  |  | 0
2024-05-15 | CO-003 | Bổ sung đội MEP thứ 2 do tiến độ chậm | Đẩy nhanh tiến độ | 4. MEP | MEP-006 | 12600000 | -5 | GĐ Lê Văn Bảo | ✅ Đã duyệt | Rút ngắn 5 ngày |  |  |  |  | 0
2024-06-01 | CO-004 | Thay sơn từ Kova sang Nippon (chất lượng cao hơn) | Yêu cầu chủ đầu tư | 5. Hoàn Thiện | HT-001,HT-002 | 4500000 | 0 | CĐT Nguyễn Văn An | ✅ Đã duyệt | Đơn giá tăng 5% |  |  |  |  | 0
2024-06-15 | CO-005 | Thêm trần thạch cao tầng 1 (350 m²) | Yêu cầu bổ sung CĐT | 5. Hoàn Thiện | HT-008 | 63000000 | 7 | CĐT Nguyễn Văn An | ⏳ Đang xem xét | TĐ +7 ngày |  |  |  |  | 0
2024-07-01 | CO-006 | Lắp đặt hệ thống camera quan sát | Yêu cầu bổ sung CĐT | 5. Hoàn Thiện | PS-001 | 22000000 | 3 | CĐT Nguyễn Văn An | ✅ Đã duyệt | Chưa có trong DT gốc | Hệ thống camera quan sát (8 camera) | bộ | 1 | 22000000 | 1 |  |  |  |  | 1
2024-07-05 | CO-007 | Lắp cổng tự động và hàng rào | Yêu cầu bổ sung CĐT | 5. Hoàn Thiện | PS-002 | 35000000 | 2 | CĐT Nguyễn Văn An | ✅ Đã duyệt | Chưa có trong DT gốc | Cổng tự động + hàng rào bảo vệ | bộ | 1 | 35000000 | 1 |  |  |  |  | 2
2024-08-01 | CO-008 | Bổ sung hệ thống chống sét | Yêu cầu kỹ thuật PCCC | 4. MEP | PS-003 | 12000000 | 1 | KS. Trần Minh | ✅ Đã duyệt | Chờ duyệt | Hệ thống thu lôi chống sét | bộ | 1 | 12000000 | 1 |  |  |  | 1
0
TỔNG TÁC ĐỘNG CHI PHÍ PHÁT SINH (Đã duyệt) | [5 empty] | 101100000 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Hợp Đồng
📂 HỢP ĐỒNG & HỒ SƠ DỰ ÁN
Tên Tài Liệu | Loại | Đối Tác / Bên | Giá Trị HĐ (VNĐ) | Ngày Ký | Ngày HH / Deadline | Trạng Thái | Cảnh Báo HH (< 90 ngày) | Nơi Lưu Trữ | Ghi Chú
Hợp đồng xây dựng chính | Hợp đồng | Công ty XD Minh Phát | 2500000000 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | Hiệu lực | 🔴 Đã hết hạn 473 ngày | Văn phòng CĐT | Đã công chứng
Hợp đồng cung cấp thép | Hợp đồng | NCC Thép Đông Nam | 450000000 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | Hiệu lực | 🔴 Đã hết hạn 627 ngày | Google Drive
Hợp đồng tư vấn giám sát | Hợp đồng | TVGS Phương Nam | 80000000 | 2024-01-05 | 2025-01-05 | Hiệu lực | 🔴 Đã hết hạn 470 ngày | Văn phòng
Giấy phép xây dựng | Giấy phép | UBND Quận | — | 2023-12-15 | 2025-12-15 | Hiệu lực | 🔴 Đã hết hạn 126 ngày | Bản gốc giữ CĐT
Giấy phép PCCC | Giấy phép | Cơ quan PCCC | — |  | 2024-12-20 | Chờ cấp | 🔴 Đã hết hạn 486 ngày |  | Đang chờ thẩm duyệt
Biên bản nghiệm thu móng | Nghiệm thu | CĐT + TVGS + Nhà thầu | — | 2024-03-08 | — | Chờ ký | —
Biên bản nghiệm thu KT T1-T3 | Nghiệm thu | CĐT + TVGS + Nhà thầu | — | 2024-04-20 | — | Chờ ký | —
Biên bản nghiệm thu KT T4-T5 | Nghiệm thu | CĐT + TVGS + Nhà thầu | — |  | — | Chờ ký | —
Bảo hiểm công trình | Bảo hiểm | Bảo hiểm Bảo Việt | 15000000 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | Hiệu lực | 🔴 Đã hết hạn 473 ngày | Bản gốc
Hợp đồng thi công MEP | Hợp đồng | Đội MEP Hoàn Cầu | 210000000 | 2024-05-01 | 2024-07-31 | Hiệu lực | 🔴 Đã hết hạn 628 ngày | Văn phòng
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Formulas:
Cảnh Báo HH (< 90 ngày) = IFERROR(IF(OR([Ngày HH / Deadline]="",[Ngày HH / Deadline]="—"),"—",IF([Ngày HH / Deadline]-TODAY()<0,"🔴 Đã hết hạn "&ABS([Ngày HH / Deadline]-TODAY())&" ngày",IF([Ngày HH / Deadline]-TODAY()<'Cài Đặt'!$K6,"⚠️ Còn "&([Ngày HH / Deadline]-TODAY())&" ngày","✅ Còn "&([Ngày HH / Deadline]-TODAY())&" ngày"))),"—")

## Cài Đặt
⚙️ CÀI ĐẶT & DỮ LIỆU THAM CHIẾU
Nhà Cung Cấp / Nhà Thầu | Loại | Hạng Mục | Loại Giao Dịch | ĐVT | Trạng Thái TT | Cấu Hình Hệ Thống |  | Thông Tin Dự Án |  | Danh Mục Hàng Hóa
Công ty VLXD Phúc Thịnh | Vật liệu | 1. Chuẩn Bị Mặt Bằng | Giao vật liệu | bộ | Đã thanh toán | Ngưỡng vàng (Yellow) | 85% | Tên dự án | Nhà ở 5 Tầng – Số 25 Nguyễn Trãi | Bổ sung hệ thống chống sét
NCC Thép Đông Nam | Vật liệu | 2. Móng | Nhân công | ca | Thanh toán 1 phần | Ngưỡng đỏ (Red) | 100% | Chủ đầu tư | Ông Nguyễn Văn An | Cát vàng
Đội thi công Minh Long | Nhân công | 3. Kết Cấu | Máy móc | cái | Chưa thanh toán | Thuế GTGT (%) | 10% | Nhà thầu chính | Công ty XD Minh Phát | Cẩu tháp
Đội thợ điện Sáng Tạo | Nhân công | 4. MEP |  | công |  | Ngày cảnh báo HĐ hết hạn | 90 | Ngày khởi công | 05/01/2024 | Cốp pha cột dầm
Công ty máy móc Tiến Đạt | Máy móc | 5. Hoàn Thiện |  | lít |  |  |  | Ngày hoàn thành dự kiến | 31/12/2024 | Cốp pha móng
NCC Gạch Ý Việt | Vật liệu |  |  | m |  | 📌 Quy Ước Mã Item Phát Sinh |  | Tổng diện tích XD (m²) | 500 | Cửa đi gỗ công nghiệp
Đội cốp pha Quang Huy | Nhân công |  |  | m² |  | PS-xxx | Hạng mục phát sinh MỚI (DT Gốc = 0) |  |  | Cửa sổ nhôm
NCC Sơn Nippon | Vật liệu |  |  | m³ |  | Mã hiện có | Điều chỉnh TĂNG/GIẢM so với DuToan |  |  | Đá 1x2
Đội MEP Hoàn Cầu | Nhân công |  |  | tấn |  | Quy trình | 1) PhatSinh → 2) Mã Item → 3) Duyệt → Tự cập nhật |  |  | Dây điện CVV
Công ty cẩu trục An Bình | Máy móc |  |  | viên | [5 empty] | Gạch lát nền
Phương Minh | [5 empty] | 📌 Mô Hình Giao Khoán |  |  |  | Gạch ốp tường
[6 empty] | Tỷ lệ phí QL giao khoán (%) | 6% |  |  | Gạch xây tường
[6 empty] | Ghi chú mô hình | Công ty nhận việc → giao đội toàn quyền thực hiện → trích % doanh thu |  |  | Lắp cổng tự động và hàng rào
Lắp đặt hệ thống camera quan sát
Máy bơm bê tông
Máy đào đất
Nhân công chuẩn bị
Nhân công đào móng
Nhân công hoàn thiện
Nhân công kết cấu
Nhân công MEP
Ống điện PVC
Ống nước PPR
Phá dỡ công trình cũ
Rào chắn công trình
San lấp mặt bằng
Sơn ngoại thất
Sơn nội thất
Thép D10
Thép D16
Thép D20
Thiết bị vệ sinh
Trần thạch cao
Tủ điện
Xi măng PC40
Xi măng PC50

## README (hidden)
📖 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG · User Guide & README
📌 TỔNG QUAN HỆ THỐNG
Mục đích | Workbook quản lý toàn bộ vòng đời dự án xây dựng: Dự toán → Giao dịch → Công nợ → Kiểm soát tiến độ & chi phí.
🗂️ CẤU TRÚC CÁC TAB
CaiDat (Tab 10) | Dữ liệu tham chiếu: Danh sách NCC, loại giao dịch, ngưỡng cảnh báo, thông tin dự án. ⚙️ CẤU HÌNH TẠI ĐÂY TRƯỚC.
DuToan (Tab 1) | Nhập dự toán ngân sách theo hạng mục. Đây là nguồn dữ liệu gốc cho mọi tính toán biến động. KHÔNG xóa/thêm hàng tùy ý.
GiaoDich (Tab 2) | Log giao dịch thực tế hàng ngày. NHẬP DỮ LIỆU CHỦ YẾU TẠI ĐÂY. Tất cả tab khác tự động cập nhật từ tab này.
CongNo (Tab 3) | Tự động tổng hợp công nợ từ GiaoDich. Không nhập tay. Kiểm tra màu sắc: 🟢 Đã TT ¦ 🔴 Còn nợ.
TheoDoiDinhMuc (Tab 4) | Biến động KL & chi phí: DT vs TT. Cột I tự động tính từ GiaoDich. Xem cột 'Cờ Cảnh Báo' để biết trạng thái.
Dashboard (Tab 5) | Tổng quan dự án: KPI + Biểu đồ. Tự động cập nhật từ các tab nguồn.
TienDo (Tab 6) | Cập nhật thủ công: Ngày bắt đầu/kết thúc thực tế + % hoàn thành cho từng công việc.
PhatSinh (Tab 7) | Ghi nhận phát sinh ngoài hợp đồng. QUAN TRỌNG: Log đầy đủ để giải thích biến động trong TheoDoiDinhMuc.
NghiemThu (Tab 8) | Checklist nghiệm thu theo giai đoạn. Cập nhật Kết quả + Ngày nghiệm thu sau mỗi đợt kiểm tra.
HopDong (Tab 9) | Danh mục hợp đồng & hồ sơ. Cột 'Cảnh Báo HH' tự động hiện khi tài liệu sắp hết hạn (30 ngày theo CaiDat).
✏️ HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU (GiaoDich – Tab 2)
Màu xanh (ô nhập) | Ô có chữ XANH = Nhập liệu thủ công. Dùng dropdown khi có.
Màu đen (ô tính) | Ô có chữ ĐEN = Công thức tự động, KHÔNG chỉnh sửa.
Màu xanh lá (cross-tab) | Ô có chữ XANH LÁ = Liên kết từ tab khác, không nhập.
Mã Item (Cột E) | Nhập đúng mã từ DuToan. Nếu là hạng mục phát sinh mới, dùng tiền tố 'PS-' (e.g., PS-001). Ghi vào PhatSinh tab 7.
Số lượng thực tế (Cột H) | Nhập KL theo đơn vị trong dự toán. Hệ thống tự tổng hợp vào TheoDoiDinhMuc.
⚙️ THAY ĐỔI NGƯỠNG CẢNH BÁO
Thay đổi % | Vào CaiDat!K3 (Yellow threshold, mặc định 85%) và K4 (Red threshold, mặc định 100%). Toàn bộ tab 4 tự động cập nhật.
🔗 SƠ ĐỒ QUAN HỆ DỮ LIỆU
Luồng dữ liệu | CaiDat (Lookups) → DuToan (Budget) ← TheoDoiDinhMuc (Variance) → GiaoDich (Actuals) → CongNo (Debt)
Tất cả báo cáo tổng hợp tại: Dashboard (Tab 5)
⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG
Không xóa hàng | Xóa hàng dữ liệu trong GiaoDich hoặc DuToan có thể làm lỗi công thức SUMIFS ở các tab khác.
Thêm dòng mới | Khi thêm dòng trong GiaoDich, chèn vào giữa bảng (không phải dưới cùng) để Data Validation được kế thừa.
Backup | Lưu bản backup file mỗi tuần với tên: TenDuAn_YYYYMMDD.xlsx
Phát sinh mới | Mọi hạng mục phát sinh phải được ghi vào Tab 7 (PhatSinh) trước khi nhập vào Tab 2 (GiaoDich).