## CT_SL_DT
[16 empty] | Chọn tháng → | 12
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [8 empty] | Chọn năm → | 2025
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG, DOANH THU THÁNG 12 NĂM 2025
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
Tháng 12 Năm 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng luỹ kế đầu kỳ | Doanh thu luỹ kế đầu kỳ | Sản lượng kỳ này |  | Doanh thu kỳ này |  | Sản lượng trát | Doanh thu trát | Doanh thu cần thực hiện theo tiến độ | Công việc cần hoàn thành theo doanh thu lũy kế | Tiến độ thực tế (Khung bê tông cốt thép) | Tình trạng thực hiện doanh thu | Ghi chú
[5 empty] | Chỉ tiêu | Thực hiện | Chỉ tiêu | Thực hiện
I | Trại chuối GĐ 1
A |  |  | 0 | 0
1 | Lô 5A | 1140788000 | 853717725 | 700000000 | 0 | 173974500 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 3 |  | Xong khung BTCT
2 | Lô 9A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138256481.4815 | 138256070 |  | 0 | 0 |  | Xong khung BTCT
3 | Lô 12A | 1161338000 | 1161338000 | 1161338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28072222.2222 | 28072132 |  | 1161338000 | 0 |  | 0
4 | Lô 13A | 1129099000 | 489397680 | 800000000 | 0 | 186300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 1 |  | Xong khung BTCT
5 | Lô 14A | 1129099000 | 649826280 | 400000000 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 1 |  | Mái Tầng 1
B |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | #NAME?
1 | Lô 1B | 1295727000 | 1295727000 | 1150000000 | 0 | 0 | 145727000 | 0 | 205662963 | 100000000 |  | 1295727000 | 0% |  | 0
2 | Lô 2B | 1280505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
3 | Lô 3B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134944444.4444 | 134944617 |  | 1629894000 | 0% |  | 0
4 | Lô 4B | 1323642000 | 1323642000 | 1300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Xong khung BTCT |  | Xong khung BTCT
5 | Lô 6B | 1352546000 | 1352546000 | 1300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Xong khung BTCT |  | Xong khung BTCT | đđặt
6 | Lô 7B | 1221751000 | 1221751000 | 1100000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 56776852 | 0 |  |  | Xong khung BTCT |  | Xong khung BTCT
7 | Lô 8B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141848148.1481 | 141848544 |  | 1195530000 | 0% |  | 0
8 | Lô 9B | 1487132000 | 1487132000 | 1150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99454630 | 99454630 |  |  | Xong khung BTCT |  | Xong khung BTCT
9 | Lô 12B | 1590793000 | 520020000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0
10 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 1 |  | Móng
11 | Lô 13B-B | 1151187000 | 1151187000 | 1151187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139475000 | 139474971 |  | 1151187000 | 0% |  | 0
12 | Lô 14B | 1599758000 | 1599758000 | 1599758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135344191 |  | 1599758000 | Xong khung BTCT |  | Xong khung BTCT
13 | Lô 15B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145883333.3333 | 145883155 |  | 1512938000 | 0% |  | 0
14 | Lô 16B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113004630 | 113004411 |  | 1593398000 | 0% |  | 0
15 | Lô 17B | 1168758000 | 1168758000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Xong khung BTCT
C |  |  | 0 | 0
1 | Lô 1C | 1566568000 | 1566568000 | 1566568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203928703.7037 | 203928704 |  | 1566568000 | 0 |  | 0
2 | Lô 2C | 1264042000 | 620557920 | 800000000 | 0 | 174384000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 1 |  | Xong khung BTCT
3 | Lô 3C | 1264264000 | 792201600 | 400000000 | 0 | 336312000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 1 |  | Xong khung BTCT
4 | Lô 4C | 929889000 | 929889000 | 929889000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41061111.1111 | 41060664 |  |  | Xong khung BTCT |  | Xong khung BTCT
5 | Lô 7C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157625000 | 157624826 |  | 1150397000 | 0 |  | 0
6 | Lô 9C | 1688339000 | 150943500 | 300000000 | 0 | 184486500 | 200000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Móng
7 | Lô 11C | 1437536000 | 117612000 | 450000000 | 0 | 313632000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Mái Tầng 3
D |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | #NAME?
1 | Lô 1D | 1366377000 | 892831725 | 800000000 | 0 | 133537500 | 400000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 3 |  | Xong khung BTCT
2 | Lô 2D | 1307971000 | 1307971000 | 1100000000 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 2 |  | Xong khung BTCT
3 | Lô 4D | 1196198000 | 1196198000 | 1196198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164801852 | 164802311 |  |  | Xong khung BTCT |  | Xong khung BTCT
4 | Lô 6D | 1299151000 | 1299151000 | 1250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Xong khung BTCT |  | Xong khung BTCT
5 | Lô 7D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162989814.8148 | 162990131 |  | 1178570000 | 0% |  | 0
6 | Lô 9D | 1209500000 | 552842550 | 300000000 | 0 | 171666000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 1 |  | Xong khung BTCT
7 | Lô 10D | 1355857000 | 524149542 | 400000000 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 1 |  | Cột Tầng 1
8 | Lô 11D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145866666.6667 | 145866567 |  | 1227450000 | 0% |  | 0
9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 948927331 | 800000000 | 0 | 263622675 | 350000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 3 |  | Xong khung BTCT
10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139692592.5926 | 139692565 |  | 1202288000 | 0% |  | 0
11 | Lô 18D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137225000 | 137225262 |  | 1552019000 | 0% |  | 0
12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 |  | 1191696000 | 0% |  | 0
13 | Lô 21D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158909259.2593 | 158909689 |  | 1658348000 | 0% |  | 0
14 | Lô 22D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149076851.8519 | 149077053 |  | 1420640000 | 0% |  | 0
15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 1215243000 | 1215243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84728704 | 84728704 |  |  | Xong khung BTCT |  | Xong khung BTCT
16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 1217161000 | 1217161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142537963 | 142538141 |  |  | Xong khung BTCT |  | Xong khung BTCT
17 | Lô 24D-A | 1150000000 | 1267836000 | 1150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108254630 | 0 |  |  | Xong khung BTCT |  | Xong khung BTCT
18 | Lô 25D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0
19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 119171250 | 300000000 | 0 | 262176750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Móng |  | Cột Tầng 3
20 | Lô 26D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124824074.0741 | 124824112 |  | 1382220000 | 0% |  | 0
21 | Lô 27D | 1509219000 | 426300000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 1 |  | Móng
II | Trại chuối GĐ 2 | [9 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 932732583 | 1300000000 | 0 | 419388750 | 0 | 100000000 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 3 |  | Xong khung BTCT
2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 665581949 | 1400000000 | 0 | 419388750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mái tầng 3 |  | Xong khung BTCT
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69430556 | 69430252 |  | 1667337000 | 0 |  | 0
4 | Lô 8E | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2442810000 | 0 |  | 0
5 | Lô 9E | 1665300000 | 1584443250 | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Xong khung BTCT
6 | Lô 11E | 1663272000 | 867957603 | 800000000 | 0 | 304792568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Xong khung BTCT
III | Hạ tầng | [12 empty] | #NAME?
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 1943703960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 | 4643607000 | 0 | 0 | 660359400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Xong khung BTCT
V | 326HBT |  | 0 | 0
1 | Lô 34 | 1890897000 | 1890897000 | 1890897000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69595000 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
| Tổng cộng | 83314782117 | 65293960128 | 56501774000 | 0 | 4004021393 | 3445727000 | 400000000 | 3388926483.7037 | 3183981702

## BC_SanLuong
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [8 empty] | Chọn tháng → | 12
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [8 empty] | Chọn năm → | 2025
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG THÁNG 12
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
THÁNG 12 NĂM 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng kế hoạch | Sản lượng thực hiện (xây thô) |  | Sản lượng trát | Tổng thô+trát | Còn phải thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành (%) |  | Ghi chú
|  |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  |  |  | Kế hoạch kỳ này | Tổng lũy kế
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=2-5 | 9 | 10
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 1140788000 | 0 | 173974500 | 1027692225 | 0 | 1027692225 | 113095775 | 0% | 90.09% | 0%
2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481.4815 | 1256799481.4815 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1118543000
3 | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 28072222.2222 | 1189410222.2222 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1161338000
4 | Lô 13A | 1129099000 | 0 | 186300000 | 675697680 | 0 | 675697680 | 453401320 | 0% | 59.84% | 0
5 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 | 0 | 649826280 | 479272720 | 0% | 57.55% | Tạm dừng thi công | 55.224 | 4500000 | 248508000 | 136679400 | 111828600
B | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1295727000 | 205662963 | 1501389963 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1209628000
2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444.4444 | 1764838444.4444 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1629894000
3 | Lô 4B | 1323642000 | 0 | 0 | 1323642000 | 0 | 1323642000 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0
4 | Lô 6B | 1352546000 | 0 | 0 | 1352546000 | 86854259 | 1439400259 | 0 | 0% | 100% | 0%
5 | Lô 7B | 1221751000 | 0 | 0 | 1221751000 | 56776852 | 1278527852 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 454374313
6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148.1481 | 1337378148.1481 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1195530000
7 | Lô 9B | 1487132000 | 0 | 0 | 1487132000 | 99454630 | 1586586630 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 484855876
8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 | 0 | 520020000 | 1070773000 | 0% | 32.69% | Tạm dừng thi công | 0
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 0 | 0 | 220603680 | 0 | 220603680 | 1165594320 | 0% | 15.91% | Tạm dừng thi công
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1151187000
11 | Lô 14B | 1599758000 | 0 | 0 | 1599758000 | 0 | 1599758000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 0
12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333.3333 | 1658821333.3333 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1512938000
13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 113004630 | 1706402630 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1593398000
14 | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 1168758000 | 0 | 1168758000 | 0 | 0% | 100% | 0 | 454500000
C
1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928703.7037 | 1770496703.7037 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1566568000
2 | Lô 2C | 1264042000 | 0 | 174384000 | 884625120 | 0 | 884625120 | 379416880 | 0% | 69.98% | 0%
3 | Lô 3C | 1264264000 | 0 | 336312000 | 886867200 | 0 | 886867200 | 377396800 | 0% | 70.15% | 0%
4 | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 41061111.1111 | 970950111.1111 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 970903800
5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 157625000 | 1308022000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1150976700
6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 184486500 | 335430000 | 0 | 335430000 | 1352909000 | 0% | 19.87% | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
7 | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 313632000 | 431244000 | 0 | 431244000 | 1006292000 | 0% | 0% | 0
D
1 | Lô 1D | 1366377000 | 0 | 133537500 | 1093137975 | 0 | 1093137975 | 273239025 | 0% | 80% | 0%
2 | Lô 2D | 1307971000 | 0 | 0 | 1307971000 | 0 | 1307971000 | 0 | 0% | 100% | 0%
3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801852 | 1360999852 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 958677200
4 | Lô 6D | 1151814000 | 0 | 0 | 1151814000 | 0 | 1151814000 | 0 | 0% | 100% | 0%
5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989814.8148 | 1341559814.8148 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1178570000
6 | Lô 9D | 1209500000 | 0 | 171666000 | 724508550 | 0 | 724508550 | 484991450 | 0% | 59.9% | 0
7 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 | 0 | 524149542 | 831707458 | 0% | 38.66% | Tạm dừng thi công | 57.834 | 4500000 | 260253000 | 143139150 | 117113850
8 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866666.6667 | 1373316666.6667 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1227450000
9 | Lô 14D-A | 1191411000 | 0 | 263622675 | 1190874000 | 0 | 1190874000 | 0 | 0% | 99.95% | 0%
10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692592.5926 | 1341980592.5926 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1202288000
11 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1552019000
12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1191696000
13 | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259.2593 | 1817257259.2593 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1658348000
14 | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076851.8519 | 1569716851.8519 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1420640000
15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728704 | 1299971704 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 726222510
16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537963 | 1359698963 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1217161000
17 | Lô 24D-A | 1150000000 | 0 | 0 | 1150000000 | 108254630 | 1258254630 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 740280130
18 | Lô 25D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 262176750 | 381348000 | 0 | 381348000 | 888493117 | 0% | 30.03% | 0
20 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074.0741 | 1507044074.0741 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1382220000
21 | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 426300000 | 0 | 426300000 | 1082919000 | 0% | 28.25% | Tạm dừng thi công | 0
E
II | Trại chuối GĐ 2 | [10 empty] | DT sàn T2 | DT sàn T3 | DT sàn T4 | DT sàn mai | Tong cong | Gia tri /m2
1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 419388750 | 1263630308 | 0 | 1263630308 | 186369692 | 0% | 87.15% | 0% | 1588950000 | 105.8 | 105.8 | 56.2 | 1588950267.8 | 4500000 | 7150276205100000 | 1170000000
2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 419388750 | 1264259390 | 0 | 1264259390 | 185740610 | 0% | 87.19% | 0% | 454500000
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 69430556 | 1736767556 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán
4 | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442810000 | 0% | 0% | 0
5 | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 1665300000 | 0 | 1665300000 | 0 | 0% | 100% | Xong dự toán
6 | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 304792568 | 1172750170 | 0 | 1172750170 | 490521830 | 0% | 70.51% | Xong dự toán
III | Hạ tầng
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 0 | 1943703960 | 0 | 1943703960 | 635521040 | 0% | 75.36% | 0% | 773767500
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 | 0 | 660359400 | 5303966400 | 0 | 5303966400 | 1331692000 | 0% | 79.93% | 0% | 716040000 | 3060000000
V | 326HBT |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Lô 34 | 1890897000 | 0 | 0 | 1890897000 | 69595000 | 1960492000 | 0 | 0% | 100% | 0%
| Tổng cộng | 81887477117 | 0 | 4004021393 | 66654782480 | 3475780742.7037 | 70130563222.7037 | 15232157037
Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2025
PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG |  |  | PHÓ PHÒNG HCXD |  | CHỈ HUY TRƯỞNG |  |  | NGƯỜI LẬP
LÊ VĂN HUYÊN |  |  | LƯU MINH XUÂN |  | TRẦN ĐỨC TRƯỜNG |  |  | TRẦN QUANG BỔN
(29-7-205)

## BC_DoanhThu
[18 empty] | Chọn tháng → | 11
PHÒNG TC - KT | [17 empty] | Chọn năm → | 2025
BÁO CÁO DOANH THU TIỀN VỀ THÁNG 11
Đơn vị phụ trách: Phòng tài chính - Kế toán
THÁNG 11 NĂM 2025
STT | Danh mục | Tên công ty/ Tên lô | Giá trị HĐ/ xuất HĐ/ DT,QT (Thô) | Doanh thu dự kiến | Doanh thu (Thô) |  | Công nợ phải thu (Thô) | QT (Trát) chưa VAT | Doanh thu (Trát) |  | Công nợ phải thu (Trát) | Doanh thu (Thô + Trát) |  | Công nợ phải thu (Thô +Trát) | Tỷ lệ hoàn thành (%)
[5 empty] | Kỳ này | Lũy kế |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kế hoạch | Lũy kế
A | GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN NHÀ |  | 94283581169 | 5844026186 | 2815001000 | 76510138850 | 27790192169 | 3850750587 | 220072630 | 3324370506 | 526380125 | 3035073630 | 79834509356 | 28316572294
I | Trại Chuối GĐ 1 | Trại Chuối GĐ 1 | 59744829169 | 5044026186 | 2115001000 | 46650730000 | 13094099169 | 3385246051 | 220072630 | 3114551185 | 270694910 | 2335073630 | 49765281185 | 13364794079
A
1 | Xây nhà | Lô 5A | 1058030000 | 300000000 | 0 | 700000000 | 358030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 358030000 | 0% | 66.16%
2 | Xây nhà | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118000000 | 543000 | 138256070 | 0 | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 | 0% | 99.95%
3 | Xây nhà | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 0 | 28072132 | 0 | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 13A | 1115000000 | 400000000 | 400000000 | 800000000 | 315000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 800000000 | 315000000 | 100% | 71.75%
5 | Xây nhà | Lô 14A | 1075562000 | 0 | 0 | 400000000 | 675562000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 675562000 | 0% | 37.19%
B
1 | Xây nhà | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1150000000 | 145727000 | 205663339 | 0 | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 251390339 | 0% | 88.75% |  |  | Dũng Hà
2 | Xây nhà | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 0 | 134944617 | 0 | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 | 0% | 100%
3 | Xây nhà | Lô 4B | 1323640000 | 0 | 0 | 1300000000 | 23640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000 | 23640000 | 0% | 98.21%
4 | Xây nhà | Lô 6B | 1325211000 | 52546000 | 0 | 1300000000 | 25211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000 | 25211000 | 0% | 98.1%
5 | Xây nhà | Lô 7B | 1176530000 | 178527852 | 0 | 1100000000 | 76530000 | 56777265 | 0 | 0 | 56777265 | 0 | 1100000000 | 133307265 | 0% | 93.5%
6 | Xây nhà | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 0 | 141848544 | 0 | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 | 0% | 100%
7 | Xây nhà | Lô 9B | 1300374000 | 387132000 | 50000000 | 1250000000 | 50374000 | 99454630 | 0 | 99454630 | 0 | 50000000 | 1349454630 | 50374000 | 12.92% | 96.13%
8 | Xây nhà | Lô 12B | 1654109000 | 0 | 0 | 400000000 | 1254109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 1254109000 | 0% | 24.18%
9 | Xây nhà | Lô 13B-A | 1386198277 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0% | 14.43%
10 | Xây nhà | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 0 | 139474971 | 0 | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 14B | 1599758000 | 199758000 | 199758000 | 1599758000 | 0 | 135344191 | 135344191 | 135344191 | 0 | 335102191 | 1735102191 | 0 | 100% | 100%
12 | Xây nhà | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 0 | 145883155 | 0 | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 | 0% | 100%
13 | Xây nhà | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 113004411 | 0 | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 0 | 0% | 100%
14 | Xây nhà | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0% | 25.67%
C
1 | Xây nhà | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 0 | 203928380 | 0 | 203928704 | -324 | 0 | 1770496704 | -324 | 0% | 100%
2 | Xây nhà | Lô 2C | 1258870507 | 400000000 | 400000000 | 800000000 | 458870507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 800000000 | 458870507 | 100% | 63.55%
3 | Xây nhà | Lô 3C | 1254176935 | 600000000 | 200000000 | 400000000 | 854176935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 400000000 | 854176935 | 33.33% | 31.89%
4 | Xây nhà | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 0 | 41060664 | 0 | 41060664 | 0 | 0 | 970949664 | 0 | 0% | 100% | 33490349376
5 | Xây nhà | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 157624826 | 0 | 157624826 | 0 | 0 | 1308021826 | 0 | 0% | 100%
6 | Xây nhà | Lô 9C | 1350745000 | 0 | 200000000 | 300000000 | 1050745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 300000000 | 1050745000 | 0% | 22.21%
7 | Xây nhà | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 0 | 450000000 | 987536000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 987536000 | 0% | 31.3%
D | [11 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Xây nhà | Lô 1D | 1213045000 | 400000000 | 0 | 800000000 | 413045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 413045000 | 0% | 65.95%
2 | Xây nhà | Lô 2D | 1307972000 | 350000000 | 200000000 | 1100000000 | 207972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1100000000 | 207972000 | 57.14% | 84.1%
3 | Xây nhà | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 0 | 164802311 | 0 | 164802311 | 0 | 0 | 1361000311 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 6D | 1299151000 | 0 | 0 | 1250000000 | 49151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000000 | 49151000 | 0% | 96.22%
5 | Xây nhà | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 0 | 162990131 | 0 | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 | 0% | 100%
6 | Xây nhà | Lô 9D | 1209500000 | 300000000 | 0 | 300000000 | 909500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 909500000 | 0% | 24.8%
7 | Xây nhà | Lô 10D | 1187870333 | 0 | 0 | 400000000 | 787870333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 787870333 | 0% | 33.67% | Vũ Khắc Giang
8 | Xây nhà | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 0 | 145866567 | 0 | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 | 0% | 100%
9 | Xây nhà | Lô 14D-A | 1200505000 | 350000000 | 350000000 | 1150000000 | 50505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 1150000000 | 50505000 | 100% | 95.79%
10 | Xây nhà | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 0 | 139692565 | 0 | 139692565 | 0 | 0 | 1341980565 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 0 | 137225262 | 0 | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 | 0% | 100%
12 | Xây nhà | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 0 | 124999956 | 0 | 125000000 | 0 | 0 | 1316696000 | 0 | 0% | 100% | TM
13 | Xây nhà | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 0 | 158909689 | 0 | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 | 0% | 100%
14 | Xây nhà | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 0 | 149077053 | 0 | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 | 0% | 100%
15 | Xây nhà | Lô 23D-A | 1215243000 | 199971704 | 115243000 | 1215243000 | 0 | 84728439 | 84728439 | 84728439 | 0 | 199971439 | 1299971439 | 0 | 57.63% | 100%
16 | Xây nhà | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 0 | 142538141 | 0 | 142538141 | 0 | 0 | 1359699141 | 0 | 0% | 100%
17 | Xây nhà | Lô 24D-A | 1150000000 | 226090630 | 0 | 1150000000 | 0 | 108254630 | 0 | 0 | 108254630 | 0 | 1150000000 | 108254630 | 0% | 100%
18 | Xây nhà | Lô 25D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
19 | Xây nhà | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 0 | 300000000 | 969841117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 969841117 | 0% | 23.63%
20 | Xây nhà | Lô 26D | 1382222000 | 0 | 0 | 1382220000 | 2000 | 124824112 | 0 | 124824112 | 0 | 0 | 1507044112 | 2000 | 0% | 100%
21 | Xây nhà | Lô 27D | 1675202000 | 700000000 | 0 | 300000000 | 1375202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1375202000 | 0% | 17.91%
E
II | Trại chuối GĐ 2 | Trại chuối GĐ 2 | 10338719000 | 800000000 | 700000000 | 15026896850 | 1928572000 | 69430252 | 0 | 69430252 | 0 | 700000000 | 15096327102 | 1928572000 | 1.75 | 4.8234
1 | Xây nhà | Lô 5E-A | 1450000000 | 400000000 | 300000000 | 1300000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1300000000 | 150000000 | 75% | 89.66%
2 | Xây nhà | Lô 5E-B | 1450000000 | 400000000 | 400000000 | 1400000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 1400000000 | 50000000 | 100% | 96.55%
3 | Xây nhà | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 69430252 | 0 | 69430252 | 0 | 0 | 1736767252 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0% | 100%
5 | Xây nhà | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 800000000 | 865300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 865300000 | 0% | 48.04%
6 | Xây nhà | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 0 | 800000000 | 863272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 863272000 | 0% | 48.1%
| Cơ sở hạ tầng+đất | Cơ sở hạ tầng+đất |  |  |  | 6616749850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6616749850 | 0 |  | 0%
III | DA QUÁN TOAN | DA QUÁN TOAN | 22330133000 | 0 | 0 | 12960312000 | 12769821000 | 331634469 | 0 | 140389069 | 191245400 | 0 | 13100701069 | 12961066400 |  | 58.04%
1 | Xây nhà | Lô 16 | 1280156000 | 0 | 0 | 1280156000 | 0 | 49213477 | 0 | 49213477 | 0 | 0 | 1329369477 | 0 | 0% | 100%
2 | Xây nhà | Lô 17 | 1280156000 | 0 | 0 | 1280156000 | 0 | 91175592 | 0 | 91175592 | 0 | 0 | 1371331592 | 0 | 0% | 100%
3 | Xây nhà | Lô 5 | 1832694000 | 0 | 0 | 800000000 | 1032694000 | 191245400 | 0 | 0 | 191245400 | 0 | 800000000 | 1223939400 | 0% | 0%
4 | Xây nhà | Lô 13 | 1219280000 | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0% | 49.21%
5 | Xây nhà | Lô 6 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
6 | Xây nhà | Lô 14 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0% | 0%
7 | Xây nhà | Lô 7 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
8 | Xây nhà | Lô 8 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
9 | Xây nhà | Lô 9 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
10 | Xây nhà | Lô 15 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0% | 0%
11 | Nhà khung thép | Nhà khung thép | 16717847000 | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0% | 33.5%
IV | DỰ ÁN 326HBT | DỰ ÁN 326HBT | 1869900000 | 0 | 0 | 1872200000 | -2300000 | 64439815 | 0 |  | 64439815 | 0 | 1872200000 | 62139815
1 | Xây nhà | Lô 34 | 1869900000 | 0 | 0 | 1872200000 | -2300000 | 64439815 | 0 | 0 | 64439815 | 0 | 1872200000 | 62139815 | 0% | 100.1%
B | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | 69222679121 | 0 | 1877942540 | 45549826561 | 23672852560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877942540 | 45549826561 | 23672852560 | 0 | 0
1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ lần 2 | 880470000 | 0 | 0 | 880470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880470000 | 0 | 0% | 0%
2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ lần 1 | 2225105000 | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000 | 0% | 0%
3 | CDC | XD, cung cấp và LĐ TB | 10749957000 | 0 | 0 | 10749957000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10749957000 | 0 | 0% | 0%
4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | 10026000000 | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000 | 0% | 0%
5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | 11041983000 | 0 | 1347942540 | 4660537440 | 6381445560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347942540 | 4660537440 | 6381445560 | 0% | 0%
6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | 10722996000 | 0 | 0 | 1651787000 | 9071209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651787000 | 9071209000 | 0% | 0%
7 | Gói 24 | Cầu Khuể | 21802964121 | 0 | 0 | 21802964121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21802964121 | 0 | 0 | 0
8 | Phá dỡ | Dải cây xanh (đợt 1) | 887389000 | 0 | 265000000 | 265000000 | 622389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000000 | 265000000 | 622389000 | 0 | 0
9 | Phá dỡ | Dải cây xanh (đợt 2) | 885815000 | 0 | 265000000 | 265000000 | 620815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000000 | 265000000 | 620815000 | 0 | 0
C | DỊCH VỤ THUÊ VP | DỊCH VỤ THUÊ VP | 0 | 0 | 20000000 | 375000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000000 | 375000000 | 0 | 0 | 0
1 | Thuê văn phòng năm Q4/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431
2 | Thuê văn phòng năm T11/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh | 0 | 0 | 20000000 | 375000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 375000000 | 0 | 0% | 0% | Từ T2 -T8 chưa xuất HĐ |  | CK
| Tổng cộng | Tổng cộng | 163506260290 | 5844026186 | 4712943540 | 122434965411 | 51463044729 | 3850750587 | 220072630 | 3324370506 | 526380125 | 4933016170 | 125759335917 | 51989424854 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH | [5 empty] | PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN |  |  |  |  | NGƯỜI LẬP
0
Note on B89: Nguyen:
Note on D89: Nguyen: Theo Sở TC

## BC_TienDo
[11 empty] | Chọn tháng → | 12
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  | Chọn năm → | 2025
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN - THÁNG 12 NĂM 2025
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
STT | Danh mục | BIÊN BẢN XÂY DỰNG (TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN) |  | TIẾN ĐỘ THỰC TẾ |  |  | HỒ SƠ QUYẾT TOÁN |  |  | GHI CHÚ
|  | ĐỢT | TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH | KHUNG BTCT | XÂY TƯỜNG | TRÁT NGOÀI | XÂY THÔ | TRÁT NGOÀI | HÔ SƠ
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký | 0
2 | Lô 13A | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Tầng 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lô 14A | 0 | 0 | Mái Tầng 1 | Tầng 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B
1 | Lô 3B
2 | Lô 4B | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký | 0
3 | Lô 6B | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký | 0
4 | Lô 8B
5 | Lô 12B
6 | Lô 13B-B
7 | Lô 16B
15
1 | Lô 1C
2 | Lô 2C | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Đang trát | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lô 3C | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Đang trát | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Lô 7C
5 | Lô 9C | 0 | 0 | Móng | Xây tường móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7
1 | 0
2 | Lô 1D | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Tầng 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lô 2D | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký | 0
4 | Lô 4D | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký | 0
5 | Lô 7D
6 | Lô 9D | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Tầng 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lô 11D
8 | Lô 22D
9 | Lô 23D-A | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký | 0
10 | Lô 23D-B | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký | 0
11 | Lô 25D-A
E
1 | Trại chuối GĐ 2
2 | Lô 5E-A | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký | 0
3 | Lô 8E
4 | Lô 9E | 0 | 0 | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | 0 | 0

## 072025 (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG THÁNG
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
Tháng 07 Năm 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng kế hoạch | Sản lượng thực hiện (xây thô) |  | Sản lượng trát | Tổng thô+trát |  |  | Còn phải thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành (%) |  | Ghi chú
|  |  |  | Kỳ này | Lũy kế | [5 empty] | Kế hoạch kỳ này | Tổng lũy kế
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |  |  | 8=2-5 | 9 | 10
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 1140788000 | 198828000 | 198828000 | 198828000 |  | 198828000 | 198828000 | 0 | 941960000 | 100% | 17%
2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481.4815 | 1256799481.4815 | 1395055962.963 | -138256481.4815 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1118543000
3 | Lô 12A | 1129099000 | 0 | 0 | 1129099000 | 28072222.2222 | 1157171222.2222 | 1185243444.4444 | -28072222.2222 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1129099000
4 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 |  | 649826280 | 649826280 | 0 | 479272720 | 0% | 58% | Tạm dừng thi công | 55.224 | 4500000 | 248508000 | 136679400 | 111828600
B | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Lô 1B | 1351758000 | 0 | 0 | 1295727000 |  | 1295727000 | 1295727000 | 0 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1209628000
2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444.4444 | 1764838444.4444 | 1899782888.8889 | -134944444.4444 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1629894000
3 | Lô 4B | 1323642000 | 205200000 | 205200000 | 530784000 |  | 530784000 | 530784000 | 0 | 792858000 | 100% | 40% |  | 0
4 | Lô 6B | 1325213000 | 262399500 | 262399500 | 580041000 |  | 580041000 | 580041000 | 0 | 745172000 | 100% | 44%
5 | Lô 7B | 1325423000 | 63422662 | 63422662 | 1325423000 |  | 1325423000 | 1325423000 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | 454374313
6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148.1481 | 1337378148.1481 | 1479226296.2963 | -141848148.1481 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1195530000
7 | Lô 9B | 1487132000 | 0 | 0 | 1487132000 | 99454629.6296 | 1586586629.6296 | 1686041259.2593 | -99454629.6296 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 484855876
8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 |  | 520020000 | 520020000 | 0 | 1070773000 | 0% | 33% | Dừng thi công | 0
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 0 | 0 | 220603680 |  | 220603680 | 220603680 | 0 | 1165594320 | 0% | 16% | Dừng thi công
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 1430137000 | -139475000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1151187000
11 | Lô 14B | 1613912000 | 519570000 | 519570000 | 1323094700 |  | 1323094700 | 1323094700 | 0 | 290817300 | 100% | 82% |  | 0
12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333.3333 | 1658821333.3333 | 1804704666.6667 | -145883333.3333 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1512938000
13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 |  | 1593398000 | 1593398000 | 0 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1593398000
14 | Lô 17B | 1168758000 | 291573000 | 291573000 | 1168758000 |  | 1168758000 | 1168758000 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | 454500000
C
1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928703.7037 | 1770496703.7037 | 1974425407.4074 | -203928703.7037 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1566568000
2 | Lô 2C | 1264042000 | 249120000 | 249120000 | 249120000 |  | 249120000 | 249120000 | 0 | 1014922000 | 100% | 20%
3 | Lô 3C | 1264264000 | 112104000 | 112104000 | 112104000 |  | 112104000 | 112104000 | 0 | 1152160000 | 100% | 9%
4 | Lô 4C | 1259087000 | 0 | 0 | 1259087000 |  | 1259087000 | 1259087000 | 0 | 0 | 0% | 100% |  | 970903800
5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 |  | 1150397000 | 1150397000 | 0 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1150976700
D | [8 empty] | 0
1 | Lô 1D | 1366377000 | 32049000 | 32049000 | 438804225 |  | 438804225 | 438804225 | 0 | 927572775 | 100% | 32%
2 | Lô 2D | 1307971000 | 100656000 | 100656000 | 490698000 |  | 490698000 | 490698000 | 0 | 817273000 | 100% | 38%
3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801851.8519 | 1360999851.8519 | 1525801703.7037 | -164801851.8519 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán đã ký | 958677200
4 | Lô 6D | 1299151000 | 149418000 | 149418000 | 607633200 |  | 607633200 | 607633200 | 0 | 691517800 | 100% | 47%
5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989814.8148 | 1341559814.8148 | 1504549629.6296 | -162989814.8148 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1178570000
6 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 |  | 524149542 | 524149542 | 0 | 831707458 | 0% | 39% | Tạm dừng thi công | 57.834 | 4500000 | 260253000 | 143139150 | 117113850
7 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866666.6667 | 1373316666.6667 | 1519183333.3333 | -145866666.6667 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1227450000
8 | Lô 14D-A | 1190874000 | 264928950 | 264928950 | 522632565 |  | 522632565 | 522632565 | 0 | 668241435 | 100% | 44%
9 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692592.5926 | 1341980592.5926 | 1481673185.1852 | -139692592.5926 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1202288000
10 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 1826469000 | -137225000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1552019000
11 | Lô 20 D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 1441696000 | -125000000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1191696000
12 | Lô 21 D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259.2593 | 1817257259.2593 | 1976166518.5185 | -158909259.2593 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1658348000
13 | Lô 22 D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076851.8519 | 1569716851.8519 | 1718793703.7037 | -149076851.8519 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1420640000
14 | Lô 23D-A | 1215243000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728703.7037 | 1299971703.7037 | 1384700407.4074 | -84728703.7037 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 726222510
15 | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537962.963 | 1359698962.963 | 1502236925.9259 | -142537962.963 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán đã ký phần thô, chưa ký trát ngoài | 1217161000
16 | Lô 24D-A | 1267836000 | 0 | 0 | 1267836000 | 108254629.6296 | 1376090629.6296 | 1484345259.2593 | -108254629.6296 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 858116130
17 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074.0741 | 1507044074.0741 | 1631868148.1481 | -124824074.0741 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1382220000
18 | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 426300000 |  | 426300000 | 426300000 | 0 | 1082919000 | 0% | 28% | Tạm dừng thi công | 0
E
II | Trại chuối GĐ 2 | [12 empty] | DT sàn T2 | DT sàn T3 | DT sàn T4 | DT sàn mai | Tong cong | Gia tri /m2
1 | Lô 5E-A | 0 | 0 | 0 | 346846500 |  | 346846500 | 346846500 | 0 |  | 0% |  |  | 1588950000 | 105.8 | 105.8 | 56.2 | 1588950267.8 | 4500000 | 7150276205100000 | 1170000000
2 | Lô 5E-B | 0 | 76230000 | 76230000 | 346846500 |  | 346846500 | 346846500 | 0 |  | 100% |  |  | 454500000
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 |  | 1667337000 | 1667337000 | 0 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán
4 | Lô 9E | 1665300000 | 671580000 | 671580000 | 1584443250 |  | 1584443250 | 1584443250 | 0 | 80856750 | 100% | 95% | Xong dự toán điều chỉnh
5 | Lô 11E | 1663272000 | 16776450 | 16776450 | 267584378 |  | 267584378 | 267584378 | 0 | 1395687623 | 100% | 16% | Xong dự toán điều chỉnh
III | Hạ tầng
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 20633800 | 20633800 | 1052323800 |  |  |  |  | 1526901200 | 100% | 41% |  | 773767500
IV | Nhà dịch vụ
| Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 30600000 | 30600000 | 1129140000 |  |  |  |  | 4990860000 | 100% | 18% |  | 716040000 | 3060000000
| Tổng cộng | 68111915000 | 3265089362 | 3265089362 | 48082510620 | 2675770370.3704 | 48576817190.3704 |  |  | 20667066381
Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2025
PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG |  |  | PHÓ PHÒNG HCXD |  | CHỈ HUY TRƯỞNG |  |  |  |  | NGƯỜI LẬP
LÊ VĂN HUYÊN |  |  | LƯU MINH XUÂN |  | TRẦN ĐỨC TRƯỜNG |  |  |  |  | TRẦN QUANG BỔN

## Báo cáo sản lượng Tháng 06 Năm (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG THÁNG
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
Tháng 06 Năm 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng kế hoạch | Sản lượng thực hiện (xây thô) |  | Sản lượng trát | Tổng thô+trát | Còn phải thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành (%) |  | Ghi chú
|  |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  |  |  | Kế hoạch kỳ này | Tổng lũy kế
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=2-5 | 9 | 10
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 149317000 | 1267860000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1118543000
2 | Lô 12A | 1129099000 | 0 | 0 | 1161338000 | 30318000 | 1191656000 | -32239000 | 0% | 102.9% | Đã quyết toán | 1129099000
3 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 |  | 649826280 | 479272720 | 0% | 57.55% |  | 55.224 | 4500000 | 248508000 | 136679400 | 111828600
B | [11 empty] | 0
1 | Lô 1B | 1351758000 | 0 | 0 | 1295727000 |  | 1295727000 | 56031000 | 0% | 95.85% | Đã quyết toán | 1209628000
2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 145740000 | 1775634000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1629894000
3 | Lô 4B | 1323642000 | 54720000 | 54720000 | 325584000 |  | 325584000 | 998058000 | 100% | 24.6% |  | 0
4 | Lô 6B | 1325213000 | 55242000 | 55242000 | 317641500 |  | 317641500 | 1007571500 | 100% | 23.97%
5 | Lô 7B | 1325423000 | 319142250 | 319142250 | 1262000338 |  | 1262000338 | 63422662 | 100% | 95.21% |  | 454374313
6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 153196000 | 1348726000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1195530000
7 | Lô 9B | 1590985000 | 393669624 | 393669624 | 1590985000 |  | 1590985000 | 0 | 100% | 100% |  | 484855876
8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 |  | 520020000 | 1070773000 | 0% | 32.69% | Dừng thi công | 0
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 220603680 | 220603680 |  | 220603680 | 1165594320 | 100% | 15.91%
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 150633000 | 1301820000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1151187000
11 | Lô 14B | 1613912000 | 140283900 | 140283900 | 803524700 |  | 803524700 | 810387300 | 100% | 49.79% |  | 0
12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 157554000 | 1670492000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1512938000
13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 |  | 1593398000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1593398000
14 | Lô 17B | 1168758000 | 213615000 | 213615000 | 877185000 |  | 877185000 | 291573000 | 100% | 75.05% |  | 454500000
C
1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 220243000 | 1786811000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1566568000
2 | Lô 4C | 1259087000 | 0 | 0 | 1259087000 |  | 1259087000 | 0 | 0% | 100% |  | 970903800
3 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 |  | 1150397000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1150976700
D
1 | Lô 1D | 1366377000 | 141549750 | 141549750 | 406755225 |  | 406755225 | 959621775 | 100% | 29.77%
2 | Lô 2D | 1307971000 | 123303600 | 123303600 | 390042000 |  | 390042000 | 917929000 | 100% | 29.82%
3 | Lô 4D | 1299151000 | 0 | 0 | 1299151000 |  | 1299151000 | 0 | 0% | 100% |  | 1061630200
4 | Lô 6D | 1299151000 | 158134050 | 158134050 | 458215200 |  | 458215200 | 840935800 | 100% | 35.27%
5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 176029000 | 1354599000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1178570000
6 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 |  | 524149542 | 831707458 | 0% | 38.66% |  | 57.834 | 4500000 | 260253000 | 143139150 | 117113850
7 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 157536000 | 1384986000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1227450000
8 | Lô 14D-A | 1190874000 | 120422250 | 120422250 | 257703615 |  | 257703615 | 933170385 | 100% | 21.64%
9 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 150868000 | 1353156000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1202288000
10 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 148203000 | 1700222000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1552019000
11 | Lô 20 D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 135000000 | 1326696000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1191696000
12 | Lô 21 D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 171622000 | 1829970000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1658348000
13 | Lô 22 D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 161003000 | 1581643000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1420640000
14 | Lô 23D-A | 1247611000 | 0 | 0 | 1247611000 |  | 1247611000 | 0 | 0% | 100% |  | 758590510
15 | Lô 23D-B | 1275262000 | 0 | 0 | 1275262000 |  | 1275262000 | 0 | 0% | 100% |  | 1275262000
16 | Lô 24D-A | 1271898000 | 0 | 0 | 1271898000 |  | 1271898000 | 0 | 0% | 100% |  | 862178130
17 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 134810000 | 1517030000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1382220000
18 | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 426300000 |  | 426300000 | 1082919000 | 0% | 28.25% | Dừng thi công | 0
E
II | Trại chuối GĐ 2 | [10 empty] | DT sàn T2 | DT sàn T3 | DT sàn T4 | DT sàn mai | Tong cong | Gia tri /m2
1 | Lô 5E-A | 0 | 76230000 | 76230000 | 346846500 |  | 346846500 | 0 | 100% | 0% |  | 1588950000 | 105.8 | 105.8 | 56.2 | 1588950267.8 | 4500000 | 7150276205100000 | 1170000000
2 | Lô 5E-B | 0 | 0 | 0 | 270616500 |  | 270616500 | 0 | 0% | 0% |  | 454500000
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 |  | 1667337000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán
4 | Lô 9E | 0 | 249975000 | 249975000 | 912863250 |  | 912863250 | 0 | 100% | 0%
5 | Lô 11E | 0 | 113520645 | 113520645 | 250807928 |  | 250807928 | 0 | 100% | 0%
III | Hạ tầng
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 0 | 773767500 |  |  | 1805457500 | 0% | 30% |  | 773767500
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 244800000 | 244800000 | 960840000 |  |  | 5159160000 | 100% | 15.7% |  | 716040000 | 3060000000
| Tổng cộng | 61415586000 | 2625211749 | 2625211749 | 44755374758 | 2242072000 | 45262839258 | 18441345420
Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 năm 2025
PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG |  |  | PHÓ PHÒNG HCXD |  | CHỈ HUY TRƯỞNG |  |  | NGƯỜI LẬP
LÊ VĂN HUYÊN |  |  | LƯU MINH XUÂN |  | TRẦN ĐỨC TRƯỜNG |  |  | TRẦN QUANG BỔN

## SAN LUONG THANG 03 - 2025 (sua) (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG THÁNG
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
Tháng 03 Năm 2025
Đơn vị: đồng | [10 empty] | Dien tịch sàn T1 | Đơn gia xd tạm tinh | Tong gia tri | Mãng tinh 55% tang 1 | Cäc tinh 45% tang 1
STT | Danh mục | Giá trị hợp đồng Hoặc Quyết toán thô | Sản lượng kế hoạch | Sản lượng thực hiện (xây thô) |  | Sản lượng trát | Tổng thô+trát | Còn phải thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%)
|  |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  |  |  | Kỳ này | Lũy kế
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=2-7 | 9 | 10
I | 1: Trại chuối GĐ 1
1 | Lô 4C | 1138037000 | 288183200 | 288183200 | 1138037000 |  | 1138037000 | 0 | 25.32% | 100% | 849853800
2 | Lô 7C | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1021178700
3 | Lô 4D | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 936772200
4 | Lô 23D-A | #REF! | 132167700 | 132167700 | 833865300 |  | 833865300 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 701697600
5 | Lô 24D-A | #REF! | 163234959.79 | 163234959.79 | 947310543.106 |  | 947310543.106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 784075583.316
6 | Lô 7B | 1325421000 | 265084200 | 265084200 | 719458513.4 |  | 719458513.4 | 605962486.6 | 20% | 54.28% | 454374313.4
7 | Lô 9B | 1590984000 | 265164000 | 265164000 | 750019876.4 |  | 750019876.4 | 840964123.6 | 16.67% | 47.14% | 484855876.4
8 | Lô 10D | 1355857000 | 130126500 | 130126500 | 390379500 |  | 390379500 | 965477500 | 9.597% | 28.79% | 57.834 | 4500000 | 260253000 | 143139150 | 117113850
9 | Lô 14A | 1219428000 | 248508000 | 248508000 | 497016000 |  | 497016000 | 722412000 | 20.38% | 40.76% | 55.224 | 4500000 | 248508000 | 136679400 | 111828600
10 | Lô 17B | 1168758000 | 227250000 | 227250000 | 227250000 |  | 227250000 | 941508000 | 19.44% | 19.44% | 454500000
11 | 1: Lô 9EA; 3: 249975000; Kỳ này 4: 249975000; Lũy kế 5: 249975000; Lũy kế 7=5+6: 249975000 | 454500000
II | 1: Trại chuối GĐ 2 | DT sàn T2 | DT sàn T3 | DT sàn T4 | DT sàn mai | Tong cong | Gia tri /m2
1 | Lô 6E-B | 1882204000 | 293254000 | 293254000 | 1882204000 |  | 1882204000 | 0 | 15.58% | 100% | 1588950000 | 105.8 | 105.8 | 56.2 | 1588950267.8 | 4500000 | 7150276205100000 | 1170000000
III | 1: Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 244800000 | 244800000 | 960840000 |  |  | 5159160000 | 4% | 15.7% | 716040000 | 3060000000
| Tổng cộng | 15800689000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025
PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG | 3: PHÓ PHÒNG HCXD; Lũy kế 5: CHỈ HUY TRƯỞNG; Lũy kế 8=2-7: NGƯỜI LẬP
LÊ VĂN HUYÊN | 3: LƯU MINH XUÂN; Lũy kế 5: TRẦN ĐỨC TRƯỜNG; Lũy kế 8=2-7: TRẦN QUANG BỔN

## SAN LUONG THANG 03 - 2025 (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG THÁNG
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
Tháng 03 Năm 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị hợp đồng Hoặc Quyết toán thô | Sản lượng kế hoạch | Sản lượng thực hiện (xây thô) |  | Sản lượng trát | Tổng thô+trát | Còn phải thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%)
|  |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  |  |  | Kỳ này | Lũy kế
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=2-7 | 9 | 10
I | 1: Trại chuối GĐ 1
1 | Lô 4C | 1138037000 | 288183200 | 288183200 | 1138037000 |  | 1138037000 | 0 | 25.32% | 100% | 849853800
2 | Lô 7C | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1021178700
3 | Lô 4D | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 936772200
4 | Lô 23D-A | #REF! | 132167700 | 132167700 | 833865300 |  | 833865300 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 701697600
5 | Lô 24D-A | #REF! | 163234959.79 | 163234959.79 | 947310543.106 |  | 947310543.106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 784075583.316
6 | Lô 7B | 1325421000 | 265084200 | 265084200 | 719458513.4 |  | 719458513.4 | 605962486.6 | 20% | 54.28% | 454374313.4
7 | Lô 9B | 1590984000 | 265164000 | 265164000 | 750019876.4 |  | 750019876.4 | 840964123.6 | 16.67% | 47.14% | 484855876.4
8 | Lô 10D | 1355857000 | 169482125 | 169482125 | 555953600 |  | 555953600 | 799903400 | 12.5% | 41% | 386471475
9 | Lô 14A | 1219428000 | 243885600 | 243885600 | 680475600 |  | 680475600 | 538952400 | 20% | 55.8% | 436590000
10 | Lô 17B | 1168758000 | 227250000 | 227250000 | 227250000 |  | 227250000 | 941508000 | 19.44% | 19.44% | 454500000
11 | 1: Lô 9EA; 3: 249975000; Kỳ này 4: 249975000; Lũy kế 5: 249975000; Lũy kế 7=5+6: 249975000 | 454500000
II | 1: Trại chuối GĐ 2 | DT sàn T2 | DT sàn T3 | DT sàn T4 | DT sàn mai | Tong cong | Gia tri /m2
1 | Lô 6E-B | 1882204000 | 293254000 | 293254000 | 1882204000 |  | 1882204000 | 0 | 15.58% | 100% | 1588950000 | 105.8 | 105.8 | 56.2 | 1588950267.8 | 4500000 | 7150276205100000 | 1170000000
III | 1: Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 244800000 | 244800000 | 960840000 |  |  | 5159160000 | 4% | 15.7% | 716040000 | 3060000000
| Tổng cộng | 15800689000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
1432080000
Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025
PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG | 3: PHÓ PHÒNG HCXD; Lũy kế 5: CHỈ HUY TRƯỞNG; Lũy kế 8=2-7: NGƯỜI LẬP |  | (27-02-2025)
LÊ VĂN HUYÊN | 3: LƯU MINH XUÂN; Lũy kế 5: TRẦN ĐỨC TRƯỜNG; Lũy kế 8=2-7: TRẦN QUANG BỔN

## Báo cáo doanh thu Tháng 06 năm (hidden)
CÔNG TY CP XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN
PHÒNG TC - KT
BÁO CÁO DOANH THU TIỀN VỀ
Đơn vị phụ trách: Phòng tài chính - Kế toán
Tháng 06 Năm 2025
STT | Danh mục | Tên công ty/ Tên lô | Giá trị HĐ/ xuất HĐ/ DT,QT (Thô) | Doanh thu dự kiến | Doanh thu (Thô) |  | Công nợ phải thu (Thô) | QT (Trát) chưa VAT | Doanh thu (Trát) |  | Công nợ phải thu (Trát) | Doanh thu (Thô + Trát) |  | Công nợ phải thu (Thô +Trát) | Tỷ lệ hoàn thành (%)
[5 empty] | Kỳ này | Lũy kế |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kế hoạch | Lũy kế
A | GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN NHÀ |  | 86216496784 | 0 | 3002685000 | 63681707050 | 31495142784 | 2762105101 | 367444147 | 2452513426 | 309591675 | 3370129147 | 58741173426 | 31804734459
I | Trại Chuối GĐ 1 | Trại Chuối GĐ 1 | 55004016784 | 0 | 1702685000 | 38045913000 | 16958103784 | 2552285780 | 157624826 | 2242694105 | 309591675 | 1860309826 | 40288607105 | 17267695459
A
1 | Xây nhà | Lô 5A | 1129099000 |  | 400000000 | 400000000 | 729099000 |  |  |  | 0 | 400000000 | 400000000 | 729099000 | 0% | 35.43%
2 | Xây nhà | Lô 9A | 1118543000 |  |  | 1118000000 | 543000 | 138256070 |  | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 | 0% | 99.95%
3 | Xây nhà | Lô 12A | 1129099000 |  |  | 1161338000 | -32239000 | 28072132 |  | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | -32239000 | 0% | 102.9%
4 | Xây nhà | Lô 14A | 1129099000 |  |  | 400000000 | 729099000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 729099000 | 0% | 35.43%
B
1 | Xây nhà | Lô 1B | 1351758000 |  |  | 1150000000 | 201758000 | 205663339 |  | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 307421339 | 0% | 85.07% |  | Dũng Hà
2 | Xây nhà | Lô 3B | 1629894000 |  |  | 1629894000 | 0 | 134944617 |  | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 | 0% | 100%
3 | Xây nhà | Lô 4B | 1323642000 |  |  | 500000000 | 823642000 |  |  |  | 0 | 0 | 500000000 | 823642000 | 0% | 37.77%
4 | Xây nhà | Lô 6B | 1325211000 |  |  | 500000000 | 825211000 |  |  |  | 0 | 0 | 500000000 | 825211000 | 0% | 37.73%
5 | Xây nhà | Lô 7B | 1325423000 |  |  | 1100000000 | 225423000 |  |  |  | 0 | 0 | 1100000000 | 225423000 | 0% | 82.99%
6 | Xây nhà | Lô 8B | 1195530000 |  |  | 1195530000 | 0 | 141848544 |  | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 | 0% | 100%
7 | Xây nhà | Lô 9B | 1590985000 |  | 300000000 | 1100000000 | 490985000 |  |  |  | 0 | 300000000 | 1100000000 | 490985000 | 0% | 69.14%
8 | Xây nhà | Lô 12B | 1590793000 |  |  | 400000000 | 1190793000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 1190793000 | 0% | 25.14%
9 | Xây nhà | Lô 13B-A | 1386198277 |  |  | 200000000 | 1186198277 |  |  |  | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0% | 14.43%
10 | Xây nhà | Lô 13B-B | 1151187000 |  |  | 1151187000 | 0 | 139474971 |  | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 14B | 1613912000 |  | 450000000 | 1000000000 | 613912000 |  |  |  | 0 | 450000000 | 1000000000 | 613912000 | 0% | 61.96%
12 | Xây nhà | Lô 15B | 1512938000 |  |  | 1512938000 | 0 | 145883155 |  | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 | 0% | 100%
13 | Xây nhà | Lô 16B | 1615784000 |  |  | 1593398000 | 22386000 | 113004411 |  | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 22386000 | 0% | 98.61%
14 | Xây nhà | Lô 17B | 1168758000 |  |  | 300000000 | 868758000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0% | 25.67%
C
1 | Xây nhà | Lô 1C | 1566568000 |  |  | 1420000000 | 146568000 | 203928380 |  |  | 203928380 | 0 | 1420000000 | 350496380 | 0% | 90.64%
2 | Xây nhà | Lô 2C | 1258870507 |  | 400000000 | 400000000 | 858870507 |  |  |  | 0 | 400000000 | 400000000 | 858870507 | 0% | 31.77%
3 | Xây nhà | Lô 4C | 1259087000 |  |  | 800000000 | 459087000 |  |  |  | 0 | 0 | 800000000 | 459087000 | 0% | 63.54% | 33490349376
4 | Xây nhà | Lô 7C | 1150397000 |  | 50397000 | 1150397000 | 0 | 157624826 | 157624826 | 157624826 | 0 | 208021826 | 1308021826 | 0 | 0% | 100%
5 | Xây nhà | Lô 9C | 1688339000 |  |  | 100000000 | 1588339000 |  |  |  | 0 | 0 | 100000000 | 1588339000 | 0% | 5.923%
D
1 | Xây nhà | Lô 1D | 1213045000 |  |  | 400000000 | 813045000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 813045000 | 0% | 32.97%
2 | Xây nhà | Lô 2D | 1307972000 |  |  | 500000000 | 807972000 |  |  |  | 0 | 0 | 500000000 | 807972000 | 0% | 38.23%
3 | Xây nhà | Lô 4D | 1299151000 |  |  | 1150000000 | 149151000 |  |  |  | 0 | 0 | 1150000000 | 149151000 | 0% | 88.52%
4 | Xây nhà | Lô 6D | 1299151000 |  |  | 450000000 | 849151000 |  |  |  | 0 | 0 | 450000000 | 849151000 | 0% | 34.64%
5 | Xây nhà | Lô 7D | 1178570000 |  |  | 1178570000 | 0 | 162990131 |  | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 | 0% | 100%
6 | Xây nhà | Lô 10D | 1355857000 |  |  | 400000000 | 955857000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 955857000 | 0% | 29.5% | Vũ Khắc Giang
7 | Xây nhà | Lô 11D | 1227450000 |  |  | 1227450000 | 0 | 145866567 |  | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 | 0% | 100%
8 | Xây nhà | Lô 14D-A | 1200505000 |  |  | 400000000 | 800505000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 800505000 | 0% | 33.32%
9 | Xây nhà | Lô 14D-B | 1202288000 |  | 102288000 | 1202288000 | 0 | 139692565 |  | 139692565 | 0 | 102288000 | 1341980565 | 0 | 0% | 100%
10 | Xây nhà | Lô 18D | 1552019000 |  |  | 1552019000 | 0 | 137225262 |  | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 20D-A | 1191696000 |  |  | 1191696000 | 0 | 124999956 |  | 125000000 | -44 | 0 | 1316696000 | -44 | 0% | 100% | TM
12 | Xây nhà | Lô 21D | 1658348000 |  |  | 1658348000 | 0 | 158909689 |  | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 | 0% | 100%
13 | Xây nhà | Lô 22D | 1420640000 |  |  | 1420640000 | 0 | 149077053 |  | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 | 0% | 100%
14 | Xây nhà | Lô 23D-A | 1247611000 |  |  | 1100000000 | 147611000 |  |  |  | 0 | 0 | 1100000000 | 147611000 | 0% | 88.17%
15 | Xây nhà | Lô 23D-B | 1275262000 |  |  | 1100000000 | 175262000 |  |  |  | 0 | 0 | 1100000000 | 175262000 | 0% | 86.26%
16 | Xây nhà | Lô 24D-A | 1271898000 |  |  | 1150000000 | 121898000 |  |  |  | 0 | 0 | 1150000000 | 121898000 | 0% | 90.42%
17 | Xây nhà | Lô 26D | 1382220000 |  |  | 1382220000 | 0 | 124824112 |  | 124824112 | 0 | 0 | 1507044112 | 0 | 0% | 100%
18 | Xây nhà | Lô 27D | 1509219000 |  |  | 300000000 | 1209219000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 1209219000 | 0% | 19.88%
E
II | Trại chuối GĐ 2 | Trại chuối GĐ 2 | 7010147000 | 0 | 500000000 | 11835794050 | 1767400000 | 69430252 | 69430252 | 69430252 | 0 | 569430252 | 5312177252 | 1767400000
1 | Xây nhà | Lô 5E-A | 1450000000 |  | 250000000 | 416300000 | 1033700000 |  |  |  | 0 | 250000000 | 416300000 | 1033700000 | 0% | 28.71%
2 | Xây nhà | Lô 5E-B | 1450000000 |  | 250000000 | 416300000 | 1033700000 |  |  |  | 0 | 250000000 | 416300000 | 1033700000 | 0% | 28.71%
3 | Xây nhà | Lô 6E-B | 1667337000 |  |  | 1667337000 | 0 | 69430252 | 69430252 | 69430252 | 0 | 69430252 | 1736767252 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 8E | 2442810000 |  |  | 2442810000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0% | 100%
5 | Xây nhà | Lô 9E |  |  |  | 300000000 | -300000000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | -300000000 | 0% | 0%
| Cơ sở hạ tầng+đất |  | 1141122000 |  |  | 6593047050 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6593047050 | 0 |  | 577.8%
III | DA QUÁN TOAN | DA QUÁN TOAN | 22330133000 | 0 | 800000000 | 12800000000 | 11897439000 | 140389069 | 140389069 | 140389069 | 0 | 940389069 | 12140389069 | 11897439000 |  | 57.32%
1 | Xây nhà | Lô 16 | 1280156000 |  | 400000000 | 1200000000 | 80156000 | 49213477 | 49213477 | 49213477 | 0 | 449213477 | 1249213477 | 80156000 | 0% | 93.74%
2 | Xây nhà | Lô 17 | 1280156000 |  | 400000000 | 1200000000 | 80156000 | 91175592 | 91175592 | 91175592 | 0 | 491175592 | 1291175592 | 80156000 | 0% | 93.74%
3 | Xây nhà | Lô 5 | 1832694000 |  |  | 800000000
4 | Xây nhà | Lô 13 | 1219280000 |  |  | 600000000 | 619280000 |  |  |  | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0% | 49.21%
5 | Xây nhà | Lô 6 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
6 | Xây nhà | Lô 14 |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0% | 0%
7 | Xây nhà | Lô 7 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
8 | Xây nhà | Lô 8 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
9 | Xây nhà | Lô 9 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
10 | Xây nhà | Lô 15 |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0% | 0%
11 | Nhà khung thép | Nhµ khung thép | 16717847000 |  |  | 5600000000 | 11117847000 |  |  |  | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0% | 33.5%
IV | DỰ ÁN 326HBT | DỰ ÁN 326HBT | 1872200000 | 0 | 0 | 1000000000 | 872200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 872200000 |  | 53.41%
1 | Xây nhà | Lô 34 | 1872200000 |  |  | 1000000000 | 872200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1000000000 | 872200000 | 0% | 53.41%
B | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | 45704023000 | 0 | 1651787000 | 22200650016 | 23503372984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20548863016 | 14432163984
1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ | 896776000 |  |  | 872725116 | 24050884 |  |  |  | 0 | 0 | 872725116 | 24050884
2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ | 2266311000 |  |  | 2266311000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2266311000 | 0
3 | CDC (Tiền về của Tân Lộc) | XD, cung cấp và LĐ TB | 10749957000 |  |  | 11089432000 | -339475000 |  |  |  | 0 | 0 | 11089432000 | -339475000
4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | 10026000000 |  |  | 3007800000 | 7018200000 |  |  |  | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000
5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | 11041983000 |  |  | 3312594900 | 7729388100 |  |  |  | 0 | 0 | 3312594900 | 7729388100
6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | 10722996000 |  | 1651787000 | 1651787000 | 9071209000
C | DỊCH VỤ THUÊ VP | DỊCH VỤ THUÊ VP | 349999998 | 0 | 20000000 | 1185000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 1185000000 | 0
1 | Thuê văn phòng năm T1+2+3/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431 | 349999998 |  |  | 890000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 890000000 | 0
2 | Thuê văn phòng năm T01/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh |  |  | 20000000 | 295000000 |  |  |  |  | 0 | 20000000 | 295000000 | 0 |  |  | Từ T2 -T8 chưa xuất HĐ | CK
| Tổng cộng | Tổng cộng | 132270519782 | 0 | 4674472000 | 87067357066 | 54998515768 | 2762105101 | 367444147 | 2452513426 | 309591675 | 3390129147 | 80475036442 | 46236898443 |  |  |  |  | #REF!
PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH | [5 empty] | PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN |  |  |  |  | NGƯỜI LẬP
Note on B82: Nguyen:
Note on D82: Nguyen: Theo Sở TC

## Chỉ tiêu SL DT Tháng 07 (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG, DOANH THU THEO THÁNG
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
Tháng 07 Năm 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng luỹ kế đầu kỳ | Doanh thu luỹ kế đầu kỳ | Sản lượng kỳ này |  | Doanh thu kỳ này |  | Sản lượng trát | Doanh thu trát | Công việc cần hoàn thành theo doanh thu lũy kế | Tiến độ thực tế (Khung bê tông cốt thép) | Ghi chú
[5 empty] | Chỉ tiêu | Thực hiện | Chỉ tiêu | Thực hiện
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 1129099000 |  | 400000000 | 200000000 | 198828000 |  |  |  |  | Mái tầng 1 | Móng
2 | Lô 9A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000 |  |  |  |  | 138256481.4815 | 138256070 |  |  | Đã quyết toán
3 | Lô 12A | 1129099000 | 1161338000 | 1161338000 |  |  |  |  | 28072222.2222 | 28072132 |  |  | Đã quyết toán
4 | Lô 14A | 1129099000 | 649826280 | 400000000 |  |  | 600000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1
B
1 | Lô 1B | 1351758000 | 1295727000 | 1150000000 | 56000000 |  |  |  |  | 100000000 |  |  | Đã quyết toán
2 | Lô 3B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000 |  |  |  |  | 134944444.4444 | 134944617 |  |  | Đã quyết toán
3 | Lô 4B | 1323642000 | 325584000 | 500000000 | 150000000 | 205200000 | 400000000 | 400000000 |  |  | Mái tầng 1 | Cột Tầng 2
4 | Lô 6B | 1325213000 | 317641500 | 500000000 | 200000000 | 262399500 | 400000000 | 400000000 |  |  | Mái tầng 3 | Mái Tầng 3
5 | Lô 7B | 1325423000 | 1262000338 | 1100000000 | 60000000 | 63422662 |  |  |  |  | Toàn bộ phần thô | XONG KHUNG
6 | Lô 8B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000 |  |  |  |  | 141848148.1481 | 141848544 |  |  | Đã quyết toán
7 | Lô 9B | 1590985000 | 1590985000 | 1100000000 |  |  |  |  | 99454630 |  |  | XONG KHUNG
8 | Lô 12B | 1590793000 | 520020000 | 400000000 |  |  | 500000000 | [5 empty] | Dừng thi công
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 200000000 | 200000000 |  | 700000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Móng
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 1151187000 | 1151187000 |  |  |  |  | 139475000 | 139474971 |  |  | Đã quyết toán
11 | Lô 14B | 1613912000 | 803524700 | 1000000000 | 200000000 | 519570000 | 400000000 | 200000000 |  |  | Toàn bộ phần thô | Mái Tầng 3
12 | Lô 15B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000 |  |  |  |  | 145883333.3333 | 145883155 |  |  | Đã quyết toán
13 | Lô 16B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000 | [5 empty] | 113004411 |  |  | Đã quyết toán
14 | Lô 17B | 1168758000 | 877185000 | 300000000 |  | 291573000 | [5 empty] | XONG KHUNG
C
1 | Lô 1C | 1566568000 | 1566568000 | 1420000000 |  |  |  |  | 203928703.7037 |  |  |  | Đã quyết toán
2 | Lô 2C | 1264042000 |  | 400000000 | 200000000 | 249120000 |  |  |  |  | Mái tầng 1 | Móng
3 | Lô 3C | 1264264000 |  |  |  | 112104000 |  | 200000000 |  |  |  | Cọc bê tông
4 | Lô 4C | 1259087000 | 1259087000 | 800000000 |  |  | 459087000 |  |  |  | Mái tầng 3 | XONG KHUNG
5 | Lô 7C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000 | [5 empty] | 157624826 |  |  | Đã quyết toán
6 | Lô 9C | 1688339000 |  | 100000000 | 200000000 |  | 400000000
D
1 | Lô 1D | 1366377000 | 406755225 | 400000000 | 250000000 | 32049000 | 400000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
2 | Lô 2D | 1307971000 | 390042000 | 500000000 | 200000000 | 100656000 | 400000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1
3 | Lô 4D | 1299151000 | 1299151000 | 1150000000 |  |  | 149151000 |  | 164801852 |  | Toàn bộ phần thô | XONG KHUNG
4 | Lô 6D | 1299151000 | 458215200 | 450000000 | 250000000 | 149418000 | 400000000 | 400000000 |  |  | Mái tầng 1 | Cột Tầng 3
5 | Lô 7D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000 |  |  |  |  | 162989814.8148 | 162990131 |  |  | Đã quyết toán
6 | Lô 10D | 1355857000 | 524149542 | 400000000 |  |  | 400000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
7 | Lô 11D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000 |  |  |  |  | 145866666.6667 | 145866567 |  |  | Đã quyết toán
8 | Lô 14D-A | 1190874000 | 257703615 | 400000000 | 200000000 | 264928950 | 400000000 | 400000000 |  |  | Mái tầng 1 | Cột Tầng 2
9 | Lô 14D-B | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000 |  |  |  |  | 139692592.5926 | 139692565 |  |  | Đã quyết toán
10 | Lô 18D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000 |  |  |  |  | 137225000 | 137225262 |  |  | Đã quyết toán
11 | Lô 20 D-A | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000 |  |  |  |  | 125000000 | 125000000 |  |  | Đã quyết toán
12 | Lô 21 D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000 |  |  |  |  | 158909259.2593 | 158909689 |  |  | Đã quyết toán
13 | Lô 22 D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000 |  |  |  |  | 149076851.8519 | 149077053 |  |  | Đã quyết toán
14 | Lô 23D-A | 1247611000 | 1247611000 | 1100000000 |  |  | 147611000 |  | 84728704 |  | Toàn bộ phần thô | XONG KHUNG
15 | Lô 23D-B | 1275262000 | 1275262000 | 1100000000 |  |  | 175262000 |  | 142537963 |  | Toàn bộ phần thô | XONG KHUNG
16 | Lô 24D-A | 1271898000 | 1271898000 | 1150000000 |  |  | 121898000 |  | 108254630 |  | Toàn bộ phần thô | XONG KHUNG
17 | Lô 26D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000 |  |  |  |  | 124824074.0741 | 124824112 |  |  | Đã quyết toán
18 | Lô 27D | 1509219000 | 426300000 | 300000000 | 80000000 |  | 700000000 | [5 empty] | Dừng thi công
E
II | Trại chuối GĐ 2
1 | Lô 5E-A |  | 346846500 | 416300000 | 150000000 |  | 583700000 | 167400000 |  |  | Mái tầng 1 | Móng
2 | Lô 5E-B |  | 270616500 | 416300000 | 250000000 | 76230000 | 583700000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Móng
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000 | [5 empty] | 69430252 |  |  | Đã quyết toán
4 | Lô 8E | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000 | [8 empty] | Đã quyết toán
5 | Lô 9E | 0 | 912863250 | 300000000 |  | 671580000 | [5 empty] | XONG KHUNG
6 | Lô 11E | 0 | 250807928 |  |  | 16776450 | [5 empty] | Móng
III | Hạ tầng
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 1031690000 |  |  | 20633800
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 1098540000 |  |  | 30600000
| Tổng cộng | 69204140000 | 47593807258 | 43288660000 | 2846000000 | 3265089362 | 8320409000 | 2167400000 | 2675770371.5926 | 2312124357

## Báo cáo sản lượng Tháng 07 năm (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG THÁNG
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
Tháng 07 năm 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng kế hoạch | Sản lượng thực hiện (xây thô) |  | Sản lượng trát | Tổng thô+trát | Còn phải thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành (%) |  | Ghi chú
|  |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  |  |  | Kế hoạch kỳ này | Tổng lũy kế
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=2-5 | 9 | 10
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 1140788000 | 200000000 | 198828000 | 198828000 |  | 198828000 | 941960000 | 99.41% | 17.43%
2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481.4815 | 1256799481.4815 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1118543000
3 | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 28072222.2222 | 1189410222.2222 | 198828000 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1161338000
4 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 | 0 | 649826280 | 649826280 | 0% | 57.55% | Tạm dừng thi công | 55.224 | 4500000 | 248508000 | 136679400 | 111828600
B | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Lô 1B | 1295727000 | 56000000 | 0 | 1295727000 | 0 | 1295727000 | 1295727000 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1209628000
2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444.4444 | 1764838444.4444 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1629894000
3 | Lô 4B | 1323642000 | 150000000 | 205200000 | 530784000 | 0 | 530784000 | 792858000 | 136.8% | 40.1% |  | 0
4 | Lô 6B | 1325213000 | 200000000 | 262399500 | 580041000 | 0 | 580041000 | 745172000 | 131.2% | 43.77%
5 | Lô 7B | 1325423000 | 60000000 | 63422662 | 1325423000 | 0 | 1325423000 | 0 | 105.7% | 100% |  | 454374313
6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148.1481 | 1337378148.1481 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1195530000
7 | Lô 9B | 1590985000 | 0 | 0 | 1590985000 | 99454629.6296 | 1690439629.6296 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 484855876
8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 |  | 520020000 | 1070773000 | 0% | 32.69% | Tạm dừng thi công | 0
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 200000000 | 0 | 220603680 |  | 220603680 | 1165594320 | 0% | 15.91% | Tạm dừng thi công
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1151187000
11 | Lô 14B | 1613912000 | 200000000 | 519570000 | 1323094700 | 0 | 1323094700 | 290817300 | 259.8% | 81.98% |  | 0
12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333.3333 | 1658821333.3333 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1512938000
13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 1593398000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1593398000
14 | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 291573000 | 1168758000 | 0 | 1168758000 | 0 | 0% | 100% |  | 454500000
C
1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928703.7037 | 1770496703.7037 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1566568000
2 | Lô 2C | 1264042000 | 249120000 | 249120000 | 249120000 |  | 249120000 | 1014922000 | 100% | 19.71%
3 | Lô 3C | 1264264000 | 112104000 | 112104000 | 112104000 |  | 112104000 | 1152160000 | 100% | 8.867%
4 | Lô 4C | 1259087000 | 0 | 0 | 1259087000 | 0 | 1259087000 | 0 | 0% | 100% |  | 970903800
5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 1150397000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1150976700
D
1 | Lô 1D | 1366377000 | 250000000 | 32049000 | 438804225 | 0 | 438804225 | 927572775 | 12.82% | 32.11%
2 | Lô 2D | 1307971000 | 200000000 | 100656000 | 490698000 | 0 | 490698000 | 817273000 | 50.33% | 37.52%
3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801851.8519 | 1360999851.8519 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán đã ký | 958677200
4 | Lô 6D | 1299151000 | 250000000 | 149418000 | 607633200 | 0 | 607633200 | 691517800 | 59.77% | 46.77%
5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989814.8148 | 1341559814.8148 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1178570000
6 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 | 0 | 524149542 | 831707458 | 0% | 38.66% | Tạm dừng thi công | 57.834 | 4500000 | 260253000 | 143139150 | 117113850
7 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866666.6667 | 1373316666.6667 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1227450000
8 | Lô 14D-A | 1190874000 | 200000000 | 264928950 | 522632565 | 0 | 522632565 | 668241435 | 132.5% | 43.89%
9 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692592.5926 | 1341980592.5926 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1202288000
10 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1552019000
11 | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1191696000
12 | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259.2593 | 1817257259.2593 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1658348000
13 | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076851.8519 | 1569716851.8519 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1420640000
14 | Lô 23D-A | 1247611000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728703.7037 | 1299971703.7037 | 32368000 | 0% | 97.41% | Xong quyết toán chưa ký | 758590510
15 | Lô 23D-B | 1275262000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537962.963 | 1359698962.963 | 58101000 | 0% | 95.44% | Xong quyết toán đã ký phần thô, chưa ký trát ngoài | 1275262000
16 | Lô 24D-A | 1271898000 | 0 | 0 | 1267836000 | 108254629.6296 | 1376090629.6296 | 4062000 | 0% | 99.68% | Xong quyết toán chưa ký | 862178130
17 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074.0741 | 1507044074.0741 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1382220000
18 | Lô 27D | 1509219000 | 80000000 | 0 | 426300000 | 0 | 426300000 | 1082919000 | 0% | 28.25% | Tạm dừng thi công | 0
E
II | Trại chuối GĐ 2 | [10 empty] | DT sàn T2 | DT sàn T3 | DT sàn T4 | DT sàn mai | Tong cong | Gia tri /m2
1 | Lô 5E-A | 0 | 150000000 | 0 | 346846500 | 0 | 346846500 | 0 | 0% | 0% |  | 1588950000 | 105.8 | 105.8 | 56.2 | 1588950267.8 | 4500000 | 7150276205100000 | 1170000000
2 | Lô 5E-B | 0 | 250000000 | 76230000 | 346846500 | 0 | 346846500 | 0 | 30.49% | 0% |  | 454500000
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 1667337000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán
4 | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 671580000 | 1584443250 | 0 | 1584443250 | 80856750 | 0% | 95.14% | Xong dự toán
5 | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 16776450 | 267584378 | 0 | 267584378 | 1395687622 | 0% | 16.09% | Xong dự toán
III | Hạ tầng
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 20633800 | 1052323800 | 0 |  | 1526901200 | 0% | 40.8% |  | 773767500
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 0 | 30600000 | 1129140000 | 0 |  | 4990860000 | 0% | 18.45% |  | 716040000 | 3060000000
| Tổng cộng | 68286507000 | 2807224000 | 3265089362 | 48218602620 | 2675770370.3704 | 48712909190.3704 | 22426705940
Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2025
PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG |  |  | PHÓ PHÒNG HCXD |  | CHỈ HUY TRƯỞNG |  |  | NGƯỜI LẬP
LÊ VĂN HUYÊN |  |  | LƯU MINH XUÂN |  | TRẦN ĐỨC TRƯỜNG |  |  | TRẦN QUANG BỔN
(29-7-205)

## Báo cáo doanh thu Tháng 07 năm (hidden)
CÔNG TY CP XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN
PHÒNG TC - KT
BÁO CÁO DOANH THU TIỀN VỀ
Đơn vị phụ trách: Phòng tài chính - Kế toán
Tháng 07 năm 2025
STT | Danh mục | Tên công ty/ Tên lô | Giá trị HĐ/ xuất HĐ/ DT,QT (Thô) | Doanh thu dự kiến | Doanh thu (Thô) |  | Công nợ phải thu (Thô) | QT (Trát) chưa VAT | Doanh thu (Trát) |  | Công nợ phải thu (Trát) | Doanh thu (Thô + Trát) |  | Công nợ phải thu (Thô +Trát) | Tỷ lệ hoàn thành (%)
[5 empty] | Kỳ này | Lũy kế |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kế hoạch | Lũy kế
A | GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN NHÀ |  | 88628142784 | 8159355000 | 2327712000 | 66609421050 | 30870646784 | 3260690953 | 0 | 2452513426 | 808177571 | 2327712000 | 69061934476 | 30454884955
I | Trại Chuối GĐ 1 | Trại Chuối GĐ 1 | 56274540784 | 6991955000 | 2000000000 | 40045915000 | 16228625784 | 2859626232 | 0 | 2242694105 | 616932171 | 2000000000 | 42288609105 | 16845557955
A
1 | Xây nhà | Lô 5A | 1140788000 | 0 | 0 | 400000000 | 740788000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 740788000 | 0% | 35.06%
2 | Xây nhà | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118000000 | 543000 | 138256070 |  | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 | 0% | 99.95%
3 | Xây nhà | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 0 | 28072132 |  | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 14A | 1129099000 | 600000000 | 0 | 400000000 | 729099000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 729099000 | 0% | 35.43%
B
1 | Xây nhà | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1150000000 | 145727000 | 205663339 |  | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 251390339 | 0% | 88.75% |  | Dũng Hà
2 | Xây nhà | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 0 | 134944617 |  | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 | 0% | 100%
3 | Xây nhà | Lô 4B | 1323642000 | 400000000 | 400000000 | 900000000 | 423642000 |  |  |  | 0 | 400000000 | 900000000 | 423642000 | 100% | 67.99%
4 | Xây nhà | Lô 6B | 1325211000 | 400000000 | 400000000 | 900000000 | 425211000 |  |  |  | 0 | 400000000 | 900000000 | 425211000 | 100% | 67.91%
5 | Xây nhà | Lô 7B | 1325423000 | 0 | 0 | 1100000000 | 225423000 |  |  |  | 0 | 0 | 1100000000 | 225423000 | 0% | 82.99%
6 | Xây nhà | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 0 | 141848544 |  | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 | 0% | 100%
7 | Xây nhà | Lô 9B | 1590985000 | 0 | 0 | 1100000000 | 490985000 |  |  |  | 0 | 0 | 1100000000 | 490985000 | 0% | 69.14%
8 | Xây nhà | Lô 12B | 1590793000 | 500000000 | 0 | 400000000 | 1190793000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 1190793000 | 0% | 25.14%
9 | Xây nhà | Lô 13B-A | 1386198277 | 700000000 | 0 | 200000000 | 1186198277 |  |  |  | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0% | 14.43%
10 | Xây nhà | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 0 | 139474971 |  | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 14B | 1613912000 | 400000000 | 200000000 | 1200000000 | 413912000 |  |  |  | 0 | 200000000 | 1200000000 | 413912000 | 50% | 74.35%
12 | Xây nhà | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 0 | 145883155 |  | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 | 0% | 100%
13 | Xây nhà | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 113004411 |  | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 0 | 0% | 100%
14 | Xây nhà | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0% | 25.67%
C
1 | Xây nhà | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1420000000 | 146568000 | 203928380 |  |  | 203928380 | 0 | 1420000000 | 350496380 | 0% | 90.64%
2 | Xây nhà | Lô 2C | 1258870507 | 0 | 0 | 400000000 | 858870507 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 858870507 | 0% | 31.77%
3 | Xây nhà | Lô 3C | 1264264000 |  | 200000000 | 200000000 | 1064264000 |  |  |  | 0 | 200000000 | 200000000 | 1064264000 | 0% | 15.82%
4 | Xây nhà | Lô 4C | 1259087000 | 459087000 | 0 | 800000000 | 459087000 |  |  |  | 0 | 0 | 800000000 | 459087000 | 0% | 63.54% | 33490349376
5 | Xây nhà | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 157624826 |  | 157624826 | 0 | 0 | 1308021826 | 0 | 0% | 100%
6 | Xây nhà | Lô 9C | 1688339000 | 400000000 | 0 | 100000000 | 1588339000 |  |  |  | 0 | 0 | 100000000 | 1588339000 | 0% | 5.923%
D
1 | Xây nhà | Lô 1D | 1366377000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 966377000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 966377000 | 0% | 29.27%
2 | Xây nhà | Lô 2D | 1307971000 | 400000000 | 0 | 500000000 | 807971000 |  |  |  | 0 | 0 | 500000000 | 807971000 | 0% | 38.23%
3 | Xây nhà | Lô 4D | 1196198000 | 46198000 | 0 | 1150000000 | 46198000 | 164802311 |  |  | 164802311 | 0 | 1150000000 | 211000311 | 0% | 96.14%
4 | Xây nhà | Lô 6D | 1299151000 | 400000000 | 400000000 | 850000000 | 449151000 |  |  |  | 0 | 400000000 | 850000000 | 449151000 | 100% | 65.43%
5 | Xây nhà | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 0 | 162990131 |  | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 | 0% | 100%
6 | Xây nhà | Lô 10D | 1355857000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 955857000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 955857000 | 0% | 29.5% | Vũ Khắc Giang
7 | Xây nhà | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 0 | 145866567 |  | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 | 0% | 100%
8 | Xây nhà | Lô 14D-A | 1190874000 | 400000000 | 400000000 | 800000000 | 390874000 |  |  |  | 0 | 400000000 | 800000000 | 390874000 | 100% | 67.18%
9 | Xây nhà | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 0 | 139692565 |  | 139692565 | 0 | 0 | 1341980565 | 0 | 0% | 100%
10 | Xây nhà | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 0 | 137225262 |  | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 20D-A | 1191696000 |  |  | 1191696000 | 0 | 124999956 |  | 125000000 | 0 | 0 | 1316696000 | 0 | 0% | 100% | TM
12 | Xây nhà | Lô 21D | 1658348000 |  |  | 1658348000 | 0 | 158909689 |  | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 | 0% | 100%
13 | Xây nhà | Lô 22D | 1420640000 |  |  | 1420640000 | 0 | 149077053 |  | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 | 0% | 100%
14 | Xây nhà | Lô 23D-A | 1247611000 | 147611000 | 0 | 1100000000 | 147611000 |  |  |  | 0 | 0 | 1100000000 | 147611000 | 0% | 88.17%
15 | Xây nhà | Lô 23D-B | 1275262000 | 117161000 | 0 | 1100000000 | 175262000 | 142538141 |  |  | 142538141 | 0 | 1100000000 | 317800141 | 0% | 86.26%
16 | Xây nhà | Lô 24D-A | 1271898000 | 121898000 | 0 | 1150000000 | 121898000 |  |  |  | 0 | 0 | 1150000000 | 121898000 | 0% | 90.42%
17 | Xây nhà | Lô 26D | 1382222000 | 0 | 0 | 1382222000 | 0 | 124824112 |  | 124824112 | 0 | 0 | 1507046112 | 0 | 0% | 100%
18 | Xây nhà | Lô 27D | 1509219000 | 700000000 | 0 | 300000000 | 1209219000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 1209219000 | 0% | 19.88%
E
II | Trại chuối GĐ 2 | Trại chuối GĐ 2 | 8151269000 | 1167400000 | 167400000 | 12003194050 | 1600000000 | 69430252 | 0 | 69430252 | 0 | 167400000 | 12072624302 | 1600000000
1 | Xây nhà | Lô 5E-A | 1450000000 | 583700000 | 167400000 | 583700000 | 866300000 |  |  |  | 0 | 167400000 | 583700000 | 866300000 | 28.68% | 40.26%
2 | Xây nhà | Lô 5E-B | 1450000000 | 583700000 | 0 | 416300000 | 1033700000 |  |  |  | 0 | 0 | 416300000 | 1033700000 | 0% | 28.71%
3 | Xây nhà | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 69430252 |  | 69430252 | 0 | 0 | 1736767252 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0% | 100%
5 | Xây nhà | Lô 9E |  | 0 | 0 | 300000000 | -300000000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | -300000000 | 0% | 0%
| Cơ sở hạ tầng+đất |  | 1141122000 |  |  | 6593047050 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6593047050 | 0 |  | 577.8%
III | DA QUÁN TOAN | DA QUÁN TOAN | 22330133000 | 0 | 160312000 | 12960312000 | 12769821000 | 331634469 | 0 | 140389069 | 191245400 | 160312000 | 13100701069 | 11737127000 |  | 58.04%
1 | Xây nhà | Lô 16 | 1280156000 |  | 80156000 | 1280156000 | 0 | 49213477 |  | 49213477 | 0 | 80156000 | 1329369477 | 0 | 0% | 100%
2 | Xây nhà | Lô 17 | 1280156000 |  | 80156000 | 1280156000 | 0 | 91175592 |  | 91175592 | 0 | 80156000 | 1371331592 | 0 | 0% | 100%
3 | Xây nhà | Lô 5 | 1832694000 |  |  | 800000000 | 1032694000 | 191245400 |  |  | 191245400 | 0 | 800000000
4 | Xây nhà | Lô 13 | 1219280000 |  |  | 600000000 | 619280000 |  |  |  | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0% | 49.21%
5 | Xây nhà | Lô 6 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
6 | Xây nhà | Lô 14 |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0% | 0%
7 | Xây nhà | Lô 7 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
8 | Xây nhà | Lô 8 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
9 | Xây nhà | Lô 9 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
10 | Xây nhà | Lô 15 |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0% | 0%
11 | Nhà khung thép | Nhµ khung thép | 16717847000 |  |  | 5600000000 | 11117847000 |  |  |  | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0% | 33.5%
IV | DỰ ÁN 326HBT | DỰ ÁN 326HBT | 1872200000 | 0 | 0 | 1600000000 | 272200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000000 | 272200000 |  | 85.46%
1 | Xây nhà | Lô 34 | 1872200000 |  |  | 1600000000 | 272200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1600000000 | 272200000 | 0% | 85.46%
B | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | 45646511000 | 0 | 0 | 21868919900 | 23777591100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21868919900 | 14706382100
1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ | 880470000 |  |  | 880470000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 880470000 | 0
2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ | 2225105000 |  |  | 2266311000 | -41206000 |  |  |  | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000
3 | CDC | XD, cung cấp và LĐ TB | 10749957000 |  |  | 10749957000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10749957000 | 0
4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | 10026000000 |  |  | 3007800000 | 7018200000 |  |  |  | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000
5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | 11041983000 |  |  | 3312594900 | 7729388100 |  |  |  | 0 | 0 | 3312594900 | 7729388100
6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | 10722996000 |  |  | 1651787000 | 9071209000 |  |  |  |  | 0 | 1651787000
C | DỊCH VỤ THUÊ VP | DỊCH VỤ THUÊ VP | 349999998 | 0 | 200000000 | 1385000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1385000000 | 0
1 | Thuê văn phòng năm Q3/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431 | 349999998 |  | 180000000 | 1070000000 |  |  |  |  | 0 | 180000000 | 1070000000 | 0
2 | Thuê văn phòng năm T07/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh |  |  | 20000000 | 315000000 |  |  |  |  | 0 | 20000000 | 315000000 | 0 |  |  | Từ T2 -T8 chưa xuất HĐ | CK
| Tổng cộng | Tổng cộng | 134624653782 | 8159355000 | 2527712000 | 89863340950 | 54648237884 | 3260690953 | 0 | 2452513426 | 808177571 | 2527712000 | 92315854376 | 45161267055 |  |  |  |  | #REF!
PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH | [5 empty] | PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN |  |  |  |  | NGƯỜI LẬP
Note on B83: Nguyen:
Note on D83: Nguyen: Theo Sở TC

## Chỉ tiêu SL DT Tháng 08 năm 202 (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG, DOANH THU THEO THÁNG
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
Tháng 08 Năm 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng luỹ kế đầu kỳ | Doanh thu luỹ kế đầu kỳ | Sản lượng kỳ này |  | Doanh thu kỳ này |  | Sản lượng trát | Doanh thu trát | Công việc cần hoàn thành theo doanh thu lũy kế | Tiến độ thực tế (Khung bê tông cốt thép) | Ghi chú
[5 empty] | Chỉ tiêu | Thực hiện | Chỉ tiêu | Thực hiện
I | Trại chuối GĐ 1
A |  |  | 0 | 0
1 | Lô 5A | 1140788000 | 198828000 | 400000000 | 200000000 | 50949675 |  |  |  |  | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
2 | Lô 9A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000 |  |  |  |  | 138256481.4815 | 138256070 |  |  | Đã quyết toán
3 | Lô 12A | 1129099000 | 1161338000 | 1161338000 |  |  |  |  | 28072222.2222 | 28072132 |  |  | Đã quyết toán
4 | Lô 13A | 1129099000 |  |  |  | 240997680 |  | 400000000 |  |  |  | Móng
5 | Lô 14A | 1129099000 | 649826280 | 400000000 | [6 empty] | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1 | Tạm dừng thi công
B |  |  | 0 | 0
1 | Lô 1B | 1295727000 | 1295727000 | 1150000000 |  |  | 145727000 |  |  | 100000000 |  |  | Đã quyết toán
2 | Lô 3B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000 |  |  |  |  | 134944444.4444 | 134944617 |  |  | Đã quyết toán
3 | Lô 4B | 1323642000 | 530784000 | 900000000 | 200000000 | 396720000 |  |  |  |  | Mái tầng 3 | Cột tầng 4
4 | Lô 6B | 1325213000 | 580041000 | 900000000 | 200000000 | 345262500 |  | 400000000 |  |  | Mái tầng 3 | Cột tầng 4
5 | Lô 7B | 1221751000 | 1325423000 | 1100000000 |  |  | 121751000 |  |  |  | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô
6 | Lô 8B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000 |  |  |  |  | 141848148.1481 | 141848544 |  |  | Đã quyết toán
7 | Lô 9B | 1487132000 | 1590985000 | 1100000000 |  |  | 590439630 |  | 99454630 |  |  | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
8 | Lô 12B | 1590793000 | 520020000 | 400000000 | [8 empty] | Tạm dừng thi công
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 200000000 | [6 empty] | Mái tầng 1 | Móng | Tạm dừng thi công
10 | Lô 13B-B | 1515187000 | 1151187000 | 1151187000 |  |  |  |  | 139475000 | 139474971 |  |  | Đã quyết toán
11 | Lô 14B | 1613912000 | 1323094700 | 1200000000 | 300000000 | 207828000 | 413912000 |  |  |  | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô
12 | Lô 15B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000 |  |  |  |  | 145883333.3333 | 145883155 |  |  | Đã quyết toán
13 | Lô 16B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000 | [5 empty] | 113004411 |  |  | Đã quyết toán
14 | Lô 17B | 1168758000 | 1168758000 | 300000000 | [7 empty] | Toàn bộ phần thô
C |  |  | 0 | 0
1 | Lô 1C | 1566568000 | 1566568000 | 1420000000 |  |  | 146568000 | 146568000 | 203928703.7037 | 203928704 |  |  | Đã quyết toán
2 | Lô 2C | 1264042000 | 249120000 | 400000000 | 150000000 | 15196320 | 400000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Móng
3 | Lô 3C | 1264264000 | 112104000 | 200000000 | 200000000 | 151963200 | 200000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Móng
4 | Lô 4C | 929889000 | 1259087000 | 800000000 |  |  | 459087000 | 100000000 |  |  | Mái tầng 3 | Toàn bộ phần thô
5 | Lô 7C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000 | [5 empty] | 157624826 |  |  | Đã quyết toán
6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 100000000 | 150000000 |  | 400000000
D |  |  | 0 | 0
1 | Lô 1D | 1366377000 | 438804225 | 400000000 | 200000000 | 80122500 | 400000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Cột Tầng 2
2 | Lô 2D | 1307971000 | 490698000 | 500000000 | 200000000 | 80524800 | 400000000 | 200000000 |  |  | Mái tầng 1 | Cột Tầng 3
3 | Lô 4D | 1196198000 | 1196198000 | 1150000000 |  |  | 210999852 | 46198000 | 164801852 | 164802311 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán đã ký
4 | Lô 6D | 1299151000 | 607633200 | 850000000 | 250000000 | 298836000 | 400000000 |  |  |  | Mái tầng 3 | Cột tầng 4
5 | Lô 7D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000 |  |  |  |  | 162989814.8148 | 162990131 |  |  | Đã quyết toán
6 | Lô 9D | 1209500000 | 0 | 0 | 200000000 |  |  | 300000000 |  |  |  | Móng
7 | Lô 10D | 1355857000 | 524149542 | 400000000 | [6 empty] | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1 | Tạm dừng thi công
8 | Lô 11D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000 |  |  |  |  | 145866666.6667 | 145866567 |  |  | Đã quyết toán
9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 522632565 | 800000000 | 200000000 | 357654083 |  |  |  |  | Mái tầng 3 | Mái Tầng 3
10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000 |  |  |  |  | 139692592.5926 | 139692565 |  |  | Đã quyết toán
11 | Lô 18D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000 |  |  |  |  | 137225000 | 137225262 |  |  | Đã quyết toán
12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000 |  |  |  |  | 125000000 | 125000000 |  |  | Đã quyết toán
13 | Lô 21D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000 |  |  |  |  | 158909259.2593 | 158909689 |  |  | Đã quyết toán
14 | Lô 22D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000 |  |  |  |  | 149076851.8519 | 149077053 |  |  | Đã quyết toán
15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 1247611000 | 1100000000 |  |  | 232339704 |  | 84728704 |  | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
16 | Lô 23D-B | 1275262000 | 1275262000 | 1100000000 |  |  | 317799963 | 117161000 | 142537963 | 142538141 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán đã ký phần thô, chưa ký trát ngoài
17 | Lô 24D-A | 1267836000 | 1271898000 | 1150000000 |  |  | 230152630 |  | 108254630 |  | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
18 | Lô 25D-B | 1269841117 | [5 empty] | 300000000
19 | Lô 26D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000 |  |  |  |  | 124824074.0741 | 124824112 |  |  | Đã quyết toán
20 | Lô 27D | 1509219000 | 426300000 | 300000000 | 100000000 |  | 700000000 | [5 empty] | Tạm dừng thi công
E |  |  | 0 | 0
II | Trại chuối GĐ 2
1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 346846500 | 583700000 | 150000000 | 130429901 |  |  |  |  | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1
2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 346846500 | 416300000 | 150000000 | 30405684 |  |  |  |  | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000 | [5 empty] | 69430252 |  |  | Đã quyết toán
4 | Lô 8E | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000 | [8 empty] | Đã quyết toán
5 | Lô 9E | 1665300000 | 1584443250 | 300000000 | [7 empty] | Toàn bộ phần thô | Xong dự toán
6 | Lô 11E | 1663272000 | 267584378 | 0 |  | 15993549 |  | 300000000 |  |  |  | Móng | Xong đự toán
III | Hạ tầng
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 1052323800 | 0 |  | 40235910
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 1129140000 | 0 |  | 90270000
| Tổng cộng | 78684704117 | 50755943620 | 45456060000 | 2850000000 | 2533389802 | 5768776779 | 2309927000 | 2675770371.5926 | 2823393513

## Báo cáo sản lượng Tháng 08 năm (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG THÁNG
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
THÁNG 08 NĂM 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng kế hoạch | Sản lượng thực hiện (xây thô) |  | Sản lượng trát | Tổng thô+trát | Còn phải thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành (%) |  | Ghi chú
|  |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  |  |  | Kế hoạch kỳ này | Tổng lũy kế
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=2-5 | 9 | 10
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 1140788000 | 200000000 | 50949675 | 249777675 |  | 249777675 | 891010325 | 25.47% | 21.9%
2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481 | 1256799481 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1118543000
3 | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 28072222 | 1189410222 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1161338000
4 | Lô 13A | 1129099000 | 0 | 240997680 | 240997680 | 0 | 240997680 | 888101320 | 0% | 21.34%
5 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 |  | 649826280 | 479272720 | 0% | 57.55% | Tạm dừng thi công | 55.224 | 4500000 | 248508000 | 136679400 | 111828600
B | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1295727000 |  | 1295727000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1209628000
2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444 | 1764838444 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1629894000
3 | Lô 4B | 1323642000 | 200000000 | 396720000 | 927504000 |  | 927504000 | 396138000 | 198.4% | 70.07% |  | 0
4 | Lô 6B | 1325213000 | 200000000 | 345262500 | 925303500 |  | 925303500 | 399909500 | 172.6% | 69.82%
5 | Lô 7B | 1221751000 | 0 | 0 | 1221751000 | 56776852 | 1278527852 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 454374313
6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148 | 1337378148 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1195530000
7 | Lô 9B | 1487132000 | 0 | 0 | 1487132000 | 99454630 | 1586586630 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 484855876
8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 |  | 520020000 | 1070773000 | 0% | 32.69% | Tạm dừng thi công | 0
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 0 | 0 | 220603680 |  | 220603680 | 1165594320 | 0% | 15.91% | Tạm dừng thi công
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1151187000
11 | Lô 14B | 1613912000 | 300000000 | 207828000 | 1530922700 |  | 1530922700 | 82989300 | 69.28% | 94.86% |  | 0
12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333 | 1658821333 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1512938000
13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 |  | 1593398000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1593398000
14 | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 1168758000 |  | 1168758000 | 0 | 0% | 100% |  | 454500000
C
1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928704 | 1770496704 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1566568000
2 | Lô 2C | 1264042000 | 150000000 | 15196320 | 264316320 |  | 264316320 | 999725680 | 10.13% | 20.91%
3 | Lô 3C | 1264264000 | 200000000 | 151963200 | 264067200 |  | 264067200 | 1000196800 | 75.98% | 20.89%
4 | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 |  | 929889000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 970903800
5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 157625000 | 1308022000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1150976700
D
1 | Lô 1D | 1366377000 | 200000000 | 80122500 | 518926725 |  | 518926725 | 847450275 | 40.06% | 37.98%
2 | Lô 2D | 1307971000 | 200000000 | 80524800 | 571222800 |  | 571222800 | 736748200 | 40.26% | 43.67%
3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801852 | 1360999852 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 958677200
4 | Lô 6D | 1299151000 | 250000000 | 298836000 | 906469200 |  | 906469200 | 392681800 | 119.5% | 69.77%
5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989815 | 1341559815 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1178570000
6 | Lô 9D | 1187870333 | 200000000 | 244624050 | 244624050 | 0 | 244624050 | 943246283 | 122.3% | 20.59%
7 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 |  | 524149542 | 831707458 | 0% | 38.66% | Tạm dừng thi công | 57.834 | 4500000 | 260253000 | 143139150 | 117113850
8 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866667 | 1373316667 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1227450000
9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 200000000 | 357654083 | 880286648 |  | 880286648 | 310587352 | 178.8% | 73.92%
10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692593 | 1341980593 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1202288000
11 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1552019000
12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1191696000
13 | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259 | 1817257259 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1658348000
14 | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076852 | 1569716852 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1420640000
15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728704 | 1299971704 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 726222510
16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537963 | 1359698963 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1217161000
17 | Lô 24D-A | 1267836000 | 0 | 0 | 1267836000 | 108254630 | 1376090630 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 858116130
18 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074 | 1507044074 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1382220000
19 | Lô 27D | 1509219000 |  | 0 | 426300000 |  | 426300000 | 1082919000 | 0% | 28.25% | Tạm dừng thi công | 0
E
II | Trại chuối GĐ 2 | [10 empty] | DT sàn T2 | DT sàn T3 | DT sàn T4 | DT sàn mai | Tong cong | Gia tri /m2
1 | Lô 5E-A | 0 | 150000000 | 130429901 | 477276401 | 0 | 477276401 | -477276401 | 86.95% | 0% |  | 1588950000 | 105.8 | 105.8 | 56.2 | 1588950267.8 | 4500000 | 7150276205100000 | 1170000000
2 | Lô 5E-B | 0 | 150000000 | 30405684 | 377252184 | 0 | 377252184 | -377252184 | 20.27% | 0% |  | 454500000
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 1667337000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán
4 | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 1584443250 | 0 | 1584443250 | 80856750 | 0% | 95.14% | Xong dự toán
5 | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 15993549 | 283577927 | 0 | 283577927 | 1379694073 | 0% | 17.05% | Xong dự toán
III | Hạ tầng
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 40235910 | 1092559710 | 0 | 1092559710 | 1486665290 | 0% | 42.36% |  | 773767500
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 |  | 90270000 | 1219410000 |  |  |  | 0% | 19.93% |  | 716040000 | 3060000000
V | 326HBT
1 | Lô 34 | 1890897000 |  |  | 1890897000 | 69595000 | 1960492000 |  | 0% | 100%
| Tổng cộng | 71863119333 | 2600000000 | 2778013852 | 52350790472 | 2959767223 | 54091147695 | 14611738861
Hải Phòng, ngày 2 tháng 09 năm 2025
PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG |  |  | PHÓ PHÒNG HCXD |  | CHỈ HUY TRƯỞNG |  |  | NGƯỜI LẬP
LÊ VĂN HUYÊN |  |  | LƯU MINH XUÂN |  | TRẦN ĐỨC TRƯỜNG |  |  | TRẦN QUANG BỔN
(29-7-205)

## Báo cáo doanh thu Tháng 08 năm (hidden)
0
PHÒNG TC - KT
BÁO CÁO DOANH THU TIỀN VỀ
Đơn vị phụ trách: Phòng tài chính - Kế toán
THÁNG 08 NĂM 2025
STT | Danh mục | Tên công ty/ Tên lô | Giá trị HĐ/ xuất HĐ/ DT,QT (Thô) | Doanh thu dự kiến | Doanh thu (Thô) |  | Công nợ phải thu (Thô) | QT (Trát) chưa VAT | Doanh thu (Trát) |  | Công nợ phải thu (Trát) | Doanh thu (Thô + Trát) |  | Công nợ phải thu (Thô +Trát) | Tỷ lệ hoàn thành (%)
[5 empty] | Kỳ này | Lũy kế |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kế hoạch | Lũy kế
A | GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN NHÀ |  | 94281214784 | 5872448779 | 2009927000 | 47465987000 | 44074105784 | 2929056484 | 0 | 2823393513 | 105663015 | 2009927000 | 51889380513 | 42347074799
I | Trại Chuối GĐ 1 | Trại Chuối GĐ 1 | 58599040784 | 5872448779 | 1709927000 | 41755840000 | 16843200784 | 2859626232 | 0 | 2753963261 | 105663015 | 1709927000 | 44509803261 | 16948863799
A
1 | Xây nhà | Lô 5A | 1140788000 | 0 | 0 | 400000000 | 740788000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 740788000 | 0% | 35.06%
2 | Xây nhà | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118000000 | 543000 | 138256070 |  | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 | 0% | 99.95%
3 | Xây nhà | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 0 | 28072132 |  | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 13A | 1115000000 | 0 | 400000000 | 400000000 | 715000000 |  |  |  | 0 | 400000000 | 400000000 | 715000000 | 0% | 35.87%
5 | Xây nhà | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 400000000 | 729099000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 729099000 | 0% | 35.43%
B
1 | Xây nhà | Lô 1B | 1295727000 | 145727000 | 0 | 1150000000 | 145727000 | 205663339 |  | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 251390339 | 0% | 88.75% |  | Dũng Hà
2 | Xây nhà | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 0 | 134944617 |  | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 | 0% | 100%
3 | Xây nhà | Lô 4B | 1323642000 | 0 | 0 | 900000000 | 423642000 |  |  |  | 0 | 0 | 900000000 | 423642000 | 0% | 67.99%
4 | Xây nhà | Lô 6B | 1325211000 | 0 | 400000000 | 1300000000 | 25211000 |  |  |  | 0 | 400000000 | 1300000000 | 25211000 | 0% | 98.1%
5 | Xây nhà | Lô 7B | 1325423000 | 225423000 | 0 | 1100000000 | 225423000 |  |  |  | 0 | 0 | 1100000000 | 225423000 | 0% | 82.99%
6 | Xây nhà | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 0 | 141848544 |  | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 | 0% | 100%
7 | Xây nhà | Lô 9B | 1590985000 | 590439630 | 0 | 1100000000 | 490985000 |  |  |  | 0 | 0 | 1100000000 | 490985000 | 0% | 69.14%
8 | Xây nhà | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 400000000 | 1190793000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 1190793000 | 0% | 25.14%
9 | Xây nhà | Lô 13B-A | 1386198277 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 |  |  |  | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0% | 14.43%
10 | Xây nhà | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 0 | 139474971 |  | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 14B | 1613912000 | 413912000 | 0 | 1200000000 | 413912000 |  |  |  | 0 | 0 | 1200000000 | 413912000 | 0% | 74.35%
12 | Xây nhà | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 0 | 145883155 |  | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 | 0% | 100%
13 | Xây nhà | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 113004411 |  | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 0 | 0% | 100%
14 | Xây nhà | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0% | 25.67%
C
1 | Xây nhà | Lô 1C | 1566568000 | 146568000 | 146568000 | 1566568000 | 0 | 203928380 |  | 203928704 | -324 | 146568000 | 1770496704 | -324 | 100% | 100%
2 | Xây nhà | Lô 2C | 1258870507 | 400000000 | 0 | 400000000 | 858870507 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 858870507 | 0% | 31.77%
3 | Xây nhà | Lô 3C | 1264264000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 1064264000 |  |  |  | 0 | 0 | 200000000 | 1064264000 | 0% | 15.82%
4 | Xây nhà | Lô 4C | 1259087000 | 459087000 | 100000000 | 900000000 | 359087000 |  |  |  | 0 | 100000000 | 900000000 | 359087000 | 21.78% | 71.48% | 33490349376
5 | Xây nhà | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 157624826 |  | 157624826 | 0 | 0 | 1308021826 | 0 | 0% | 100%
6 | Xây nhà | Lô 9C | 1688339000 | 400000000 | 0 | 100000000 | 1588339000 |  |  |  | 0 | 0 | 100000000 | 1588339000 | 0% | 5.923%
D
1 | Xây nhà | Lô 1D | 1366377000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 966377000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 966377000 | 0% | 29.27%
2 | Xây nhà | Lô 2D | 1307971000 | 400000000 | 200000000 | 700000000 | 607971000 |  |  |  | 0 | 200000000 | 700000000 | 607971000 | 50% | 53.52%
3 | Xây nhà | Lô 4D | 1196198000 | 210999852 | 46198000 | 1196198000 | 0 | 164802311 |  | 164802311 | 0 | 46198000 | 1361000311 | 0 | 21.89% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 6D | 1299151000 | 400000000 | 0 | 850000000 | 449151000 |  |  |  | 0 | 0 | 850000000 | 449151000 | 0% | 65.43%
5 | Xây nhà | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 0 | 162990131 |  | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 | 0% | 100%
6 | Xây nhà | Lô 9D | 1209500000 | 0 | 300000000 | 300000000 | 909500000 |  |  |  | 0 | 300000000 | 300000000 | 909500000 | 0% | 24.8%
7 | Xây nhà | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 400000000 | 955857000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 955857000 | 0% | 29.5% | Vũ Khắc Giang
8 | Xây nhà | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 0 | 145866567 |  | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 | 0% | 100%
9 | Xây nhà | Lô 14D-A | 1190874000 | 0 | 0 | 800000000 | 390874000 |  |  |  | 0 | 0 | 800000000 | 390874000 | 0% | 67.18%
10 | Xây nhà | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 0 | 139692565 |  | 139692565 | 0 | 0 | 1341980565 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 0 | 137225262 |  | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 | 0% | 100%
12 | Xây nhà | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 0 | 124999956 |  | 125000000 | 0 | 0 | 1316696000 | 0 | 0% | 100% | TM
13 | Xây nhà | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 0 | 158909689 |  | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 | 0% | 100%
14 | Xây nhà | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 0 | 149077053 |  | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 | 0% | 100%
15 | Xây nhà | Lô 23D-A | 1247611000 | 232339704 | 0 | 1100000000 | 147611000 |  |  |  | 0 | 0 | 1100000000 | 147611000 | 0% | 88.17%
16 | Xây nhà | Lô 23D-B | 1275262000 | 317799963 | 117161000 | 1217161000 | 58101000 | 142538141 |  | 142538141 | 0 | 117161000 | 1359699141 | 58101000 | 36.87% | 95.44%
17 | Xây nhà | Lô 24D-A | 1271898000 | 230152630 | 0 | 1150000000 | 121898000 |  |  |  | 0 | 0 | 1150000000 | 121898000 | 0% | 90.42%
18 | Xây nhà | Lô 26D | 1382222000 | 0 | 0 | 1382220000 | 2000 | 124824112 |  | 124824112 | 0 | 0 | 1507044112 | 2000 | 0% | 100%
19 | Xây nhà | Lô 27D | 1509219000 | 700000000 | 0 | 300000000 | 1209219000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 1209219000 | 0% | 19.88%
E
II | Trại chuối GĐ 2 | Trại chuối GĐ 2 | 11479841000 | 0 | 300000000 | 5710147000 | 4628572000 | 69430252 | 0 | 69430252 | 0 | 300000000 | 5779577252 | 4628572000 | 0 | 3.0502
1 | Xây nhà | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 0 | 583700000 | 866300000 |  |  |  | 0 | 0 | 583700000 | 866300000 | 0% | 40.26%
2 | Xây nhà | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 0 | 416300000 | 1033700000 |  |  |  | 0 | 0 | 416300000 | 1033700000 | 0% | 28.71%
3 | Xây nhà | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 69430252 |  | 69430252 | 0 | 0 | 1736767252 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0% | 100%
5 | Xây nhà | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 300000000 | 1365300000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 1365300000 | 0% | 18.01%
6 | Xây nhà | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 300000000 | 300000000 | 1363272000 |  |  |  | 0 | 300000000 | 300000000 | 1363272000 | 0% | 18.04%
| Cơ sở hạ tầng+đất |  | 1141122000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
III | DA QUÁN TOAN | DA QUÁN TOAN | 22330133000 | 0 | 0 | 0 | 22330133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20497439000 |  | 0%
1 | Xây nhà | Lô 16 | 1280156000 |  |  |  | 1280156000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1280156000 | 0% | 0%
2 | Xây nhà | Lô 17 | 1280156000 |  |  |  | 1280156000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1280156000 | 0% | 0%
3 | Xây nhà | Lô 5 | 1832694000 |  |  |  | 1832694000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Xây nhà | Lô 13 | 1219280000 |  |  |  | 1219280000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1219280000 | 0% | 0%
5 | Xây nhà | Lô 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6 | Xây nhà | Lô 14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7 | Xây nhà | Lô 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8 | Xây nhà | Lô 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9 | Xây nhà | Lô 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10 | Xây nhà | Lô 15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 | Nhà khung thép | Nhµ khung thép | 16717847000 |  |  |  | 16717847000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16717847000 | 0% | 0%
IV | DỰ ÁN 326HBT | DỰ ÁN 326HBT | 1872200000 |  |  |  | 272200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1600000000 | 272200000 |  | 0%
1 | Xây nhà | Lô 34 | 1872200000 |  |  | 1600000000 | 272200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1600000000 | 272200000 | 0% | 85.46%
B | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | 67449475121 | 0 | 1132464121 | 21802964121 | 45646511000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34923515000 | 0 | 0
1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ | 880470000 |  |  |  | 880470000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 880470000
2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ | 2225105000 |  |  |  | 2225105000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2225105000
3 | CDC | XD, cung cấp và LĐ TB | 10749957000 |  |  |  | 10749957000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10749957000
4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | 10026000000 |  |  |  | 10026000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10026000000
5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | 11041983000 |  |  |  | 11041983000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11041983000
6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | 10722996000 |  |  |  | 10722996000 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Gói 24 | Cầu Khuể | 21802964121 |  | 1132464121 | 21802964121 | 0
C | DỊCH VỤ THUÊ VP | DỊCH VỤ THUÊ VP | 349999998 | 0 | 20000000 | 1405000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 1405000000 | 0 | 0 | 0
1 | Thuê văn phòng năm Q3/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431 | 349999998 |  |  | 1090000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1090000000 | 0
2 | Thuê văn phòng năm T08/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh |  |  | 20000000 | 315000000 |  |  |  |  | 0 | 20000000 | 315000000 | 0 |  |  | Từ T2 -T8 chưa xuất HĐ | CK
| Tổng cộng | Tổng cộng | 162080689903 | 5872448779 | 3162391121 | 70673951121 | 89720616784 | 2929056484 | 0 | 2823393513 | 105663015 | 2029927000 | 53294380513 | 77270589799 | 0 | 0 |  |  | #REF!
PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH | [5 empty] | PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN |  |  |  |  | NGƯỜI LẬP
Note on B86: Nguyen:
Note on D86: Nguyen: Theo Sở TC

## Chỉ tiêu SL DT Tháng 09 năm 202 (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG, DOANH THU THÁNG 09 NĂM 2025
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
Tháng 09 Năm 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng luỹ kế đầu kỳ | Doanh thu luỹ kế đầu kỳ | Sản lượng kỳ này |  | Doanh thu kỳ này |  | Sản lượng trát | Doanh thu trát | Công việc cần hoàn thành theo doanh thu lũy kế | Tiến độ thực tế (Khung bê tông cốt thép) | Ghi chú
[5 empty] | Chỉ tiêu | Thực hiện | Chỉ tiêu | Thực hiện
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 1140788000 | 249777675 | 400000000 | 200000000 | 144150300 | 300000000 | 300000000 |  |  | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1
2 | Lô 9A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000 |  |  |  |  | 138256481.4815 | 138256070 |  |  | Đã quyết toán
3 | Lô 12A | 1129099000 | 1161338000 | 1161338000 |  |  |  |  | 28072222.2222 | 28072132 |  |  | Đã quyết toán
4 | Lô 13A | 1129099000 | 240997680 | 400000000 | 200000000 | 0 | 400000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Móng
5 | Lô 14A | 1129099000 | 649826280 | 400000000 | [6 empty] | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1 | Tạm dừng thi công
B
1 | Lô 1B | 1295727000 | 1295727000 | 1150000000 |  |  | 145727000 |  | 205662963 | 100000000 |  |  | Đã quyết toán
2 | Lô 3B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000 |  |  |  |  | 134944444.4444 | 134944617 |  |  | Đã quyết toán
3 | Lô 4B | 1323642000 | 927504000 | 900000000 | 200000000 | 136800000 | 400000000 | 400000000 |  |  | Toàn bộ phần thô | Cột tầng 4
4 | Lô 6B | 1325213000 | 925303500 | 1300000000 | 200000000 | 69052500 |  |  |  |  | Toàn bộ phần thô | Cột tầng 4 | đặt lịch 30-9 đổ mái | đđặt
5 | Lô 7B | 1221751000 | 1221751000 | 1100000000 |  |  | 121751000 |  | 56776852 |  | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô
6 | Lô 8B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000 |  |  |  |  | 141848148.1481 | 141848544 |  |  | Đã quyết toán
7 | Lô 9B | 1487132000 | 1487132000 | 1100000000 |  |  | 299828630 |  | 99454630 | 99454630 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
8 | Lô 12B | 1590793000 | 520020000 | 400000000 | [8 empty] | Tạm dừng thi công
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 200000000 | [6 empty] | Mái tầng 1 | Móng | Tạm dừng thi công
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 1151187000 | 1151187000 |  |  |  |  | 139475000 | 139474971 |  |  | Đã quyết toán
11 | Lô 14B | 1613912000 | 1613912000 | 1200000000 |  |  | 413912000 | 200000000 |  |  | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Đã quyết toán
12 | Lô 15B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000 |  |  |  |  | 145883333.3333 | 145883155 |  |  | Đã quyết toán
13 | Lô 16B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000 | [5 empty] | 113004411 |  |  | Đã quyết toán
14 | Lô 17B | 1168758000 | 1168758000 | 300000000 | [7 empty] | Toàn bộ phần thô
C
1 | Lô 1C | 1566568000 | 1566568000 | 1566568000 |  |  |  |  | 203928703.7037 | 203928704 |  |  | Đã quyết toán
2 | Lô 2C | 1264042000 | 264316320 | 400000000 | 200000000 | 57297600 | 400000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
3 | Lô 3C | 1264264000 | 264067200 | 200000000 |  | 151963200 | 200000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Móng
4 | Lô 4C | 929889000 | 929889000 | 900000000 |  |  | 29889000 | 29889000 |  | 41060664 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô
5 | Lô 7C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000 |  |  |  |  | 157625000 | 157624826 |  |  | Đã quyết toán
6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 100000000 | [8 empty] | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
D
1 | Lô 1D | 1366377000 | 518926725 | 400000000 | 100000000 | 160245000 | 400000000 | 400000000 |  |  | Mái tầng 3 | Cột Tầng 3
2 | Lô 2D | 1307971000 | 571222800 | 700000000 | 200000000 | 276804000 | 550000000 | 200000000 |  |  | Mái tầng 2 | Mái Tầng 3
3 | Lô 4D | 1196198000 | 1196198000 | 1196198000 |  |  |  |  | 164801852 | 164802311 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán đã ký
4 | Lô 6D | 1299151000 | 906469200 | 850000000 |  | 69728400 | 400000000 | 400000000 |  |  | Mái tầng 3 | Cột tầng 4 | đặt lịch 30-9 đổ mái
5 | Lô 7D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000 |  |  |  |  | 162989814.8148 | 162990131 |  |  | Đã quyết toán
6 | Lô 9D | 1209500000 | 0 | 300000000 | 200000000 | [5 empty] | Mái tầng 1 | Móng
7 | Lô 10D | 1355857000 | 524149542 | 400000000 | [6 empty] | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1 | Tạm dừng thi công
8 | Lô 11D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000 |  |  |  |  | 145866666.6667 | 145866567 |  |  | Đã quyết toán
9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 880286648 | 800000000 |  | 25288673 | 350000000 |  |  |  | Mái tầng 2 | Cột tầng 4
10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000 |  |  |  |  | 139692592.5926 | 139692565 |  |  | Đã quyết toán
11 | Lô 18D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000 |  |  |  |  | 137225000 | 137225262 |  |  | Đã quyết toán
12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000 |  |  |  |  | 125000000 | 125000000 |  |  | Đã quyết toán
13 | Lô 21D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000 |  |  |  |  | 158909259.2593 | 158909689 |  |  | Đã quyết toán
14 | Lô 22D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000 |  |  |  |  | 149076851.8519 | 149077053 |  |  | Đã quyết toán
15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 1215243000 | 1100000000 |  |  | 199971704 |  | 84728704 |  | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 1217161000 | 1217161000 |  |  |  |  | 142537963 | 142538141 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán đã ký phần thô, chưa ký trát ngoài
17 | Lô 24D-A | 1267836000 | 1267836000 | 1150000000 |  |  | 100894630 |  | 108254630 |  | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
18 | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 300000000 | 200000000 | [5 empty] | Mái tầng 1 |  | Chủ hộ chốt phương án thiết kế
19 | Lô 26D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000 |  |  |  |  | 124824074.0741 | 124824112 |  |  | Đã quyết toán
20 | Lô 27D | 1509219000 | 426300000 | 300000000 | [6 empty] | Mái tầng 1 |  | Tạm dừng thi công
II | Trại chuối GĐ 2
1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 477276401 | 583700000 |  | 130429901 |  | 500000000 |  |  | Mái tầng 3 | Cột Tầng 2
2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 377252184 | 416300000 |  | 30405684 |  | 500000000 |  |  | Mái tầng 3 | Mái Tầng 1
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000 | [5 empty] | 69430252 |  |  | Đã quyết toán
4 | Lô 8E | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000 | [8 empty] | Đã quyết toán
5 | Lô 9E | 1665300000 | 1584443250 | 300000000 | [7 empty] | Toàn bộ phần thô | Xong dự toán
6 | Lô 11E | 1663272000 | 283577927 | 300000000 |  | 61513650 | [5 empty] | Cột Tầng 1 | Xong đự toán
III | Hạ tầng
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 1092559710 | 0 |  | 257922500
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 1219410000 | 0 |  | 0
V | 326HBT
1 | Lô 34 | 1872200000 | 1890897000 | 1600000000 |  |  | 339495000 | 272200000 | 69595000
| Tổng cộng | 80134803117 | 54631965722 | 49365987000 | 1700000000 | 1571601408 | 5051468964 | 3202089000 | 3165430186.5926 | 2963908807

## Báo cáo sản lượng Tháng 09 năm (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG THÁNG
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
THÁNG 09 NĂM 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng kế hoạch | Sản lượng thực hiện (xây thô) |  | Sản lượng trát | Tổng thô+trát | Còn phải thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành (%) |  | Ghi chú
|  |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  |  |  | Kế hoạch kỳ này | Tổng lũy kế
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=2-5 | 9 | 10
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 1140788000 | 200000000 | 144150300 | 393927975 | 0 | 393927975 | 746860025 | 72.08% | 34.53%
2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481.4815 | 1256799481.4815 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1118543000
3 | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 28072222.2222 | 1189410222.2222 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1161338000
4 | Lô 13A | 1129099000 | 200000000 | 0 | 240997680 | 0 | 240997680 | 888101320 | 0% | 21.34%
5 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 | 0 | 649826280 | 479272720 | 0% | 57.55% | Tạm dừng thi công | 55.224 | 4500000 | 248508000 | 136679400 | 111828600
B | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1295727000 | 205662962.963 | 1501389962.963 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1209628000
2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444.4444 | 1764838444.4444 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1629894000
3 | Lô 4B | 1323642000 | 200000000 | 136800000 | 1064304000 | 0 | 1064304000 | 259338000 | 68.4% | 80.41% |  | 0
4 | Lô 6B | 1325213000 | 200000000 | 69052500 | 994356000 | 0 | 994356000 | 330857000 | 34.53% | 75.03%
5 | Lô 7B | 1221751000 | 0 | 0 | 1221751000 | 56776852 | 1278527852 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 454374313
6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148.1481 | 1337378148.1481 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1195530000
7 | Lô 9B | 1487132000 | 0 | 0 | 1487132000 | 99454630 | 1586586630 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 484855876
8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 | 0 | 520020000 | 1070773000 | 0% | 32.69% | Tạm dừng thi công | 0
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 0 | 0 | 220603680 | 0 | 220603680 | 1165594320 | 0% | 15.91% | Tạm dừng thi công
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1151187000
11 | Lô 14B | 1599758000 | 0 | 0 | 1599758000 | 0 | 1599758000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 0
12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333.3333 | 1658821333.3333 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1512938000
13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 113004629.6296 | 1706402629.6296 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1593398000
14 | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 1168758000 | 0 | 1168758000 | 0 | 0% | 100% |  | 454500000
C
1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928703.7037 | 1770496703.7037 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1566568000
2 | Lô 2C | 1264042000 | 200000000 | 57297600 | 321613920 | 0 | 321613920 | 942428080 | 28.65% | 25.44%
3 | Lô 3C | 1264264000 | 0 | 0 | 264067200 | 0 | 264067200 | 1000196800 | 0% | 20.89%
4 | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 41061111.1111 | 970950111.1111 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 970903800
5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 157625000 | 1308022000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1150976700
6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688339000 | 0% | 0% | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
7 | Lô 11C | 1437536000
D
1 | Lô 1D | 1366377000 | 100000000 | 160245000 | 679171725 | 0 | 679171725 | 687205275 | 160.2% | 49.71%
2 | Lô 2D | 1307971000 | 200000000 | 276804000 | 848026800 | 0 | 848026800 | 459944200 | 138.4% | 64.84%
3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801852 | 1360999852 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 958677200
4 | Lô 6D | 1299151000 | 0 | 69728400 | 976197600 | 0 | 976197600 | 322953400 | 0% | 75.14%
5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989814.8148 | 1341559814.8148 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1178570000
6 | Lô 9D | 1209500000 | 200000000 | 0 | 244624050 | 0 | 244624050 | 964875950 | 0% | 20.23%
7 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 | 0 | 524149542 | 831707458 | 0% | 38.66% | Tạm dừng thi công | 57.834 | 4500000 | 260253000 | 143139150 | 117113850
8 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866666.6667 | 1373316666.6667 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1227450000
9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 0 | 25288673 | 905575321 | 0 | 905575321 | 285298679 | 0% | 76.04%
10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692592.5926 | 1341980592.5926 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1202288000
11 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1552019000
12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1191696000
13 | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259.2593 | 1817257259.2593 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1658348000
14 | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076851.8519 | 1569716851.8519 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1420640000
15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728704 | 1299971704 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 726222510
16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537963 | 1359698963 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1217161000
17 | Lô 24D-A | 1267836000 | 0 | 0 | 1267836000 | 108254630 | 1376090630 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 858116130
18 | Lô 25D-A
19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1269841117 | 0% | 0%
20 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074.0741 | 1507044074.0741 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1382220000
21 | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 426300000 |  | 426300000 | 1082919000 | 0% | 28.25% | Tạm dừng thi công | 0
E
II | Trại chuối GĐ 2 | [10 empty] | DT sàn T2 | DT sàn T3 | DT sàn T4 | DT sàn mai | Tong cong | Gia tri /m2
1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 41938875 | 519215276 | 0 | 519215276 | 0 | 0% | 35.81% |  | 1588950000 | 105.8 | 105.8 | 56.2 | 1588950267.8 | 4500000 | 7150276205100000 | 1170000000
2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 209694375 | 586946559 | 0 | 586946559 | 0 | 0% | 40.48% |  | 454500000
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 69430555.5556 | 1736767555.5556 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán
4 | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 1665300000 | 0 | 1665300000 | 0 | 0% | 100% | Xong dự toán
5 | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 61513650 | 345091577 | 0 | 345091577 | 1318180423 | 0% | 20.75% | Xong dự toán
III | Hạ tầng
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 386883750 | 1479443460 | 0 | 1479443460 | 1099781540 | 0% | 57.36% |  | 773767500
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 0 | 122400000 | 1341810000 | 0 | 1341810000 | 4778190000 | 0% | 21.93% |  | 716040000 | 3060000000
V | 326HBT |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Lô 34 | 1890897000 | 0 | 0 | 1890897000 | 69595000 | 1960492000 | 0 | 0% | 100%
| Tổng cộng | 79166311117 | 1500000000 | 1761797123 | 54262279645 | 3388926482.8519 | 57651206127.8519 | 21672657307
Hải Phòng, ngày 1 tháng 10 năm 2025
PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG |  |  | PHÓ PHÒNG HCXD |  | CHỈ HUY TRƯỞNG |  |  | NGƯỜI LẬP
LÊ VĂN HUYÊN |  |  | LƯU MINH XUÂN |  | TRẦN ĐỨC TRƯỜNG |  |  | TRẦN QUANG BỔN
(29-7-205)

## Báo cáo doanh thu Tháng 09 năm (hidden)
PHÒNG TC - KT
BÁO CÁO DOANH THU TIỀN VỀ
Đơn vị phụ trách: Phòng tài chính - Kế toán
THÁNG 09 NĂM 2025
STT | Danh mục | Tên công ty/ Tên lô | Giá trị HĐ/ xuất HĐ/ DT,QT (Thô) | Doanh thu dự kiến | Doanh thu (Thô) |  | Công nợ phải thu (Thô) | QT (Trát) chưa VAT | Doanh thu (Trát) |  | Công nợ phải thu (Trát) | Doanh thu (Thô + Trát) |  | Công nợ phải thu (Thô +Trát) | Tỷ lệ hoàn thành (%)
[5 empty] | Kỳ này | Lũy kế |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kế hoạch | Lũy kế
A | GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN NHÀ |  | 97003226901 | 4770074964 | 3344488800 | 72163836850 | 31307640784 | 3658629131 | 140515294 | 3104297876 | 554331299 | 3485004094 | 74968134726 | 30638032683
I | Trại Chuối GĐ 1 | Trại Chuối GĐ 1 | 61302355901 | 4770074964 | 1929889000 | 43985731000 | 14909247784 | 3193124595 | 140515294 | 2894478555 | 298646084 | 2070404294 | 46580209555 | 15207893868
A
1 | Xây nhà | Lô 5A | 1140788000 | 300000000 | 300000000 | 700000000 | 440788000 |  |  |  | 0 | 300000000 | 700000000 | 440788000 | 100% | 61.36%
2 | Xây nhà | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118000000 | 543000 | 138256070 |  | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 | 0% | 99.95%
3 | Xây nhà | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 0 | 28072132 |  | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 13A | 1115000000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 715000000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 715000000 | 0% | 35.87%
5 | Xây nhà | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 400000000 | 729099000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 729099000 | 0% | 35.43%
B
1 | Xây nhà | Lô 1B | 1295727000 | 145727000 | 0 | 1150000000 | 145727000 | 205663339 |  | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 251390339 | 0% | 88.75% |  | Dũng Hà
2 | Xây nhà | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 0 | 134944617 |  | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 | 0% | 100%
3 | Xây nhà | Lô 4B | 1323642000 | 400000000 | 400000000 | 1300000000 | 23642000 |  |  |  | 0 | 400000000 | 1300000000 | 23642000 | 100% | 98.21%
4 | Xây nhà | Lô 6B | 1325211000 | 0 | 0 | 1300000000 | 25211000 |  |  |  | 0 | 0 | 1300000000 | 25211000 | 0% | 98.1%
5 | Xây nhà | Lô 7B | 1325423000 | 121751000 | 0 | 1100000000 | 225423000 |  |  |  | 0 | 0 | 1100000000 | 225423000 | 0% | 82.99%
6 | Xây nhà | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 0 | 141848544 |  | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 | 0% | 100%
7 | Xây nhà | Lô 9B | 1590985000 | 299828630 | 0 | 1100000000 | 490985000 | 99454630 | 99454630 | 99454630 | 0 | 99454630 | 1199454630 | 490985000 | 0% | 69.14%
8 | Xây nhà | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 400000000 | 1190793000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 1190793000 | 0% | 25.14%
9 | Xây nhà | Lô 13B-A | 1386198277 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 |  |  |  | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0% | 14.43%
10 | Xây nhà | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 0 | 139474971 |  | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 14B | 1613912000 | 413912000 | 200000000 | 1400000000 | 213912000 |  |  |  | 0 | 200000000 | 1400000000 | 213912000 | 48.32% | 86.75%
12 | Xây nhà | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 0 | 145883155 |  | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 | 0% | 100%
13 | Xây nhà | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 113004411 |  | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 0 | 0% | 100%
14 | Xây nhà | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0% | 25.67%
C
1 | Xây nhà | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 0 | 203928380 |  | 203928704 | -324 | 0 | 1770496704 | -324 | 0% | 100%
2 | Xây nhà | Lô 2C | 1258870507 | 400000000 | 0 | 400000000 | 858870507 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 858870507 | 0% | 31.77%
3 | Xây nhà | Lô 3C | 1264264000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 1064264000 |  |  |  | 0 | 0 | 200000000 | 1064264000 | 0% | 15.82%
4 | Xây nhà | Lô 4C | 1259087000 | 29889000 | 29889000 | 929889000 | 329198000 | 41060664 | 41060664 | 41060664 | 0 | 70949664 | 970949664 | 329198000 | 100% | 73.85% | 33490349376
5 | Xây nhà | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 157624826 |  | 157624826 | 0 | 0 | 1308021826 | 0 | 0% | 100%
6 | Xây nhà | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 0 | 100000000 | 1588339000 |  |  |  | 0 | 0 | 100000000 | 1588339000 | 0% | 5.923%
7 | Xây nhà | Lô 11C | 1437536000
D
1 | Xây nhà | Lô 1D | 1366377000 | 400000000 | 400000000 | 800000000 | 566377000 |  |  |  | 0 | 400000000 | 800000000 | 566377000 | 100% | 58.55%
2 | Xây nhà | Lô 2D | 1307971000 | 550000000 | 200000000 | 900000000 | 407971000 |  |  |  | 0 | 200000000 | 900000000 | 407971000 | 36.36% | 68.81%
3 | Xây nhà | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 0 | 164802311 |  | 164802311 | 0 | 0 | 1361000311 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 6D | 1299151000 | 400000000 | 400000000 | 1250000000 | 49151000 |  |  |  | 0 | 400000000 | 1250000000 | 49151000 | 100% | 96.22%
5 | Xây nhà | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 0 | 162990131 |  | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 | 0% | 100%
6 | Xây nhà | Lô 9D | 1209500000 | 0 | 0 | 300000000 | 909500000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 909500000 | 0% | 24.8%
7 | Xây nhà | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 400000000 | 955857000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 955857000 | 0% | 29.5% | Vũ Khắc Giang
8 | Xây nhà | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 0 | 145866567 |  | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 | 0% | 100%
9 | Xây nhà | Lô 14D-A | 1190874000 | 350000000 | 0 | 800000000 | 390874000 |  |  |  | 0 | 0 | 800000000 | 390874000 | 0% | 67.18%
10 | Xây nhà | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 0 | 139692565 |  | 139692565 | 0 | 0 | 1341980565 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 0 | 137225262 |  | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 | 0% | 100%
12 | Xây nhà | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 0 | 124999956 |  | 125000000 | 0 | 0 | 1316696000 | 0 | 0% | 100% | TM
13 | Xây nhà | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 0 | 158909689 |  | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 | 0% | 100%
14 | Xây nhà | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 0 | 149077053 |  | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 | 0% | 100%
15 | Xây nhà | Lô 23D-A | 1247611000 | 199971704 | 0 | 1100000000 | 147611000 | 84728439 |  | 0 | 84728439 | 0 | 1100000000 | 232339439 | 0% | 88.17%
16 | Xây nhà | Lô 23D-B | 1275262000 | 58101000 | 0 | 1217161000 | 58101000 | 142538141 |  | 142538141 | 0 | 0 | 1359699141 | 58101000 | 0% | 95.44%
17 | Xây nhà | Lô 24D-A | 1267836000 | 100894630 | 0 | 1150000000 | 117836000 | 108254630 |  | 0 | 108254630 | 0 | 1150000000 | 226090630 | 0% | 90.71%
18 | Xây nhà | Lô 25D-A
19 | Xây nhà | Lô 25D-B | 1269841117 |  |  | 300000000
20 | Xây nhà | Lô 26D | 1382222000 | 0 | 0 | 1382222000 | 0 | 124824112 |  | 124824112 | 0 | 0 | 1507046112 | 0 | 0% | 100%
21 | Xây nhà | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 300000000 | 1209219000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 1209219000 | 0% | 19.88%
E
II | Trại chuối GĐ 2 | Trại chuối GĐ 2 | 11479841000 | 0 | 1023702800 | 13326896850 | 3628572000 | 69430252 | 0 | 69430252 | 0 | 1023702800 | 13396327102 | 3628572000 | 0 | 9.5383
1 | Xây nhà | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 500000000 | 1083700000 | 366300000 |  |  |  | 0 | 500000000 | 1083700000 | 366300000 | 0% | 74.74%
2 | Xây nhà | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 500000000 | 916300000 | 533700000 |  |  |  | 0 | 500000000 | 916300000 | 533700000 | 0% | 63.19%
3 | Xây nhà | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 69430252 |  | 69430252 | 0 | 0 | 1736767252 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0% | 100%
5 | Xây nhà | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 300000000 | 1365300000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 1365300000 | 0% | 18.01%
6 | Xây nhà | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 0 | 300000000 | 1363272000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 1363272000 | 0% | 18.04%
| Cơ sở hạ tầng+đất |  | 1141122000 |  | 23702800 | 6616749850 |  |  |  |  | 0 | 23702800 | 6616749850 | 0 |  | 579.8%
III | DA QUÁN TOAN | DA QUÁN TOAN | 22330133000 | 0 | 0 | 12960312000 | 12769821000 | 331634469 | 0 | 140389069 | 191245400 | 0 | 13100701069 | 11737127000 |  | 58.04%
1 | Xây nhà | Lô 16 | 1280156000 |  |  | 1280156000 | 0 | 49213477 |  | 49213477 | 0 | 0 | 1329369477 | 0 | 0% | 100%
2 | Xây nhà | Lô 17 | 1280156000 |  |  | 1280156000 | 0 | 91175592 |  | 91175592 | 0 | 0 | 1371331592 | 0 | 0% | 100%
3 | Xây nhà | Lô 5 | 1832694000 |  |  | 800000000 | 1032694000 | 191245400 |  |  | 191245400 | 0 | 800000000
4 | Xây nhà | Lô 13 | 1219280000 |  |  | 600000000 | 619280000 |  |  |  | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0% | 49.21%
5 | Xây nhà | Lô 6 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
6 | Xây nhà | Lô 14 |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0% | 0%
7 | Xây nhà | Lô 7 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
8 | Xây nhà | Lô 8 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
9 | Xây nhà | Lô 9 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
10 | Xây nhà | Lô 15 |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0% | 0%
11 | Nhà khung thép | Nhµ khung thép | 16717847000 |  |  | 5600000000 | 11117847000 |  |  |  | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0% | 33.5%
IV | DỰ ÁN 326HBT | DỰ ÁN 326HBT | 1890897000 | 0 | 390897000 | 1890897000 | 0 | 64439815 | 0 | 0 | 64439815 | 390897000 | 1890897000 | 64439815
1 | Xây nhà | Lô 34 | 1890897000 |  | 390897000 | 1890897000 | 0 | 64439815 |  |  | 64439815 | 390897000 | 1890897000 | 64439815 | 0% | 100%
B | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | 67449475121 | 0 | 0 | 43671884021 | 23777591100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21868919900 | 14706382100 | 0 | 0
1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ | 880470000 |  |  | 880470000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 880470000 | 0
2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ | 2225105000 |  |  | 2266311000 | -41206000 |  |  |  | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000
3 | CDC | XD, cung cấp và LĐ TB | 10749957000 |  |  | 10749957000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10749957000 | 0
4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | 10026000000 |  |  | 3007800000 | 7018200000 |  |  |  | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000
5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | 11041983000 |  |  | 3312594900 | 7729388100 |  |  |  | 0 | 0 | 3312594900 | 7729388100
6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | 10722996000 |  |  | 1651787000 | 9071209000 |  |  |  |  | 0 | 1651787000
7 | Gói 24 | Cầu Khuể | 21802964121 |  |  | 21802964121 | 0
C | DỊCH VỤ THUÊ VP | DỊCH VỤ THUÊ VP | 349999998 | 0 | 20000000 | 1425000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000000 | 1425000000 | 0 | 0 | 0
1 | Thuê văn phòng năm Q3/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431 | 349999998 |  |  | 1090000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1090000000 | 0
2 | Thuê văn phòng năm T09/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh |  |  | 20000000 | 335000000 |  |  |  |  | 0 | 20000000 | 335000000 | 0 |  |  | Từ T2 -T8 chưa xuất HĐ | CK
| Tổng cộng | Tổng cộng | 164802702020 | 4770074964 | 3364488800 | 117260720871 | 55085231884 | 3658629131 | 140515294 | 3104297876 | 554331299 | 3505004094 | 98262054626 | 45344414783 | 0 | 0 |  |  | #REF!
PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH | [5 empty] | PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN |  |  |  |  | NGƯỜI LẬP
Note on B89: Nguyen:
Note on D89: Nguyen: Theo Sở TC

## Chỉ tiêu SL DT Tháng 10 năm 202 (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG, DOANH THU THÁNG 10 NĂM 2025
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
Tháng 09 Năm 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng luỹ kế đầu kỳ | Doanh thu luỹ kế đầu kỳ | Sản lượng kỳ này |  | Doanh thu kỳ này |  | Sản lượng trát | Doanh thu trát | Công việc cần hoàn thành theo doanh thu lũy kế | Tiến độ thực tế (Khung bê tông cốt thép) | Ghi chú
[5 empty] | Chỉ tiêu | Thực hiện | Chỉ tiêu | Thực hiện
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 1140788000 | 393927975 | 700000000 | 150000000 | 124267500 |  |  |  |  | Mái tầng 3 | Mái Tầng 2
2 | Lô 9A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000 |  |  |  |  | 138256481.4815 | 138256070 |  |  | Đã quyết toán
3 | Lô 12A | 1161338000 | 1161338000 | 1161338000 |  |  |  |  | 28072222.2222 | 28072132 |  |  | Đã quyết toán
4 | Lô 13A | 1129099000 | 240997680 | 400000000 | 150000000 |  | 400000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
5 | Lô 14A | 1129099000 | 649826280 | 400000000 | [6 empty] | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1 | Tạm dừng thi công
B
1 | Lô 1B | 1295727000 | 1295727000 | 1150000000 |  |  |  |  | 205662963 | 100000000 |  |  | Đã quyết toán
2 | Lô 3B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000 |  |  |  |  | 134944444.4444 | 134944617 |  |  | Đã quyết toán
3 | Lô 4B | 1323642000 | 1064304000 | 1300000000 | 200000000 | 188784000 |  |  |  |  | Toàn bộ phần thô | Mái Tầng 4
4 | Lô 6B | 1325213000 | 994356000 | 1300000000 | 200000000 | 330857000 |  |  |  |  | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | đặt lịch 30-9 đổ mái | đđặt
5 | Lô 7B | 1221751000 | 1221751000 | 1100000000 |  |  | 178527852 |  | 56776852 |  | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô
6 | Lô 8B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000 |  |  |  |  | 141848148.1481 | 141848544 |  |  | Đã quyết toán
7 | Lô 9B | 1487132000 | 1487132000 | 1100000000 |  |  | 387132000 |  | 99454630 | 99454630 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
8 | Lô 12B | 1590793000 | 520020000 | 400000000 | [8 empty] | Tạm dừng thi công
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 200000000 |  |  | 200000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Móng | Tạm dừng thi công
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 1151187000 | 1151187000 |  |  |  |  | 139475000 | 139474971 |  |  | Đã quyết toán
11 | Lô 14B | 1599758000 | 1599758000 | 1400000000 |  |  | 199758000 |  |  |  | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Đã quyết toán
12 | Lô 15B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000 |  |  |  |  | 145883333.3333 | 145883155 |  |  | Đã quyết toán
13 | Lô 16B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000 |  |  |  |  | 113004630 | 113004411 |  |  | Đã quyết toán
14 | Lô 17B | 1168758000 | 1168758000 | 300000000 | [7 empty] | Toàn bộ phần thô
C
1 | Lô 1C | 1566568000 | 1566568000 | 1566568000 |  |  |  |  | 203928703.7037 | 203928704 |  |  | Đã quyết toán
2 | Lô 2C | 1264042000 | 321613920 | 400000000 | 200000000 |  | 400000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1
3 | Lô 3C | 1264264000 | 416030400 | 200000000 | 200000000 | 89683200 | 600000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
4 | Lô 4C | 929889000 | 929889000 | 929889000 |  |  |  |  | 41061111.1111 | 41060664 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô
5 | Lô 7C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000 |  |  |  |  | 157625000 | 157624826 |  |  | Đã quyết toán
6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 100000000 | [8 empty] | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
7 | Lô 11C | 1437536000 | [5 empty] | 450000000
D
1 | Lô 1D | 1366377000 | 679171725 | 800000000 | 200000000 | 66768750 | 400000000 |  |  |  | Mái tầng 3 | Cột Tầng 3
2 | Lô 2D | 1307971000 | 848026800 | 900000000 | 200000000 | 390042000 | 350000000 |  |  |  | Mái tầng 2 | Mái Tầng 3
3 | Lô 4D | 1196198000 | 1196198000 | 1196198000 |  |  |  |  | 164801852 | 164802311 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán đã ký
4 | Lô 6D | 1299151000 | 976197600 | 1250000000 | 200000000 | 251520300 |  |  |  |  | Toàn bộ phần thô | Mái Tầng 4 | đặt lịch 30-9 đổ mái
5 | Lô 7D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000 |  |  |  |  | 162989814.8148 | 162990131 |  |  | Đã quyết toán
6 | Lô 9D | 1209500000 | 244624050 | 300000000 | 150000000 | 257499000 | 300000000 |  |  |  | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
7 | Lô 10D | 1355857000 | 524149542 | 400000000 | [6 empty] | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1 | Tạm dừng thi công
8 | Lô 11D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000 |  |  |  |  | 145866666.6667 | 145866567 |  |  | Đã quyết toán
9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 905575321 | 800000000 | 100000000 | 21676005 | 350000000 |  |  |  | Mái tầng 3 | Mái Tầng 4
10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000 |  |  |  |  | 139692592.5926 | 139692565 |  |  | Đã quyết toán
11 | Lô 18D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000 |  |  |  |  | 137225000 | 137225262 |  |  | Đã quyết toán
12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000 |  |  |  |  | 125000000 | 125000000 |  |  | Đã quyết toán
13 | Lô 21D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000 |  |  |  |  | 158909259.2593 | 158909689 |  |  | Đã quyết toán
14 | Lô 22D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000 |  |  |  |  | 149076851.8519 | 149077053 |  |  | Đã quyết toán
15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 1215243000 | 1100000000 |  |  | 199971704 |  | 84728704 |  | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 1217161000 | 1217161000 |  |  |  |  | 142537963 | 142538141 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán đã ký phần thô, chưa ký trát ngoài
17 | Lô 24D-A | 1267836000 | 1267836000 | 1150000000 |  |  | 226090630 |  | 108254630 |  | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
18 | Lô 25D-A
19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 300000000 | 200000000 | [5 empty] | Móng |  | Chủ hộ chốt phương án thiết kế
20 | Lô 26D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000 |  |  |  |  | 124824074.0741 | 124824112 |  |  | Đã quyết toán
21 | Lô 27D | 1509219000 | 426300000 | 300000000 | [6 empty] | Mái tầng 1 |  | Tạm dừng thi công
II | Trại chuối GĐ 2
1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 607706302 | 1083700000 | 200000000 | 115331906 |  |  |  |  | Mái tầng 3 | Cột Tầng 3
2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 407657868 | 916300000 | 200000000 | [5 empty] | Mái tầng 3 | Mái Tầng 2
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000 |  |  |  |  | 69430556 | 69430252 |  |  | Đã quyết toán
4 | Lô 8E | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000 | [8 empty] | Đã quyết toán
5 | Lô 9E | 1665300000 | 1584443250 | 300000000 |  |  |  | 500000000 |  |  |  | Toàn bộ phần thô | Xong dự toán
6 | Lô 11E | 1663272000 | 345091577 | 300000000 |  | 230676188 |  | 500000000 |  |  |  | Mái Tầng 1 | Xong đự toán
III | Hạ tầng
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 1479443460 | 0 |  | 257922500
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 | 1341810000 | 0 |  | 2971617300
V | 326HBT |  | 0 | 0
1 | Lô 34 | 1890897000 | 1890897000 | 1890897000 |  |  | 69595000 |  | 69595000
| Tổng cộng | 82124780117 | 56685398430 | 52586773000 | 2550000000 | 5296645649 | 4261075186 | 1450000000 | 3388926483.7037 | 2963908807

## TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 11 (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
STT | Danh mục | BIÊN BẢN XÂY DỰNG (TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN) |  | TIẾN ĐỘ THỰC TẾ |  |  | HỒ SƠ QUYẾT TOÁN |  |  | GHI CHÚ
|  | ĐỢT | TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH | KHUNG BTCT | XÂY TƯỜNG | TRÁT NGOÀI | XÂY THÔ | TRÁT NGOÀI | HÔ SƠ
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Đang làm | Xong | Đã ký
2 | Lô 13A |  |  | Mái Tầng 2
3 | Lô 14A |  |  | Mái Tầng 1 | Tầng 1
B
1 | Lô 4B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
2 | Lô 6B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
3 | Lô 7B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
4 | Lô 9B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
5 | Lô 13B-A |  |  | Móng
6 | Lô 14B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
7 | Lô 17B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Đang làm | Đang làm | Chưa ký
C
1 | Lô 2C |  |  | Cột Tầng 3 | Tầng 1
2 | Lô 3C |  |  | Mái Tầng 2 | Tầng 1
3 | Lô 4C |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
4 | Lô 9C |  |  | Móng | Xây tường móng
5 | Lô 11C |  |  | Móng | Xây tường móng
D
1 | Lô 1D |  |  | Xong khung BTCT | Tầng 2
2 | Lô 2D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài
3 | Lô 4D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
4 | Lô 6D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Đang trát | Đang làm | Đang làm
5 | Lô 9D |  |  | Cột Tầng 2
6 | Lô 10D |  |  | Cột Tầng 1
7 | Lô 14D-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
8 | Lô 23D-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
9 | Lô 23D-B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
10 | Lô 24D-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
11 | Lô 25D-B |  |  | Móng | Xây tường móng
E
1 | Lô 5E-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài
2 | Lô 5E-B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài
3 | Lô 9E |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong
4 | Lô 11E |  |  | Cột Tầng 3 | Xong xây thô | Đang trát

## TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN
TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN CÁC KHU DỰ ÁN NHÀ Ở
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Đợt 1 |  | Đợt 2 |  | Đợt 3 |  | Đợt 4
|  |  | Nộp tiền đợt 1 | Tiến độ đợt 1 | Nộp tiền đợt 2 | Tiến độ đợt 2 | Nộp tiền đợt 3 | Tiến độ đợt 3 | Nộp tiền đợt 4 | Tiến độ đợt 4
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 1140788000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 300000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | Lô 9A | 1118543000 | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | Lô 12A | 1161338000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 300000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
4 | Lô 13A | 1129099000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
5 | Lô 14A | 1129099000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 300000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
B | [10 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1 | Lô 1B | 1295727000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | Lô 3B | 1629894000 | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | Lô 4B | 1323642000 | 500000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
4 | Lô 6B | 1325213000 | 500000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
5 | Lô 7B | 1221751000 | 500000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6 | Lô 8B | 1195530000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
7 | Lô 9B | 1487132000 | 500000000 | Mái tầng 1 | 300000000 | Mái tầng 3 |  | Xong khung BTCT + Quyết toán |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
8 | Lô 12B | 1590793000 | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 500000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
11 | Lô 14B | 1599758000 | 500000000 | Mái tầng 1 | 500000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
12 | Lô 15B | 1512938000 | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
13 | Lô 16B | 1593398000 | 500000000 | Mái tầng 1 | 500000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
14 | Lô 17B | 1168758000 | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
C | [10 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1 | Lô 1C | 1566568000 | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | Lô 2C | 1264042000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | Lô 3C | 1264264000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
4 | Lô 4C | 929889000 | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
5 | Lô 7C | 1150397000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 300000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6 | Lô 9C | 1688339000 | 500000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
7 | Lô 11C | 1437536000 | 450000000 | Mái tầng 1 | 450000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
D | [10 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1 | Lô 1D | 1366377000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | Lô 2D | 1307971000 | 500000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 2 | 350000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | Lô 4D | 1196198000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
4 | Lô 6D | 1299151000 | 450000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
5 | Lô 7D | 1178570000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6 | Lô 9D | 1209500000 | 300000000 | Mái tầng 1 | 300000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
7 | Lô 10D | 1355857000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 |  | Xong khung BTCT + Quyết toán |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
8 | Lô 11D | 1227450000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 350000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
11 | Lô 18D | 1552019000 | 500000000 | Mái tầng 1 | 500000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
13 | Lô 21D | 1658348000 | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
14 | Lô 22D | 1420640000 | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
17 | Lô 24D-A | 1267836000 | 400000000 | Mái tầng 1 | 400000000 | Mái tầng 3 | 300000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
18 | Lô 25D-A | [9 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 300000000 | Mái tầng 1 | 500000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
20 | Lô 26D | 1382220000 | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
21 | Lô 27D | 1509219000 | 500000000 | Mái tầng 1 | 500000000 | Mái tầng 3 | 500000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
II | Trại chuối GĐ 2 | [9 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 500000000 | Mái tầng 1 | 500000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 500000000 | Mái tầng 1 | 500000000 | Mái tầng 3 | 400000000 | Xong khung BTCT |  | Quyết toán | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | Lô 6E-B | 1667337000
4 | Lô 8E | 2442810000
5 | Lô 9E | 1665300000
6 | Lô 11E | 1663272000
III | 326HBT
1 | Lô 34 | 1890897000
| Tổng cộng | 72909896117 | 15900000000 | 0 | 15050000000 | 0 | 12300000000 | 0 | 0 | 0

## Báo cáo sản lượng Tháng 10 năm (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG THÁNG
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
THÁNG 10 NĂM 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng kế hoạch | Sản lượng thực hiện (xây thô) |  | Sản lượng trát | Tổng thô+trát | Còn phải thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành (%) |  | Ghi chú
|  |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  |  |  | Kế hoạch kỳ này | Tổng lũy kế
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=2-5 | 9 | 10
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 1140788000 | 150000000 | 124267500 | 518195475 | 0 | 518195475 | 622592525 | 82.84% | 45.42%
2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481.4815 | 1256799481.4815 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1118543000
3 | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 28072222.2222 | 1189410222.2222 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1161338000
4 | Lô 13A | 1129099000 | 150000000 | 0 | 240997680 | 0 | 240997680 | 888101320 | 0% | 21.34%
5 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 | 0 | 649826280 | 479272720 | 0% | 57.55% | Tạm dừng thi công | 55.224 | 4500000 | 248508000 | 136679400 | 111828600
B | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1295727000 | 205662963 | 1501389963 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1209628000
2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444.4444 | 1764838444.4444 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1629894000
3 | Lô 4B | 1323642000 | 200000000 | 188784000 | 1253088000 | 0 | 1253088000 | 70554000 | 94.39% | 94.67% |  | 0
4 | Lô 6B | 1325213000 | 200000000 | 330857000 | 1325213000 | 0 | 1325213000 | 0 | 165.4% | 100%
5 | Lô 7B | 1221751000 | 0 | 0 | 1221751000 | 56776852 | 1278527852 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 454374313
6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148.1481 | 1337378148.1481 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1195530000
7 | Lô 9B | 1487132000 | 0 | 0 | 1487132000 | 99454630 | 1586586630 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 484855876
8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 | 0 | 520020000 | 1070773000 | 0% | 32.69% | Tạm dừng thi công | 0
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 0 | 0 | 220603680 | 0 | 220603680 | 1165594320 | 0% | 15.91% | Tạm dừng thi công
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1151187000
11 | Lô 14B | 1599758000 | 0 | 0 | 1599758000 | 0 | 1599758000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 0
12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333.3333 | 1658821333.3333 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1512938000
13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 113004630 | 1706402630 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1593398000
14 | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 1168758000 | 0 | 1168758000 | 0 | 0% | 100% |  | 454500000
C
1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928703.7037 | 1770496703.7037 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1566568000
2 | Lô 2C | 1264042000 | 200000000 | 89683200 | 411297120 | 0 | 411297120 | 852744880 | 44.84% | 32.54%
3 | Lô 3C | 1264264000 | 200000000 | 0 | 264067200 | 0 | 264067200 | 1000196800 | 0% | 20.89%
4 | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 41061111.1111 | 970950111.1111 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 970903800
5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 157625000 | 1308022000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1150976700
6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1688339000 | 0% | 0% | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
7 | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1437536000
D
1 | Lô 1D | 1366377000 | 200000000 | 66768750 | 745940475 | 0 | 745940475 | 620436525 | 33.38% | 54.59%
2 | Lô 2D | 1307971000 | 200000000 | 390042000 | 1238068800 | 0 | 1238068800 | 69902200 | 195% | 94.66%
3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801852 | 1360999852 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 958677200
4 | Lô 6D | 1299151000 | 200000000 | 251520300 | 1227717900 | 0 | 1227717900 | 71433100 | 125.8% | 94.5%
5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989814.8148 | 1341559814.8148 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1178570000
6 | Lô 9D | 1209500000 | 150000000 | 257499000 | 502123050 | 0 | 502123050 | 707376950 | 171.7% | 41.51%
7 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 | 0 | 524149542 | 831707458 | 0% | 38.66% | Tạm dừng thi công | 57.834 | 4500000 | 260253000 | 143139150 | 117113850
8 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866666.6667 | 1373316666.6667 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1227450000
9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 100000000 | 21676005 | 927251325 | 0 | 927251325 | 263622675 | 21.68% | 77.86%
10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692592.5926 | 1341980592.5926 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1202288000
11 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1552019000
12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1191696000
13 | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259.2593 | 1817257259.2593 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1658348000
14 | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076851.8519 | 1569716851.8519 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1420640000
15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728704 | 1299971704 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 726222510
16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537963 | 1359698963 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1217161000
17 | Lô 24D-A | 1267836000 | 0 | 0 | 1267836000 | 108254630 | 1376090630 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 858116130
18 | Lô 25D-A |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 200000000 | 0 |  | 0 | 0 | 1269841117 | 0% | 0%
20 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074.0741 | 1507044074.0741 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1382220000
21 | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 426300000 | 0 | 426300000 | 1082919000 | 0% | 28.25% | Tạm dừng thi công | 0
E
II | Trại chuối GĐ 2 | [10 empty] | DT sàn T2 | DT sàn T3 | DT sàn T4 | DT sàn mai | Tong cong | Gia tri /m2
1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 200000000 | 115331906 | 634547183 | 0 | 634547183 | 815452817 | 57.67% | 43.76% |  | 1588950000 | 105.8 | 105.8 | 56.2 | 1588950267.8 | 4500000 | 7150276205100000 | 1170000000
2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 200000000 | 0 | 586946559 | 0 | 586946559 | 863053441 | 0% | 40.48% |  | 454500000
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 69430556 | 1736767556 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán
4 | Lô 8E | 2442810000
5 | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 1665300000 | 0 | 1665300000 | 0 | 0% | 100% | Xong dự toán
6 | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 230676188 | 575767764 | 0 | 575767764 | 1087504236 | 0% | 34.62% | Xong dự toán
III | Hạ tầng
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 257922500 | 1737365960 | 0 | 1737365960 | 841859040 | 0% | 67.36% |  | 773767500
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 |  | 2971617300 | 4313427300 |  | 4313427300 | 2322231700 | 0% | 65% |  | 716040000 | 3060000000
V | 326HBT |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Lô 34 | 1890897000 | 0 | 0 | 1890897000 | 69595000 | 1960492000 | 0 | 0% | 100%
| Tổng cộng | 82124780117 | 2550000000 | 5296645649 | 59558925293 | 3388926483.7037 | 62947851776.7037 | 20123044824
Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2025
PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG |  |  | PHÓ PHÒNG HCXD |  | CHỈ HUY TRƯỞNG |  |  | NGƯỜI LẬP
LÊ VĂN HUYÊN |  |  | LƯU MINH XUÂN |  | TRẦN ĐỨC TRƯỜNG |  |  | TRẦN QUANG BỔN
(29-7-205)

## Báo cáo doanh thu Tháng 10 năm (hidden)
PHÒNG TC - KT
BÁO CÁO DOANH THU TIỀN VỀ
Đơn vị phụ trách: Phòng tài chính - Kế toán
THÁNG 10 NĂM 2025
STT | Danh mục | Tên công ty/ Tên lô | Giá trị HĐ/ xuất HĐ/ DT,QT (Thô) | Doanh thu dự kiến | Doanh thu (Thô) |  | Công nợ phải thu (Thô) | QT (Trát) chưa VAT | Doanh thu (Trát) |  | Công nợ phải thu (Trát) | Doanh thu (Thô + Trát) |  | Công nợ phải thu (Thô +Trát) | Tỷ lệ hoàn thành (%)
[5 empty] | Kỳ này | Lũy kế |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kế hoạch | Lũy kế
A | GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN NHÀ |  | 94276221169 | 4261075186 | 1550000000 | 73695139850 | 30597831169 | 3658629131 | 0 | 3104297876 | 554331299 | 1550000000 | 76799437726 | 31152162468
I | Trại Chuối GĐ 1 | Trại Chuối GĐ 1 | 59737469169 | 4191480186 | 550000000 | 44535731000 | 15201738169 | 3193124595 | 0 | 2894478555 | 298646084 | 550000000 | 47430209555 | 15500384253
A
1 | Xây nhà | Lô 5A | 1058030000 | 0 | 0 | 700000000 | 358030000 |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 358030000 | 0% | 66.16%
2 | Xây nhà | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118000000 | 543000 | 138256070 |  | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 | 0% | 99.95%
3 | Xây nhà | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 0 | 28072132 |  | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 13A | 1115000000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 715000000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 715000000 | 0% | 35.87%
5 | Xây nhà | Lô 14A | 1075562000 | 0 | 0 | 400000000 | 675562000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 675562000 | 0% | 37.19%
B
1 | Xây nhà | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1150000000 | 145727000 | 205663339 |  | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 251390339 | 0% | 88.75% |  | Dũng Hà
2 | Xây nhà | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 0 | 134944617 |  | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 | 0% | 100%
3 | Xây nhà | Lô 4B | 1323640000 | 0 | 0 | 1300000000 | 23640000 |  |  |  | 0 | 0 | 1300000000 | 23640000 | 0% | 98.21%
4 | Xây nhà | Lô 6B | 1325211000 | 0 | 0 | 1300000000 | 25211000 |  |  |  | 0 | 0 | 1300000000 | 25211000 | 0% | 98.1%
5 | Xây nhà | Lô 7B | 1176530000 | 178527852 | 0 | 1100000000 | 76530000 |  |  |  | 0 | 0 | 1100000000 | 76530000 | 0% | 93.5%
6 | Xây nhà | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 0 | 141848544 |  | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 | 0% | 100%
7 | Xây nhà | Lô 9B | 1300374000 | 387132000 | 100000000 | 1200000000 | 100374000 | 99454630 |  | 99454630 | 0 | 100000000 | 1299454630 | 100374000 | 25.83% | 92.28%
8 | Xây nhà | Lô 12B | 1654109000 | 0 | 0 | 400000000 | 1254109000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 1254109000 | 0% | 24.18%
9 | Xây nhà | Lô 13B-A | 1386198277 | 200000000 | 0 | 200000000 | 1186198277 |  |  |  | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0% | 14.43%
10 | Xây nhà | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 0 | 139474971 |  | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 14B | 1599758000 | 199758000 | 0 | 1400000000 | 199758000 |  |  |  | 0 | 0 | 1400000000 | 199758000 | 0% | 87.51%
12 | Xây nhà | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 0 | 145883155 |  | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 | 0% | 100%
13 | Xây nhà | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 113004411 |  | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 0 | 0% | 100%
14 | Xây nhà | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0% | 25.67%
C
1 | Xây nhà | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 0 | 203928380 |  | 203928704 | -324 | 0 | 1770496704 | -324 | 0% | 100%
2 | Xây nhà | Lô 2C | 1258870507 | 400000000 | 0 | 400000000 | 858870507 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 858870507 | 0% | 31.77%
3 | Xây nhà | Lô 3C | 1254176935 | 600000000 | 0 | 200000000 | 1054176935 |  |  |  | 0 | 0 | 200000000 | 1054176935 | 0% | 15.95%
4 | Xây nhà | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 0 | 41060664 |  | 41060664 | 0 | 0 | 970949664 | 0 | 0% | 100% | 33490349376
5 | Xây nhà | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 157624826 |  | 157624826 | 0 | 0 | 1308021826 | 0 | 0% | 100%
6 | Xây nhà | Lô 9C | 1350745000 | 0 | 0 | 100000000 | 1250745000 |  |  |  | 0 | 0 | 100000000 | 1250745000 | 0% | 7.403%
7 | Xây nhà | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 450000000 | 450000000 | 987536000 |  |  |  | 0 | 450000000 | 450000000 | 987536000 | 0% | 31.3%
D | [11 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Xây nhà | Lô 1D | 1213045000 | 400000000 | 0 | 800000000 | 413045000 |  |  |  | 0 | 0 | 800000000 | 413045000 | 0% | 65.95%
2 | Xây nhà | Lô 2D | 1307972000 | 350000000 | 0 | 900000000 | 407972000 |  |  |  | 0 | 0 | 900000000 | 407972000 | 0% | 68.81%
3 | Xây nhà | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 0 | 164802311 |  | 164802311 | 0 | 0 | 1361000311 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 6D | 1299151000 | 0 | 0 | 1250000000 | 49151000 |  |  |  | 0 | 0 | 1250000000 | 49151000 | 0% | 96.22%
5 | Xây nhà | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 0 | 162990131 |  | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 | 0% | 100%
6 | Xây nhà | Lô 9D | 1209500000 | 300000000 | 0 | 300000000 | 909500000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 909500000 | 0% | 24.8%
7 | Xây nhà | Lô 10D | 1187870333 | 0 | 0 | 400000000 | 787870333 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 787870333 | 0% | 33.67% | Vũ Khắc Giang
8 | Xây nhà | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 0 | 145866567 |  | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 | 0% | 100%
9 | Xây nhà | Lô 14D-A | 1200505000 | 350000000 | 0 | 800000000 | 400505000 |  |  |  | 0 | 0 | 800000000 | 400505000 | 0% | 66.64%
10 | Xây nhà | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 0 | 139692565 |  | 139692565 | 0 | 0 | 1341980565 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 0 | 137225262 |  | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 | 0% | 100%
12 | Xây nhà | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 0 | 124999956 |  | 125000000 | 0 | 0 | 1316696000 | 0 | 0% | 100% | TM
13 | Xây nhà | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 0 | 158909689 |  | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 | 0% | 100%
14 | Xây nhà | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 0 | 149077053 |  | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 | 0% | 100%
15 | Xây nhà | Lô 23D-A | 1215243000 | 199971704 | 0 | 1100000000 | 115243000 | 84728439 |  |  | 84728439 | 0 | 1100000000 | 199971439 | 0% | 90.52%
16 | Xây nhà | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 0 | 142538141 |  | 142538141 | 0 | 0 | 1359699141 | 0 | 0% | 100%
17 | Xây nhà | Lô 24D-A | 1142640000 | 226090630 | 0 | 1150000000 | -7360000 | 108254630 |  |  | 108254630 | 0 | 1150000000 | 100894630 | 0% | 100.6%
18 | Xây nhà | Lô 25D-A |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
19 | Xây nhà | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 0 | 300000000 | 969841117 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 969841117 | 0% | 23.63%
20 | Xây nhà | Lô 26D | 1382222000 | 0 | 0 | 1382222000 | 0 | 124824112 |  | 124824112 | 0 | 0 | 1507046112 | 0 | 0% | 100%
21 | Xây nhà | Lô 27D | 1675202000 | 0 | 0 | 300000000 | 1375202000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 1375202000 | 0% | 17.91%
E
II | Trại chuối GĐ 2 | Trại chuối GĐ 2 | 10338719000 | 0 | 1000000000 | 14326896850 | 2628572000 | 69430252 | 0 | 69430252 | 0 | 1000000000 | 14396327102 | 2628572000 | 0 | 4.3407
1 | Xây nhà | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 0 | 1083700000 | 366300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1083700000 | 366300000 | 0% | 74.74%
2 | Xây nhà | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 0 | 916300000 | 533700000 |  |  |  | 0 | 0 | 916300000 | 533700000 | 0% | 63.19%
3 | Xây nhà | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 69430252 |  | 69430252 | 0 | 0 | 1736767252 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0% | 100%
5 | Xây nhà | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 500000000 | 800000000 | 865300000 |  |  |  | 0 | 500000000 | 800000000 | 865300000 | 0% | 48.04%
6 | Xây nhà | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 500000000 | 800000000 | 863272000 |  |  |  | 0 | 500000000 | 800000000 | 863272000 | 0% | 48.1%
| Cơ sở hạ tầng+đất | Cơ sở hạ tầng+đất |  |  |  | 6616749850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6616749850 | 0 |  | 0%
III | DA QUÁN TOAN | DA QUÁN TOAN | 22330133000 | 0 | 0 | 12960312000 | 12769821000 | 331634469 | 0 | 140389069 | 191245400 | 0 | 13100701069 | 12961066400 |  | 58.04%
1 | Xây nhà | Lô 16 | 1280156000 |  |  | 1280156000 | 0 | 49213477 |  | 49213477 | 0 | 0 | 1329369477 | 0 | 0% | 100%
2 | Xây nhà | Lô 17 | 1280156000 |  |  | 1280156000 | 0 | 91175592 |  | 91175592 | 0 | 0 | 1371331592 | 0 | 0% | 100%
3 | Xây nhà | Lô 5 | 1832694000 |  |  | 800000000 | 1032694000 | 191245400 |  |  | 191245400 | 0 | 800000000 | 1223939400
4 | Xây nhà | Lô 13 | 1219280000 |  |  | 600000000 | 619280000 |  |  |  | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0% | 49.21%
5 | Xây nhà | Lô 6 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
6 | Xây nhà | Lô 14 |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0% | 0%
7 | Xây nhà | Lô 7 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
8 | Xây nhà | Lô 8 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
9 | Xây nhà | Lô 9 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
10 | Xây nhà | Lô 15 |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0% | 0%
11 | Nhà khung thép | Nhà khung thép | 16717847000 |  |  | 5600000000 | 11117847000 |  |  |  | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0% | 33.5%
IV | DỰ ÁN 326HBT | DỰ ÁN 326HBT | 1869900000 | 69595000 | 0 | 1872200000 | -2300000 | 64439815 | 0 |  | 64439815 | 0 | 1872200000 | 62139815
1 | Xây nhà | Lô 34 | 1869900000 | 69595000 | 0 | 1872200000 | -2300000 | 64439815 |  |  | 64439815 | 0 | 1872200000 | 62139815 | 0% | 100.1%
B | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | 67449475121 | 0 | 0 | 43671884021 | 23777591100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43671884021 | 23777591100 | 0 | 0
1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ lần 2 | 880470000 |  |  | 880470000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 880470000 | 0
2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ lần 1 | 2225105000 |  |  | 2266311000 | -41206000 |  |  |  | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000
3 | CDC | XD, cung cấp và LĐ TB | 10749957000 |  |  | 10749957000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10749957000 | 0
4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | 10026000000 |  |  | 3007800000 | 7018200000 |  |  |  | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000
5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | 11041983000 |  |  | 3312594900 | 7729388100 |  |  |  | 0 | 0 | 3312594900 | 7729388100
6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | 10722996000 |  |  | 1651787000 | 9071209000 |  |  |  |  | 0 | 1651787000 | 9071209000
7 | Gói 24 | Cầu Khuể | 21802964121 |  |  | 21802964121 | 0 | [5 empty] | 21802964121 | 0
C | DỊCH VỤ THUÊ VP | DỊCH VỤ THUÊ VP | 349999998 | 0 | 200000000 | 1605000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000000 | 1605000000 | 0 | 0 | 0
1 | Thuê văn phòng năm Q4/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431 | 349999998 |  | 180000000 | 1250000000 |  |  |  |  | 0 | 180000000 | 1250000000 | 0
2 | Thuê văn phòng năm T10/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh |  |  | 20000000 | 355000000 |  |  |  |  | 0 | 20000000 | 355000000 | 0 |  |  | Từ T2 -T8 chưa xuất HĐ | CK
| Tổng cộng | Tổng cộng | 162075696288 | 4261075186 | 1750000000 | 118972023871 | 54375422269 | 3658629131 | 0 | 3104297876 | 554331299 | 1750000000 | 122076321747 | 54929753568 | 0 | 0 |  |  | #REF!
PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH | [5 empty] | PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN |  |  |  |  | NGƯỜI LẬP
Note on B89: Nguyen:
Note on D89: Nguyen: Theo Sở TC

## CauHinh (hidden)
Hạng mục (Nhập y hệt Menu thả xuống) | Điểm số (Quy ước)
Chưa thi công | 0
Cọc bê tông | 10
Móng | 20
Cột Tầng 1 | 30
Mái Tầng 1 | 40
Cột Tầng 2 | 50
Mái Tầng 2 | 60
Cột Tầng 3 | 70
Mái Tầng 3 | 80
Cột tầng 4 | 90
Mái Tầng 4 | 100
TUM | 110
Xong khung BTCT | 120
Quyết toán | 130

## Báo cáo sản lượng Tháng 11 năm (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG THÁNG
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
THÁNG 11 NĂM 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng kế hoạch | Sản lượng thực hiện (xây thô) |  | Sản lượng trát | Tổng thô+trát | Còn phải thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành (%) |  | Ghi chú
|  |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  |  |  | Kế hoạch kỳ này | Tổng lũy kế
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=2-5 | 9 | 10
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 1140788000 | 200000000 | 335522250 | 853717725 | 0 | 853717725 | 287070275 | 167.8% | 74.84%
2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481.4815 | 1256799481.4815 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1118543000
3 | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 28072222.2222 | 1189410222.2222 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1161338000
4 | Lô 13A | 1129099000 | 200000000 | 248400000 | 489397680 | 0 | 489397680 | 639701320 | 124.2% | 43.34%
5 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 | 0 | 649826280 | 479272720 | 0% | 57.55% | Tạm dừng thi công | 55.224 | 4500000 | 248508000 | 136679400 | 111828600
B | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1295727000 | 205662963 | 1501389963 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1209628000
2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444.4444 | 1764838444.4444 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1629894000
3 | Lô 4B | 1323642000 | 100000000 | 70554000 | 1323642000 | 0 | 1323642000 | 0 | 70.55% | 100% |  | 0
4 | Lô 6B | 1352546000 | 0 | 27333000 | 1352546000 | 86584259 | 1439130259 | 0 | 0% | 100%
5 | Lô 7B | 1221751000 | 0 | 0 | 1221751000 | 56776852 | 1278527852 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 454374313
6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148.1481 | 1337378148.1481 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1195530000
7 | Lô 9B | 1487132000 | 0 | 0 | 1487132000 | 99454630 | 1586586630 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 484855876
8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 | 0 | 520020000 | 1070773000 | 0% | 32.69% | Tạm dừng thi công | 0
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 0 | 0 | 220603680 | 0 | 220603680 | 1165594320 | 0% | 15.91% | Tạm dừng thi công
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1151187000
11 | Lô 14B | 1599758000 | 0 | 0 | 1599758000 | 0 | 1599758000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 0
12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333.3333 | 1658821333.3333 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1512938000
13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 113004630 | 1706402630 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1593398000
14 | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 1168758000 | 0 | 1168758000 | 0 | 0% | 100% |  | 454500000
C
1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928703.7037 | 1770496703.7037 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1566568000
2 | Lô 2C | 1264042000 | 200000000 | 298944000 | 710241120 | 0 | 710241120 | 553800880 | 149.5% | 56.19%
3 | Lô 3C | 1264264000 | 0 | 286488000 | 550555200 | 0 | 550555200 | 713708800 | 0% | 43.55%
4 | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 41061111.1111 | 970950111.1111 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 970903800
5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 157625000 | 1308022000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1150976700
6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 150943500 | 150943500 | 0 | 150943500 | 1537395500 | 0% | 8.94% | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
7 | Lô 11C | 1437536000 | 200000000 | 117612000 | 117612000 | 0 | 117612000 | 1319924000
D
1 | Lô 1D | 1366377000 | 150000000 | 146891250 | 959600475 | 0 | 959600475 | 406776525 | 97.93% | 70.23%
2 | Lô 2D | 1307971000 | 1196198000 | 69902200 | 1307971000 | 0 | 1307971000 | 0 | 5.844% | 100%
3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801852 | 1360999852 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 958677200
4 | Lô 6D | 1299151000 | 1178570000 | 71433100 | 1299151000 | 0 | 1299151000 | 0 | 6.061% | 100%
5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989814.8148 | 1341559814.8148 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1178570000
6 | Lô 9D | 1209500000 | 0 | 50719500 | 552842550 | 0 | 552842550 | 656657450 | 0% | 45.71%
7 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 | 0 | 524149542 | 831707458 | 0% | 38.66% | Tạm dừng thi công | 57.834 | 4500000 | 260253000 | 143139150 | 117113850
8 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866666.6667 | 1373316666.6667 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1227450000
9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 0 | 21676005 | 927251325 | 0 | 927251325 | 263622675 | 0% | 77.86%
10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692592.5926 | 1341980592.5926 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1202288000
11 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1552019000
12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1191696000
13 | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259.2593 | 1817257259.2593 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1658348000
14 | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076851.8519 | 1569716851.8519 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1420640000
15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728704 | 1299971704 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 726222510
16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537963 | 1359698963 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1217161000
17 | Lô 24D-A | 1150000000 | 0 | 0 | 1150000000 | 108254630 | 1258254630 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 740280130
18 | Lô 25D-A |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 150000000 | 119171250 | 119171250 | 0 | 119171250 | 1150669867 | 79.45% | 9.385%
20 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074.0741 | 1507044074.0741 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1382220000
21 | Lô 27D | 1509219000 | 100000000 | 0 | 426300000 | 0 | 426300000 | 1082919000 | 0% | 28.25% | Tạm dừng thi công | 0
E
II | Trại chuối GĐ 2 | [10 empty] | DT sàn T2 | DT sàn T3 | DT sàn T4 | DT sàn mai | Tong cong | Gia tri /m2
1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 209694375 | 844241558 | 0 | 844241558 | 605758442 | 0% | 58.22% |  | 1588950000 | 105.8 | 105.8 | 56.2 | 1588950267.8 | 4500000 | 7150276205100000 | 1170000000
2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 257924081 | 844870640 | 0 | 844870640 | 605129360 | 0% | 58.27% |  | 454500000
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 69430556 | 1736767556 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán
4 | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2442810000
5 | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 1665300000 | 0 | 1665300000 | 0 | 0% | 100% | Xong dự toán
6 | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 292189838 | 867957602 | 0 | 867957602 | 795314398 | 0% | 52.18% | Xong dự toán
III | Hạ tầng
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 206338000 | 1943703960 | 0 | 1943703960 | 635521040 | 0% | 75.36% |  | 773767500
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 |  | 330179700 | 4643607000 |  | 4643607000 | 1992052000 | 0% | 69.98% |  | 716040000 | 3060000000
V | 326HBT |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Lô 34 | 1890897000 | 0 | 0 | 1890897000 | 69595000 | 1960492000 | 0 | 0% | 100%
| Tổng cộng | 82034277117 | 3674768000 | 3311916049 | 62798098087 | 3475510742.7037 | 66273608829.7037 | 19236179030
Hải Phòng, ngày 4 tháng 12 năm 2025
PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG |  |  | PHÓ PHÒNG HCXD |  | CHỈ HUY TRƯỞNG |  |  | NGƯỜI LẬP
LÊ VĂN HUYÊN |  |  | LƯU MINH XUÂN |  | TRẦN ĐỨC TRƯỜNG |  |  | TRẦN QUANG BỔN
(29-7-205)

## Chỉ tiêu SL DT Tháng 11 năm 202 (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG, DOANH THU THÁNG 11 NĂM 2025
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
Tháng 11 Năm 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng luỹ kế đầu kỳ | Doanh thu luỹ kế đầu kỳ | Sản lượng kỳ này |  | Doanh thu kỳ này |  | Sản lượng trát | Doanh thu trát | Doanh thu cần thực hiện theo tiến độ | Công việc cần hoàn thành theo doanh thu lũy kế | Tiến độ thực tế (Khung bê tông cốt thép) | Tình trạng thực hiện doanh thu | Ghi chú
[5 empty] | Chỉ tiêu | Thực hiện | Chỉ tiêu | Thực hiện
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 1140788000 | 518195475 | 700000000 | 200000000 | 335522250 | 300000000 |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT | #NAME?
2 | Lô 9A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000 |  |  |  |  | 138256481.4815 | 138256070 |  |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
3 | Lô 12A | 1161338000 | 1161338000 | 1161338000 |  |  |  |  | 28072222.2222 | 28072132 | 1161338000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
4 | Lô 13A | 1129099000 | 240997680 | 400000000 | 200000000 | 248400000 | 400000000 | 400000000 |  |  | #NAME? | Mái tầng 1 | Mái Tầng 2 | #NAME?
5 | Lô 14A | 1129099000 | 649826280 | 400000000 | [6 empty] | #NAME? | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1 | #NAME? | Tạm dừng thi công
B | [13 empty] | #NAME?
1 | Lô 1B | 1295727000 | 1295727000 | 1150000000 |  |  |  |  | 205662963 | 100000000 | 1295727000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
2 | Lô 3B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000 |  |  |  |  | 134944444.4444 | 134944617 | 1629894000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
3 | Lô 4B | 1323642000 | 1253088000 | 1300000000 | 100000000 | 70554000 |  |  |  |  | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME?
4 | Lô 6B | 1352546000 | 1325213000 | 1300000000 |  | 27333000 | 52546000 |  |  |  | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | đặt lịch 30-9 đổ mái | đđặt
5 | Lô 7B | 1221751000 | 1221751000 | 1100000000 |  |  | 178527852 |  | 56776852 |  | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME?
6 | Lô 8B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000 |  |  |  |  | 141848148.1481 | 141848544 | 1195530000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
7 | Lô 9B | 1487132000 | 1487132000 | 1100000000 |  |  | 387132000 | 50000000 | 99454630 | 99454630 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | Xong quyết toán chưa ký
8 | Lô 12B | 1590793000 | 520020000 | 400000000 | [6 empty] | #NAME? |  |  | #NAME? | Tạm dừng thi công
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 200000000 | [6 empty] | #NAME? | Mái tầng 1 | Móng | #NAME? | Tạm dừng thi công
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 1151187000 | 1151187000 |  |  |  |  | 139475000 | 139474971 | 1151187000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
11 | Lô 14B | 1599758000 | 1599758000 | 1400000000 |  |  | 199758000 | 199758000 |  | 135344191 | 1599758000 | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | Đã quyết toán
12 | Lô 15B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000 |  |  |  |  | 145883333.3333 | 145883155 | 1512938000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
13 | Lô 16B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000 |  |  |  |  | 113004630 | 113004411 | 1593398000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
14 | Lô 17B | 1168758000 | 1168758000 | 300000000 | [6 empty] | #NAME? |  | Xong khung BTCT | #NAME?
C
1 | Lô 1C | 1566568000 | 1566568000 | 1566568000 |  |  |  |  | 203928703.7037 | 203928704 | 1566568000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
2 | Lô 2C | 1264042000 | 321613920 | 400000000 | 200000000 | 298944000 | 400000000 | 400000000 |  |  | #NAME? | Mái tầng 1 | Cột Tầng 3 | #NAME?
3 | Lô 3C | 1264264000 | 505713600 | 200000000 |  | 286488000 | 600000000 | 200000000 |  |  | #NAME? | Mái tầng 1 | Mái Tầng 2 | #NAME?
4 | Lô 4C | 929889000 | 929889000 | 929889000 |  |  |  |  | 41061111.1111 | 41060664 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME?
5 | Lô 7C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000 |  |  |  |  | 157625000 | 157624826 | 1150397000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 100000000 |  | 150943500 |  | 200000000 |  |  | #NAME? |  | Móng | #NAME? | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
7 | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 450000000 | 200000000 | 117612000 |  |  |  |  | #NAME? |  | Móng | #NAME?
D | [10 empty] | #NAME?
1 | Lô 1D | 1366377000 | 745940475 | 800000000 | 150000000 | 146891250 | 400000000 |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT | #NAME?
2 | Lô 2D | 1307971000 | 1238068800 | 900000000 | 69902200 | 69902200 | 350000000 | 200000000 |  |  | #NAME? | Mái tầng 2 | Xong khung BTCT | #NAME?
3 | Lô 4D | 1196198000 | 1196198000 | 1196198000 |  |  |  |  | 164801852 | 164802311 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | Xong quyết toán đã ký
4 | Lô 6D | 1299151000 | 1227717900 | 1250000000 | 71433100 | 71433100 |  |  |  |  | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | đặt lịch 30-9 đổ mái
5 | Lô 7D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000 |  |  |  |  | 162989814.8148 | 162990131 | 1178570000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
6 | Lô 9D | 1209500000 | 502123050 | 300000000 |  | 50719500 | 300000000 |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 1 | Cột Tầng 2 | #NAME?
7 | Lô 10D | 1355857000 | 524149542 | 400000000 | [6 empty] | #NAME? | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1 | #NAME? | Tạm dừng thi công
8 | Lô 11D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000 |  |  |  |  | 145866666.6667 | 145866567 | 1227450000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 927251326 | 800000000 |  | 21676005 | 350000000 |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT | #NAME?
10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000 |  |  |  |  | 139692592.5926 | 139692565 | 1202288000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
11 | Lô 18D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000 |  |  |  |  | 137225000 | 137225262 | 1552019000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000 |  |  |  |  | 125000000 | 125000000 | 1191696000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
13 | Lô 21D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000 |  |  |  |  | 158909259.2593 | 158909689 | 1658348000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
14 | Lô 22D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000 |  |  |  |  | 149076851.8519 | 149077053 | 1420640000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 1215243000 | 1100000000 |  |  | 199971704 | 115243000 | 84728704 | 84728704 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | Xong quyết toán chưa ký
16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 1217161000 | 1217161000 |  |  |  |  | 142537963 | 142538141 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | Xong quyết toán đã ký phần thô, chưa ký trát ngoài
17 | Lô 24D-A | 1150000000 | 1267836000 | 1150000000 |  |  | 226090630 |  | 108254630 |  | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | Xong quyết toán chưa ký
18 | Lô 25D-A |  | 0 | 0 | [6 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 300000000 | 150000000 | 119171250 |  |  |  |  | #NAME? | Móng | Móng | #NAME?
20 | Lô 26D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000 |  |  |  |  | 124824074.0741 | 124824112 | 1382220000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
21 | Lô 27D | 1509219000 | 426300000 | 300000000 | 100000000 |  | 700000000 |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 1 | Móng | #NAME? | Tạm dừng thi công
II | Trại chuối GĐ 2 | [9 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 723038208 | 1000000000 |  | 209694375 | 400000000 | 300000000 |  |  | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT | #NAME?
2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 407657868 | 1000000000 |  | 257924081 | 400000000 | 400000000 |  |  | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT | #NAME?
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000 |  |  |  |  | 69430556 | 69430252 | 1667337000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
4 | Lô 8E | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000 | [6 empty] | 2442810000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
5 | Lô 9E | 1665300000 | 1584443250 | 800000000 | [6 empty] | #NAME? |  | Xong khung BTCT | #NAME? | Xong dự toán
6 | Lô 11E | 1663272000 | 575767765 | 800000000 |  | 292189838 |  |  |  |  | #NAME? |  | Cột Tầng 3 | #NAME? | Xong đự toán
III | Hạ tầng | [12 empty] | #NAME?
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 1737365960 | 0 |  | 206338000
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 | 4313427300 | 0 |  | 330179700 | [6 empty] | Cột Tầng 2
V | 326HBT |  | 0 | 0
1 | Lô 34 | 1890897000 | 1890897000 | 1890897000 |  |  |  |  | 69595000
| Tổng cộng | 82034277117 | 61982044079 | 54036773000 | 1441335300 | 3311916049 | 5844026186 | 2465001000 | 3388926483.7037 | 3183981702

## Báo cáo doanh thu Tháng 11 năm (hidden)
PHÒNG TC - KT
BÁO CÁO DOANH THU TIỀN VỀ
Đơn vị phụ trách: Phòng tài chính - Kế toán
THÁNG 11 NĂM 2025
STT | Danh mục | Tên công ty/ Tên lô | Giá trị HĐ/ xuất HĐ/ DT,QT (Thô) | Doanh thu dự kiến | Doanh thu (Thô) |  | Công nợ phải thu (Thô) | QT (Trát) chưa VAT | Doanh thu (Trát) |  | Công nợ phải thu (Trát) | Doanh thu (Thô + Trát) |  | Công nợ phải thu (Thô +Trát) | Tỷ lệ hoàn thành (%)
[5 empty] | Kỳ này | Lũy kế |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kỳ này | Lũy kế |  | Kế hoạch | Lũy kế
A | GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN NHÀ |  | 94283581169 | 5844026186 | 2815001000 | 76510138850 | 27790192169 | 3850750587 | 220072630 | 3324370506 | 526380125 | 3035073630 | 79834509356 | 28316572294
I | Trại Chuối GĐ 1 | Trại Chuối GĐ 1 | 59744829169 | 5044026186 | 2115001000 | 46650730000 | 13094099169 | 3385246051 | 220072630 | 3114551185 | 270694910 | 2335073630 | 49765281185 | 13364794079
A
1 | Xây nhà | Lô 5A | 1058030000 | 300000000 | 0 | 700000000 | 358030000 |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 358030000 | 0% | 66.16%
2 | Xây nhà | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118000000 | 543000 | 138256070 |  | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 | 0% | 99.95%
3 | Xây nhà | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 0 | 28072132 |  | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 13A | 1115000000 | 400000000 | 400000000 | 800000000 | 315000000 |  |  |  | 0 | 400000000 | 800000000 | 315000000 | 100% | 71.75%
5 | Xây nhà | Lô 14A | 1075562000 | 0 | 0 | 400000000 | 675562000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 675562000 | 0% | 37.19%
B
1 | Xây nhà | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1150000000 | 145727000 | 205663339 |  | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 251390339 | 0% | 88.75% |  | Dũng Hà
2 | Xây nhà | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 0 | 134944617 |  | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 | 0% | 100%
3 | Xây nhà | Lô 4B | 1323640000 | 0 | 0 | 1300000000 | 23640000 |  |  |  | 0 | 0 | 1300000000 | 23640000 | 0% | 98.21%
4 | Xây nhà | Lô 6B | 1325211000 | 52546000 | 0 | 1300000000 | 25211000 |  |  |  | 0 | 0 | 1300000000 | 25211000 | 0% | 98.1%
5 | Xây nhà | Lô 7B | 1176530000 | 178527852 | 0 | 1100000000 | 76530000 | 56777265 |  |  | 56777265 | 0 | 1100000000 | 133307265 | 0% | 93.5%
6 | Xây nhà | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 0 | 141848544 |  | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 | 0% | 100%
7 | Xây nhà | Lô 9B | 1300374000 | 387132000 | 50000000 | 1250000000 | 50374000 | 99454630 |  | 99454630 | 0 | 50000000 | 1349454630 | 50374000 | 12.92% | 96.13%
8 | Xây nhà | Lô 12B | 1654109000 | 0 | 0 | 400000000 | 1254109000 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 1254109000 | 0% | 24.18%
9 | Xây nhà | Lô 13B-A | 1386198277 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 |  |  |  | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0% | 14.43%
10 | Xây nhà | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 0 | 139474971 |  | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 14B | 1599758000 | 199758000 | 199758000 | 1599758000 | 0 | 135344191 | 135344191 | 135344191 | 0 | 335102191 | 1735102191 | 0 | 100% | 100%
12 | Xây nhà | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 0 | 145883155 |  | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 | 0% | 100%
13 | Xây nhà | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 113004411 |  | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 0 | 0% | 100%
14 | Xây nhà | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0% | 25.67%
C
1 | Xây nhà | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 0 | 203928380 |  | 203928704 | -324 | 0 | 1770496704 | -324 | 0% | 100%
2 | Xây nhà | Lô 2C | 1258870507 | 400000000 | 400000000 | 800000000 | 458870507 |  |  |  | 0 | 400000000 | 800000000 | 458870507 | 100% | 63.55%
3 | Xây nhà | Lô 3C | 1254176935 | 600000000 | 200000000 | 400000000 | 854176935 |  |  |  | 0 | 200000000 | 400000000 | 854176935 | 33.33% | 31.89%
4 | Xây nhà | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 0 | 41060664 |  | 41060664 | 0 | 0 | 970949664 | 0 | 0% | 100% | 33490349376
5 | Xây nhà | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 157624826 |  | 157624826 | 0 | 0 | 1308021826 | 0 | 0% | 100%
6 | Xây nhà | Lô 9C | 1350745000 | 0 | 200000000 | 300000000 | 1050745000 |  |  |  | 0 | 200000000 | 300000000 | 1050745000 | 0% | 22.21%
7 | Xây nhà | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 0 | 450000000 | 987536000 |  |  |  | 0 | 0 | 450000000 | 987536000 | 0% | 31.3%
D | [11 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Xây nhà | Lô 1D | 1213045000 | 400000000 | 0 | 800000000 | 413045000 |  |  |  | 0 | 0 | 800000000 | 413045000 | 0% | 65.95%
2 | Xây nhà | Lô 2D | 1307972000 | 350000000 | 200000000 | 1100000000 | 207972000 |  |  |  | 0 | 200000000 | 1100000000 | 207972000 | 57.14% | 84.1%
3 | Xây nhà | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 0 | 164802311 |  | 164802311 | 0 | 0 | 1361000311 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 6D | 1299151000 | 0 | 0 | 1250000000 | 49151000 |  |  |  | 0 | 0 | 1250000000 | 49151000 | 0% | 96.22%
5 | Xây nhà | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 0 | 162990131 |  | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 | 0% | 100%
6 | Xây nhà | Lô 9D | 1209500000 | 300000000 | 0 | 300000000 | 909500000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 909500000 | 0% | 24.8%
7 | Xây nhà | Lô 10D | 1187870333 | 0 | 0 | 400000000 | 787870333 |  |  |  | 0 | 0 | 400000000 | 787870333 | 0% | 33.67% | Vũ Khắc Giang
8 | Xây nhà | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 0 | 145866567 |  | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 | 0% | 100%
9 | Xây nhà | Lô 14D-A | 1200505000 | 350000000 | 350000000 | 1150000000 | 50505000 |  |  |  | 0 | 350000000 | 1150000000 | 50505000 | 100% | 95.79%
10 | Xây nhà | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 0 | 139692565 |  | 139692565 | 0 | 0 | 1341980565 | 0 | 0% | 100%
11 | Xây nhà | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 0 | 137225262 |  | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 | 0% | 100%
12 | Xây nhà | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 0 | 124999956 |  | 125000000 | 0 | 0 | 1316696000 | 0 | 0% | 100% | TM
13 | Xây nhà | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 0 | 158909689 |  | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 | 0% | 100%
14 | Xây nhà | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 0 | 149077053 |  | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 | 0% | 100%
15 | Xây nhà | Lô 23D-A | 1215243000 | 199971704 | 115243000 | 1215243000 | 0 | 84728439 | 84728439 | 84728439 | 0 | 199971439 | 1299971439 | 0 | 57.63% | 100%
16 | Xây nhà | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 0 | 142538141 |  | 142538141 | 0 | 0 | 1359699141 | 0 | 0% | 100%
17 | Xây nhà | Lô 24D-A | 1150000000 | 226090630 | 0 | 1150000000 | 0 | 108254630 |  |  | 108254630 | 0 | 1150000000 | 108254630 | 0% | 100%
18 | Xây nhà | Lô 25D-A |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
19 | Xây nhà | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 0 | 300000000 | 969841117 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 969841117 | 0% | 23.63%
20 | Xây nhà | Lô 26D | 1382222000 | 0 | 0 | 1382220000 | 2000 | 124824112 |  | 124824112 | 0 | 0 | 1507044112 | 2000 | 0% | 100%
21 | Xây nhà | Lô 27D | 1675202000 | 700000000 | 0 | 300000000 | 1375202000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 1375202000 | 0% | 17.91%
E
II | Trại chuối GĐ 2 | Trại chuối GĐ 2 | 10338719000 | 800000000 | 700000000 | 15026896850 | 1928572000 | 69430252 | 0 | 69430252 | 0 | 700000000 | 15096327102 | 1928572000 | 1.75 | 4.8234
1 | Xây nhà | Lô 5E-A | 1450000000 | 400000000 | 300000000 | 1300000000 | 150000000 |  |  |  | 0 | 300000000 | 1300000000 | 150000000 | 75% | 89.66%
2 | Xây nhà | Lô 5E-B | 1450000000 | 400000000 | 400000000 | 1400000000 | 50000000 |  |  |  | 0 | 400000000 | 1400000000 | 50000000 | 100% | 96.55%
3 | Xây nhà | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 69430252 |  | 69430252 | 0 | 0 | 1736767252 | 0 | 0% | 100%
4 | Xây nhà | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0% | 100%
5 | Xây nhà | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 800000000 | 865300000 |  |  |  | 0 | 0 | 800000000 | 865300000 | 0% | 48.04%
6 | Xây nhà | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 0 | 800000000 | 863272000 |  |  |  | 0 | 0 | 800000000 | 863272000 | 0% | 48.1%
| Cơ sở hạ tầng+đất | Cơ sở hạ tầng+đất |  |  |  | 6616749850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6616749850 | 0 |  | 0%
III | DA QUÁN TOAN | DA QUÁN TOAN | 22330133000 | 0 | 0 | 12960312000 | 12769821000 | 331634469 | 0 | 140389069 | 191245400 | 0 | 13100701069 | 12961066400 |  | 58.04%
1 | Xây nhà | Lô 16 | 1280156000 |  |  | 1280156000 | 0 | 49213477 |  | 49213477 | 0 | 0 | 1329369477 | 0 | 0% | 100%
2 | Xây nhà | Lô 17 | 1280156000 |  |  | 1280156000 | 0 | 91175592 |  | 91175592 | 0 | 0 | 1371331592 | 0 | 0% | 100%
3 | Xây nhà | Lô 5 | 1832694000 |  |  | 800000000 | 1032694000 | 191245400 |  |  | 191245400 | 0 | 800000000 | 1223939400
4 | Xây nhà | Lô 13 | 1219280000 |  |  | 600000000 | 619280000 |  |  |  | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0% | 49.21%
5 | Xây nhà | Lô 6 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
6 | Xây nhà | Lô 14 |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0% | 0%
7 | Xây nhà | Lô 7 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
8 | Xây nhà | Lô 8 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
9 | Xây nhà | Lô 9 |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | 0%
10 | Xây nhà | Lô 15 |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0% | 0%
11 | Nhà khung thép | Nhà khung thép | 16717847000 |  |  | 5600000000 | 11117847000 |  |  |  | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0% | 33.5%
IV | DỰ ÁN 326HBT | DỰ ÁN 326HBT | 1869900000 | 0 | 0 | 1872200000 | -2300000 | 64439815 | 0 |  | 64439815 | 0 | 1872200000 | 62139815
1 | Xây nhà | Lô 34 | 1869900000 | 0 | 0 | 1872200000 | -2300000 | 64439815 |  |  | 64439815 | 0 | 1872200000 | 62139815 | 0% | 100.1%
B | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | HỢP ĐỒNG XÂY LẮP | 69222679121 | 0 | 1877942540 | 45549826561 | 23672852560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877942540 | 45549826561 | 23672852560 | 0 | 0
1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ lần 2 | 880470000 |  |  | 880470000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 880470000 | 0
2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ lần 1 | 2225105000 |  |  | 2266311000 | -41206000 |  |  |  | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000
3 | CDC | XD, cung cấp và LĐ TB | 10749957000 |  |  | 10749957000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10749957000 | 0
4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | 10026000000 |  |  | 3007800000 | 7018200000 |  |  |  | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000
5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | 11041983000 |  | 1347942540 | 4660537440 | 6381445560 |  |  |  | 0 | 1347942540 | 4660537440 | 6381445560
6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | 10722996000 |  |  | 1651787000 | 9071209000 |  |  |  |  | 0 | 1651787000 | 9071209000
7 | Gói 24 | Cầu Khuể | 21802964121 |  |  | 21802964121 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21802964121 | 0
8 | Phá dỡ | Dải cây xanh (đợt 1) | 887389000 |  | 265000000 | 265000000 | 622389000 |  |  |  |  | 265000000 | 265000000 | 622389000
9 | Phá dỡ | Dải cây xanh (đợt 2) | 885815000 |  | 265000000 | 265000000 | 620815000 |  |  |  |  | 265000000 | 265000000 | 620815000
C | DỊCH VỤ THUÊ VP | DỊCH VỤ THUÊ VP | 349999998 | 0 | 20000000 | 1625000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000000 | 1625000000 | 0 | 0 | 0
1 | Thuê văn phòng năm Q4/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431 | 349999998 |  |  | 1250000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1250000000 | 0
2 | Thuê văn phòng năm T11/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh |  |  | 20000000 | 375000000 |  |  |  |  | 0 | 20000000 | 375000000 | 0 |  |  | Từ T2 -T8 chưa xuất HĐ | CK
| Tổng cộng | Tổng cộng | 163856260288 | 5844026186 | 4712943540 | 123684965411 | 51463044729 | 3850750587 | 220072630 | 3324370506 | 526380125 | 4933016170 | 127009335917 | 51989424854 | 0 | 0 |  |  | #REF!
PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH | [5 empty] | PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN |  |  |  |  | NGƯỜI LẬP
0
Note on B89: Nguyen:
Note on D89: Nguyen: Theo Sở TC

## Chỉ tiêu SL DT Tháng 12 năm 202 (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG, DOANH THU THÁNG 12 NĂM 2025
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
Tháng 12 Năm 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng luỹ kế đầu kỳ | Doanh thu luỹ kế đầu kỳ | Sản lượng kỳ này |  | Doanh thu kỳ này |  | Sản lượng trát | Doanh thu trát | Doanh thu cần thực hiện theo tiến độ | Công việc cần hoàn thành theo doanh thu lũy kế | Tiến độ thực tế (Khung bê tông cốt thép) | Tình trạng thực hiện doanh thu | Ghi chú
[5 empty] | Chỉ tiêu | Thực hiện | Chỉ tiêu | Thực hiện
I | Trại chuối GĐ 1
A |  |  | 0 | 0
1 | Lô 5A | 1140788000 | 853717725 | 700000000 |  | 173974500 | 300000000 | 300000000 |  |  | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT | #NAME?
2 | Lô 9A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000 |  |  |  |  | 138256481.4815 | 138256070 |  |  | Xong khung BTCT | #NAME? | Đã quyết toán
3 | Lô 12A | 1161338000 | 1161338000 | 1161338000 |  |  |  |  | 28072222.2222 | 28072132 | 1161338000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
4 | Lô 13A | 1129099000 | 489397680 | 800000000 |  | 186300000 |  |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 1 | Xong khung BTCT | #NAME?
5 | Lô 14A | 1129099000 | 649826280 | 400000000 |  |  | 300000000 |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1 | #NAME? | Tạm dừng thi công
B |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | #NAME?
1 | Lô 1B | 1295727000 | 1295727000 | 1150000000 |  |  | 145727000 |  | 205662963 | 100000000 | 1295727000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
2 | Lô 2B | 1280505000 |  |  |  |  | 300000000
3 | Lô 3B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000 |  |  |  |  | 134944444.4444 | 134944617 | 1629894000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
4 | Lô 4B | 1323642000 | 1323642000 | 1300000000 | [6 empty] | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME?
5 | Lô 6B | 1352546000 | 1352546000 | 1300000000 | [6 empty] | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | đặt lịch 30-9 đổ mái | đđặt
6 | Lô 7B | 1221751000 | 1221751000 | 1100000000 |  |  | 200000000 |  | 56776852 |  | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME?
7 | Lô 8B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000 |  |  |  |  | 141848148.1481 | 141848544 | 1195530000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
8 | Lô 9B | 1487132000 | 1487132000 | 1150000000 |  |  |  |  | 99454630 | 99454630 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | Xong quyết toán chưa ký
9 | Lô 12B | 1590793000 | 520020000 | 400000000 | [6 empty] | #NAME? |  |  | #NAME? | Tạm dừng thi công
10 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 200000000 | [6 empty] | #NAME? | Mái tầng 1 | Móng | #NAME? | Tạm dừng thi công
11 | Lô 13B-B | 1151187000 | 1151187000 | 1151187000 |  |  |  |  | 139475000 | 139474971 | 1151187000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
12 | Lô 14B | 1599758000 | 1599758000 | 1599758000 | [5 empty] | 135344191 | 1599758000 | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | Đã quyết toán
13 | Lô 15B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000 |  |  |  |  | 145883333.3333 | 145883155 | 1512938000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
14 | Lô 16B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000 |  |  |  |  | 113004630 | 113004411 | 1593398000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
15 | Lô 17B | 1168758000 | 1168758000 | 300000000 | [6 empty] | #NAME? |  | Xong khung BTCT | #NAME?
C |  |  | 0 | 0
1 | Lô 1C | 1566568000 | 1566568000 | 1566568000 |  |  |  |  | 203928703.7037 | 203928704 | 1566568000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
2 | Lô 2C | 1264042000 | 620557920 | 800000000 |  | 174384000 |  |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 1 | Xong khung BTCT | #NAME?
3 | Lô 3C | 1264264000 | 792201600 | 400000000 |  | 336312000 | 400000000 |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 1 | Xong khung BTCT | #NAME?
4 | Lô 4C | 929889000 | 929889000 | 929889000 |  |  |  |  | 41061111.1111 | 41060664 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME?
5 | Lô 7C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000 |  |  |  |  | 157625000 | 157624826 | 1150397000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
6 | Lô 9C | 1688339000 | 150943500 | 300000000 |  | 184486500 | 200000000 |  |  |  | #NAME? |  | Móng | #NAME? | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
7 | Lô 11C | 1437536000 | 117612000 | 450000000 |  | 313632000 |  |  |  |  | #NAME? |  | Mái Tầng 3 | #NAME?
D |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | #NAME?
1 | Lô 1D | 1366377000 | 892831725 | 800000000 |  | 133537500 | 400000000 |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT | #NAME?
2 | Lô 2D | 1307971000 | 1307971000 | 1100000000 |  |  | 150000000 |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 2 | Xong khung BTCT | #NAME?
3 | Lô 4D | 1196198000 | 1196198000 | 1196198000 |  |  |  |  | 164801852 | 164802311 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | Xong quyết toán đã ký
4 | Lô 6D | 1299151000 | 1299151000 | 1250000000 | [6 empty] | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | đặt lịch 30-9 đổ mái
5 | Lô 7D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000 |  |  |  |  | 162989814.8148 | 162990131 | 1178570000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
6 | Lô 9D | 1209500000 | 552842550 | 300000000 |  | 171666000 | 300000000 |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 1 | Xong khung BTCT | #NAME?
7 | Lô 10D | 1355857000 | 524149542 | 400000000 |  |  | 400000000 |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1 | #NAME? | Tạm dừng thi công
8 | Lô 11D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000 |  |  |  |  | 145866666.6667 | 145866567 | 1227450000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 948927331 | 800000000 |  | 263622675 | 350000000 |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT | #NAME?
10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000 |  |  |  |  | 139692592.5926 | 139692565 | 1202288000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
11 | Lô 18D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000 |  |  |  |  | 137225000 | 137225262 | 1552019000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000 |  |  |  |  | 125000000 | 125000000 | 1191696000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
13 | Lô 21D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000 |  |  |  |  | 158909259.2593 | 158909689 | 1658348000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
14 | Lô 22D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000 |  |  |  |  | 149076851.8519 | 149077053 | 1420640000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 1215243000 | 1215243000 |  |  |  |  | 84728704 | 84728704 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | Xong quyết toán chưa ký
16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 1217161000 | 1217161000 |  |  |  |  | 142537963 | 142538141 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | Xong quyết toán đã ký phần thô, chưa ký trát ngoài
17 | Lô 24D-A | 1150000000 | 1267836000 | 1150000000 |  |  |  |  | 108254630 |  | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT | #NAME? | Xong quyết toán chưa ký
18 | Lô 25D-A |  | 0 | 0 | [6 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 119171250 | 300000000 |  | 262176750 |  |  |  |  | #NAME? | Móng | Cột Tầng 3 | #NAME?
20 | Lô 26D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000 |  |  |  |  | 124824074.0741 | 124824112 | 1382220000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
21 | Lô 27D | 1509219000 | 426300000 | 300000000 | [6 empty] | #NAME? | Mái tầng 1 | Móng | #NAME? | Tạm dừng thi công
II | Trại chuối GĐ 2 | [9 empty] | #NAME? |  |  | #NAME?
1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 932732583 | 1300000000 |  | 419388750 |  | 100000000 |  |  | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT | #NAME?
2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 665581949 | 1400000000 |  | 419388750 |  |  |  |  | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT | #NAME?
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000 |  |  |  |  | 69430556 | 69430252 | 1667337000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
4 | Lô 8E | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000 | [6 empty] | 2442810000 |  |  | #NAME? | Đã quyết toán
5 | Lô 9E | 1665300000 | 1584443250 | 800000000 | [6 empty] | #NAME? |  | Xong khung BTCT | #NAME? | Xong dự toán
6 | Lô 11E | 1663272000 | 867957603 | 800000000 |  | 304792568 |  |  |  |  | #NAME? |  | Xong khung BTCT | #NAME? | Xong đự toán
III | Hạ tầng | [12 empty] | #NAME?
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 1943703960 | 0
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 | 4643607000 | 0 |  | 660359400 | [6 empty] | Xong khung BTCT
V | 326HBT |  | 0 | 0
1 | Lô 34 | 1890897000 | 1890897000 | 1890897000 |  |  |  |  | 69595000
| Tổng cộng | 83314782117 | 65293960128 | 56501774000 | 0 | 4004021393 | 3445727000 | 400000000 | 3388926483.7037 | 3183981702

## TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 12 (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
STT | Danh mục | BIÊN BẢN XÂY DỰNG (TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN) |  | TIẾN ĐỘ THỰC TẾ |  |  | HỒ SƠ QUYẾT TOÁN |  |  | GHI CHÚ
|  | ĐỢT | TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH | KHUNG BTCT | XÂY TƯỜNG | TRÁT NGOÀI | XÂY THÔ | TRÁT NGOÀI | HÔ SƠ
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
2 | Lô 13A |  |  | Xong khung BTCT | Tầng 2
3 | Lô 14A |  |  | Mái Tầng 1 | Tầng 1
B
1 | Lô 4B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
2 | Lô 6B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
3 | Lô 7B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
4 | Lô 9B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
5 | Lô 13B-A |  |  | Móng
6 | Lô 14B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
7 | Lô 17B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
C
1 | Lô 2C |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Đang trát
2 | Lô 3C |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Đang trát
3 | Lô 4C |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
4 | Lô 9C |  |  | Móng | Xây tường móng
5 | Lô 11C |  |  | Mái Tầng 3 | Tầng 2
D
1 | Lô 1D |  |  | Xong khung BTCT | Tầng 2
2 | Lô 2D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
3 | Lô 4D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
4 | Lô 6D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
5 | Lô 9D |  |  | Xong khung BTCT | Tầng 4
6 | Lô 10D |  |  | Cột Tầng 1
7 | Lô 14D-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
8 | Lô 23D-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
9 | Lô 23D-B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
10 | Lô 24D-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
11 | Lô 25D-B |  |  | Cột Tầng 3 | Tầng 1
E
1 | Lô 5E-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
2 | Lô 5E-B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
3 | Lô 9E |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong
4 | Lô 11E |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài

## Báo cáo sản lượng Tháng 12 năm (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÔ QUYỀN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG THÁNG
DỰ ÁN : KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG TRẠI CHUỐI
THÁNG 12 NĂM 2025
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục | Giá trị dự toán phần thô 2024 hoặc Quyết toán: | Sản lượng kế hoạch | Sản lượng thực hiện (xây thô) |  | Sản lượng trát | Tổng thô+trát | Còn phải thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành (%) |  | Ghi chú
|  |  |  | Kỳ này | Lũy kế |  |  |  | Kế hoạch kỳ này | Tổng lũy kế
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=2-5 | 9 | 10
I | Trại chuối GĐ 1
A
1 | Lô 5A | 1140788000 | 0 | 173974500 | 1027692225 | 0 | 1027692225 | 113095775 | 0% | 90.09%
2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481.4815 | 1256799481.4815 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1118543000
3 | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 28072222.2222 | 1189410222.2222 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1161338000
4 | Lô 13A | 1129099000 | 0 | 186300000 | 675697680 | 0 | 675697680 | 453401320 | 0% | 59.84%
5 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 | 0 | 649826280 | 479272720 | 0% | 57.55% | Tạm dừng thi công | 55.224 | 4500000 | 248508000 | 136679400 | 111828600
B | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1295727000 | 205662963 | 1501389963 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1209628000
2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444.4444 | 1764838444.4444 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1629894000
3 | Lô 4B | 1323642000 | 0 | 0 | 1323642000 | 0 | 1323642000 | 0 | 0% | 100% |  | 0
4 | Lô 6B | 1352546000 | 0 | 0 | 1352546000 | 86854259 | 1439400259 | 0 | 0% | 100%
5 | Lô 7B | 1221751000 | 0 | 0 | 1221751000 | 56776852 | 1278527852 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 454374313
6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148.1481 | 1337378148.1481 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1195530000
7 | Lô 9B | 1487132000 | 0 | 0 | 1487132000 | 99454630 | 1586586630 | 0 | 0% | 100% | Xong quyết toán chưa ký | 484855876
8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 | 0 | 520020000 | 1070773000 | 0% | 32.69% | Tạm dừng thi công | 0
9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 0 | 0 | 220603680 | 0 | 220603680 | 1165594320 | 0% | 15.91% | Tạm dừng thi công
10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1151187000
11 | Lô 14B | 1599758000 | 0 | 0 | 1599758000 | 0 | 1599758000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 0
12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333.3333 | 1658821333.3333 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1512938000
13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 113004630 | 1706402630 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1593398000
14 | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 1168758000 | 0 | 1168758000 | 0 | 0% | 100% |  | 454500000
C
1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928703.7037 | 1770496703.7037 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1566568000
2 | Lô 2C | 1264042000 | 0 | 174384000 | 884625120 | 0 | 884625120 | 379416880 | 0% | 69.98%
3 | Lô 3C | 1264264000 | 0 | 336312000 | 886867200 | 0 | 886867200 | 377396800 | 0% | 70.15%
4 | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 41061111.1111 | 970950111.1111 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 970903800
5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 157625000 | 1308022000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1150976700
6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 184486500 | 335430000 | 0 | 335430000 | 1352909000 | 0% | 19.87% | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
7 | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 313632000 | 431244000 | 0 | 431244000 | 1006292000
D
1 | Lô 1D | 1366377000 | 0 | 133537500 | 1093137975 | 0 | 1093137975 | 273239025 | 0% | 80%
2 | Lô 2D | 1307971000 | 0 | 0 | 1307971000 | 0 | 1307971000 | 0 | 0% | 100%
3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801852 | 1360999852 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 958677200
4 | Lô 6D | 1151814000 | 0 | 0 | 1151814000 | 0 | 1151814000 | 0 | 0% | 100%
5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989814.8148 | 1341559814.8148 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1178570000
6 | Lô 9D | 1209500000 | 0 | 171666000 | 724508550 | 0 | 724508550 | 484991450 | 0% | 59.9%
7 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 | 0 | 524149542 | 831707458 | 0% | 38.66% | Tạm dừng thi công | 57.834 | 4500000 | 260253000 | 143139150 | 117113850
8 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866666.6667 | 1373316666.6667 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1227450000
9 | Lô 14D-A | 1191411000 | 0 | 263622675 | 1190874000 | 0 | 1190874000 | 0 | 0% | 99.95%
10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692592.5926 | 1341980592.5926 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1202288000
11 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1552019000
12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1191696000
13 | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259.2593 | 1817257259.2593 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1658348000
14 | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076851.8519 | 1569716851.8519 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1420640000
15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728704 | 1299971704 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 726222510
16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537963 | 1359698963 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1217161000
17 | Lô 24D-A | 1150000000 | 0 | 0 | 1150000000 | 108254630 | 1258254630 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 740280130
18 | Lô 25D-A |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 262176750 | 381348000 | 0 | 381348000 | 888493117 | 0% | 30.03%
20 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074.0741 | 1507044074.0741 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán | 1382220000
21 | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 426300000 | 0 | 426300000 | 1082919000 | 0% | 28.25% | Tạm dừng thi công | 0
E
II | Trại chuối GĐ 2 | [10 empty] | DT sàn T2 | DT sàn T3 | DT sàn T4 | DT sàn mai | Tong cong | Gia tri /m2
1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 419388750 | 1263630308 | 0 | 1263630308 | 186369692 | 0% | 87.15% |  | 1588950000 | 105.8 | 105.8 | 56.2 | 1588950267.8 | 4500000 | 7150276205100000 | 1170000000
2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 419388750 | 1264259390 | 0 | 1264259390 | 185740610 | 0% | 87.19% |  | 454500000
3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 69430556 | 1736767556 | 0 | 0% | 100% | Đã quyết toán
4 | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2442810000
5 | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 1665300000 | 0 | 1665300000 | 0 | 0% | 100% | Xong dự toán
6 | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 304792568 | 1172750170 | 0 | 1172750170 | 490521830 | 0% | 70.51% | Xong dự toán
III | Hạ tầng
1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 0 | 1943703960 | 0 | 1943703960 | 635521040 | 0% | 75.36% |  | 773767500
IV | Nhà dịch vụ
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 |  | 660359400 | 5303966400 |  | 5303966400 | 1331692000 | 0% | 79.93% |  | 716040000 | 3060000000
V | 326HBT |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Lô 34 | 1890897000 | 0 | 0 | 1890897000 | 69595000 | 1960492000 | 0 | 0% | 100%
| Tổng cộng | 81887477117 | 0 | 4004021393 | 66654782480 | 3475780742.7037 | 70130563222.7037 | 15232157037
Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2025
PHÓ GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG |  |  | PHÓ PHÒNG HCXD |  | CHỈ HUY TRƯỞNG |  |  | NGƯỜI LẬP
LÊ VĂN HUYÊN |  |  | LƯU MINH XUÂN |  | TRẦN ĐỨC TRƯỜNG |  |  | TRẦN QUANG BỔN
(29-7-205)

## Data_CT (hidden)
Tháng | Năm | Section | Subsection | STT | Danh mục | Giá trị dự toán | SL lũy kế đầu kỳ | DT lũy kế đầu kỳ | SL chỉ tiêu kỳ này | SL thực hiện kỳ này | DT chỉ tiêu kỳ này | DT thực hiện kỳ này | SL trát | DT trát | Công việc cần HT | Tiến độ thực tế | Ghi chú
7 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A | 1129099000 | 0 | 400000000 | 200000000 | 198828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Móng
7 | 2025 | I | A | 2 | Lô 9A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138256481.4815 | 138256070 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | A | 3 | Lô 12A | 1129099000 | 1161338000 | 1161338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28072222.2222 | 28072132 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | A | 4 | Lô 14A | 1129099000 | 649826280 | 400000000 | 0 | 0 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1
7 | 2025 | I | B | 1 | Lô 1B | 1351758000 | 1295727000 | 1150000000 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | B | 2 | Lô 3B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134944444.4444 | 134944617 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | B | 3 | Lô 4B | 1323642000 | 325584000 | 500000000 | 150000000 | 205200000 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 2
7 | 2025 | I | B | 4 | Lô 6B | 1325213000 | 317641500 | 500000000 | 200000000 | 262399500 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Mái Tầng 3
7 | 2025 | I | B | 5 | Lô 7B | 1325423000 | 1262000338 | 1100000000 | 60000000 | 63422662 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toàn bộ phần thô | XONG KHUNG
7 | 2025 | I | B | 6 | Lô 8B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141848148.1481 | 141848544 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | B | 7 | Lô 9B | 1590985000 | 1590985000 | 1100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99454630 | 0 |  | XONG KHUNG
7 | 2025 | I | B | 8 | Lô 12B | 1590793000 | 520020000 | 400000000 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Dừng thi công
7 | 2025 | I | B | 9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 200000000 | 200000000 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Móng
7 | 2025 | I | B | 10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 1151187000 | 1151187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139475000 | 139474971 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | B | 11 | Lô 14B | 1613912000 | 803524700 | 1000000000 | 200000000 | 519570000 | 400000000 | 200000000 | 0 | 0 | Toàn bộ phần thô | Mái Tầng 3
7 | 2025 | I | B | 12 | Lô 15B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145883333.3333 | 145883155 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | B | 13 | Lô 16B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113004411 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | B | 14 | Lô 17B | 1168758000 | 877185000 | 300000000 | 0 | 291573000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XONG KHUNG
7 | 2025 | I | C | 1 | Lô 1C | 1566568000 | 1566568000 | 1420000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203928703.7037 | 0 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | C | 2 | Lô 2C | 1264042000 | 0 | 400000000 | 200000000 | 249120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Móng
7 | 2025 | I | C | 3 | Lô 3C | 1264264000 | 0 | 0 | 0 | 112104000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 |  | Cọc bê tông
7 | 2025 | I | C | 4 | Lô 4C | 1259087000 | 1259087000 | 800000000 | 0 | 0 | 459087000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | XONG KHUNG
7 | 2025 | I | C | 5 | Lô 7C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157624826 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | C | 6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 100000000 | 200000000 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D | 1366377000 | 406755225 | 400000000 | 250000000 | 32049000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
7 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D | 1307971000 | 390042000 | 500000000 | 200000000 | 100656000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1
7 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D | 1299151000 | 1299151000 | 1150000000 | 0 | 0 | 149151000 | 0 | 164801852 | 0 | Toàn bộ phần thô | XONG KHUNG
7 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D | 1299151000 | 458215200 | 450000000 | 250000000 | 149418000 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 3
7 | 2025 | I | D | 5 | Lô 7D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162989814.8148 | 162990131 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 6 | Lô 10D | 1355857000 | 524149542 | 400000000 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
7 | 2025 | I | D | 7 | Lô 11D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145866666.6667 | 145866567 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 8 | Lô 14D-A | 1190874000 | 257703615 | 400000000 | 200000000 | 264928950 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 2
7 | 2025 | I | D | 9 | Lô 14D-B | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139692592.5926 | 139692565 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 10 | Lô 18D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137225000 | 137225262 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 11 | Lô 20 D-A | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 12 | Lô 21 D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158909259.2593 | 158909689 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 13 | Lô 22 D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149076851.8519 | 149077053 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 14 | Lô 23D-A | 1247611000 | 1247611000 | 1100000000 | 0 | 0 | 147611000 | 0 | 84728704 | 0 | Toàn bộ phần thô | XONG KHUNG
7 | 2025 | I | D | 15 | Lô 23D-B | 1275262000 | 1275262000 | 1100000000 | 0 | 0 | 175262000 | 0 | 142537963 | 0 | Toàn bộ phần thô | XONG KHUNG
7 | 2025 | I | D | 16 | Lô 24D-A | 1271898000 | 1271898000 | 1150000000 | 0 | 0 | 121898000 | 0 | 108254630 | 0 | Toàn bộ phần thô | XONG KHUNG
7 | 2025 | I | D | 17 | Lô 26D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124824074.0741 | 124824112 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 18 | Lô 27D | 1509219000 | 426300000 | 300000000 | 80000000 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Dừng thi công
7 | 2025 | II |  | 1 | Lô 5E-A | 0 | 346846500 | 416300000 | 150000000 | 0 | 583700000 | 167400000 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Móng
7 | 2025 | II |  | 2 | Lô 5E-B | 0 | 270616500 | 416300000 | 250000000 | 76230000 | 583700000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Móng
7 | 2025 | II |  | 3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69430252 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | II |  | 4 | Lô 8E | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Đã quyết toán
7 | 2025 | II |  | 5 | Lô 9E | 0 | 912863250 | 300000000 | 0 | 671580000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XONG KHUNG
7 | 2025 | II |  | 6 | Lô 11E | 0 | 250807928 | 0 | 0 | 16776450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Móng
7 | 2025 | III |  | 1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 1031690000 | 0 | 0 | 20633800 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | IV |  | 1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 1098540000 | 0 | 0 | 30600000 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A | 1140788000 | 198828000 | 400000000 | 200000000 | 50949675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
8 | 2025 | I | A | 2 | Lô 9A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138256481.4815 | 138256070 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | A | 3 | Lô 12A | 1129099000 | 1161338000 | 1161338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28072222.2222 | 28072132 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | A | 4 | Lô 13A | 1129099000 | 0 | 0 | 0 | 240997680 | 0 | 400000000 | 0 | 0 |  | Móng
8 | 2025 | I | A | 5 | Lô 14A | 1129099000 | 649826280 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1 | Tạm dừng thi công
8 | 2025 | I | B | 1 | Lô 1B | 1295727000 | 1295727000 | 1150000000 | 0 | 0 | 145727000 | 0 | 0 | 100000000 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | B | 2 | Lô 3B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134944444.4444 | 134944617 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | B | 3 | Lô 4B | 1323642000 | 530784000 | 900000000 | 200000000 | 396720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Cột tầng 4
8 | 2025 | I | B | 4 | Lô 6B | 1325213000 | 580041000 | 900000000 | 200000000 | 345262500 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Cột tầng 4
8 | 2025 | I | B | 5 | Lô 7B | 1221751000 | 1325423000 | 1100000000 | 0 | 0 | 121751000 | 0 | 0 | 0 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô
8 | 2025 | I | B | 6 | Lô 8B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141848148.1481 | 141848544 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | B | 7 | Lô 9B | 1487132000 | 1590985000 | 1100000000 | 0 | 0 | 590439630 | 0 | 99454630 | 0 |  | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
8 | 2025 | I | B | 8 | Lô 12B | 1590793000 | 520020000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Tạm dừng thi công
8 | 2025 | I | B | 9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Móng | Tạm dừng thi công
8 | 2025 | I | B | 10 | Lô 13B-B | 1515187000 | 1151187000 | 1151187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139475000 | 139474971 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | B | 11 | Lô 14B | 1613912000 | 1323094700 | 1200000000 | 300000000 | 207828000 | 413912000 | 0 | 0 | 0 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô
8 | 2025 | I | B | 12 | Lô 15B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145883333.3333 | 145883155 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | B | 13 | Lô 16B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113004411 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | B | 14 | Lô 17B | 1168758000 | 1168758000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Toàn bộ phần thô
8 | 2025 | I | C | 1 | Lô 1C | 1566568000 | 1566568000 | 1420000000 | 0 | 0 | 146568000 | 146568000 | 203928703.7037 | 203928704 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | C | 2 | Lô 2C | 1264042000 | 249120000 | 400000000 | 150000000 | 15196320 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Móng
8 | 2025 | I | C | 3 | Lô 3C | 1264264000 | 112104000 | 200000000 | 200000000 | 151963200 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Móng
8 | 2025 | I | C | 4 | Lô 4C | 929889000 | 1259087000 | 800000000 | 0 | 0 | 459087000 | 100000000 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Toàn bộ phần thô
8 | 2025 | I | C | 5 | Lô 7C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157624826 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | C | 6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 100000000 | 150000000 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D | 1366377000 | 438804225 | 400000000 | 200000000 | 80122500 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 2
8 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D | 1307971000 | 490698000 | 500000000 | 200000000 | 80524800 | 400000000 | 200000000 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 3
8 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D | 1196198000 | 1196198000 | 1150000000 | 0 | 0 | 210999852 | 46198000 | 164801852 | 164802311 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán đã ký
8 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D | 1299151000 | 607633200 | 850000000 | 250000000 | 298836000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Cột tầng 4
8 | 2025 | I | D | 5 | Lô 7D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162989814.8148 | 162990131 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 6 | Lô 9D | 1209500000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 |  | Móng
8 | 2025 | I | D | 7 | Lô 10D | 1355857000 | 524149542 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1 | Tạm dừng thi công
8 | 2025 | I | D | 8 | Lô 11D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145866666.6667 | 145866567 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 522632565 | 800000000 | 200000000 | 357654083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Mái Tầng 3
8 | 2025 | I | D | 10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139692592.5926 | 139692565 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 11 | Lô 18D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137225000 | 137225262 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 13 | Lô 21D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158909259.2593 | 158909689 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 14 | Lô 22D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149076851.8519 | 149077053 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 1247611000 | 1100000000 | 0 | 0 | 232339704 | 0 | 84728704 | 0 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
8 | 2025 | I | D | 16 | Lô 23D-B | 1275262000 | 1275262000 | 1100000000 | 0 | 0 | 317799963 | 117161000 | 142537963 | 142538141 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán đã ký phần thô, chưa ký trát ngoài
8 | 2025 | I | D | 17 | Lô 24D-A | 1267836000 | 1271898000 | 1150000000 | 0 | 0 | 230152630 | 0 | 108254630 | 0 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
8 | 2025 | I | D | 18 | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0
8 | 2025 | I | D | 19 | Lô 26D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124824074.0741 | 124824112 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 20 | Lô 27D | 1509219000 | 426300000 | 300000000 | 100000000 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Tạm dừng thi công
8 | 2025 | II |  | 1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 346846500 | 583700000 | 150000000 | 130429901 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1
8 | 2025 | II |  | 2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 346846500 | 416300000 | 150000000 | 30405684 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
8 | 2025 | II |  | 3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69430252 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | II |  | 4 | Lô 8E | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Đã quyết toán
8 | 2025 | II |  | 5 | Lô 9E | 1665300000 | 1584443250 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Toàn bộ phần thô | Xong dự toán
8 | 2025 | II |  | 6 | Lô 11E | 1663272000 | 267584378 | 0 | 0 | 15993549 | 0 | 300000000 | 0 | 0 |  | Móng | Xong đự toán
8 | 2025 | III |  | 1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 1052323800 | 0 | 0 | 40235910 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | IV |  | 1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 1129140000 | 0 | 0 | 90270000 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A | 1140788000 | 249777675 | 400000000 | 200000000 | 144150300 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1
9 | 2025 | I | A | 2 | Lô 9A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138256481.4815 | 138256070 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | A | 3 | Lô 12A | 1129099000 | 1161338000 | 1161338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28072222.2222 | 28072132 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | A | 4 | Lô 13A | 1129099000 | 240997680 | 400000000 | 200000000 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Móng
9 | 2025 | I | A | 5 | Lô 14A | 1129099000 | 649826280 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1 | Tạm dừng thi công
9 | 2025 | I | B | 1 | Lô 1B | 1295727000 | 1295727000 | 1150000000 | 0 | 0 | 145727000 | 0 | 205662963 | 100000000 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 2 | Lô 3B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134944444.4444 | 134944617 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 3 | Lô 4B | 1323642000 | 927504000 | 900000000 | 200000000 | 136800000 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | Toàn bộ phần thô | Cột tầng 4
9 | 2025 | I | B | 4 | Lô 6B | 1325213000 | 925303500 | 1300000000 | 200000000 | 69052500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toàn bộ phần thô | Cột tầng 4 | đặt lịch 30-9 đổ mái
9 | 2025 | I | B | 5 | Lô 7B | 1221751000 | 1221751000 | 1100000000 | 0 | 0 | 121751000 | 0 | 56776852 | 0 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô
9 | 2025 | I | B | 6 | Lô 8B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141848148.1481 | 141848544 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 7 | Lô 9B | 1487132000 | 1487132000 | 1100000000 | 0 | 0 | 299828630 | 0 | 99454630 | 99454630 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
9 | 2025 | I | B | 8 | Lô 12B | 1590793000 | 520020000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Tạm dừng thi công
9 | 2025 | I | B | 9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Móng | Tạm dừng thi công
9 | 2025 | I | B | 10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 1151187000 | 1151187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139475000 | 139474971 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 11 | Lô 14B | 1613912000 | 1613912000 | 1200000000 | 0 | 0 | 413912000 | 200000000 | 0 | 0 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 12 | Lô 15B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145883333.3333 | 145883155 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 13 | Lô 16B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113004411 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 14 | Lô 17B | 1168758000 | 1168758000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Toàn bộ phần thô
9 | 2025 | I | C | 1 | Lô 1C | 1566568000 | 1566568000 | 1566568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203928703.7037 | 203928704 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | C | 2 | Lô 2C | 1264042000 | 264316320 | 400000000 | 200000000 | 57297600 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
9 | 2025 | I | C | 3 | Lô 3C | 1264264000 | 264067200 | 200000000 | 0 | 151963200 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Móng
9 | 2025 | I | C | 4 | Lô 4C | 929889000 | 929889000 | 900000000 | 0 | 0 | 29889000 | 29889000 | 0 | 41060664 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô
9 | 2025 | I | C | 5 | Lô 7C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157625000 | 157624826 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | C | 6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
9 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D | 1366377000 | 518926725 | 400000000 | 100000000 | 160245000 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Cột Tầng 3
9 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D | 1307971000 | 571222800 | 700000000 | 200000000 | 276804000 | 550000000 | 200000000 | 0 | 0 | Mái tầng 2 | Mái Tầng 3
9 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D | 1196198000 | 1196198000 | 1196198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164801852 | 164802311 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán đã ký
9 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D | 1299151000 | 906469200 | 850000000 | 0 | 69728400 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Cột tầng 4 | đặt lịch 30-9 đổ mái
9 | 2025 | I | D | 5 | Lô 7D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162989814.8148 | 162990131 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 6 | Lô 9D | 1209500000 | 0 | 300000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Móng
9 | 2025 | I | D | 7 | Lô 10D | 1355857000 | 524149542 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1 | Tạm dừng thi công
9 | 2025 | I | D | 8 | Lô 11D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145866666.6667 | 145866567 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 880286648 | 800000000 | 0 | 25288673 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 2 | Cột tầng 4
9 | 2025 | I | D | 10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139692592.5926 | 139692565 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 11 | Lô 18D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137225000 | 137225262 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 13 | Lô 21D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158909259.2593 | 158909689 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 14 | Lô 22D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149076851.8519 | 149077053 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 1215243000 | 1100000000 | 0 | 0 | 199971704 | 0 | 84728704 | 0 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
9 | 2025 | I | D | 16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 1217161000 | 1217161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142537963 | 142538141 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán đã ký phần thô, chưa ký trát ngoài
9 | 2025 | I | D | 17 | Lô 24D-A | 1267836000 | 1267836000 | 1150000000 | 0 | 0 | 100894630 | 0 | 108254630 | 0 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
9 | 2025 | I | D | 18 | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 300000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 |  | Chủ hộ chốt phương án thiết kế
9 | 2025 | I | D | 19 | Lô 26D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124824074.0741 | 124824112 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 20 | Lô 27D | 1509219000 | 426300000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 |  | Tạm dừng thi công
9 | 2025 | II |  | 1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 477276401 | 583700000 | 0 | 130429901 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Cột Tầng 2
9 | 2025 | II |  | 2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 377252184 | 416300000 | 0 | 30405684 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Mái Tầng 1
9 | 2025 | II |  | 3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69430252 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | II |  | 4 | Lô 8E | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Đã quyết toán
9 | 2025 | II |  | 5 | Lô 9E | 1665300000 | 1584443250 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Toàn bộ phần thô | Xong dự toán
9 | 2025 | II |  | 6 | Lô 11E | 1663272000 | 283577927 | 300000000 | 0 | 61513650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cột Tầng 1 | Xong đự toán
9 | 2025 | III |  | 1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 1092559710 | 0 | 0 | 257922500 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | IV |  | 1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 1219410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | V |  | 1 | Lô 34 | 1872200000 | 1890897000 | 1600000000 | 0 | 0 | 339495000 | 272200000 | 69595000 | 0
10 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A | 1140788000 | 393927975 | 700000000 | 150000000 | 124267500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Mái Tầng 2
10 | 2025 | I | A | 2 | Lô 9A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138256481.4815 | 138256070 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | A | 3 | Lô 12A | 1161338000 | 1161338000 | 1161338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28072222.2222 | 28072132 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | A | 4 | Lô 13A | 1129099000 | 240997680 | 400000000 | 150000000 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
10 | 2025 | I | A | 5 | Lô 14A | 1129099000 | 649826280 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1 | Tạm dừng thi công
10 | 2025 | I | B | 1 | Lô 1B | 1295727000 | 1295727000 | 1150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205662963 | 100000000 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 2 | Lô 3B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134944444.4444 | 134944617 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 3 | Lô 4B | 1323642000 | 1064304000 | 1300000000 | 200000000 | 188784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toàn bộ phần thô | Mái Tầng 4
10 | 2025 | I | B | 4 | Lô 6B | 1325213000 | 994356000 | 1300000000 | 200000000 | 330857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | đặt lịch 30-9 đổ mái
10 | 2025 | I | B | 5 | Lô 7B | 1221751000 | 1221751000 | 1100000000 | 0 | 0 | 178527852 | 0 | 56776852 | 0 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô
10 | 2025 | I | B | 6 | Lô 8B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141848148.1481 | 141848544 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 7 | Lô 9B | 1487132000 | 1487132000 | 1100000000 | 0 | 0 | 387132000 | 0 | 99454630 | 99454630 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
10 | 2025 | I | B | 8 | Lô 12B | 1590793000 | 520020000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Tạm dừng thi công
10 | 2025 | I | B | 9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Móng | Tạm dừng thi công
10 | 2025 | I | B | 10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 1151187000 | 1151187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139475000 | 139474971 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 11 | Lô 14B | 1599758000 | 1599758000 | 1400000000 | 0 | 0 | 199758000 | 0 | 0 | 0 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 12 | Lô 15B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145883333.3333 | 145883155 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 13 | Lô 16B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113004630 | 113004411 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 14 | Lô 17B | 1168758000 | 1168758000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Toàn bộ phần thô
10 | 2025 | I | C | 1 | Lô 1C | 1566568000 | 1566568000 | 1566568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203928703.7037 | 203928704 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | C | 2 | Lô 2C | 1264042000 | 321613920 | 400000000 | 200000000 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1
10 | 2025 | I | C | 3 | Lô 3C | 1264264000 | 416030400 | 200000000 | 200000000 | 89683200 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
10 | 2025 | I | C | 4 | Lô 4C | 929889000 | 929889000 | 929889000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41061111.1111 | 41060664 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô
10 | 2025 | I | C | 5 | Lô 7C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157625000 | 157624826 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | C | 6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
10 | 2025 | I | C | 7 | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 0 | 0
10 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D | 1366377000 | 679171725 | 800000000 | 200000000 | 66768750 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Cột Tầng 3
10 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D | 1307971000 | 848026800 | 900000000 | 200000000 | 390042000 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 2 | Mái Tầng 3
10 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D | 1196198000 | 1196198000 | 1196198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164801852 | 164802311 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán đã ký
10 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D | 1299151000 | 976197600 | 1250000000 | 200000000 | 251520300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toàn bộ phần thô | Mái Tầng 4 | đặt lịch 30-9 đổ mái
10 | 2025 | I | D | 5 | Lô 7D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162989814.8148 | 162990131 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 6 | Lô 9D | 1209500000 | 244624050 | 300000000 | 150000000 | 257499000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
10 | 2025 | I | D | 7 | Lô 10D | 1355857000 | 524149542 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1 | Tạm dừng thi công
10 | 2025 | I | D | 8 | Lô 11D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145866666.6667 | 145866567 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 905575321 | 800000000 | 100000000 | 21676005 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Mái Tầng 4
10 | 2025 | I | D | 10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139692592.5926 | 139692565 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 11 | Lô 18D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137225000 | 137225262 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 13 | Lô 21D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158909259.2593 | 158909689 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 14 | Lô 22D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149076851.8519 | 149077053 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 1215243000 | 1100000000 | 0 | 0 | 199971704 | 0 | 84728704 | 0 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
10 | 2025 | I | D | 16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 1217161000 | 1217161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142537963 | 142538141 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán đã ký phần thô, chưa ký trát ngoài
10 | 2025 | I | D | 17 | Lô 24D-A | 1267836000 | 1267836000 | 1150000000 | 0 | 0 | 226090630 | 0 | 108254630 | 0 | Toàn bộ phần thô | Toàn bộ phần thô | Xong quyết toán chưa ký
10 | 2025 | I | D | 18 | Lô 25D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | I | D | 19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 300000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Móng |  | Chủ hộ chốt phương án thiết kế
10 | 2025 | I | D | 20 | Lô 26D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124824074.0741 | 124824112 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 21 | Lô 27D | 1509219000 | 426300000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 1 |  | Tạm dừng thi công
10 | 2025 | II |  | 1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 607706302 | 1083700000 | 200000000 | 115331906 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Cột Tầng 3
10 | 2025 | II |  | 2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 407657868 | 916300000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mái tầng 3 | Mái Tầng 2
10 | 2025 | II |  | 3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69430556 | 69430252 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | II |  | 4 | Lô 8E | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Đã quyết toán
10 | 2025 | II |  | 5 | Lô 9E | 1665300000 | 1584443250 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 |  | Toàn bộ phần thô | Xong dự toán
10 | 2025 | II |  | 6 | Lô 11E | 1663272000 | 345091577 | 300000000 | 0 | 230676188 | 0 | 500000000 | 0 | 0 |  | Mái Tầng 1 | Xong đự toán
10 | 2025 | III |  | 1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 1479443460 | 0 | 0 | 257922500 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | IV |  | 1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 | 1341810000 | 0 | 0 | 2971617300 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | V |  | 1 | Lô 34 | 1890897000 | 1890897000 | 1890897000 | 0 | 0 | 69595000 | 0 | 69595000 | 0
11 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A | 1140788000 | 518195475 | 700000000 | 200000000 | 335522250 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | A | 2 | Lô 9A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138256481.4815 | 138256070
11 | 2025 | I | A | 3 | Lô 12A | 1161338000 | 1161338000 | 1161338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28072222.2222 | 28072132 | 1161338000
11 | 2025 | I | A | 4 | Lô 13A | 1129099000 | 240997680 | 400000000 | 200000000 | 248400000 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Mái Tầng 2
11 | 2025 | I | A | 5 | Lô 14A | 1129099000 | 649826280 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1
11 | 2025 | I | B | 1 | Lô 1B | 1295727000 | 1295727000 | 1150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205662963 | 100000000 | 1295727000
11 | 2025 | I | B | 2 | Lô 3B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134944444.4444 | 134944617 | 1629894000
11 | 2025 | I | B | 3 | Lô 4B | 1323642000 | 1253088000 | 1300000000 | 100000000 | 70554000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | B | 4 | Lô 6B | 1352546000 | 1325213000 | 1300000000 | 0 | 27333000 | 52546000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | B | 5 | Lô 7B | 1221751000 | 1221751000 | 1100000000 | 0 | 0 | 178527852 | 0 | 56776852 | 0 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | B | 6 | Lô 8B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141848148.1481 | 141848544 | 1195530000
11 | 2025 | I | B | 7 | Lô 9B | 1487132000 | 1487132000 | 1100000000 | 0 | 0 | 387132000 | 50000000 | 99454630 | 99454630 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | B | 8 | Lô 12B | 1590793000 | 520020000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
11 | 2025 | I | B | 9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Móng
11 | 2025 | I | B | 10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 1151187000 | 1151187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139475000 | 139474971 | 1151187000
11 | 2025 | I | B | 11 | Lô 14B | 1599758000 | 1599758000 | 1400000000 | 0 | 0 | 199758000 | 199758000 | 0 | 135344191 | 1599758000 | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | B | 12 | Lô 15B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145883333.3333 | 145883155 | 1512938000
11 | 2025 | I | B | 13 | Lô 16B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113004630 | 113004411 | 1593398000
11 | 2025 | I | B | 14 | Lô 17B | 1168758000 | 1168758000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | C | 1 | Lô 1C | 1566568000 | 1566568000 | 1566568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203928703.7037 | 203928704 | 1566568000
11 | 2025 | I | C | 2 | Lô 2C | 1264042000 | 321613920 | 400000000 | 200000000 | 298944000 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Cột Tầng 3
11 | 2025 | I | C | 3 | Lô 3C | 1264264000 | 505713600 | 200000000 | 0 | 286488000 | 600000000 | 200000000 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Mái Tầng 2
11 | 2025 | I | C | 4 | Lô 4C | 929889000 | 929889000 | 929889000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41061111.1111 | 41060664 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | C | 5 | Lô 7C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157625000 | 157624826 | 1150397000
11 | 2025 | I | C | 6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 100000000 | 0 | 150943500 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | #NAME? |  | Móng
11 | 2025 | I | C | 7 | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 450000000 | 200000000 | 117612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  | Móng
11 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D | 1366377000 | 745940475 | 800000000 | 150000000 | 146891250 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D | 1307971000 | 1238068800 | 900000000 | 69902200 | 69902200 | 350000000 | 200000000 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 2 | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D | 1196198000 | 1196198000 | 1196198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164801852 | 164802311 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D | 1299151000 | 1227717900 | 1250000000 | 71433100 | 71433100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | D | 5 | Lô 7D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162989814.8148 | 162990131 | 1178570000
11 | 2025 | I | D | 6 | Lô 9D | 1209500000 | 502123050 | 300000000 | 0 | 50719500 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Cột Tầng 2
11 | 2025 | I | D | 7 | Lô 10D | 1355857000 | 524149542 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
11 | 2025 | I | D | 8 | Lô 11D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145866666.6667 | 145866567 | 1227450000
11 | 2025 | I | D | 9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 927251326 | 800000000 | 0 | 21676005 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | D | 10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139692592.5926 | 139692565 | 1202288000
11 | 2025 | I | D | 11 | Lô 18D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137225000 | 137225262 | 1552019000
11 | 2025 | I | D | 12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 | 1191696000
11 | 2025 | I | D | 13 | Lô 21D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158909259.2593 | 158909689 | 1658348000
11 | 2025 | I | D | 14 | Lô 22D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149076851.8519 | 149077053 | 1420640000
11 | 2025 | I | D | 15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 1215243000 | 1100000000 | 0 | 0 | 199971704 | 115243000 | 84728704 | 84728704 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | D | 16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 1217161000 | 1217161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142537963 | 142538141 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | D | 17 | Lô 24D-A | 1150000000 | 1267836000 | 1150000000 | 0 | 0 | 226090630 | 0 | 108254630 | 0 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
11 | 2025 | I | D | 18 | Lô 25D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
11 | 2025 | I | D | 19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 300000000 | 150000000 | 119171250 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Móng | Móng
11 | 2025 | I | D | 20 | Lô 26D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124824074.0741 | 124824112 | 1382220000
11 | 2025 | I | D | 21 | Lô 27D | 1509219000 | 426300000 | 300000000 | 100000000 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Móng
11 | 2025 | II |  | 1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 723038208 | 1000000000 | 0 | 209694375 | 400000000 | 300000000 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT
11 | 2025 | II |  | 2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 407657868 | 1000000000 | 0 | 257924081 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT
11 | 2025 | II |  | 3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69430556 | 69430252 | 1667337000
11 | 2025 | II |  | 4 | Lô 8E | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442810000
11 | 2025 | II |  | 5 | Lô 9E | 1665300000 | 1584443250 | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  | Xong khung BTCT
11 | 2025 | II |  | 6 | Lô 11E | 1663272000 | 575767765 | 800000000 | 0 | 292189838 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  | Cột Tầng 3
11 | 2025 | III |  | 1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 1737365960 | 0 | 0 | 206338000 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | IV |  | 1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 | 4313427300 | 0 | 0 | 330179700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Cột Tầng 2
11 | 2025 | V |  | 1 | Lô 34 | 1890897000 | 1890897000 | 1890897000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69595000 | 0
12 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A | 1140788000 | 853717725 | 700000000 | 0 | 173974500 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | A | 2 | Lô 9A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138256481.4815 | 138256070 |  |  | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | A | 3 | Lô 12A | 1161338000 | 1161338000 | 1161338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28072222.2222 | 28072132 | 1161338000
12 | 2025 | I | A | 4 | Lô 13A | 1129099000 | 489397680 | 800000000 | 0 | 186300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | A | 5 | Lô 14A | 1129099000 | 649826280 | 400000000 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Mái Tầng 1
12 | 2025 | I | B | 1 | Lô 1B | 1295727000 | 1295727000 | 1150000000 | 0 | 0 | 145727000 | 0 | 205662963 | 100000000 | 1295727000
12 | 2025 | I | B | 2 | Lô 2B | 1280505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0
12 | 2025 | I | B | 3 | Lô 3B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134944444.4444 | 134944617 | 1629894000
12 | 2025 | I | B | 4 | Lô 4B | 1323642000 | 1323642000 | 1300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | B | 5 | Lô 6B | 1352546000 | 1352546000 | 1300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | B | 6 | Lô 7B | 1221751000 | 1221751000 | 1100000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 56776852 | 0 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | B | 7 | Lô 8B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141848148.1481 | 141848544 | 1195530000
12 | 2025 | I | B | 8 | Lô 9B | 1487132000 | 1487132000 | 1150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99454630 | 99454630 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | B | 9 | Lô 12B | 1590793000 | 520020000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
12 | 2025 | I | B | 10 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Móng
12 | 2025 | I | B | 11 | Lô 13B-B | 1151187000 | 1151187000 | 1151187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139475000 | 139474971 | 1151187000
12 | 2025 | I | B | 12 | Lô 14B | 1599758000 | 1599758000 | 1599758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135344191 | 1599758000 | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | B | 13 | Lô 15B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145883333.3333 | 145883155 | 1512938000
12 | 2025 | I | B | 14 | Lô 16B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113004630 | 113004411 | 1593398000
12 | 2025 | I | B | 15 | Lô 17B | 1168758000 | 1168758000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | C | 1 | Lô 1C | 1566568000 | 1566568000 | 1566568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203928703.7037 | 203928704 | 1566568000
12 | 2025 | I | C | 2 | Lô 2C | 1264042000 | 620557920 | 800000000 | 0 | 174384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | C | 3 | Lô 3C | 1264264000 | 792201600 | 400000000 | 0 | 336312000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | C | 4 | Lô 4C | 929889000 | 929889000 | 929889000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41061111.1111 | 41060664 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | C | 5 | Lô 7C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157625000 | 157624826 | 1150397000
12 | 2025 | I | C | 6 | Lô 9C | 1688339000 | 150943500 | 300000000 | 0 | 184486500 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  | Móng
12 | 2025 | I | C | 7 | Lô 11C | 1437536000 | 117612000 | 450000000 | 0 | 313632000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  | Mái Tầng 3
12 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D | 1366377000 | 892831725 | 800000000 | 0 | 133537500 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D | 1307971000 | 1307971000 | 1100000000 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 2 | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D | 1196198000 | 1196198000 | 1196198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164801852 | 164802311 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D | 1299151000 | 1299151000 | 1250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | D | 5 | Lô 7D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162989814.8148 | 162990131 | 1178570000
12 | 2025 | I | D | 6 | Lô 9D | 1209500000 | 552842550 | 300000000 | 0 | 171666000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | D | 7 | Lô 10D | 1355857000 | 524149542 | 400000000 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Cột Tầng 1
12 | 2025 | I | D | 8 | Lô 11D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145866666.6667 | 145866567 | 1227450000
12 | 2025 | I | D | 9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 948927331 | 800000000 | 0 | 263622675 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | D | 10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139692592.5926 | 139692565 | 1202288000
12 | 2025 | I | D | 11 | Lô 18D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137225000 | 137225262 | 1552019000
12 | 2025 | I | D | 12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 | 1191696000
12 | 2025 | I | D | 13 | Lô 21D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158909259.2593 | 158909689 | 1658348000
12 | 2025 | I | D | 14 | Lô 22D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149076851.8519 | 149077053 | 1420640000
12 | 2025 | I | D | 15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 1215243000 | 1215243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84728704 | 84728704 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | D | 16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 1217161000 | 1217161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142537963 | 142538141 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | D | 17 | Lô 24D-A | 1150000000 | 1267836000 | 1150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108254630 | 0 | #NAME? | Xong khung BTCT | Xong khung BTCT
12 | 2025 | I | D | 18 | Lô 25D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
12 | 2025 | I | D | 19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 119171250 | 300000000 | 0 | 262176750 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Móng | Cột Tầng 3
12 | 2025 | I | D | 20 | Lô 26D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124824074.0741 | 124824112 | 1382220000
12 | 2025 | I | D | 21 | Lô 27D | 1509219000 | 426300000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 1 | Móng
12 | 2025 | II |  | 1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 932732583 | 1300000000 | 0 | 419388750 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT
12 | 2025 | II |  | 2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 665581949 | 1400000000 | 0 | 419388750 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | Mái tầng 3 | Xong khung BTCT
12 | 2025 | II |  | 3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69430556 | 69430252 | 1667337000
12 | 2025 | II |  | 4 | Lô 8E | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442810000
12 | 2025 | II |  | 5 | Lô 9E | 1665300000 | 1584443250 | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  | Xong khung BTCT
12 | 2025 | II |  | 6 | Lô 11E | 1663272000 | 867957603 | 800000000 | 0 | 304792568 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  | Xong khung BTCT
12 | 2025 | III |  | 1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 1943703960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2025 | IV |  | 1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 | 4643607000 | 0 | 0 | 660359400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Xong khung BTCT
12 | 2025 | V |  | 1 | Lô 34 | 1890897000 | 1890897000 | 1890897000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69595000 | 0

## Data_SL (hidden)
Tháng | Năm | Section | Subsection | STT | Danh mục | Giá trị dự toán | SL kế hoạch | SL TH kỳ này | SL TH lũy kế | SL trát | Tổng thô+trát | Còn phải TH | TL hoàn thành KH | TL hoàn thành lũy kế | Ghi chú
6 | 2025 | I | A | 1 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 149317000 | 1267860000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | A | 2 | Lô 12A | 1129099000 | 0 | 0 | 1161338000 | 30318000 | 1191656000 | -32239000 | 0 | 1.0286 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | A | 3 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 | 0 | 649826280 | 479272720 | 0 | 0.57553
6 | 2025 | I | B | 1 | Lô 1B | 1351758000 | 0 | 0 | 1295727000 | 0 | 1295727000 | 56031000 | 0 | 0.95855 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | B | 2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 145740000 | 1775634000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | B | 3 | Lô 4B | 1323642000 | 54720000 | 54720000 | 325584000 | 0 | 325584000 | 998058000 | 1 | 0.24598
6 | 2025 | I | B | 4 | Lô 6B | 1325213000 | 55242000 | 55242000 | 317641500 | 0 | 317641500 | 1007571500 | 1 | 0.23969
6 | 2025 | I | B | 5 | Lô 7B | 1325423000 | 319142250 | 319142250 | 1262000338 | 0 | 1262000338 | 63422662 | 1 | 0.95215
6 | 2025 | I | B | 6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 153196000 | 1348726000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | B | 7 | Lô 9B | 1590985000 | 393669624 | 393669624 | 1590985000 | 0 | 1590985000 | 0 | 1 | 1
6 | 2025 | I | B | 8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 | 0 | 520020000 | 1070773000 | 0 | 0.32689 | Dừng thi công
6 | 2025 | I | B | 9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 220603680 | 220603680 | 220603680 | 0 | 220603680 | 1165594320 | 1 | 0.15914
6 | 2025 | I | B | 10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 150633000 | 1301820000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | B | 11 | Lô 14B | 1613912000 | 140283900 | 140283900 | 803524700 | 0 | 803524700 | 810387300 | 1 | 0.49787
6 | 2025 | I | B | 12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 157554000 | 1670492000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | B | 13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 1593398000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | B | 14 | Lô 17B | 1168758000 | 213615000 | 213615000 | 877185000 | 0 | 877185000 | 291573000 | 1 | 0.75053
6 | 2025 | I | C | 1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 220243000 | 1786811000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | C | 2 | Lô 4C | 1259087000 | 0 | 0 | 1259087000 | 0 | 1259087000 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | I | C | 3 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 1150397000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D | 1366377000 | 141549750 | 141549750 | 406755225 | 0 | 406755225 | 959621775 | 1 | 0.29769
6 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D | 1307971000 | 123303600 | 123303600 | 390042000 | 0 | 390042000 | 917929000 | 1 | 0.2982
6 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D | 1299151000 | 0 | 0 | 1299151000 | 0 | 1299151000 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D | 1299151000 | 158134050 | 158134050 | 458215200 | 0 | 458215200 | 840935800 | 1 | 0.3527
6 | 2025 | I | D | 5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 176029000 | 1354599000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | D | 6 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 | 0 | 524149542 | 831707458 | 0 | 0.38658
6 | 2025 | I | D | 7 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 157536000 | 1384986000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | D | 8 | Lô 14D-A | 1190874000 | 120422250 | 120422250 | 257703615 | 0 | 257703615 | 933170385 | 1 | 0.2164
6 | 2025 | I | D | 9 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 150868000 | 1353156000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | D | 10 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 148203000 | 1700222000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | D | 11 | Lô 20 D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 135000000 | 1326696000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | D | 12 | Lô 21 D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 171622000 | 1829970000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | D | 13 | Lô 22 D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 161003000 | 1581643000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | D | 14 | Lô 23D-A | 1247611000 | 0 | 0 | 1247611000 | 0 | 1247611000 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | I | D | 15 | Lô 23D-B | 1275262000 | 0 | 0 | 1275262000 | 0 | 1275262000 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | I | D | 16 | Lô 24D-A | 1271898000 | 0 | 0 | 1271898000 | 0 | 1271898000 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | I | D | 17 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 134810000 | 1517030000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | I | D | 18 | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 426300000 | 0 | 426300000 | 1082919000 | 0 | 0.28246 | Dừng thi công
6 | 2025 | II |  | 1 | Lô 5E-A | 0 | 76230000 | 76230000 | 346846500 | 0 | 346846500 | 0 | 1 | 0
6 | 2025 | II |  | 2 | Lô 5E-B | 0 | 0 | 0 | 270616500 | 0 | 270616500 | 0 | 0 | 0
6 | 2025 | II |  | 3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 1667337000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
6 | 2025 | II |  | 4 | Lô 9E | 0 | 249975000 | 249975000 | 912863250 | 0 | 912863250 | 0 | 1 | 0
6 | 2025 | II |  | 5 | Lô 11E | 0 | 113520645 | 113520645 | 250807928 | 0 | 250807928 | 0 | 1 | 0
6 | 2025 | III |  | 1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 0 | 773767500 | 0 | 0 | 1805457500 | 0 | 0.3
6 | 2025 | IV |  | 1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 244800000 | 244800000 | 960840000 | 0 | 0 | 5159160000 | 1 | 0.157
7 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A | 1140788000 | 200000000 | 198828000 | 198828000 | 0 | 198828000 | 941960000 | 0.99414 | 0.17429
7 | 2025 | I | A | 2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481.4815 | 1256799481.4815 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | A | 3 | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 28072222.2222 | 1189410222.2222 | 198828000 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | A | 4 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 | 0 | 649826280 | 649826280 | 0 | 0.57553 | Tạm dừng thi công
7 | 2025 | I | B | 1 | Lô 1B | 1295727000 | 56000000 | 0 | 1295727000 | 0 | 1295727000 | 1295727000 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | B | 2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444.4444 | 1764838444.4444 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | B | 3 | Lô 4B | 1323642000 | 150000000 | 205200000 | 530784000 | 0 | 530784000 | 792858000 | 1.368 | 0.401
7 | 2025 | I | B | 4 | Lô 6B | 1325213000 | 200000000 | 262399500 | 580041000 | 0 | 580041000 | 745172000 | 1.312 | 0.4377
7 | 2025 | I | B | 5 | Lô 7B | 1325423000 | 60000000 | 63422662 | 1325423000 | 0 | 1325423000 | 0 | 1.057 | 1
7 | 2025 | I | B | 6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148.1481 | 1337378148.1481 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | B | 7 | Lô 9B | 1590985000 | 0 | 0 | 1590985000 | 99454629.6296 | 1690439629.6296 | 0 | 0 | 1 | Xong quyết toán chưa ký
7 | 2025 | I | B | 8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 | 0 | 520020000 | 1070773000 | 0 | 0.32689 | Tạm dừng thi công
7 | 2025 | I | B | 9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 200000000 | 0 | 220603680 | 0 | 220603680 | 1165594320 | 0 | 0.15914 | Tạm dừng thi công
7 | 2025 | I | B | 10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | B | 11 | Lô 14B | 1613912000 | 200000000 | 519570000 | 1323094700 | 0 | 1323094700 | 290817300 | 2.5979 | 0.81981
7 | 2025 | I | B | 12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333.3333 | 1658821333.3333 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | B | 13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 1593398000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | B | 14 | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 291573000 | 1168758000 | 0 | 1168758000 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | I | C | 1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928703.7037 | 1770496703.7037 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | C | 2 | Lô 2C | 1264042000 | 249120000 | 249120000 | 249120000 | 0 | 249120000 | 1014922000 | 1 | 0.19708
7 | 2025 | I | C | 3 | Lô 3C | 1264264000 | 112104000 | 112104000 | 112104000 | 0 | 112104000 | 1152160000 | 1 | 0.088671
7 | 2025 | I | C | 4 | Lô 4C | 1259087000 | 0 | 0 | 1259087000 | 0 | 1259087000 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | I | C | 5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 1150397000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D | 1366377000 | 250000000 | 32049000 | 438804225 | 0 | 438804225 | 927572775 | 0.1282 | 0.32114
7 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D | 1307971000 | 200000000 | 100656000 | 490698000 | 0 | 490698000 | 817273000 | 0.50328 | 0.37516
7 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801851.8519 | 1360999851.8519 | 0 | 0 | 1 | Xong quyết toán đã ký
7 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D | 1299151000 | 250000000 | 149418000 | 607633200 | 0 | 607633200 | 691517800 | 0.59767 | 0.46772
7 | 2025 | I | D | 5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989814.8148 | 1341559814.8148 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 6 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 | 0 | 524149542 | 831707458 | 0 | 0.38658 | Tạm dừng thi công
7 | 2025 | I | D | 7 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866666.6667 | 1373316666.6667 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 8 | Lô 14D-A | 1190874000 | 200000000 | 264928950 | 522632565 | 0 | 522632565 | 668241435 | 1.3246 | 0.43886
7 | 2025 | I | D | 9 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692592.5926 | 1341980592.5926 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 10 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 11 | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 12 | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259.2593 | 1817257259.2593 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 13 | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076851.8519 | 1569716851.8519 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 14 | Lô 23D-A | 1247611000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728703.7037 | 1299971703.7037 | 32368000 | 0 | 0.97406 | Xong quyết toán chưa ký
7 | 2025 | I | D | 15 | Lô 23D-B | 1275262000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537962.963 | 1359698962.963 | 58101000 | 0 | 0.95444 | Xong quyết toán đã ký phần thô, chưa ký trát ngoài
7 | 2025 | I | D | 16 | Lô 24D-A | 1271898000 | 0 | 0 | 1267836000 | 108254629.6296 | 1376090629.6296 | 4062000 | 0 | 0.99681 | Xong quyết toán chưa ký
7 | 2025 | I | D | 17 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074.0741 | 1507044074.0741 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | I | D | 18 | Lô 27D | 1509219000 | 80000000 | 0 | 426300000 | 0 | 426300000 | 1082919000 | 0 | 0.28246 | Tạm dừng thi công
7 | 2025 | II |  | 1 | Lô 5E-A | 0 | 150000000 | 0 | 346846500 | 0 | 346846500 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | II |  | 2 | Lô 5E-B | 0 | 250000000 | 76230000 | 346846500 | 0 | 346846500 | 0 | 0.30492 | 0
7 | 2025 | II |  | 3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 1667337000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
7 | 2025 | II |  | 4 | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 671580000 | 1584443250 | 0 | 1584443250 | 80856750 | 0 | 0.95145 | Xong dự toán
7 | 2025 | II |  | 5 | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 16776450 | 267584378 | 0 | 267584378 | 1395687622 | 0 | 0.16088 | Xong dự toán
7 | 2025 | III |  | 1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 20633800 | 1052323800 | 0 | 0 | 1526901200 | 0 | 0.408
7 | 2025 | IV |  | 1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 0 | 30600000 | 1129140000 | 0 | 0 | 4990860000 | 0 | 0.1845
8 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A | 1140788000 | 200000000 | 50949675 | 249777675 | 0 | 249777675 | 891010325 | 0.25475 | 0.21895
8 | 2025 | I | A | 2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481 | 1256799481 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | A | 3 | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 28072222 | 1189410222 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | A | 4 | Lô 13A | 1129099000 | 0 | 240997680 | 240997680 | 0 | 240997680 | 888101320 | 0 | 0.21344
8 | 2025 | I | A | 5 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 | 0 | 649826280 | 479272720 | 0 | 0.57553 | Tạm dừng thi công
8 | 2025 | I | B | 1 | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1295727000 | 0 | 1295727000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | B | 2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444 | 1764838444 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | B | 3 | Lô 4B | 1323642000 | 200000000 | 396720000 | 927504000 | 0 | 927504000 | 396138000 | 1.9836 | 0.70072
8 | 2025 | I | B | 4 | Lô 6B | 1325213000 | 200000000 | 345262500 | 925303500 | 0 | 925303500 | 399909500 | 1.7263 | 0.69823
8 | 2025 | I | B | 5 | Lô 7B | 1221751000 | 0 | 0 | 1221751000 | 56776852 | 1278527852 | 0 | 0 | 1 | Xong quyết toán chưa ký
8 | 2025 | I | B | 6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148 | 1337378148 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | B | 7 | Lô 9B | 1487132000 | 0 | 0 | 1487132000 | 99454630 | 1586586630 | 0 | 0 | 1 | Xong quyết toán chưa ký
8 | 2025 | I | B | 8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 | 0 | 520020000 | 1070773000 | 0 | 0.32689 | Tạm dừng thi công
8 | 2025 | I | B | 9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 0 | 0 | 220603680 | 0 | 220603680 | 1165594320 | 0 | 0.15914 | Tạm dừng thi công
8 | 2025 | I | B | 10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | B | 11 | Lô 14B | 1613912000 | 300000000 | 207828000 | 1530922700 | 0 | 1530922700 | 82989300 | 0.69276 | 0.94858
8 | 2025 | I | B | 12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333 | 1658821333 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | B | 13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 1593398000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | B | 14 | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 1168758000 | 0 | 1168758000 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | I | C | 1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928704 | 1770496704 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | C | 2 | Lô 2C | 1264042000 | 150000000 | 15196320 | 264316320 | 0 | 264316320 | 999725680 | 0.10131 | 0.2091
8 | 2025 | I | C | 3 | Lô 3C | 1264264000 | 200000000 | 151963200 | 264067200 | 0 | 264067200 | 1000196800 | 0.75982 | 0.20887
8 | 2025 | I | C | 4 | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 0 | 929889000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | C | 5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 157625000 | 1308022000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D | 1366377000 | 200000000 | 80122500 | 518926725 | 0 | 518926725 | 847450275 | 0.40061 | 0.37978
8 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D | 1307971000 | 200000000 | 80524800 | 571222800 | 0 | 571222800 | 736748200 | 0.40262 | 0.43672
8 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801852 | 1360999852 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D | 1299151000 | 250000000 | 298836000 | 906469200 | 0 | 906469200 | 392681800 | 1.1953 | 0.69774
8 | 2025 | I | D | 5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989815 | 1341559815 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 6 | Lô 9D | 1187870333 | 200000000 | 244624050 | 244624050 | 0 | 244624050 | 943246283 | 1.2231 | 0.20593
8 | 2025 | I | D | 7 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 | 0 | 524149542 | 831707458 | 0 | 0.38658 | Tạm dừng thi công
8 | 2025 | I | D | 8 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866667 | 1373316667 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 200000000 | 357654083 | 880286648 | 0 | 880286648 | 310587352 | 1.7883 | 0.73919
8 | 2025 | I | D | 10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692593 | 1341980593 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 11 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 13 | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259 | 1817257259 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 14 | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076852 | 1569716852 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728704 | 1299971704 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537963 | 1359698963 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 17 | Lô 24D-A | 1267836000 | 0 | 0 | 1267836000 | 108254630 | 1376090630 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 18 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074 | 1507044074 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | I | D | 19 | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 426300000 | 0 | 426300000 | 1082919000 | 0 | 0.28246 | Tạm dừng thi công
8 | 2025 | II |  | 1 | Lô 5E-A | 0 | 150000000 | 130429901 | 477276401 | 0 | 477276401 | -477276401 | 0.86953 | 0
8 | 2025 | II |  | 2 | Lô 5E-B | 0 | 150000000 | 30405684 | 377252184 | 0 | 377252184 | -377252184 | 0.2027 | 0
8 | 2025 | II |  | 3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 1667337000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
8 | 2025 | II |  | 4 | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 1584443250 | 0 | 1584443250 | 80856750 | 0 | 0.95145 | Xong dự toán
8 | 2025 | II |  | 5 | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 15993549 | 283577927 | 0 | 283577927 | 1379694073 | 0 | 0.17049 | Xong dự toán
8 | 2025 | III |  | 1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 40235910 | 1092559710 | 0 | 1092559710 | 1486665290 | 0 | 0.4236
8 | 2025 | IV |  | 1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 0 | 90270000 | 1219410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19925
8 | 2025 | V |  | 1 | Lô 34 | 1890897000 | 0 | 0 | 1890897000 | 69595000 | 1960492000 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A | 1140788000 | 200000000 | 144150300 | 393927975 | 0 | 393927975 | 746860025 | 0.72075 | 0.34531
9 | 2025 | I | A | 2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481.4815 | 1256799481.4815 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | A | 3 | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 28072222.2222 | 1189410222.2222 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | A | 4 | Lô 13A | 1129099000 | 200000000 | 0 | 240997680 | 0 | 240997680 | 888101320 | 0 | 0.21344
9 | 2025 | I | A | 5 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 | 0 | 649826280 | 479272720 | 0 | 0.57553 | Tạm dừng thi công
9 | 2025 | I | B | 1 | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1295727000 | 205662962.963 | 1501389962.963 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444.4444 | 1764838444.4444 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 3 | Lô 4B | 1323642000 | 200000000 | 136800000 | 1064304000 | 0 | 1064304000 | 259338000 | 0.684 | 0.80407
9 | 2025 | I | B | 4 | Lô 6B | 1325213000 | 200000000 | 69052500 | 994356000 | 0 | 994356000 | 330857000 | 0.34526 | 0.75034
9 | 2025 | I | B | 5 | Lô 7B | 1221751000 | 0 | 0 | 1221751000 | 56776852 | 1278527852 | 0 | 0 | 1 | Xong quyết toán chưa ký
9 | 2025 | I | B | 6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148.1481 | 1337378148.1481 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 7 | Lô 9B | 1487132000 | 0 | 0 | 1487132000 | 99454630 | 1586586630 | 0 | 0 | 1 | Xong quyết toán chưa ký
9 | 2025 | I | B | 8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 | 0 | 520020000 | 1070773000 | 0 | 0.32689 | Tạm dừng thi công
9 | 2025 | I | B | 9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 0 | 0 | 220603680 | 0 | 220603680 | 1165594320 | 0 | 0.15914 | Tạm dừng thi công
9 | 2025 | I | B | 10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 11 | Lô 14B | 1599758000 | 0 | 0 | 1599758000 | 0 | 1599758000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333.3333 | 1658821333.3333 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 113004629.6296 | 1706402629.6296 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | B | 14 | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 1168758000 | 0 | 1168758000 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | I | C | 1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928703.7037 | 1770496703.7037 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | C | 2 | Lô 2C | 1264042000 | 200000000 | 57297600 | 321613920 | 0 | 321613920 | 942428080 | 0.28649 | 0.25443
9 | 2025 | I | C | 3 | Lô 3C | 1264264000 | 0 | 0 | 264067200 | 0 | 264067200 | 1000196800 | 0 | 0.20887
9 | 2025 | I | C | 4 | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 41061111.1111 | 970950111.1111 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | C | 5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 157625000 | 1308022000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | C | 6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688339000 | 0 | 0 | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
9 | 2025 | I | C | 7 | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D | 1366377000 | 100000000 | 160245000 | 679171725 | 0 | 679171725 | 687205275 | 1.6024 | 0.49706
9 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D | 1307971000 | 200000000 | 276804000 | 848026800 | 0 | 848026800 | 459944200 | 1.384 | 0.64835
9 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801852 | 1360999852 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D | 1299151000 | 0 | 69728400 | 976197600 | 0 | 976197600 | 322953400 | 0 | 0.75141
9 | 2025 | I | D | 5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989814.8148 | 1341559814.8148 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 6 | Lô 9D | 1209500000 | 200000000 | 0 | 244624050 | 0 | 244624050 | 964875950 | 0 | 0.20225
9 | 2025 | I | D | 7 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 | 0 | 524149542 | 831707458 | 0 | 0.38658 | Tạm dừng thi công
9 | 2025 | I | D | 8 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866666.6667 | 1373316666.6667 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 0 | 25288673 | 905575321 | 0 | 905575321 | 285298679 | 0 | 0.76043
9 | 2025 | I | D | 10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692592.5926 | 1341980592.5926 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 11 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 13 | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259.2593 | 1817257259.2593 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 14 | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076851.8519 | 1569716851.8519 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728704 | 1299971704 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537963 | 1359698963 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 17 | Lô 24D-A | 1267836000 | 0 | 0 | 1267836000 | 108254630 | 1376090630 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 18 | Lô 25D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | I | D | 19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269841117 | 0 | 0
9 | 2025 | I | D | 20 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074.0741 | 1507044074.0741 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | I | D | 21 | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 426300000 | 0 | 426300000 | 1082919000 | 0 | 0.28246 | Tạm dừng thi công
9 | 2025 | II |  | 1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 41938875 | 519215276 | 0 | 519215276 | 0 | 0 | 0.35808
9 | 2025 | II |  | 2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 209694375 | 586946559 | 0 | 586946559 | 0 | 0 | 0.40479
9 | 2025 | II |  | 3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 69430555.5556 | 1736767555.5556 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
9 | 2025 | II |  | 4 | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 1665300000 | 0 | 1665300000 | 0 | 0 | 1 | Xong dự toán
9 | 2025 | II |  | 5 | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 61513650 | 345091577 | 0 | 345091577 | 1318180423 | 0 | 0.20748 | Xong dự toán
9 | 2025 | III |  | 1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 386883750 | 1479443460 | 0 | 1479443460 | 1099781540 | 0 | 0.5736
9 | 2025 | IV |  | 1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6120000000 | 0 | 122400000 | 1341810000 | 0 | 1341810000 | 4778190000 | 0 | 0.21925
9 | 2025 | V |  | 1 | Lô 34 | 1890897000 | 0 | 0 | 1890897000 | 69595000 | 1960492000 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A | 1140788000 | 150000000 | 124267500 | 518195475 | 0 | 518195475 | 622592525 | 0.82845 | 0.45424
10 | 2025 | I | A | 2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481.4815 | 1256799481.4815 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | A | 3 | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 28072222.2222 | 1189410222.2222 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | A | 4 | Lô 13A | 1129099000 | 150000000 | 0 | 240997680 | 0 | 240997680 | 888101320 | 0 | 0.21344
10 | 2025 | I | A | 5 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 | 0 | 649826280 | 479272720 | 0 | 0.57553 | Tạm dừng thi công
10 | 2025 | I | B | 1 | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1295727000 | 205662963 | 1501389963 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444.4444 | 1764838444.4444 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 3 | Lô 4B | 1323642000 | 200000000 | 188784000 | 1253088000 | 0 | 1253088000 | 70554000 | 0.94392 | 0.9467
10 | 2025 | I | B | 4 | Lô 6B | 1325213000 | 200000000 | 330857000 | 1325213000 | 0 | 1325213000 | 0 | 1.6543 | 1
10 | 2025 | I | B | 5 | Lô 7B | 1221751000 | 0 | 0 | 1221751000 | 56776852 | 1278527852 | 0 | 0 | 1 | Xong quyết toán chưa ký
10 | 2025 | I | B | 6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148.1481 | 1337378148.1481 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 7 | Lô 9B | 1487132000 | 0 | 0 | 1487132000 | 99454630 | 1586586630 | 0 | 0 | 1 | Xong quyết toán chưa ký
10 | 2025 | I | B | 8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 | 0 | 520020000 | 1070773000 | 0 | 0.32689 | Tạm dừng thi công
10 | 2025 | I | B | 9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 0 | 0 | 220603680 | 0 | 220603680 | 1165594320 | 0 | 0.15914 | Tạm dừng thi công
10 | 2025 | I | B | 10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 11 | Lô 14B | 1599758000 | 0 | 0 | 1599758000 | 0 | 1599758000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333.3333 | 1658821333.3333 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 113004630 | 1706402630 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | B | 14 | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 1168758000 | 0 | 1168758000 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | I | C | 1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928703.7037 | 1770496703.7037 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | C | 2 | Lô 2C | 1264042000 | 200000000 | 89683200 | 411297120 | 0 | 411297120 | 852744880 | 0.44842 | 0.32538
10 | 2025 | I | C | 3 | Lô 3C | 1264264000 | 200000000 | 0 | 264067200 | 0 | 264067200 | 1000196800 | 0 | 0.20887
10 | 2025 | I | C | 4 | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 41061111.1111 | 970950111.1111 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | C | 5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 157625000 | 1308022000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | C | 6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688339000 | 0 | 0 | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
10 | 2025 | I | C | 7 | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437536000 | 0 | 0
10 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D | 1366377000 | 200000000 | 66768750 | 745940475 | 0 | 745940475 | 620436525 | 0.33384 | 0.54593
10 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D | 1307971000 | 200000000 | 390042000 | 1238068800 | 0 | 1238068800 | 69902200 | 1.9502 | 0.94656
10 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801852 | 1360999852 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D | 1299151000 | 200000000 | 251520300 | 1227717900 | 0 | 1227717900 | 71433100 | 1.2576 | 0.94502
10 | 2025 | I | D | 5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989814.8148 | 1341559814.8148 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 6 | Lô 9D | 1209500000 | 150000000 | 257499000 | 502123050 | 0 | 502123050 | 707376950 | 1.7167 | 0.41515
10 | 2025 | I | D | 7 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 | 0 | 524149542 | 831707458 | 0 | 0.38658 | Tạm dừng thi công
10 | 2025 | I | D | 8 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866666.6667 | 1373316666.6667 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 100000000 | 21676005 | 927251325 | 0 | 927251325 | 263622675 | 0.21676 | 0.77863
10 | 2025 | I | D | 10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692592.5926 | 1341980592.5926 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 11 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 13 | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259.2593 | 1817257259.2593 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 14 | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076851.8519 | 1569716851.8519 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728704 | 1299971704 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537963 | 1359698963 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 17 | Lô 24D-A | 1267836000 | 0 | 0 | 1267836000 | 108254630 | 1376090630 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 18 | Lô 25D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | I | D | 19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269841117 | 0 | 0
10 | 2025 | I | D | 20 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074.0741 | 1507044074.0741 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | I | D | 21 | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 426300000 | 0 | 426300000 | 1082919000 | 0 | 0.28246 | Tạm dừng thi công
10 | 2025 | II |  | 1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 200000000 | 115331906 | 634547183 | 0 | 634547183 | 815452817 | 0.57666 | 0.43762
10 | 2025 | II |  | 2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 200000000 | 0 | 586946559 | 0 | 586946559 | 863053441 | 0 | 0.40479
10 | 2025 | II |  | 3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 69430556 | 1736767556 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
10 | 2025 | II |  | 4 | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | II |  | 5 | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 1665300000 | 0 | 1665300000 | 0 | 0 | 1 | Xong dự toán
10 | 2025 | II |  | 6 | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 230676188 | 575767764 | 0 | 575767764 | 1087504236 | 0 | 0.34617 | Xong dự toán
10 | 2025 | III |  | 1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 257922500 | 1737365960 | 0 | 1737365960 | 841859040 | 0 | 0.6736
10 | 2025 | IV |  | 1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 | 0 | 2971617300 | 4313427300 | 0 | 4313427300 | 2322231700 | 0 | 0.65004
10 | 2025 | V |  | 1 | Lô 34 | 1890897000 | 0 | 0 | 1890897000 | 69595000 | 1960492000 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A | 1140788000 | 200000000 | 335522250 | 853717725 | 0 | 853717725 | 287070275 | 1.6776 | 0.74836
11 | 2025 | I | A | 2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481.4815 | 1256799481.4815 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | A | 3 | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 28072222.2222 | 1189410222.2222 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | A | 4 | Lô 13A | 1129099000 | 200000000 | 248400000 | 489397680 | 0 | 489397680 | 639701320 | 1.242 | 0.43344
11 | 2025 | I | A | 5 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 | 0 | 649826280 | 479272720 | 0 | 0.57553 | Tạm dừng thi công
11 | 2025 | I | B | 1 | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1295727000 | 205662963 | 1501389963 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | B | 2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444.4444 | 1764838444.4444 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | B | 3 | Lô 4B | 1323642000 | 100000000 | 70554000 | 1323642000 | 0 | 1323642000 | 0 | 0.70554 | 1
11 | 2025 | I | B | 4 | Lô 6B | 1352546000 | 0 | 27333000 | 1352546000 | 86584259 | 1439130259 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | I | B | 5 | Lô 7B | 1221751000 | 0 | 0 | 1221751000 | 56776852 | 1278527852 | 0 | 0 | 1 | Xong quyết toán chưa ký
11 | 2025 | I | B | 6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148.1481 | 1337378148.1481 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | B | 7 | Lô 9B | 1487132000 | 0 | 0 | 1487132000 | 99454630 | 1586586630 | 0 | 0 | 1 | Xong quyết toán chưa ký
11 | 2025 | I | B | 8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 | 0 | 520020000 | 1070773000 | 0 | 0.32689 | Tạm dừng thi công
11 | 2025 | I | B | 9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 0 | 0 | 220603680 | 0 | 220603680 | 1165594320 | 0 | 0.15914 | Tạm dừng thi công
11 | 2025 | I | B | 10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | B | 11 | Lô 14B | 1599758000 | 0 | 0 | 1599758000 | 0 | 1599758000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | B | 12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333.3333 | 1658821333.3333 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | B | 13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 113004630 | 1706402630 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | B | 14 | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 1168758000 | 0 | 1168758000 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | I | C | 1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928703.7037 | 1770496703.7037 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | C | 2 | Lô 2C | 1264042000 | 200000000 | 298944000 | 710241120 | 0 | 710241120 | 553800880 | 1.4947 | 0.56188
11 | 2025 | I | C | 3 | Lô 3C | 1264264000 | 0 | 286488000 | 550555200 | 0 | 550555200 | 713708800 | 0 | 0.43547
11 | 2025 | I | C | 4 | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 41061111.1111 | 970950111.1111 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | C | 5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 157625000 | 1308022000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | C | 6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 150943500 | 150943500 | 0 | 150943500 | 1537395500 | 0 | 0.089404 | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
11 | 2025 | I | C | 7 | Lô 11C | 1437536000 | 200000000 | 117612000 | 117612000 | 0 | 117612000 | 1319924000 | 0 | 0
11 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D | 1366377000 | 150000000 | 146891250 | 959600475 | 0 | 959600475 | 406776525 | 0.97928 | 0.7023
11 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D | 1307971000 | 1196198000 | 69902200 | 1307971000 | 0 | 1307971000 | 0 | 0.058437 | 1
11 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801852 | 1360999852 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D | 1299151000 | 1178570000 | 71433100 | 1299151000 | 0 | 1299151000 | 0 | 0.06061 | 1
11 | 2025 | I | D | 5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989814.8148 | 1341559814.8148 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | D | 6 | Lô 9D | 1209500000 | 0 | 50719500 | 552842550 | 0 | 552842550 | 656657450 | 0 | 0.45708
11 | 2025 | I | D | 7 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 | 0 | 524149542 | 831707458 | 0 | 0.38658 | Tạm dừng thi công
11 | 2025 | I | D | 8 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866666.6667 | 1373316666.6667 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | D | 9 | Lô 14D-A | 1190874000 | 0 | 21676005 | 927251325 | 0 | 927251325 | 263622675 | 0 | 0.77863
11 | 2025 | I | D | 10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692592.5926 | 1341980592.5926 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | D | 11 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | D | 12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | D | 13 | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259.2593 | 1817257259.2593 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | D | 14 | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076851.8519 | 1569716851.8519 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | D | 15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728704 | 1299971704 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | D | 16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537963 | 1359698963 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | D | 17 | Lô 24D-A | 1150000000 | 0 | 0 | 1150000000 | 108254630 | 1258254630 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | D | 18 | Lô 25D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | I | D | 19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 150000000 | 119171250 | 119171250 | 0 | 119171250 | 1150669867 | 0.79448 | 0.093847
11 | 2025 | I | D | 20 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074.0741 | 1507044074.0741 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | I | D | 21 | Lô 27D | 1509219000 | 100000000 | 0 | 426300000 | 0 | 426300000 | 1082919000 | 0 | 0.28246 | Tạm dừng thi công
11 | 2025 | II |  | 1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 209694375 | 844241558 | 0 | 844241558 | 605758442 | 0 | 0.58224
11 | 2025 | II |  | 2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 257924081 | 844870640 | 0 | 844870640 | 605129360 | 0 | 0.58267
11 | 2025 | II |  | 3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 69430556 | 1736767556 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
11 | 2025 | II |  | 4 | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0
11 | 2025 | II |  | 5 | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 1665300000 | 0 | 1665300000 | 0 | 0 | 1 | Xong dự toán
11 | 2025 | II |  | 6 | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 292189838 | 867957602 | 0 | 867957602 | 795314398 | 0 | 0.52184 | Xong dự toán
11 | 2025 | III |  | 1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 206338000 | 1943703960 | 0 | 1943703960 | 635521040 | 0 | 0.7536
11 | 2025 | IV |  | 1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 | 0 | 330179700 | 4643607000 | 0 | 4643607000 | 1992052000 | 0 | 0.6998
11 | 2025 | V |  | 1 | Lô 34 | 1890897000 | 0 | 0 | 1890897000 | 69595000 | 1960492000 | 0 | 0 | 1
12 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A | 1140788000 | 0 | 173974500 | 1027692225 | 0 | 1027692225 | 113095775 | 0 | 0.90086
12 | 2025 | I | A | 2 | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118543000 | 138256481.4815 | 1256799481.4815 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | A | 3 | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 28072222.2222 | 1189410222.2222 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | A | 4 | Lô 13A | 1129099000 | 0 | 186300000 | 675697680 | 0 | 675697680 | 453401320 | 0 | 0.59844
12 | 2025 | I | A | 5 | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 649826280 | 0 | 649826280 | 479272720 | 0 | 0.57553 | Tạm dừng thi công
12 | 2025 | I | B | 1 | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1295727000 | 205662963 | 1501389963 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | B | 2 | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 134944444.4444 | 1764838444.4444 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | B | 3 | Lô 4B | 1323642000 | 0 | 0 | 1323642000 | 0 | 1323642000 | 0 | 0 | 1
12 | 2025 | I | B | 4 | Lô 6B | 1352546000 | 0 | 0 | 1352546000 | 86854259 | 1439400259 | 0 | 0 | 1
12 | 2025 | I | B | 5 | Lô 7B | 1221751000 | 0 | 0 | 1221751000 | 56776852 | 1278527852 | 0 | 0 | 1 | Xong quyết toán chưa ký
12 | 2025 | I | B | 6 | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 141848148.1481 | 1337378148.1481 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | B | 7 | Lô 9B | 1487132000 | 0 | 0 | 1487132000 | 99454630 | 1586586630 | 0 | 0 | 1 | Xong quyết toán chưa ký
12 | 2025 | I | B | 8 | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 520020000 | 0 | 520020000 | 1070773000 | 0 | 0.32689 | Tạm dừng thi công
12 | 2025 | I | B | 9 | Lô 13B-A | 1386198000 | 0 | 0 | 220603680 | 0 | 220603680 | 1165594320 | 0 | 0.15914 | Tạm dừng thi công
12 | 2025 | I | B | 10 | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 139475000 | 1290662000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | B | 11 | Lô 14B | 1599758000 | 0 | 0 | 1599758000 | 0 | 1599758000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | B | 12 | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 145883333.3333 | 1658821333.3333 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | B | 13 | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 113004630 | 1706402630 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | B | 14 | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 1168758000 | 0 | 1168758000 | 0 | 0 | 1
12 | 2025 | I | C | 1 | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 203928703.7037 | 1770496703.7037 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | C | 2 | Lô 2C | 1264042000 | 0 | 174384000 | 884625120 | 0 | 884625120 | 379416880 | 0 | 0.69984
12 | 2025 | I | C | 3 | Lô 3C | 1264264000 | 0 | 336312000 | 886867200 | 0 | 886867200 | 377396800 | 0 | 0.70149
12 | 2025 | I | C | 4 | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 41061111.1111 | 970950111.1111 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | C | 5 | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 157625000 | 1308022000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | C | 6 | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 184486500 | 335430000 | 0 | 335430000 | 1352909000 | 0 | 0.19867 | Chưa gặp chủ hộ để chốt phương án
12 | 2025 | I | C | 7 | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 313632000 | 431244000 | 0 | 431244000 | 1006292000 | 0 | 0
12 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D | 1366377000 | 0 | 133537500 | 1093137975 | 0 | 1093137975 | 273239025 | 0 | 0.80003
12 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D | 1307971000 | 0 | 0 | 1307971000 | 0 | 1307971000 | 0 | 0 | 1
12 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 164801852 | 1360999852 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D | 1151814000 | 0 | 0 | 1151814000 | 0 | 1151814000 | 0 | 0 | 1
12 | 2025 | I | D | 5 | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 162989814.8148 | 1341559814.8148 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | D | 6 | Lô 9D | 1209500000 | 0 | 171666000 | 724508550 | 0 | 724508550 | 484991450 | 0 | 0.59901
12 | 2025 | I | D | 7 | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 524149542 | 0 | 524149542 | 831707458 | 0 | 0.38658 | Tạm dừng thi công
12 | 2025 | I | D | 8 | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 145866666.6667 | 1373316666.6667 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | D | 9 | Lô 14D-A | 1191411000 | 0 | 263622675 | 1190874000 | 0 | 1190874000 | 0 | 0 | 0.99955
12 | 2025 | I | D | 10 | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 139692592.5926 | 1341980592.5926 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | D | 11 | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 137225000 | 1689244000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | D | 12 | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 125000000 | 1316696000 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | D | 13 | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 158909259.2593 | 1817257259.2593 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | D | 14 | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 149076851.8519 | 1569716851.8519 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | D | 15 | Lô 23D-A | 1215243000 | 0 | 0 | 1215243000 | 84728704 | 1299971704 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | D | 16 | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 142537963 | 1359698963 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | D | 17 | Lô 24D-A | 1150000000 | 0 | 0 | 1150000000 | 108254630 | 1258254630 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | D | 18 | Lô 25D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2025 | I | D | 19 | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 262176750 | 381348000 | 0 | 381348000 | 888493117 | 0 | 0.30031
12 | 2025 | I | D | 20 | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 124824074.0741 | 1507044074.0741 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | I | D | 21 | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 426300000 | 0 | 426300000 | 1082919000 | 0 | 0.28246 | Tạm dừng thi công
12 | 2025 | II |  | 1 | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 419388750 | 1263630308 | 0 | 1263630308 | 186369692 | 0 | 0.87147
12 | 2025 | II |  | 2 | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 419388750 | 1264259390 | 0 | 1264259390 | 185740610 | 0 | 0.8719
12 | 2025 | II |  | 3 | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 69430556 | 1736767556 | 0 | 0 | 1 | Đã quyết toán
12 | 2025 | II |  | 4 | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0
12 | 2025 | II |  | 5 | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 1665300000 | 0 | 1665300000 | 0 | 0 | 1 | Xong dự toán
12 | 2025 | II |  | 6 | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 304792568 | 1172750170 | 0 | 1172750170 | 490521830 | 0 | 0.70509 | Xong dự toán
12 | 2025 | III |  | 1 | Đường nội bộ (GĐI) | 2579225000 | 0 | 0 | 1943703960 | 0 | 1943703960 | 635521040 | 0 | 0.7536
12 | 2025 | IV |  | 1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | 6635659000 | 0 | 660359400 | 5303966400 | 0 | 5303966400 | 1331692000 | 0 | 0.79931
12 | 2025 | V |  | 1 | Lô 34 | 1890897000 | 0 | 0 | 1890897000 | 69595000 | 1960492000 | 0 | 0 | 1

## Data_DT (hidden)
Tháng | Năm | MajorSection | Section | Subsection | STT | Danh mục | Tên CT/Lô | Giá trị HĐ | DT dự kiến | DT Thô kỳ này | DT Thô lũy kế | Công nợ Thô | QT Trát | DT Trát kỳ này | DT Trát lũy kế | Công nợ Trát | DT Thô+Trát kỳ này | DT Thô+Trát lũy kế | Công nợ Thô+Trát | TL KH | TL Lũy kế
6 | 2025 | A | I | A | 1 | Xây nhà | Lô 5A | 1129099000 | 0 | 400000000 | 400000000 | 729099000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 400000000 | 729099000 | 0 | 0.35426
6 | 2025 | A | I | A | 2 | Xây nhà | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118000000 | 543000 | 138256070 | 0 | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 | 0 | 0.99951
6 | 2025 | A | I | A | 3 | Xây nhà | Lô 12A | 1129099000 | 0 | 0 | 1161338000 | -32239000 | 28072132 | 0 | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | -32239000 | 0 | 1.0286
6 | 2025 | A | I | A | 4 | Xây nhà | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 400000000 | 729099000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 729099000 | 0 | 0.35426
6 | 2025 | A | I | B | 1 | Xây nhà | Lô 1B | 1351758000 | 0 | 0 | 1150000000 | 201758000 | 205663339 | 0 | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 307421339 | 0 | 0.85074
6 | 2025 | A | I | B | 2 | Xây nhà | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 0 | 134944617 | 0 | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | I | B | 3 | Xây nhà | Lô 4B | 1323642000 | 0 | 0 | 500000000 | 823642000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 823642000 | 0 | 0.37775
6 | 2025 | A | I | B | 4 | Xây nhà | Lô 6B | 1325211000 | 0 | 0 | 500000000 | 825211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 825211000 | 0 | 0.3773
6 | 2025 | A | I | B | 5 | Xây nhà | Lô 7B | 1325423000 | 0 | 0 | 1100000000 | 225423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000000 | 225423000 | 0 | 0.82992
6 | 2025 | A | I | B | 6 | Xây nhà | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 0 | 141848544 | 0 | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | I | B | 7 | Xây nhà | Lô 9B | 1590985000 | 0 | 300000000 | 1100000000 | 490985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1100000000 | 490985000 | 0 | 0.6914
6 | 2025 | A | I | B | 8 | Xây nhà | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 400000000 | 1190793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 1190793000 | 0 | 0.25145
6 | 2025 | A | I | B | 9 | Xây nhà | Lô 13B-A | 1386198277 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0 | 0.14428
6 | 2025 | A | I | B | 10 | Xây nhà | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 0 | 139474971 | 0 | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | I | B | 11 | Xây nhà | Lô 14B | 1613912000 | 0 | 450000000 | 1000000000 | 613912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 1000000000 | 613912000 | 0 | 0.61961
6 | 2025 | A | I | B | 12 | Xây nhà | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 0 | 145883155 | 0 | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | I | B | 13 | Xây nhà | Lô 16B | 1615784000 | 0 | 0 | 1593398000 | 22386000 | 113004411 | 0 | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 22386000 | 0 | 0.98615
6 | 2025 | A | I | B | 14 | Xây nhà | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0 | 0.25668
6 | 2025 | A | I | C | 1 | Xây nhà | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1420000000 | 146568000 | 203928380 | 0 | 0 | 203928380 | 0 | 1420000000 | 350496380 | 0 | 0.90644
6 | 2025 | A | I | C | 2 | Xây nhà | Lô 2C | 1258870507 | 0 | 400000000 | 400000000 | 858870507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 400000000 | 858870507 | 0 | 0.31775
6 | 2025 | A | I | C | 3 | Xây nhà | Lô 4C | 1259087000 | 0 | 0 | 800000000 | 459087000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 459087000 | 0 | 0.63538
6 | 2025 | A | I | C | 4 | Xây nhà | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 50397000 | 1150397000 | 0 | 157624826 | 157624826 | 157624826 | 0 | 208021826 | 1308021826 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | I | C | 5 | Xây nhà | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 0 | 100000000 | 1588339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 1588339000 | 0 | 0.05923
6 | 2025 | A | I | D | 1 | Xây nhà | Lô 1D | 1213045000 | 0 | 0 | 400000000 | 813045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 813045000 | 0 | 0.32975
6 | 2025 | A | I | D | 2 | Xây nhà | Lô 2D | 1307972000 | 0 | 0 | 500000000 | 807972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 807972000 | 0 | 0.38227
6 | 2025 | A | I | D | 3 | Xây nhà | Lô 4D | 1299151000 | 0 | 0 | 1150000000 | 149151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000000 | 149151000 | 0 | 0.88519
6 | 2025 | A | I | D | 4 | Xây nhà | Lô 6D | 1299151000 | 0 | 0 | 450000000 | 849151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 849151000 | 0 | 0.34638
6 | 2025 | A | I | D | 5 | Xây nhà | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 0 | 162990131 | 0 | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | I | D | 6 | Xây nhà | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 400000000 | 955857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 955857000 | 0 | 0.29502
6 | 2025 | A | I | D | 7 | Xây nhà | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 0 | 145866567 | 0 | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | I | D | 8 | Xây nhà | Lô 14D-A | 1200505000 | 0 | 0 | 400000000 | 800505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 800505000 | 0 | 0.33319
6 | 2025 | A | I | D | 9 | Xây nhà | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 102288000 | 1202288000 | 0 | 139692565 | 0 | 139692565 | 0 | 102288000 | 1341980565 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | I | D | 10 | Xây nhà | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 0 | 137225262 | 0 | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | I | D | 11 | Xây nhà | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 0 | 124999956 | 0 | 125000000 | -44 | 0 | 1316696000 | -44 | 0 | 1
6 | 2025 | A | I | D | 12 | Xây nhà | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 0 | 158909689 | 0 | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | I | D | 13 | Xây nhà | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 0 | 149077053 | 0 | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | I | D | 14 | Xây nhà | Lô 23D-A | 1247611000 | 0 | 0 | 1100000000 | 147611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000000 | 147611000 | 0 | 0.88169
6 | 2025 | A | I | D | 15 | Xây nhà | Lô 23D-B | 1275262000 | 0 | 0 | 1100000000 | 175262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000000 | 175262000 | 0 | 0.86257
6 | 2025 | A | I | D | 16 | Xây nhà | Lô 24D-A | 1271898000 | 0 | 0 | 1150000000 | 121898000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000000 | 121898000 | 0 | 0.90416
6 | 2025 | A | I | D | 17 | Xây nhà | Lô 26D | 1382220000 | 0 | 0 | 1382220000 | 0 | 124824112 | 0 | 124824112 | 0 | 0 | 1507044112 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | I | D | 18 | Xây nhà | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 300000000 | 1209219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1209219000 | 0 | 0.19878
6 | 2025 | A | II |  | 1 | Xây nhà | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 250000000 | 416300000 | 1033700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 416300000 | 1033700000 | 0 | 0.2871
6 | 2025 | A | II |  | 2 | Xây nhà | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 250000000 | 416300000 | 1033700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 416300000 | 1033700000 | 0 | 0.2871
6 | 2025 | A | II |  | 3 | Xây nhà | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 69430252 | 69430252 | 69430252 | 0 | 69430252 | 1736767252 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | II |  | 4 | Xây nhà | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0 | 1
6 | 2025 | A | II |  | 5 | Xây nhà | Lô 9E | 0 | 0 | 0 | 300000000 | -300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | -300000000 | 0 | 0
6 | 2025 | A | III |  | 1 | Xây nhà | Lô 16 | 1280156000 | 0 | 400000000 | 1200000000 | 80156000 | 49213477 | 49213477 | 49213477 | 0 | 449213477 | 1249213477 | 80156000 | 0 | 0.93739
6 | 2025 | A | III |  | 2 | Xây nhà | Lô 17 | 1280156000 | 0 | 400000000 | 1200000000 | 80156000 | 91175592 | 91175592 | 91175592 | 0 | 491175592 | 1291175592 | 80156000 | 0 | 0.93739
6 | 2025 | A | III |  | 3 | Xây nhà | Lô 5 | 1832694000 | 0 | 0 | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2025 | A | III |  | 4 | Xây nhà | Lô 13 | 1219280000 | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0 | 0.49209
6 | 2025 | A | III |  | 5 | Xây nhà | Lô 6 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
6 | 2025 | A | III |  | 6 | Xây nhà | Lô 14 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0
6 | 2025 | A | III |  | 7 | Xây nhà | Lô 7 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
6 | 2025 | A | III |  | 8 | Xây nhà | Lô 8 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
6 | 2025 | A | III |  | 9 | Xây nhà | Lô 9 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
6 | 2025 | A | III |  | 10 | Xây nhà | Lô 15 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0
6 | 2025 | A | III |  | 11 | Nhà khung thép | Nhµ khung thép | 16717847000 | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0 | 0.33497
6 | 2025 | A | IV |  | 1 | Xây nhà | Lô 34 | 1872200000 | 0 | 0 | 1000000000 | 872200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 872200000 | 0 | 0.53413
6 | 2025 | B |  |  | 1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ | 896776000 | 0 | 0 | 872725116 | 24050884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872725116 | 24050884 | 0 | 0
6 | 2025 | B |  |  | 2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ | 2266311000 | 0 | 0 | 2266311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266311000 | 0 | 0 | 0
6 | 2025 | B |  |  | 3 | CDC (Tiền về của Tân Lộc) | XD, cung cấp và LĐ TB | 10749957000 | 0 | 0 | 11089432000 | -339475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11089432000 | -339475000 | 0 | 0
6 | 2025 | B |  |  | 4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | 10026000000 | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000 | 0 | 0
6 | 2025 | B |  |  | 5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | 11041983000 | 0 | 0 | 3312594900 | 7729388100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312594900 | 7729388100 | 0 | 0
6 | 2025 | B |  |  | 6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | 10722996000 | 0 | 1651787000 | 1651787000 | 9071209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2025 | C |  |  | 1 | Thuê văn phòng năm T1+2+3/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431 | 349999998 | 0 | 0 | 890000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890000000 | 0 | 0 | 0
6 | 2025 | C |  |  | 2 | Thuê văn phòng năm T01/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh | 0 | 0 | 20000000 | 295000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 295000000 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | A | I | A | 1 | Xây nhà | Lô 5A | 1140788000 | 0 | 0 | 400000000 | 740788000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 740788000 | 0 | 0.35063
7 | 2025 | A | I | A | 2 | Xây nhà | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118000000 | 543000 | 138256070 | 0 | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 | 0 | 0.99951
7 | 2025 | A | I | A | 3 | Xây nhà | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 0 | 28072132 | 0 | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | A | 4 | Xây nhà | Lô 14A | 1129099000 | 600000000 | 0 | 400000000 | 729099000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 729099000 | 0 | 0.35426
7 | 2025 | A | I | B | 1 | Xây nhà | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1150000000 | 145727000 | 205663339 | 0 | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 251390339 | 0 | 0.88753
7 | 2025 | A | I | B | 2 | Xây nhà | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 0 | 134944617 | 0 | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | B | 3 | Xây nhà | Lô 4B | 1323642000 | 400000000 | 400000000 | 900000000 | 423642000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 900000000 | 423642000 | 1 | 0.67994
7 | 2025 | A | I | B | 4 | Xây nhà | Lô 6B | 1325211000 | 400000000 | 400000000 | 900000000 | 425211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 900000000 | 425211000 | 1 | 0.67914
7 | 2025 | A | I | B | 5 | Xây nhà | Lô 7B | 1325423000 | 0 | 0 | 1100000000 | 225423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000000 | 225423000 | 0 | 0.82992
7 | 2025 | A | I | B | 6 | Xây nhà | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 0 | 141848544 | 0 | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | B | 7 | Xây nhà | Lô 9B | 1590985000 | 0 | 0 | 1100000000 | 490985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000000 | 490985000 | 0 | 0.6914
7 | 2025 | A | I | B | 8 | Xây nhà | Lô 12B | 1590793000 | 500000000 | 0 | 400000000 | 1190793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 1190793000 | 0 | 0.25145
7 | 2025 | A | I | B | 9 | Xây nhà | Lô 13B-A | 1386198277 | 700000000 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0 | 0.14428
7 | 2025 | A | I | B | 10 | Xây nhà | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 0 | 139474971 | 0 | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | B | 11 | Xây nhà | Lô 14B | 1613912000 | 400000000 | 200000000 | 1200000000 | 413912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1200000000 | 413912000 | 0.5 | 0.74353
7 | 2025 | A | I | B | 12 | Xây nhà | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 0 | 145883155 | 0 | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | B | 13 | Xây nhà | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 113004411 | 0 | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | B | 14 | Xây nhà | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0 | 0.25668
7 | 2025 | A | I | C | 1 | Xây nhà | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1420000000 | 146568000 | 203928380 | 0 | 0 | 203928380 | 0 | 1420000000 | 350496380 | 0 | 0.90644
7 | 2025 | A | I | C | 2 | Xây nhà | Lô 2C | 1258870507 | 0 | 0 | 400000000 | 858870507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 858870507 | 0 | 0.31775
7 | 2025 | A | I | C | 3 | Xây nhà | Lô 3C | 1264264000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 1064264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 | 1064264000 | 0 | 0.15819
7 | 2025 | A | I | C | 4 | Xây nhà | Lô 4C | 1259087000 | 459087000 | 0 | 800000000 | 459087000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 459087000 | 0 | 0.63538
7 | 2025 | A | I | C | 5 | Xây nhà | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 157624826 | 0 | 157624826 | 0 | 0 | 1308021826 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | C | 6 | Xây nhà | Lô 9C | 1688339000 | 400000000 | 0 | 100000000 | 1588339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 1588339000 | 0 | 0.05923
7 | 2025 | A | I | D | 1 | Xây nhà | Lô 1D | 1366377000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 966377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 966377000 | 0 | 0.29274
7 | 2025 | A | I | D | 2 | Xây nhà | Lô 2D | 1307971000 | 400000000 | 0 | 500000000 | 807971000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 807971000 | 0 | 0.38227
7 | 2025 | A | I | D | 3 | Xây nhà | Lô 4D | 1196198000 | 46198000 | 0 | 1150000000 | 46198000 | 164802311 | 0 | 0 | 164802311 | 0 | 1150000000 | 211000311 | 0 | 0.96138
7 | 2025 | A | I | D | 4 | Xây nhà | Lô 6D | 1299151000 | 400000000 | 400000000 | 850000000 | 449151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 850000000 | 449151000 | 1 | 0.65427
7 | 2025 | A | I | D | 5 | Xây nhà | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 0 | 162990131 | 0 | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | D | 6 | Xây nhà | Lô 10D | 1355857000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 955857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 955857000 | 0 | 0.29502
7 | 2025 | A | I | D | 7 | Xây nhà | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 0 | 145866567 | 0 | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | D | 8 | Xây nhà | Lô 14D-A | 1190874000 | 400000000 | 400000000 | 800000000 | 390874000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 800000000 | 390874000 | 1 | 0.67178
7 | 2025 | A | I | D | 9 | Xây nhà | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 0 | 139692565 | 0 | 139692565 | 0 | 0 | 1341980565 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | D | 10 | Xây nhà | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 0 | 137225262 | 0 | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | D | 11 | Xây nhà | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 0 | 124999956 | 0 | 125000000 | 0 | 0 | 1316696000 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | D | 12 | Xây nhà | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 0 | 158909689 | 0 | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | D | 13 | Xây nhà | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 0 | 149077053 | 0 | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | D | 14 | Xây nhà | Lô 23D-A | 1247611000 | 147611000 | 0 | 1100000000 | 147611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000000 | 147611000 | 0 | 0.88169
7 | 2025 | A | I | D | 15 | Xây nhà | Lô 23D-B | 1275262000 | 117161000 | 0 | 1100000000 | 175262000 | 142538141 | 0 | 0 | 142538141 | 0 | 1100000000 | 317800141 | 0 | 0.86257
7 | 2025 | A | I | D | 16 | Xây nhà | Lô 24D-A | 1271898000 | 121898000 | 0 | 1150000000 | 121898000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000000 | 121898000 | 0 | 0.90416
7 | 2025 | A | I | D | 17 | Xây nhà | Lô 26D | 1382222000 | 0 | 0 | 1382222000 | 0 | 124824112 | 0 | 124824112 | 0 | 0 | 1507046112 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | I | D | 18 | Xây nhà | Lô 27D | 1509219000 | 700000000 | 0 | 300000000 | 1209219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1209219000 | 0 | 0.19878
7 | 2025 | A | II |  | 1 | Xây nhà | Lô 5E-A | 1450000000 | 583700000 | 167400000 | 583700000 | 866300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167400000 | 583700000 | 866300000 | 0.28679 | 0.40255
7 | 2025 | A | II |  | 2 | Xây nhà | Lô 5E-B | 1450000000 | 583700000 | 0 | 416300000 | 1033700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416300000 | 1033700000 | 0 | 0.2871
7 | 2025 | A | II |  | 3 | Xây nhà | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 69430252 | 0 | 69430252 | 0 | 0 | 1736767252 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | II |  | 4 | Xây nhà | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | II |  | 5 | Xây nhà | Lô 9E | 0 | 0 | 0 | 300000000 | -300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | -300000000 | 0 | 0
7 | 2025 | A | III |  | 1 | Xây nhà | Lô 16 | 1280156000 | 0 | 80156000 | 1280156000 | 0 | 49213477 | 0 | 49213477 | 0 | 80156000 | 1329369477 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | III |  | 2 | Xây nhà | Lô 17 | 1280156000 | 0 | 80156000 | 1280156000 | 0 | 91175592 | 0 | 91175592 | 0 | 80156000 | 1371331592 | 0 | 0 | 1
7 | 2025 | A | III |  | 3 | Xây nhà | Lô 5 | 1832694000 | 0 | 0 | 800000000 | 1032694000 | 191245400 | 0 | 0 | 191245400 | 0 | 800000000 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | A | III |  | 4 | Xây nhà | Lô 13 | 1219280000 | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0 | 0.49209
7 | 2025 | A | III |  | 5 | Xây nhà | Lô 6 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | A | III |  | 6 | Xây nhà | Lô 14 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | A | III |  | 7 | Xây nhà | Lô 7 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | A | III |  | 8 | Xây nhà | Lô 8 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | A | III |  | 9 | Xây nhà | Lô 9 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | A | III |  | 10 | Xây nhà | Lô 15 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | A | III |  | 11 | Nhà khung thép | Nhµ khung thép | 16717847000 | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0 | 0.33497
7 | 2025 | A | IV |  | 1 | Xây nhà | Lô 34 | 1872200000 | 0 | 0 | 1600000000 | 272200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000000 | 272200000 | 0 | 0.85461
7 | 2025 | B |  |  | 1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ | 880470000 | 0 | 0 | 880470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880470000 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | B |  |  | 2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ | 2225105000 | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000 | 0 | 0
7 | 2025 | B |  |  | 3 | CDC | XD, cung cấp và LĐ TB | 10749957000 | 0 | 0 | 10749957000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10749957000 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | B |  |  | 4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | 10026000000 | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000 | 0 | 0
7 | 2025 | B |  |  | 5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | 11041983000 | 0 | 0 | 3312594900 | 7729388100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312594900 | 7729388100 | 0 | 0
7 | 2025 | B |  |  | 6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | 10722996000 | 0 | 0 | 1651787000 | 9071209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651787000 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | C |  |  | 1 | Thuê văn phòng năm Q3/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431 | 349999998 | 0 | 180000000 | 1070000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000000 | 1070000000 | 0 | 0 | 0
7 | 2025 | C |  |  | 2 | Thuê văn phòng năm T07/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh | 0 | 0 | 20000000 | 315000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 315000000 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | A | I | A | 1 | Xây nhà | Lô 5A | 1140788000 | 0 | 0 | 400000000 | 740788000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 740788000 | 0 | 0.35063
8 | 2025 | A | I | A | 2 | Xây nhà | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118000000 | 543000 | 138256070 | 0 | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 | 0 | 0.99951
8 | 2025 | A | I | A | 3 | Xây nhà | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 0 | 28072132 | 0 | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | A | 4 | Xây nhà | Lô 13A | 1115000000 | 0 | 400000000 | 400000000 | 715000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 400000000 | 715000000 | 0 | 0.35874
8 | 2025 | A | I | A | 5 | Xây nhà | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 400000000 | 729099000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 729099000 | 0 | 0.35426
8 | 2025 | A | I | B | 1 | Xây nhà | Lô 1B | 1295727000 | 145727000 | 0 | 1150000000 | 145727000 | 205663339 | 0 | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 251390339 | 0 | 0.88753
8 | 2025 | A | I | B | 2 | Xây nhà | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 0 | 134944617 | 0 | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | B | 3 | Xây nhà | Lô 4B | 1323642000 | 0 | 0 | 900000000 | 423642000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000000 | 423642000 | 0 | 0.67994
8 | 2025 | A | I | B | 4 | Xây nhà | Lô 6B | 1325211000 | 0 | 400000000 | 1300000000 | 25211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 1300000000 | 25211000 | 0 | 0.98098
8 | 2025 | A | I | B | 5 | Xây nhà | Lô 7B | 1325423000 | 225423000 | 0 | 1100000000 | 225423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000000 | 225423000 | 0 | 0.82992
8 | 2025 | A | I | B | 6 | Xây nhà | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 0 | 141848544 | 0 | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | B | 7 | Xây nhà | Lô 9B | 1590985000 | 590439630 | 0 | 1100000000 | 490985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000000 | 490985000 | 0 | 0.6914
8 | 2025 | A | I | B | 8 | Xây nhà | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 400000000 | 1190793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 1190793000 | 0 | 0.25145
8 | 2025 | A | I | B | 9 | Xây nhà | Lô 13B-A | 1386198277 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0 | 0.14428
8 | 2025 | A | I | B | 10 | Xây nhà | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 0 | 139474971 | 0 | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | B | 11 | Xây nhà | Lô 14B | 1613912000 | 413912000 | 0 | 1200000000 | 413912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 | 413912000 | 0 | 0.74353
8 | 2025 | A | I | B | 12 | Xây nhà | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 0 | 145883155 | 0 | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | B | 13 | Xây nhà | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 113004411 | 0 | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | B | 14 | Xây nhà | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0 | 0.25668
8 | 2025 | A | I | C | 1 | Xây nhà | Lô 1C | 1566568000 | 146568000 | 146568000 | 1566568000 | 0 | 203928380 | 0 | 203928704 | -324 | 146568000 | 1770496704 | -324 | 1 | 1
8 | 2025 | A | I | C | 2 | Xây nhà | Lô 2C | 1258870507 | 400000000 | 0 | 400000000 | 858870507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 858870507 | 0 | 0.31775
8 | 2025 | A | I | C | 3 | Xây nhà | Lô 3C | 1264264000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 1064264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1064264000 | 0 | 0.15819
8 | 2025 | A | I | C | 4 | Xây nhà | Lô 4C | 1259087000 | 459087000 | 100000000 | 900000000 | 359087000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 900000000 | 359087000 | 0.21782 | 0.7148
8 | 2025 | A | I | C | 5 | Xây nhà | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 157624826 | 0 | 157624826 | 0 | 0 | 1308021826 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | C | 6 | Xây nhà | Lô 9C | 1688339000 | 400000000 | 0 | 100000000 | 1588339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 1588339000 | 0 | 0.05923
8 | 2025 | A | I | D | 1 | Xây nhà | Lô 1D | 1366377000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 966377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 966377000 | 0 | 0.29274
8 | 2025 | A | I | D | 2 | Xây nhà | Lô 2D | 1307971000 | 400000000 | 200000000 | 700000000 | 607971000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 700000000 | 607971000 | 0.5 | 0.53518
8 | 2025 | A | I | D | 3 | Xây nhà | Lô 4D | 1196198000 | 210999852 | 46198000 | 1196198000 | 0 | 164802311 | 0 | 164802311 | 0 | 46198000 | 1361000311 | 0 | 0.21895 | 1
8 | 2025 | A | I | D | 4 | Xây nhà | Lô 6D | 1299151000 | 400000000 | 0 | 850000000 | 449151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000000 | 449151000 | 0 | 0.65427
8 | 2025 | A | I | D | 5 | Xây nhà | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 0 | 162990131 | 0 | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | D | 6 | Xây nhà | Lô 9D | 1209500000 | 0 | 300000000 | 300000000 | 909500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 300000000 | 909500000 | 0 | 0.24804
8 | 2025 | A | I | D | 7 | Xây nhà | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 400000000 | 955857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 955857000 | 0 | 0.29502
8 | 2025 | A | I | D | 8 | Xây nhà | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 0 | 145866567 | 0 | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | D | 9 | Xây nhà | Lô 14D-A | 1190874000 | 0 | 0 | 800000000 | 390874000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 390874000 | 0 | 0.67178
8 | 2025 | A | I | D | 10 | Xây nhà | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 0 | 139692565 | 0 | 139692565 | 0 | 0 | 1341980565 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | D | 11 | Xây nhà | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 0 | 137225262 | 0 | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | D | 12 | Xây nhà | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 0 | 124999956 | 0 | 125000000 | 0 | 0 | 1316696000 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | D | 13 | Xây nhà | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 0 | 158909689 | 0 | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | D | 14 | Xây nhà | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 0 | 149077053 | 0 | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | D | 15 | Xây nhà | Lô 23D-A | 1247611000 | 232339704 | 0 | 1100000000 | 147611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000000 | 147611000 | 0 | 0.88169
8 | 2025 | A | I | D | 16 | Xây nhà | Lô 23D-B | 1275262000 | 317799963 | 117161000 | 1217161000 | 58101000 | 142538141 | 0 | 142538141 | 0 | 117161000 | 1359699141 | 58101000 | 0.36866 | 0.95444
8 | 2025 | A | I | D | 17 | Xây nhà | Lô 24D-A | 1271898000 | 230152630 | 0 | 1150000000 | 121898000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000000 | 121898000 | 0 | 0.90416
8 | 2025 | A | I | D | 18 | Xây nhà | Lô 26D | 1382222000 | 0 | 0 | 1382220000 | 2000 | 124824112 | 0 | 124824112 | 0 | 0 | 1507044112 | 2000 | 0 | 1
8 | 2025 | A | I | D | 19 | Xây nhà | Lô 27D | 1509219000 | 700000000 | 0 | 300000000 | 1209219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1209219000 | 0 | 0.19878
8 | 2025 | A | II |  | 1 | Xây nhà | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 0 | 583700000 | 866300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583700000 | 866300000 | 0 | 0.40255
8 | 2025 | A | II |  | 2 | Xây nhà | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 0 | 416300000 | 1033700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416300000 | 1033700000 | 0 | 0.2871
8 | 2025 | A | II |  | 3 | Xây nhà | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 69430252 | 0 | 69430252 | 0 | 0 | 1736767252 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | II |  | 4 | Xây nhà | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0 | 1
8 | 2025 | A | II |  | 5 | Xây nhà | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 300000000 | 1365300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1365300000 | 0 | 0.18015
8 | 2025 | A | II |  | 6 | Xây nhà | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 300000000 | 300000000 | 1363272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 300000000 | 1363272000 | 0 | 0.18037
8 | 2025 | A | III |  | 1 | Xây nhà | Lô 16 | 1280156000 | 0 | 0 | 0 | 1280156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280156000 | 0 | 0
8 | 2025 | A | III |  | 2 | Xây nhà | Lô 17 | 1280156000 | 0 | 0 | 0 | 1280156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280156000 | 0 | 0
8 | 2025 | A | III |  | 3 | Xây nhà | Lô 5 | 1832694000 | 0 | 0 | 0 | 1832694000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | A | III |  | 4 | Xây nhà | Lô 13 | 1219280000 | 0 | 0 | 0 | 1219280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219280000 | 0 | 0
8 | 2025 | A | III |  | 5 | Xây nhà | Lô 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | A | III |  | 6 | Xây nhà | Lô 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | A | III |  | 7 | Xây nhà | Lô 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | A | III |  | 8 | Xây nhà | Lô 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | A | III |  | 9 | Xây nhà | Lô 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | A | III |  | 10 | Xây nhà | Lô 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | A | III |  | 11 | Nhà khung thép | Nhµ khung thép | 16717847000 | 0 | 0 | 0 | 16717847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16717847000 | 0 | 0
8 | 2025 | A | IV |  | 1 | Xây nhà | Lô 34 | 1872200000 | 0 | 0 | 1600000000 | 272200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000000 | 272200000 | 0 | 0.85461
8 | 2025 | B |  |  | 1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ | 880470000 | 0 | 0 | 0 | 880470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880470000 | 0 | 0
8 | 2025 | B |  |  | 2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ | 2225105000 | 0 | 0 | 0 | 2225105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225105000 | 0 | 0
8 | 2025 | B |  |  | 3 | CDC | XD, cung cấp và LĐ TB | 10749957000 | 0 | 0 | 0 | 10749957000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10749957000 | 0 | 0
8 | 2025 | B |  |  | 4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | 10026000000 | 0 | 0 | 0 | 10026000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10026000000 | 0 | 0
8 | 2025 | B |  |  | 5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | 11041983000 | 0 | 0 | 0 | 11041983000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11041983000 | 0 | 0
8 | 2025 | B |  |  | 6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | 10722996000 | 0 | 0 | 0 | 10722996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | B |  |  | 7 | Gói 24 | Cầu Khuể | 21802964121 | 0 | 1132464121 | 21802964121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | C |  |  | 1 | Thuê văn phòng năm Q3/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431 | 349999998 | 0 | 0 | 1090000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090000000 | 0 | 0 | 0
8 | 2025 | C |  |  | 2 | Thuê văn phòng năm T08/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh | 0 | 0 | 20000000 | 315000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 315000000 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | A | I | A | 1 | Xây nhà | Lô 5A | 1140788000 | 300000000 | 300000000 | 700000000 | 440788000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 700000000 | 440788000 | 1 | 0.61361
9 | 2025 | A | I | A | 2 | Xây nhà | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118000000 | 543000 | 138256070 | 0 | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 | 0 | 0.99951
9 | 2025 | A | I | A | 3 | Xây nhà | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 0 | 28072132 | 0 | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | A | 4 | Xây nhà | Lô 13A | 1115000000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 715000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 715000000 | 0 | 0.35874
9 | 2025 | A | I | A | 5 | Xây nhà | Lô 14A | 1129099000 | 0 | 0 | 400000000 | 729099000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 729099000 | 0 | 0.35426
9 | 2025 | A | I | B | 1 | Xây nhà | Lô 1B | 1295727000 | 145727000 | 0 | 1150000000 | 145727000 | 205663339 | 0 | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 251390339 | 0 | 0.88753
9 | 2025 | A | I | B | 2 | Xây nhà | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 0 | 134944617 | 0 | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | B | 3 | Xây nhà | Lô 4B | 1323642000 | 400000000 | 400000000 | 1300000000 | 23642000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 1300000000 | 23642000 | 1 | 0.98214
9 | 2025 | A | I | B | 4 | Xây nhà | Lô 6B | 1325211000 | 0 | 0 | 1300000000 | 25211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000 | 25211000 | 0 | 0.98098
9 | 2025 | A | I | B | 5 | Xây nhà | Lô 7B | 1325423000 | 121751000 | 0 | 1100000000 | 225423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000000 | 225423000 | 0 | 0.82992
9 | 2025 | A | I | B | 6 | Xây nhà | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 0 | 141848544 | 0 | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | B | 7 | Xây nhà | Lô 9B | 1590985000 | 299828630 | 0 | 1100000000 | 490985000 | 99454630 | 99454630 | 99454630 | 0 | 99454630 | 1199454630 | 490985000 | 0 | 0.6914
9 | 2025 | A | I | B | 8 | Xây nhà | Lô 12B | 1590793000 | 0 | 0 | 400000000 | 1190793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 1190793000 | 0 | 0.25145
9 | 2025 | A | I | B | 9 | Xây nhà | Lô 13B-A | 1386198277 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0 | 0.14428
9 | 2025 | A | I | B | 10 | Xây nhà | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 0 | 139474971 | 0 | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | B | 11 | Xây nhà | Lô 14B | 1613912000 | 413912000 | 200000000 | 1400000000 | 213912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1400000000 | 213912000 | 0.48319 | 0.86746
9 | 2025 | A | I | B | 12 | Xây nhà | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 0 | 145883155 | 0 | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | B | 13 | Xây nhà | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 113004411 | 0 | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | B | 14 | Xây nhà | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0 | 0.25668
9 | 2025 | A | I | C | 1 | Xây nhà | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 0 | 203928380 | 0 | 203928704 | -324 | 0 | 1770496704 | -324 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | C | 2 | Xây nhà | Lô 2C | 1258870507 | 400000000 | 0 | 400000000 | 858870507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 858870507 | 0 | 0.31775
9 | 2025 | A | I | C | 3 | Xây nhà | Lô 3C | 1264264000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 1064264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1064264000 | 0 | 0.15819
9 | 2025 | A | I | C | 4 | Xây nhà | Lô 4C | 1259087000 | 29889000 | 29889000 | 929889000 | 329198000 | 41060664 | 41060664 | 41060664 | 0 | 70949664 | 970949664 | 329198000 | 1 | 0.73854
9 | 2025 | A | I | C | 5 | Xây nhà | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 157624826 | 0 | 157624826 | 0 | 0 | 1308021826 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | C | 6 | Xây nhà | Lô 9C | 1688339000 | 0 | 0 | 100000000 | 1588339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 1588339000 | 0 | 0.05923
9 | 2025 | A | I | C | 7 | Xây nhà | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | A | I | D | 1 | Xây nhà | Lô 1D | 1366377000 | 400000000 | 400000000 | 800000000 | 566377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 800000000 | 566377000 | 1 | 0.58549
9 | 2025 | A | I | D | 2 | Xây nhà | Lô 2D | 1307971000 | 550000000 | 200000000 | 900000000 | 407971000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 900000000 | 407971000 | 0.36364 | 0.68809
9 | 2025 | A | I | D | 3 | Xây nhà | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 0 | 164802311 | 0 | 164802311 | 0 | 0 | 1361000311 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | D | 4 | Xây nhà | Lô 6D | 1299151000 | 400000000 | 400000000 | 1250000000 | 49151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 1250000000 | 49151000 | 1 | 0.96217
9 | 2025 | A | I | D | 5 | Xây nhà | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 0 | 162990131 | 0 | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | D | 6 | Xây nhà | Lô 9D | 1209500000 | 0 | 0 | 300000000 | 909500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 909500000 | 0 | 0.24804
9 | 2025 | A | I | D | 7 | Xây nhà | Lô 10D | 1355857000 | 0 | 0 | 400000000 | 955857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 955857000 | 0 | 0.29502
9 | 2025 | A | I | D | 8 | Xây nhà | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 0 | 145866567 | 0 | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | D | 9 | Xây nhà | Lô 14D-A | 1190874000 | 350000000 | 0 | 800000000 | 390874000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 390874000 | 0 | 0.67178
9 | 2025 | A | I | D | 10 | Xây nhà | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 0 | 139692565 | 0 | 139692565 | 0 | 0 | 1341980565 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | D | 11 | Xây nhà | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 0 | 137225262 | 0 | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | D | 12 | Xây nhà | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 0 | 124999956 | 0 | 125000000 | 0 | 0 | 1316696000 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | D | 13 | Xây nhà | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 0 | 158909689 | 0 | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | D | 14 | Xây nhà | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 0 | 149077053 | 0 | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | D | 15 | Xây nhà | Lô 23D-A | 1247611000 | 199971704 | 0 | 1100000000 | 147611000 | 84728439 | 0 | 0 | 84728439 | 0 | 1100000000 | 232339439 | 0 | 0.88169
9 | 2025 | A | I | D | 16 | Xây nhà | Lô 23D-B | 1275262000 | 58101000 | 0 | 1217161000 | 58101000 | 142538141 | 0 | 142538141 | 0 | 0 | 1359699141 | 58101000 | 0 | 0.95444
9 | 2025 | A | I | D | 17 | Xây nhà | Lô 24D-A | 1267836000 | 100894630 | 0 | 1150000000 | 117836000 | 108254630 | 0 | 0 | 108254630 | 0 | 1150000000 | 226090630 | 0 | 0.90706
9 | 2025 | A | I | D | 18 | Xây nhà | Lô 25D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | A | I | D | 19 | Xây nhà | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | A | I | D | 20 | Xây nhà | Lô 26D | 1382222000 | 0 | 0 | 1382222000 | 0 | 124824112 | 0 | 124824112 | 0 | 0 | 1507046112 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | I | D | 21 | Xây nhà | Lô 27D | 1509219000 | 0 | 0 | 300000000 | 1209219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1209219000 | 0 | 0.19878
9 | 2025 | A | II |  | 1 | Xây nhà | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 500000000 | 1083700000 | 366300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 1083700000 | 366300000 | 0 | 0.74738
9 | 2025 | A | II |  | 2 | Xây nhà | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 500000000 | 916300000 | 533700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 916300000 | 533700000 | 0 | 0.63193
9 | 2025 | A | II |  | 3 | Xây nhà | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 69430252 | 0 | 69430252 | 0 | 0 | 1736767252 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | II |  | 4 | Xây nhà | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | II |  | 5 | Xây nhà | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 300000000 | 1365300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1365300000 | 0 | 0.18015
9 | 2025 | A | II |  | 6 | Xây nhà | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 0 | 300000000 | 1363272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1363272000 | 0 | 0.18037
9 | 2025 | A | III |  | 1 | Xây nhà | Lô 16 | 1280156000 | 0 | 0 | 1280156000 | 0 | 49213477 | 0 | 49213477 | 0 | 0 | 1329369477 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | III |  | 2 | Xây nhà | Lô 17 | 1280156000 | 0 | 0 | 1280156000 | 0 | 91175592 | 0 | 91175592 | 0 | 0 | 1371331592 | 0 | 0 | 1
9 | 2025 | A | III |  | 3 | Xây nhà | Lô 5 | 1832694000 | 0 | 0 | 800000000 | 1032694000 | 191245400 | 0 | 0 | 191245400 | 0 | 800000000 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | A | III |  | 4 | Xây nhà | Lô 13 | 1219280000 | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0 | 0.49209
9 | 2025 | A | III |  | 5 | Xây nhà | Lô 6 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | A | III |  | 6 | Xây nhà | Lô 14 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | A | III |  | 7 | Xây nhà | Lô 7 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | A | III |  | 8 | Xây nhà | Lô 8 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | A | III |  | 9 | Xây nhà | Lô 9 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | A | III |  | 10 | Xây nhà | Lô 15 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | A | III |  | 11 | Nhà khung thép | Nhµ khung thép | 16717847000 | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0 | 0.33497
9 | 2025 | A | IV |  | 1 | Xây nhà | Lô 34 | 1890897000 | 0 | 390897000 | 1890897000 | 0 | 64439815 | 0 | 0 | 64439815 | 390897000 | 1890897000 | 64439815 | 0 | 1
9 | 2025 | B |  |  | 1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ | 880470000 | 0 | 0 | 880470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880470000 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | B |  |  | 2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ | 2225105000 | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000 | 0 | 0
9 | 2025 | B |  |  | 3 | CDC | XD, cung cấp và LĐ TB | 10749957000 | 0 | 0 | 10749957000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10749957000 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | B |  |  | 4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | 10026000000 | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000 | 0 | 0
9 | 2025 | B |  |  | 5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | 11041983000 | 0 | 0 | 3312594900 | 7729388100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312594900 | 7729388100 | 0 | 0
9 | 2025 | B |  |  | 6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | 10722996000 | 0 | 0 | 1651787000 | 9071209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651787000 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | B |  |  | 7 | Gói 24 | Cầu Khuể | 21802964121 | 0 | 0 | 21802964121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | C |  |  | 1 | Thuê văn phòng năm Q3/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431 | 349999998 | 0 | 0 | 1090000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090000000 | 0 | 0 | 0
9 | 2025 | C |  |  | 2 | Thuê văn phòng năm T09/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh | 0 | 0 | 20000000 | 335000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 335000000 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | A | I | A | 1 | Xây nhà | Lô 5A | 1058030000 | 0 | 0 | 700000000 | 358030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 358030000 | 0 | 0.66161
10 | 2025 | A | I | A | 2 | Xây nhà | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118000000 | 543000 | 138256070 | 0 | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 | 0 | 0.99951
10 | 2025 | A | I | A | 3 | Xây nhà | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 0 | 28072132 | 0 | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | A | 4 | Xây nhà | Lô 13A | 1115000000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 715000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 715000000 | 0 | 0.35874
10 | 2025 | A | I | A | 5 | Xây nhà | Lô 14A | 1075562000 | 0 | 0 | 400000000 | 675562000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 675562000 | 0 | 0.3719
10 | 2025 | A | I | B | 1 | Xây nhà | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1150000000 | 145727000 | 205663339 | 0 | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 251390339 | 0 | 0.88753
10 | 2025 | A | I | B | 2 | Xây nhà | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 0 | 134944617 | 0 | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | B | 3 | Xây nhà | Lô 4B | 1323640000 | 0 | 0 | 1300000000 | 23640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000 | 23640000 | 0 | 0.98214
10 | 2025 | A | I | B | 4 | Xây nhà | Lô 6B | 1325211000 | 0 | 0 | 1300000000 | 25211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000 | 25211000 | 0 | 0.98098
10 | 2025 | A | I | B | 5 | Xây nhà | Lô 7B | 1176530000 | 178527852 | 0 | 1100000000 | 76530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000000 | 76530000 | 0 | 0.93495
10 | 2025 | A | I | B | 6 | Xây nhà | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 0 | 141848544 | 0 | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | B | 7 | Xây nhà | Lô 9B | 1300374000 | 387132000 | 100000000 | 1200000000 | 100374000 | 99454630 | 0 | 99454630 | 0 | 100000000 | 1299454630 | 100374000 | 0.25831 | 0.92281
10 | 2025 | A | I | B | 8 | Xây nhà | Lô 12B | 1654109000 | 0 | 0 | 400000000 | 1254109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 1254109000 | 0 | 0.24182
10 | 2025 | A | I | B | 9 | Xây nhà | Lô 13B-A | 1386198277 | 200000000 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0 | 0.14428
10 | 2025 | A | I | B | 10 | Xây nhà | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 0 | 139474971 | 0 | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | B | 11 | Xây nhà | Lô 14B | 1599758000 | 199758000 | 0 | 1400000000 | 199758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | 199758000 | 0 | 0.87513
10 | 2025 | A | I | B | 12 | Xây nhà | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 0 | 145883155 | 0 | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | B | 13 | Xây nhà | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 113004411 | 0 | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | B | 14 | Xây nhà | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0 | 0.25668
10 | 2025 | A | I | C | 1 | Xây nhà | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 0 | 203928380 | 0 | 203928704 | -324 | 0 | 1770496704 | -324 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | C | 2 | Xây nhà | Lô 2C | 1258870507 | 400000000 | 0 | 400000000 | 858870507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 858870507 | 0 | 0.31775
10 | 2025 | A | I | C | 3 | Xây nhà | Lô 3C | 1254176935 | 600000000 | 0 | 200000000 | 1054176935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1054176935 | 0 | 0.15947
10 | 2025 | A | I | C | 4 | Xây nhà | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 0 | 41060664 | 0 | 41060664 | 0 | 0 | 970949664 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | C | 5 | Xây nhà | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 157624826 | 0 | 157624826 | 0 | 0 | 1308021826 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | C | 6 | Xây nhà | Lô 9C | 1350745000 | 0 | 0 | 100000000 | 1250745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 1250745000 | 0 | 0.074033
10 | 2025 | A | I | C | 7 | Xây nhà | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 450000000 | 450000000 | 987536000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 450000000 | 987536000 | 0 | 0.31304
10 | 2025 | A | I | D | 1 | Xây nhà | Lô 1D | 1213045000 | 400000000 | 0 | 800000000 | 413045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 413045000 | 0 | 0.6595
10 | 2025 | A | I | D | 2 | Xây nhà | Lô 2D | 1307972000 | 350000000 | 0 | 900000000 | 407972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000000 | 407972000 | 0 | 0.68809
10 | 2025 | A | I | D | 3 | Xây nhà | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 0 | 164802311 | 0 | 164802311 | 0 | 0 | 1361000311 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | D | 4 | Xây nhà | Lô 6D | 1299151000 | 0 | 0 | 1250000000 | 49151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000000 | 49151000 | 0 | 0.96217
10 | 2025 | A | I | D | 5 | Xây nhà | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 0 | 162990131 | 0 | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | D | 6 | Xây nhà | Lô 9D | 1209500000 | 300000000 | 0 | 300000000 | 909500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 909500000 | 0 | 0.24804
10 | 2025 | A | I | D | 7 | Xây nhà | Lô 10D | 1187870333 | 0 | 0 | 400000000 | 787870333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 787870333 | 0 | 0.33674
10 | 2025 | A | I | D | 8 | Xây nhà | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 0 | 145866567 | 0 | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | D | 9 | Xây nhà | Lô 14D-A | 1200505000 | 350000000 | 0 | 800000000 | 400505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 400505000 | 0 | 0.66639
10 | 2025 | A | I | D | 10 | Xây nhà | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 0 | 139692565 | 0 | 139692565 | 0 | 0 | 1341980565 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | D | 11 | Xây nhà | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 0 | 137225262 | 0 | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | D | 12 | Xây nhà | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 0 | 124999956 | 0 | 125000000 | 0 | 0 | 1316696000 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | D | 13 | Xây nhà | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 0 | 158909689 | 0 | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | D | 14 | Xây nhà | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 0 | 149077053 | 0 | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | D | 15 | Xây nhà | Lô 23D-A | 1215243000 | 199971704 | 0 | 1100000000 | 115243000 | 84728439 | 0 | 0 | 84728439 | 0 | 1100000000 | 199971439 | 0 | 0.90517
10 | 2025 | A | I | D | 16 | Xây nhà | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 0 | 142538141 | 0 | 142538141 | 0 | 0 | 1359699141 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | D | 17 | Xây nhà | Lô 24D-A | 1142640000 | 226090630 | 0 | 1150000000 | -7360000 | 108254630 | 0 | 0 | 108254630 | 0 | 1150000000 | 100894630 | 0 | 1.0064
10 | 2025 | A | I | D | 18 | Xây nhà | Lô 25D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | A | I | D | 19 | Xây nhà | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 0 | 300000000 | 969841117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 969841117 | 0 | 0.23625
10 | 2025 | A | I | D | 20 | Xây nhà | Lô 26D | 1382222000 | 0 | 0 | 1382222000 | 0 | 124824112 | 0 | 124824112 | 0 | 0 | 1507046112 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | I | D | 21 | Xây nhà | Lô 27D | 1675202000 | 0 | 0 | 300000000 | 1375202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1375202000 | 0 | 0.17908
10 | 2025 | A | II |  | 1 | Xây nhà | Lô 5E-A | 1450000000 | 0 | 0 | 1083700000 | 366300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083700000 | 366300000 | 0 | 0.74738
10 | 2025 | A | II |  | 2 | Xây nhà | Lô 5E-B | 1450000000 | 0 | 0 | 916300000 | 533700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916300000 | 533700000 | 0 | 0.63193
10 | 2025 | A | II |  | 3 | Xây nhà | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 69430252 | 0 | 69430252 | 0 | 0 | 1736767252 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | II |  | 4 | Xây nhà | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | II |  | 5 | Xây nhà | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 500000000 | 800000000 | 865300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 800000000 | 865300000 | 0 | 0.48039
10 | 2025 | A | II |  | 6 | Xây nhà | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 500000000 | 800000000 | 863272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 800000000 | 863272000 | 0 | 0.48098
10 | 2025 | A | III |  | 1 | Xây nhà | Lô 16 | 1280156000 | 0 | 0 | 1280156000 | 0 | 49213477 | 0 | 49213477 | 0 | 0 | 1329369477 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | III |  | 2 | Xây nhà | Lô 17 | 1280156000 | 0 | 0 | 1280156000 | 0 | 91175592 | 0 | 91175592 | 0 | 0 | 1371331592 | 0 | 0 | 1
10 | 2025 | A | III |  | 3 | Xây nhà | Lô 5 | 1832694000 | 0 | 0 | 800000000 | 1032694000 | 191245400 | 0 | 0 | 191245400 | 0 | 800000000 | 1223939400 | 0 | 0
10 | 2025 | A | III |  | 4 | Xây nhà | Lô 13 | 1219280000 | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0 | 0.49209
10 | 2025 | A | III |  | 5 | Xây nhà | Lô 6 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | A | III |  | 6 | Xây nhà | Lô 14 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | A | III |  | 7 | Xây nhà | Lô 7 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | A | III |  | 8 | Xây nhà | Lô 8 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | A | III |  | 9 | Xây nhà | Lô 9 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | A | III |  | 10 | Xây nhà | Lô 15 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | A | III |  | 11 | Nhà khung thép | Nhà khung thép | 16717847000 | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0 | 0.33497
10 | 2025 | A | IV |  | 1 | Xây nhà | Lô 34 | 1869900000 | 69595000 | 0 | 1872200000 | -2300000 | 64439815 | 0 | 0 | 64439815 | 0 | 1872200000 | 62139815 | 0 | 1.0012
10 | 2025 | B |  |  | 1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ lần 2 | 880470000 | 0 | 0 | 880470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880470000 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | B |  |  | 2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ lần 1 | 2225105000 | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000 | 0 | 0
10 | 2025 | B |  |  | 3 | CDC | XD, cung cấp và LĐ TB | 10749957000 | 0 | 0 | 10749957000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10749957000 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | B |  |  | 4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | 10026000000 | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000 | 0 | 0
10 | 2025 | B |  |  | 5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | 11041983000 | 0 | 0 | 3312594900 | 7729388100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312594900 | 7729388100 | 0 | 0
10 | 2025 | B |  |  | 6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | 10722996000 | 0 | 0 | 1651787000 | 9071209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651787000 | 9071209000 | 0 | 0
10 | 2025 | B |  |  | 7 | Gói 24 | Cầu Khuể | 21802964121 | 0 | 0 | 21802964121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21802964121 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | C |  |  | 1 | Thuê văn phòng năm Q4/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431 | 349999998 | 0 | 180000000 | 1250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000000 | 1250000000 | 0 | 0 | 0
10 | 2025 | C |  |  | 2 | Thuê văn phòng năm T10/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh | 0 | 0 | 20000000 | 355000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 355000000 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | A | I | A | 1 | Xây nhà | Lô 5A | 1058030000 | 300000000 | 0 | 700000000 | 358030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 358030000 | 0 | 0.66161
11 | 2025 | A | I | A | 2 | Xây nhà | Lô 9A | 1118543000 | 0 | 0 | 1118000000 | 543000 | 138256070 | 0 | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 | 0 | 0.99951
11 | 2025 | A | I | A | 3 | Xây nhà | Lô 12A | 1161338000 | 0 | 0 | 1161338000 | 0 | 28072132 | 0 | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | A | 4 | Xây nhà | Lô 13A | 1115000000 | 400000000 | 400000000 | 800000000 | 315000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 800000000 | 315000000 | 1 | 0.71749
11 | 2025 | A | I | A | 5 | Xây nhà | Lô 14A | 1075562000 | 0 | 0 | 400000000 | 675562000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 675562000 | 0 | 0.3719
11 | 2025 | A | I | B | 1 | Xây nhà | Lô 1B | 1295727000 | 0 | 0 | 1150000000 | 145727000 | 205663339 | 0 | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 251390339 | 0 | 0.88753
11 | 2025 | A | I | B | 2 | Xây nhà | Lô 3B | 1629894000 | 0 | 0 | 1629894000 | 0 | 134944617 | 0 | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | B | 3 | Xây nhà | Lô 4B | 1323640000 | 0 | 0 | 1300000000 | 23640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000 | 23640000 | 0 | 0.98214
11 | 2025 | A | I | B | 4 | Xây nhà | Lô 6B | 1325211000 | 52546000 | 0 | 1300000000 | 25211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000 | 25211000 | 0 | 0.98098
11 | 2025 | A | I | B | 5 | Xây nhà | Lô 7B | 1176530000 | 178527852 | 0 | 1100000000 | 76530000 | 56777265 | 0 | 0 | 56777265 | 0 | 1100000000 | 133307265 | 0 | 0.93495
11 | 2025 | A | I | B | 6 | Xây nhà | Lô 8B | 1195530000 | 0 | 0 | 1195530000 | 0 | 141848544 | 0 | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | B | 7 | Xây nhà | Lô 9B | 1300374000 | 387132000 | 50000000 | 1250000000 | 50374000 | 99454630 | 0 | 99454630 | 0 | 50000000 | 1349454630 | 50374000 | 0.12915 | 0.96126
11 | 2025 | A | I | B | 8 | Xây nhà | Lô 12B | 1654109000 | 0 | 0 | 400000000 | 1254109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 1254109000 | 0 | 0.24182
11 | 2025 | A | I | B | 9 | Xây nhà | Lô 13B-A | 1386198277 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 | 0 | 0.14428
11 | 2025 | A | I | B | 10 | Xây nhà | Lô 13B-B | 1151187000 | 0 | 0 | 1151187000 | 0 | 139474971 | 0 | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | B | 11 | Xây nhà | Lô 14B | 1599758000 | 199758000 | 199758000 | 1599758000 | 0 | 135344191 | 135344191 | 135344191 | 0 | 335102191 | 1735102191 | 0 | 1 | 1
11 | 2025 | A | I | B | 12 | Xây nhà | Lô 15B | 1512938000 | 0 | 0 | 1512938000 | 0 | 145883155 | 0 | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | B | 13 | Xây nhà | Lô 16B | 1593398000 | 0 | 0 | 1593398000 | 0 | 113004411 | 0 | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | B | 14 | Xây nhà | Lô 17B | 1168758000 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 | 0 | 0.25668
11 | 2025 | A | I | C | 1 | Xây nhà | Lô 1C | 1566568000 | 0 | 0 | 1566568000 | 0 | 203928380 | 0 | 203928704 | -324 | 0 | 1770496704 | -324 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | C | 2 | Xây nhà | Lô 2C | 1258870507 | 400000000 | 400000000 | 800000000 | 458870507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 800000000 | 458870507 | 1 | 0.63549
11 | 2025 | A | I | C | 3 | Xây nhà | Lô 3C | 1254176935 | 600000000 | 200000000 | 400000000 | 854176935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 400000000 | 854176935 | 0.33333 | 0.31893
11 | 2025 | A | I | C | 4 | Xây nhà | Lô 4C | 929889000 | 0 | 0 | 929889000 | 0 | 41060664 | 0 | 41060664 | 0 | 0 | 970949664 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | C | 5 | Xây nhà | Lô 7C | 1150397000 | 0 | 0 | 1150397000 | 0 | 157624826 | 0 | 157624826 | 0 | 0 | 1308021826 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | C | 6 | Xây nhà | Lô 9C | 1350745000 | 0 | 200000000 | 300000000 | 1050745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 300000000 | 1050745000 | 0 | 0.2221
11 | 2025 | A | I | C | 7 | Xây nhà | Lô 11C | 1437536000 | 0 | 0 | 450000000 | 987536000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 987536000 | 0 | 0.31304
11 | 2025 | A | I | D | 1 | Xây nhà | Lô 1D | 1213045000 | 400000000 | 0 | 800000000 | 413045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 413045000 | 0 | 0.6595
11 | 2025 | A | I | D | 2 | Xây nhà | Lô 2D | 1307972000 | 350000000 | 200000000 | 1100000000 | 207972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1100000000 | 207972000 | 0.57143 | 0.841
11 | 2025 | A | I | D | 3 | Xây nhà | Lô 4D | 1196198000 | 0 | 0 | 1196198000 | 0 | 164802311 | 0 | 164802311 | 0 | 0 | 1361000311 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | D | 4 | Xây nhà | Lô 6D | 1299151000 | 0 | 0 | 1250000000 | 49151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000000 | 49151000 | 0 | 0.96217
11 | 2025 | A | I | D | 5 | Xây nhà | Lô 7D | 1178570000 | 0 | 0 | 1178570000 | 0 | 162990131 | 0 | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | D | 6 | Xây nhà | Lô 9D | 1209500000 | 300000000 | 0 | 300000000 | 909500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 909500000 | 0 | 0.24804
11 | 2025 | A | I | D | 7 | Xây nhà | Lô 10D | 1187870333 | 0 | 0 | 400000000 | 787870333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 787870333 | 0 | 0.33674
11 | 2025 | A | I | D | 8 | Xây nhà | Lô 11D | 1227450000 | 0 | 0 | 1227450000 | 0 | 145866567 | 0 | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | D | 9 | Xây nhà | Lô 14D-A | 1200505000 | 350000000 | 350000000 | 1150000000 | 50505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 1150000000 | 50505000 | 1 | 0.95793
11 | 2025 | A | I | D | 10 | Xây nhà | Lô 14D-B | 1202288000 | 0 | 0 | 1202288000 | 0 | 139692565 | 0 | 139692565 | 0 | 0 | 1341980565 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | D | 11 | Xây nhà | Lô 18D | 1552019000 | 0 | 0 | 1552019000 | 0 | 137225262 | 0 | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | D | 12 | Xây nhà | Lô 20D-A | 1191696000 | 0 | 0 | 1191696000 | 0 | 124999956 | 0 | 125000000 | 0 | 0 | 1316696000 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | D | 13 | Xây nhà | Lô 21D | 1658348000 | 0 | 0 | 1658348000 | 0 | 158909689 | 0 | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | D | 14 | Xây nhà | Lô 22D | 1420640000 | 0 | 0 | 1420640000 | 0 | 149077053 | 0 | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | D | 15 | Xây nhà | Lô 23D-A | 1215243000 | 199971704 | 115243000 | 1215243000 | 0 | 84728439 | 84728439 | 84728439 | 0 | 199971439 | 1299971439 | 0 | 0.5763 | 1
11 | 2025 | A | I | D | 16 | Xây nhà | Lô 23D-B | 1217161000 | 0 | 0 | 1217161000 | 0 | 142538141 | 0 | 142538141 | 0 | 0 | 1359699141 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | D | 17 | Xây nhà | Lô 24D-A | 1150000000 | 226090630 | 0 | 1150000000 | 0 | 108254630 | 0 | 0 | 108254630 | 0 | 1150000000 | 108254630 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | D | 18 | Xây nhà | Lô 25D-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | A | I | D | 19 | Xây nhà | Lô 25D-B | 1269841117 | 0 | 0 | 300000000 | 969841117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 969841117 | 0 | 0.23625
11 | 2025 | A | I | D | 20 | Xây nhà | Lô 26D | 1382222000 | 0 | 0 | 1382220000 | 2000 | 124824112 | 0 | 124824112 | 0 | 0 | 1507044112 | 2000 | 0 | 1
11 | 2025 | A | I | D | 21 | Xây nhà | Lô 27D | 1675202000 | 700000000 | 0 | 300000000 | 1375202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1375202000 | 0 | 0.17908
11 | 2025 | A | II |  | 1 | Xây nhà | Lô 5E-A | 1450000000 | 400000000 | 300000000 | 1300000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1300000000 | 150000000 | 0.75 | 0.89655
11 | 2025 | A | II |  | 2 | Xây nhà | Lô 5E-B | 1450000000 | 400000000 | 400000000 | 1400000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 1400000000 | 50000000 | 1 | 0.96552
11 | 2025 | A | II |  | 3 | Xây nhà | Lô 6E-B | 1667337000 | 0 | 0 | 1667337000 | 0 | 69430252 | 0 | 69430252 | 0 | 0 | 1736767252 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | II |  | 4 | Xây nhà | Lô 8E | 2442810000 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | II |  | 5 | Xây nhà | Lô 9E | 1665300000 | 0 | 0 | 800000000 | 865300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 865300000 | 0 | 0.48039
11 | 2025 | A | II |  | 6 | Xây nhà | Lô 11E | 1663272000 | 0 | 0 | 800000000 | 863272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 863272000 | 0 | 0.48098
11 | 2025 | A | III |  | 1 | Xây nhà | Lô 16 | 1280156000 | 0 | 0 | 1280156000 | 0 | 49213477 | 0 | 49213477 | 0 | 0 | 1329369477 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | III |  | 2 | Xây nhà | Lô 17 | 1280156000 | 0 | 0 | 1280156000 | 0 | 91175592 | 0 | 91175592 | 0 | 0 | 1371331592 | 0 | 0 | 1
11 | 2025 | A | III |  | 3 | Xây nhà | Lô 5 | 1832694000 | 0 | 0 | 800000000 | 1032694000 | 191245400 | 0 | 0 | 191245400 | 0 | 800000000 | 1223939400 | 0 | 0
11 | 2025 | A | III |  | 4 | Xây nhà | Lô 13 | 1219280000 | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 | 0 | 0.49209
11 | 2025 | A | III |  | 5 | Xây nhà | Lô 6 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | A | III |  | 6 | Xây nhà | Lô 14 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | A | III |  | 7 | Xây nhà | Lô 7 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | A | III |  | 8 | Xây nhà | Lô 8 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | A | III |  | 9 | Xây nhà | Lô 9 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | A | III |  | 10 | Xây nhà | Lô 15 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | A | III |  | 11 | Nhà khung thép | Nhà khung thép | 16717847000 | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 | 0 | 0.33497
11 | 2025 | A | IV |  | 1 | Xây nhà | Lô 34 | 1869900000 | 0 | 0 | 1872200000 | -2300000 | 64439815 | 0 | 0 | 64439815 | 0 | 1872200000 | 62139815 | 0 | 1.0012
11 | 2025 | B |  |  | 1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ lần 2 | 880470000 | 0 | 0 | 880470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880470000 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | B |  |  | 2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ lần 1 | 2225105000 | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000 | 0 | 0
11 | 2025 | B |  |  | 3 | CDC | XD, cung cấp và LĐ TB | 10749957000 | 0 | 0 | 10749957000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10749957000 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | B |  |  | 4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | 10026000000 | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000 | 0 | 0
11 | 2025 | B |  |  | 5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | 11041983000 | 0 | 1347942540 | 4660537440 | 6381445560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347942540 | 4660537440 | 6381445560 | 0 | 0
11 | 2025 | B |  |  | 6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | 10722996000 | 0 | 0 | 1651787000 | 9071209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651787000 | 9071209000 | 0 | 0
11 | 2025 | B |  |  | 7 | Gói 24 | Cầu Khuể | 21802964121 | 0 | 0 | 21802964121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21802964121 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | B |  |  | 8 | Phá dỡ | Dải cây xanh (đợt 1) | 887389000 | 0 | 265000000 | 265000000 | 622389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000000 | 265000000 | 622389000 | 0 | 0
11 | 2025 | B |  |  | 9 | Phá dỡ | Dải cây xanh (đợt 2) | 885815000 | 0 | 265000000 | 265000000 | 620815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000000 | 265000000 | 620815000 | 0 | 0
11 | 2025 | C |  |  | 1 | Thuê văn phòng năm Q4/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431 | 349999998 | 0 | 0 | 1250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000000 | 0 | 0 | 0
11 | 2025 | C |  |  | 2 | Thuê văn phòng năm T11/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh | 0 | 0 | 20000000 | 375000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 375000000 | 0 | 0 | 0

## Data_TD (hidden)
Tháng | Năm | Section | Subsection | STT | Danh mục | Đợt | Tiến độ HT | Khung BTCT | Xây tường | Trát ngoài | QT Xây thô | QT Trát ngoài | QT Hồ sơ | Ghi chú
11 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Đang làm | Xong | Đã ký
11 | 2025 | I | A | 2 | Lô 13A |  |  | Mái Tầng 2
11 | 2025 | I | A | 3 | Lô 14A |  |  | Mái Tầng 1 | Tầng 1
11 | 2025 | I | B | 1 | Lô 4B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
11 | 2025 | I | B | 2 | Lô 6B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
11 | 2025 | I | B | 3 | Lô 7B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
11 | 2025 | I | B | 4 | Lô 9B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
11 | 2025 | I | B | 5 | Lô 13B-A |  |  | Móng
11 | 2025 | I | B | 6 | Lô 14B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
11 | 2025 | I | B | 7 | Lô 17B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Đang làm | Đang làm | Chưa ký
11 | 2025 | I | C | 1 | Lô 2C |  |  | Cột Tầng 3 | Tầng 1
11 | 2025 | I | C | 2 | Lô 3C |  |  | Mái Tầng 2 | Tầng 1
11 | 2025 | I | C | 3 | Lô 4C |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
11 | 2025 | I | C | 4 | Lô 9C |  |  | Móng | Xây tường móng
11 | 2025 | I | C | 5 | Lô 11C |  |  | Móng | Xây tường móng
11 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D |  |  | Xong khung BTCT | Tầng 2
11 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài
11 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
11 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Đang trát | Đang làm | Đang làm
11 | 2025 | I | D | 5 | Lô 9D |  |  | Cột Tầng 2
11 | 2025 | I | D | 6 | Lô 10D |  |  | Cột Tầng 1
11 | 2025 | I | D | 7 | Lô 14D-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
11 | 2025 | I | D | 8 | Lô 23D-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
11 | 2025 | I | D | 9 | Lô 23D-B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
11 | 2025 | I | D | 10 | Lô 24D-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
11 | 2025 | I | D | 11 | Lô 25D-B |  |  | Móng | Xây tường móng
11 | 2025 | I | E | 1 | Lô 5E-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài
11 | 2025 | I | E | 2 | Lô 5E-B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài
11 | 2025 | I | E | 3 | Lô 9E |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong
11 | 2025 | I | E | 4 | Lô 11E |  |  | Cột Tầng 3 | Xong xây thô | Đang trát
12 | 2025 | I | A | 1 | Lô 5A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
12 | 2025 | I | A | 2 | Lô 13A |  |  | Xong khung BTCT | Tầng 2
12 | 2025 | I | A | 3 | Lô 14A |  |  | Mái Tầng 1 | Tầng 1
12 | 2025 | I | B | 1 | Lô 4B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
12 | 2025 | I | B | 2 | Lô 6B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
12 | 2025 | I | B | 3 | Lô 7B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
12 | 2025 | I | B | 4 | Lô 9B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
12 | 2025 | I | B | 5 | Lô 13B-A |  |  | Móng
12 | 2025 | I | B | 6 | Lô 14B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
12 | 2025 | I | B | 7 | Lô 17B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
12 | 2025 | I | C | 1 | Lô 2C |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Đang trát
12 | 2025 | I | C | 2 | Lô 3C |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Đang trát
12 | 2025 | I | C | 3 | Lô 4C |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
12 | 2025 | I | C | 4 | Lô 9C |  |  | Móng | Xây tường móng
12 | 2025 | I | C | 5 | Lô 11C |  |  | Mái Tầng 3 | Tầng 2
12 | 2025 | I | D | 1 | Lô 1D |  |  | Xong khung BTCT | Tầng 2
12 | 2025 | I | D | 2 | Lô 2D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
12 | 2025 | I | D | 3 | Lô 4D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
12 | 2025 | I | D | 4 | Lô 6D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
12 | 2025 | I | D | 5 | Lô 9D |  |  | Xong khung BTCT | Tầng 4
12 | 2025 | I | D | 6 | Lô 10D |  |  | Cột Tầng 1
12 | 2025 | I | D | 7 | Lô 14D-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
12 | 2025 | I | D | 8 | Lô 23D-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
12 | 2025 | I | D | 9 | Lô 23D-B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
12 | 2025 | I | D | 10 | Lô 24D-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
12 | 2025 | I | D | 11 | Lô 25D-B |  |  | Cột Tầng 3 | Tầng 1
12 | 2025 | I | E | 1 | Lô 5E-A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
12 | 2025 | I | E | 2 | Lô 5E-B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
12 | 2025 | I | E | 3 | Lô 9E |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong
12 | 2025 | I | E | 4 | Lô 11E |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài

## NhapLieu_CT
NHẬP LIỆU CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG - DOANH THU
Tháng nhập liệu: | 1 | Năm nhập liệu: | 2026
Hướng dẫn: Chọn tháng → Nhập số liệu vào các ô vàng → Nhấn nút "Lưu dữ liệu" (sẽ copy dữ liệu xuống Data_CT)
STT | Danh mục | Section | Subsection | Giá trị dự toán | SL lũy kế đầu kỳ (tự động) | DT lũy kế đầu kỳ (tự động) | SL chỉ tiêu kỳ này | SL thực hiện kỳ này | DT chỉ tiêu kỳ này | DT thực hiện kỳ này | SL trát | DT trát | Công việc cần HT | Tiến độ thực tế | Ghi chú
1 | Lô 5A | I | A | 1140788000 | 1027692225 | 1000000000
2 | Lô 9A | I | A | 1118543000 | 1118543000 | 1118000000
3 | Lô 12A | I | A | 1161338000 | 1161338000 | 1161338000
4 | Lô 13A | I | A | 1129099000 | 675697680 | 800000000
5 | Lô 14A | I | A | 1129099000 | 649826280 | 400000000
1 | Lô 1B | I | B | 1295727000 | 1295727000 | 1150000000
2 | Lô 2B | I | B | 1280505000 | 0 | 0
3 | Lô 3B | I | B | 1629894000 | 1629894000 | 1629894000
4 | Lô 4B | I | B | 1323642000 | 1323642000 | 1300000000
5 | Lô 6B | I | B | 1352546000 | 1352546000 | 1300000000
6 | Lô 7B | I | B | 1221751000 | 1221751000 | 1100000000
7 | Lô 8B | I | B | 1195530000 | 1195530000 | 1195530000
8 | Lô 9B | I | B | 1487132000 | 1487132000 | 1150000000
9 | Lô 12B | I | B | 1590793000 | 520020000 | 400000000
10 | Lô 13B-A | I | B | 1386198000 | 220603680 | 200000000
11 | Lô 13B-B | I | B | 1151187000 | 1151187000 | 1151187000
12 | Lô 14B | I | B | 1599758000 | 1599758000 | 1599758000
13 | Lô 15B | I | B | 1512938000 | 1512938000 | 1512938000
14 | Lô 16B | I | B | 1593398000 | 1593398000 | 1593398000
15 | Lô 17B | I | B | 1168758000 | 1168758000 | 300000000
1 | Lô 1C | I | C | 1566568000 | 1566568000 | 1566568000
2 | Lô 2C | I | C | 1264042000 | 794941920 | 800000000
3 | Lô 3C | I | C | 1264264000 | 1128513600 | 400000000
4 | Lô 4C | I | C | 929889000 | 929889000 | 929889000
5 | Lô 7C | I | C | 1150397000 | 1150397000 | 1150397000
6 | Lô 9C | I | C | 1688339000 | 335430000 | 300000000
7 | Lô 11C | I | C | 1437536000 | 431244000 | 450000000
1 | Lô 1D | I | D | 1366377000 | 1026369225 | 800000000
2 | Lô 2D | I | D | 1307971000 | 1307971000 | 1100000000
3 | Lô 4D | I | D | 1196198000 | 1196198000 | 1196198000
4 | Lô 6D | I | D | 1299151000 | 1299151000 | 1250000000
5 | Lô 7D | I | D | 1178570000 | 1178570000 | 1178570000
6 | Lô 9D | I | D | 1209500000 | 724508550 | 300000000
7 | Lô 10D | I | D | 1355857000 | 524149542 | 400000000
8 | Lô 11D | I | D | 1227450000 | 1227450000 | 1227450000
9 | Lô 14D-A | I | D | 1190874000 | 1212550006 | 800000000
10 | Lô 14D-B | I | D | 1202288000 | 1202288000 | 1202288000
11 | Lô 18D | I | D | 1552019000 | 1552019000 | 1552019000
12 | Lô 20D-A | I | D | 1191696000 | 1191696000 | 1191696000
13 | Lô 21D | I | D | 1658348000 | 1658348000 | 1658348000
14 | Lô 22D | I | D | 1420640000 | 1420640000 | 1420640000
15 | Lô 23D-A | I | D | 1215243000 | 1215243000 | 1215243000
16 | Lô 23D-B | I | D | 1217161000 | 1217161000 | 1217161000
17 | Lô 24D-A | I | D | 1150000000 | 1267836000 | 1150000000
18 | Lô 25D-A | I | D | 0 | 0 | 0
19 | Lô 25D-B | I | D | 1269841117 | 381348000 | 300000000
20 | Lô 26D | I | D | 1382220000 | 1382220000 | 1382220000
21 | Lô 27D | I | D | 1509219000 | 426300000 | 300000000
1 | Lô 5E-A | II |  | 1450000000 | 1352121333 | 1400000000
2 | Lô 5E-B | II |  | 1450000000 | 1084970699 | 1400000000
3 | Lô 6E-B | II |  | 1667337000 | 1667337000 | 1667337000
4 | Lô 8E | II |  | 2442810000 | 2442810000 | 2442810000
5 | Lô 9E | II |  | 1665300000 | 1584443250 | 800000000
6 | Lô 11E | II |  | 1663272000 | 1172750171 | 800000000
1 | Đường nội bộ (GĐI) | III |  | 2579225000 | 1943703960 | 0
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | IV |  | 6635659000 | 5303966400 | 0
1 | Lô 34 | V |  | 1890897000 | 1890897000 | 1890897000
⚠ Sau khi nhập xong, yêu cầu Claude: "Lưu dữ liệu tháng mới từ NhapLieu_CT vào Data_CT"

## NhapLieu_SL
NHẬP LIỆU BÁO CÁO SẢN LƯỢNG
Tháng nhập liệu: | 12 | Năm nhập liệu: | 2025
Hướng dẫn: Chọn tháng → Nhập SL kỳ này vào ô vàng → Yêu cầu Claude lưu dữ liệu
STT | Danh mục | Section | Subsection | Giá trị dự toán (tự động) | SL kế hoạch (nhập) | SL TH kỳ này (nhập) | SL TH lũy kế (tự động) | SL trát (nhập) | Tổng thô+trát (tự động) | Còn phải TH (tự động) | TL hoàn thành KH (tự động) | TL hoàn thành lũy kế (tự động) | Ghi chú (nhập)
1 | Lô 5A | I | A | 1140788000 |  |  | 853717725 |  | 853717725 | 287070275 | 0% | 74.84%
2 | Lô 9A | I | A | 1118543000 |  |  | 1118543000 |  | 1118543000 | 0 | 0% | 100%
3 | Lô 12A | I | A | 1161338000 |  |  | 1161338000 |  | 1161338000 | 0 | 0% | 100%
4 | Lô 13A | I | A | 1129099000 |  |  | 489397680 |  | 489397680 | 639701320 | 0% | 43.34%
5 | Lô 14A | I | A | 1129099000 |  |  | 649826280 |  | 649826280 | 479272720 | 0% | 57.55%
1 | Lô 1B | I | B | 1295727000 |  |  | 1295727000 |  | 1295727000 | 0 | 0% | 100%
2 | Lô 3B | I | B | 1629894000 |  |  | 1629894000 |  | 1629894000 | 0 | 0% | 100%
3 | Lô 4B | I | B | 1323642000 |  |  | 1323642000 |  | 1323642000 | 0 | 0% | 100%
4 | Lô 6B | I | B | 1352546000 |  |  | 1352546000 |  | 1352546000 | 0 | 0% | 100%
5 | Lô 7B | I | B | 1221751000 |  |  | 1221751000 |  | 1221751000 | 0 | 0% | 100%
6 | Lô 8B | I | B | 1195530000 |  |  | 1195530000 |  | 1195530000 | 0 | 0% | 100%
7 | Lô 9B | I | B | 1487132000 |  |  | 1487132000 |  | 1487132000 | 0 | 0% | 100%
8 | Lô 12B | I | B | 1590793000 |  |  | 520020000 |  | 520020000 | 1070773000 | 0% | 32.69%
9 | Lô 13B-A | I | B | 1386198000 |  |  | 220603680 |  | 220603680 | 1165594320 | 0% | 15.91%
10 | Lô 13B-B | I | B | 1151187000 |  |  | 1151187000 |  | 1151187000 | 0 | 0% | 100%
11 | Lô 14B | I | B | 1599758000 |  |  | 1599758000 |  | 1599758000 | 0 | 0% | 100%
12 | Lô 15B | I | B | 1512938000 |  |  | 1512938000 |  | 1512938000 | 0 | 0% | 100%
13 | Lô 16B | I | B | 1593398000 |  |  | 1593398000 |  | 1593398000 | 0 | 0% | 100%
14 | Lô 17B | I | B | 1168758000 |  |  | 1168758000 |  | 1168758000 | 0 | 0% | 100%
1 | Lô 1C | I | C | 1566568000 |  |  | 1566568000 |  | 1566568000 | 0 | 0% | 100%
2 | Lô 2C | I | C | 1264042000 |  |  | 710241120 |  | 710241120 | 553800880 | 0% | 56.19%
3 | Lô 3C | I | C | 1264264000 |  |  | 550555200 |  | 550555200 | 713708800 | 0% | 43.55%
4 | Lô 4C | I | C | 929889000 |  |  | 929889000 |  | 929889000 | 0 | 0% | 100%
5 | Lô 7C | I | C | 1150397000 |  |  | 1150397000 |  | 1150397000 | 0 | 0% | 100%
6 | Lô 9C | I | C | 1688339000 |  |  | 150943500 |  | 150943500 | 1537395500 | 0% | 8.94%
7 | Lô 11C | I | C | 1437536000 |  |  | 117612000 |  | 117612000 | 1319924000 | 0% | 8.181%
1 | Lô 1D | I | D | 1366377000 |  |  | 959600475 |  | 959600475 | 406776525 | 0% | 70.23%
2 | Lô 2D | I | D | 1307971000 |  |  | 1307971000 |  | 1307971000 | 0 | 0% | 100%
3 | Lô 4D | I | D | 1196198000 |  |  | 1196198000 |  | 1196198000 | 0 | 0% | 100%
4 | Lô 6D | I | D | 1299151000 |  |  | 1299151000 |  | 1299151000 | 0 | 0% | 100%
5 | Lô 7D | I | D | 1178570000 |  |  | 1178570000 |  | 1178570000 | 0 | 0% | 100%
6 | Lô 9D | I | D | 1209500000 |  |  | 552842550 |  | 552842550 | 656657450 | 0% | 45.71%
7 | Lô 10D | I | D | 1355857000 |  |  | 524149542 |  | 524149542 | 831707458 | 0% | 38.66%
8 | Lô 11D | I | D | 1227450000 |  |  | 1227450000 |  | 1227450000 | 0 | 0% | 100%
9 | Lô 14D-A | I | D | 1190874000 |  |  | 927251325 |  | 927251325 | 263622675 | 0% | 77.86%
10 | Lô 14D-B | I | D | 1202288000 |  |  | 1202288000 |  | 1202288000 | 0 | 0% | 100%
11 | Lô 18D | I | D | 1552019000 |  |  | 1552019000 |  | 1552019000 | 0 | 0% | 100%
12 | Lô 20D-A | I | D | 1191696000 |  |  | 1191696000 |  | 1191696000 | 0 | 0% | 100%
13 | Lô 21D | I | D | 1658348000 |  |  | 1658348000 |  | 1658348000 | 0 | 0% | 100%
14 | Lô 22D | I | D | 1420640000 |  |  | 1420640000 |  | 1420640000 | 0 | 0% | 100%
15 | Lô 23D-A | I | D | 1215243000 |  |  | 1215243000 |  | 1215243000 | 0 | 0% | 100%
16 | Lô 23D-B | I | D | 1217161000 |  |  | 1217161000 |  | 1217161000 | 0 | 0% | 100%
17 | Lô 24D-A | I | D | 1150000000 |  |  | 1150000000 |  | 1150000000 | 0 | 0% | 100%
18 | Lô 25D-A | I | D | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
19 | Lô 25D-B | I | D | 1269841117 |  |  | 119171250 |  | 119171250 | 1150669867 | 0% | 9.385%
20 | Lô 26D | I | D | 1382220000 |  |  | 1382220000 |  | 1382220000 | 0 | 0% | 100%
21 | Lô 27D | I | D | 1509219000 |  |  | 426300000 |  | 426300000 | 1082919000 | 0% | 28.25%
1 | Lô 5E-A | II |  | 1450000000 |  |  | 844241558 |  | 844241558 | 605758442 | 0% | 58.22%
2 | Lô 5E-B | II |  | 1450000000 |  |  | 844870640 |  | 844870640 | 605129360 | 0% | 58.27%
3 | Lô 6E-B | II |  | 1667337000 |  |  | 1667337000 |  | 1667337000 | 0 | 0% | 100%
4 | Lô 8E | II |  | 2442810000 |  |  | 0 |  | 0 | 2442810000 | 0% | 0%
5 | Lô 9E | II |  | 1665300000 |  |  | 1665300000 |  | 1665300000 | 0 | 0% | 100%
6 | Lô 11E | II |  | 1663272000 |  |  | 867957602 |  | 867957602 | 795314398 | 0% | 52.18%
1 | Đường nội bộ (GĐI) | III |  | 2579225000 |  |  | 1943703960 |  | 1943703960 | 635521040 | 0% | 75.36%
1 | Nhà dịch vụ công cộng (Tạm tính) | IV |  | 6635659000 |  |  | 4643607000 |  | 4643607000 | 1992052000 | 0% | 69.98%
1 | Lô 34 | V |  | 1890897000 |  |  | 1890897000 |  | 1890897000 | 0 | 0% | 100%
⚠ Sau khi nhập xong, yêu cầu Claude: "Lưu dữ liệu tháng mới từ NhapLieu_SL vào Data_SL"

## NhapLieu_DT
NHẬP LIỆU BÁO CÁO DOANH THU
Tháng nhập liệu: | 12 | Năm nhập liệu: | 2025
Hướng dẫn: Chọn tháng → Nhập DT kỳ này vào ô vàng → Yêu cầu Claude lưu dữ liệu
STT | Danh mục | Tên CT/Lô | MajorSection | Section | Subsection | Giá trị HĐ (tự động) | DT dự kiến (nhập) | DT Thô kỳ này (nhập) | DT Thô lũy kế (tự động) | Công nợ Thô (tự động) | QT Trát (tự động) | DT Trát kỳ này (nhập) | DT Trát lũy kế (tự động) | Công nợ Trát (tự động) | DT Thô+Trát kỳ này (tự động) | DT Thô+Trát lũy kế (tự động) | Công nợ Thô+Trát (tự động) | TL KH (nhập) | TL Lũy kế (tự động)
1 | Xây nhà | Lô 5A | A | I | A | 1058030000 |  |  | 700000000 | 358030000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 358030000 |  | 66.16%
2 | Xây nhà | Lô 9A | A | I | A | 1118543000 |  |  | 1118000000 | 543000 | 138256070 |  | 138256070 | 0 | 0 | 1256256070 | 543000 |  | 112.3%
3 | Xây nhà | Lô 12A | A | I | A | 1161338000 |  |  | 1161338000 | 0 | 28072132 |  | 28072132 | 0 | 0 | 1189410132 | 0 |  | 102.4%
4 | Xây nhà | Lô 13A | A | I | A | 1115000000 |  |  | 800000000 | 315000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 315000000 |  | 71.75%
5 | Xây nhà | Lô 14A | A | I | A | 1075562000 |  |  | 400000000 | 675562000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 675562000 |  | 37.19%
1 | Xây nhà | Lô 1B | A | I | B | 1295727000 |  |  | 1150000000 | 145727000 | 205663339 |  | 100000000 | 105663339 | 0 | 1250000000 | 251390339 |  | 96.47%
2 | Xây nhà | Lô 3B | A | I | B | 1629894000 |  |  | 1629894000 | 0 | 134944617 |  | 134944617 | 0 | 0 | 1764838617 | 0 |  | 108.3%
3 | Xây nhà | Lô 4B | A | I | B | 1323640000 |  |  | 1300000000 | 23640000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1300000000 | 23640000 |  | 98.21%
4 | Xây nhà | Lô 6B | A | I | B | 1325211000 |  |  | 1300000000 | 25211000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1300000000 | 25211000 |  | 98.1%
5 | Xây nhà | Lô 7B | A | I | B | 1176530000 |  |  | 1100000000 | 76530000 | 56777265 |  | 0 | 56777265 | 0 | 1100000000 | 133307265 |  | 93.5%
6 | Xây nhà | Lô 8B | A | I | B | 1195530000 |  |  | 1195530000 | 0 | 141848544 |  | 141848544 | 0 | 0 | 1337378544 | 0 |  | 111.9%
7 | Xây nhà | Lô 9B | A | I | B | 1300374000 |  |  | 1250000000 | 50374000 | 99454630 |  | 99454630 | 0 | 0 | 1349454630 | 50374000 |  | 103.8%
8 | Xây nhà | Lô 12B | A | I | B | 1654109000 |  |  | 400000000 | 1254109000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 1254109000 |  | 24.18%
9 | Xây nhà | Lô 13B-A | A | I | B | 1386198277 |  |  | 200000000 | 1186198277 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1186198277 |  | 14.43%
10 | Xây nhà | Lô 13B-B | A | I | B | 1151187000 |  |  | 1151187000 | 0 | 139474971 |  | 139474971 | 0 | 0 | 1290661971 | 0 |  | 112.1%
11 | Xây nhà | Lô 14B | A | I | B | 1599758000 |  |  | 1599758000 | 0 | 135344191 |  | 135344191 | 0 | 0 | 1735102191 | 0 |  | 108.5%
12 | Xây nhà | Lô 15B | A | I | B | 1512938000 |  |  | 1512938000 | 0 | 145883155 |  | 145883155 | 0 | 0 | 1658821155 | 0 |  | 109.6%
13 | Xây nhà | Lô 16B | A | I | B | 1593398000 |  |  | 1593398000 | 0 | 113004411 |  | 113004411 | 0 | 0 | 1706402411 | 0 |  | 107.1%
14 | Xây nhà | Lô 17B | A | I | B | 1168758000 |  |  | 300000000 | 868758000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 868758000 |  | 25.67%
1 | Xây nhà | Lô 1C | A | I | C | 1566568000 |  |  | 1566568000 | 0 | 203928380 |  | 203928704 | -324 | 0 | 1770496704 | -324 |  | 113%
2 | Xây nhà | Lô 2C | A | I | C | 1258870507 |  |  | 800000000 | 458870507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 458870507 |  | 63.55%
3 | Xây nhà | Lô 3C | A | I | C | 1254176935 |  |  | 400000000 | 854176935 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 854176935 |  | 31.89%
4 | Xây nhà | Lô 4C | A | I | C | 929889000 |  |  | 929889000 | 0 | 41060664 |  | 41060664 | 0 | 0 | 970949664 | 0 |  | 104.4%
5 | Xây nhà | Lô 7C | A | I | C | 1150397000 |  |  | 1150397000 | 0 | 157624826 |  | 157624826 | 0 | 0 | 1308021826 | 0 |  | 113.7%
6 | Xây nhà | Lô 9C | A | I | C | 1350745000 |  |  | 300000000 | 1050745000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1050745000 |  | 22.21%
7 | Xây nhà | Lô 11C | A | I | C | 1437536000 |  |  | 450000000 | 987536000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 987536000 |  | 31.3%
1 | Xây nhà | Lô 1D | A | I | D | 1213045000 |  |  | 800000000 | 413045000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 413045000 |  | 65.95%
2 | Xây nhà | Lô 2D | A | I | D | 1307972000 |  |  | 1100000000 | 207972000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1100000000 | 207972000 |  | 84.1%
3 | Xây nhà | Lô 4D | A | I | D | 1196198000 |  |  | 1196198000 | 0 | 164802311 |  | 164802311 | 0 | 0 | 1361000311 | 0 |  | 113.8%
4 | Xây nhà | Lô 6D | A | I | D | 1299151000 |  |  | 1250000000 | 49151000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1250000000 | 49151000 |  | 96.22%
5 | Xây nhà | Lô 7D | A | I | D | 1178570000 |  |  | 1178570000 | 0 | 162990131 |  | 162990131 | 0 | 0 | 1341560131 | 0 |  | 113.8%
6 | Xây nhà | Lô 9D | A | I | D | 1209500000 |  |  | 300000000 | 909500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 909500000 |  | 24.8%
7 | Xây nhà | Lô 10D | A | I | D | 1187870333 |  |  | 400000000 | 787870333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 787870333 |  | 33.67%
8 | Xây nhà | Lô 11D | A | I | D | 1227450000 |  |  | 1227450000 | 0 | 145866567 |  | 145866567 | 0 | 0 | 1373316567 | 0 |  | 111.9%
9 | Xây nhà | Lô 14D-A | A | I | D | 1200505000 |  |  | 1150000000 | 50505000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1150000000 | 50505000 |  | 95.79%
10 | Xây nhà | Lô 14D-B | A | I | D | 1202288000 |  |  | 1202288000 | 0 | 139692565 |  | 139692565 | 0 | 0 | 1341980565 | 0 |  | 111.6%
11 | Xây nhà | Lô 18D | A | I | D | 1552019000 |  |  | 1552019000 | 0 | 137225262 |  | 137225262 | 0 | 0 | 1689244262 | 0 |  | 108.8%
12 | Xây nhà | Lô 20D-A | A | I | D | 1191696000 |  |  | 1191696000 | 0 | 124999956 |  | 125000000 | -44 | 0 | 1316696000 | -44 |  | 110.5%
13 | Xây nhà | Lô 21D | A | I | D | 1658348000 |  |  | 1658348000 | 0 | 158909689 |  | 158909689 | 0 | 0 | 1817257689 | 0 |  | 109.6%
14 | Xây nhà | Lô 22D | A | I | D | 1420640000 |  |  | 1420640000 | 0 | 149077053 |  | 149077053 | 0 | 0 | 1569717053 | 0 |  | 110.5%
15 | Xây nhà | Lô 23D-A | A | I | D | 1215243000 |  |  | 1215243000 | 0 | 84728439 |  | 84728439 | 0 | 0 | 1299971439 | 0 |  | 107%
16 | Xây nhà | Lô 23D-B | A | I | D | 1217161000 |  |  | 1217161000 | 0 | 142538141 |  | 142538141 | 0 | 0 | 1359699141 | 0 |  | 111.7%
17 | Xây nhà | Lô 24D-A | A | I | D | 1150000000 |  |  | 1150000000 | 0 | 108254630 |  | 0 | 108254630 | 0 | 1150000000 | 108254630 |  | 100%
18 | Xây nhà | Lô 25D-A | A | I | D | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
19 | Xây nhà | Lô 25D-B | A | I | D | 1269841117 |  |  | 300000000 | 969841117 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 969841117 |  | 23.63%
20 | Xây nhà | Lô 26D | A | I | D | 1382222000 |  |  | 1382220000 | 2000 | 124824112 |  | 124824112 | 0 | 0 | 1507044112 | 2000 |  | 109%
21 | Xây nhà | Lô 27D | A | I | D | 1675202000 |  |  | 300000000 | 1375202000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 1375202000 |  | 17.91%
1 | Xây nhà | Lô 5E-A | A | II |  | 1450000000 |  |  | 1300000000 | 150000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1300000000 | 150000000 |  | 89.66%
2 | Xây nhà | Lô 5E-B | A | II |  | 1450000000 |  |  | 1400000000 | 50000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | 50000000 |  | 96.55%
3 | Xây nhà | Lô 6E-B | A | II |  | 1667337000 |  |  | 1667337000 | 0 | 69430252 |  | 69430252 | 0 | 0 | 1736767252 | 0 |  | 104.2%
4 | Xây nhà | Lô 8E | A | II |  | 2442810000 |  |  | 2442810000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2442810000 | 0 |  | 100%
5 | Xây nhà | Lô 9E | A | II |  | 1665300000 |  |  | 800000000 | 865300000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 865300000 |  | 48.04%
6 | Xây nhà | Lô 11E | A | II |  | 1663272000 |  |  | 800000000 | 863272000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 863272000 |  | 48.1%
1 | Xây nhà | Lô 16 | A | III |  | 1280156000 |  |  | 1280156000 | 0 | 49213477 |  | 49213477 | 0 | 0 | 1329369477 | 0 |  | 103.8%
2 | Xây nhà | Lô 17 | A | III |  | 1280156000 |  |  | 1280156000 | 0 | 91175592 |  | 91175592 | 0 | 0 | 1371331592 | 0 |  | 107.1%
3 | Xây nhà | Lô 5 | A | III |  | 1832694000 |  |  | 800000000 | 1032694000 | 191245400 |  | 0 | 191245400 | 0 | 800000000 | 1223939400 |  | 43.65%
4 | Xây nhà | Lô 13 | A | III |  | 1219280000 |  |  | 600000000 | 619280000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 619280000 |  | 49.21%
5 | Xây nhà | Lô 6 | A | III |  | 0 |  |  | 700000000 | -700000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 700000000 | -700000000 |  | 0%
6 | Xây nhà | Lô 14 | A | III |  | 0 |  |  | 300000000 | -300000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300000000 | -300000000 |  | 0%
7 | Xây nhà | Lô 7 | A | III |  | 0 |  |  | 700000000 | -700000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 700000000 | -700000000 |  | 0%
8 | Xây nhà | Lô 8 | A | III |  | 0 |  |  | 700000000 | -700000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 700000000 | -700000000 |  | 0%
9 | Xây nhà | Lô 9 | A | III |  | 0 |  |  | 700000000 | -700000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 700000000 | -700000000 |  | 0%
10 | Xây nhà | Lô 15 | A | III |  | 0 |  |  | 300000000 | -300000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300000000 | -300000000 |  | 0%
11 | Nhà khung thép | Nhà khung thép | A | III |  | 16717847000 |  |  | 5600000000 | 11117847000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5600000000 | 11117847000 |  | 33.5%
1 | Xây nhà | Lô 34 | A | IV |  | 1869900000 |  |  | 1872200000 | -2300000 | 64439815 |  | 0 | 64439815 | 0 | 1872200000 | 62139815 |  | 100.1%
1 | Phá dỡ (lần 2) | Thi công Phá dỡ lần 2 | B |  |  | 880470000 |  |  | 880470000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 880470000 | 0 |  | 100%
2 | Phá dỡ (lần 1) | Thi công Phá dỡ lần 1 | B |  |  | 2225105000 |  |  | 2266311000 | -41206000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2266311000 | -41206000 |  | 101.9%
3 | CDC | XD, cung cấp và LĐ TB | B |  |  | 10749957000 |  |  | 10749957000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10749957000 | 0 |  | 100%
4 | Gói 05 | Dải cây xanh...P.Sở Dầu | B |  |  | 10026000000 |  |  | 3007800000 | 7018200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3007800000 | 7018200000 |  | 30%
5 | Gói thầu số 18 | XD đường nối từ ĐT 354 đến cầu Tiên Thanh - Vĩnh Bảo | B |  |  | 11041983000 |  |  | 4660537440 | 6381445560 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4660537440 | 6381445560 |  | 42.21%
6 | Trường MN Trại Chuối | Nhà lớp học 3 tầng | B |  |  | 10722996000 |  |  | 1651787000 | 9071209000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1651787000 | 9071209000 |  | 15.4%
7 | Gói 24 | Cầu Khuể | B |  |  | 21802964121 |  |  | 21802964121 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21802964121 | 0 |  | 100%
8 | Phá dỡ | Dải cây xanh (đợt 1) | B |  |  | 887389000 |  |  | 265000000 | 622389000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 265000000 | 622389000 |  | 29.86%
9 | Phá dỡ | Dải cây xanh (đợt 2) | B |  |  | 885815000 |  |  | 265000000 | 620815000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 265000000 | 620815000 |  | 29.92%
1 | Thuê văn phòng năm Q4/2025 | Công ty TNHH APLUS MATH MST: 0312201431 | C |  |  | 349999998 |  |  | 1250000000 | -900000002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1250000000 | -900000002 |  | 357.1%
2 | Thuê văn phòng năm T11/2025 | Đặng Thị Tuyết Trinh | C |  |  | 0 |  |  | 375000000 | -375000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 375000000 | -375000000 |  | 0%
⚠ Sau khi nhập xong, yêu cầu Claude: "Lưu dữ liệu tháng mới từ NhapLieu_DT vào Data_DT"

## NhapLieu_TD
NHẬP LIỆU TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG
Tháng nhập liệu: | 13 | Năm nhập liệu: | 2025
Hướng dẫn: Chọn tháng → Cập nhật trạng thái tiến độ → Yêu cầu Claude lưu dữ liệu
STT | Danh mục | Section | Subsection | Đợt (nhập) | Tiến độ HT (nhập) | Khung BTCT (cập nhật) | Xây tường (cập nhật) | Trát ngoài (cập nhật) | QT Xây thô (cập nhật) | QT Trát ngoài (cập nhật) | QT Hồ sơ (cập nhật) | Ghi chú (nhập)
1 | Lô 5A | I | A |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
2 | Lô 13A | I | A |  |  | Xong khung BTCT | Tầng 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lô 14A | I | A |  |  | Mái Tầng 1 | Tầng 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lô 4B | I | B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
2 | Lô 6B | I | B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
3 | Lô 7B | I | B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
4 | Lô 9B | I | B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
5 | Lô 13B-A | I | B |  |  | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lô 14B | I | B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
7 | Lô 17B | I | B |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
1 | Lô 2C | I | C |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Đang trát | 0 | 0 | 0
2 | Lô 3C | I | C |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Đang trát | 0 | 0 | 0
3 | Lô 4C | I | C |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
4 | Lô 9C | I | C |  |  | Móng | Xây tường móng | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lô 11C | I | C |  |  | Mái Tầng 3 | Tầng 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lô 1D | I | D |  |  | Xong khung BTCT | Tầng 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lô 2D | I | D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
3 | Lô 4D | I | D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
4 | Lô 6D | I | D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
5 | Lô 9D | I | D |  |  | Xong khung BTCT | Tầng 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lô 10D | I | D |  |  | Cột Tầng 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lô 14D-A | I | D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
8 | Lô 23D-A | I | D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
9 | Lô 23D-B | I | D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Đã ký
10 | Lô 24D-A | I | D |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
11 | Lô 25D-B | I | D |  |  | Cột Tầng 3 | Tầng 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lô 5E-A | I | E |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
2 | Lô 5E-B | I | E |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | Chưa ký
3 | Lô 9E | I | E |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | Xong | Xong | 0
4 | Lô 11E | I | E |  |  | Xong khung BTCT | Xong xây thô | Xong trát ngoài | 0 | 0 | 0
⚠ Cập nhật trạng thái mới (ghi đè lên formula). Yêu cầu Claude: "Lưu dữ liệu từ NhapLieu_TD"